## Batch1 calculation (hidden)
Unit KRW
Phase 1 |  | Paid amount for each site | Total Paid amount
김한용 | 드림1 | 303473480 | 1210404780
| 드림2 | 302270100
| 제일테크1 | 302330600
| 제일테크2 | 302330600
이홍연 | 가시솔라1 (오은주) | 302379000 | 1209503900
| 가시솔라2 (오은주) | 302379000
| 행원햇빛 | 302372950
| 와이제이 수산 | 302372950
Unit KRW
Phase 2 |  | Paid amount for each site | Total Paid amount | Divide for Phase 1 | Amount of Divided into 5
김한용 | 빛나리2 | 54945000 | 211365000 | 4 | 52841250
| 빛나리3 | 11000000
| 빛나리4 | 35530000
| 빛나리7 | 54945000
| 흥산2 (김명현) | 54945000
이홍연 | 가시솔라1 (오은주) | 54945000 | 207790000 | 4 | 51947500
| 가시솔라2 (오은주) | 7040000
| 행원햇빛 | 54945000
| 와이제이 덕천 | 54945000
| 와이제이 수산 | 35915000

## Week news (hidden)
Korea Weekly Update
SN | Subject | Discription
1 | Political Environment Update | a. The Prime Minister is in power, the President is being slowly removed from his functions and the former Minister of Defense jailed. The country is likely to be preparing for elections in 2025 and few is expected from the government side in terms of new policies. This is basically a frozen environment. However, in the beginning of next year 2 major things are expected on REN side: grid release schedule and PPA price adjustment for DG.
2 | KEPCO / Grid availability | a. Grid release tips this week shows 1.3GW of grid release in Honam and Jeju regions announcement in January 2025. Originated plans to look after a few more ground PV from the pipeline that had secured GIA to add 3 to 5 MW to Batch 1 and 2 and completed a 21MW+ GM PV batch overall.
b. More GW are expected to be released in 2026 as MoTIE extended the period of construction to frozen projects having received connection to YE 2025. Meaning many projects with limited capital may be on sale in 2025.
3 | 4MWp PPA at 180won/KRW | a. RWE Energy Trading reached out to Originated to get an urgent 4MWp RtB available for cPPA for one of their coal power producer clients. The expected price per MWh is said to be 180,000KRW (EUR120)
b. Detailed meeting about contracting planned on Dec. 30th.
Outstanding by year end
SN | Project | What to do next
1 | Ground mounted Batch 1: 8MW | a. EPC contract b. pre-PPA binding contract c. KEPCO grid release date
2 | Ground mounted Batch 2: 6.8MW | a. APA x 6 / SPA x 4 b. LDD and taxation DD final c. 4MWp PPA with RWE @ 180KRW/kWh d. Transfer of c. 2m EUR
3 | DG organic 3.633MW (+8MW tender) | a. SPA completed b. Approval of 3.2MW c. Sign lease d. Transfer of 20% DEVEX to Solar City e. (Tender 8MW DG Port Kukyang Logitek)
4 | Wind 37.2MW | a. NBO b. LDD, Technical DD, Texation DD c. SPA/SHA/DSA d. Site extension + 37.2MW
Conclusion Korea on the map with 55.7 locked in pipeline for construction in 2025 18.5MW and development 37.2MW. Next lock in campaign: + 13.8MW of DG in pipeline to be locked in by end of January 2025.

## ref.Phase 1 (2) (hidden)
Phase 1 | [9 empty] | [단위 : 원]
구분 | 지급일자 | YJ NANSAN1 | YJ NANSAN2 | YJ GASI1 | YJ GASI2 | Dream1 | Dream2 | Jeil Tech1 | Jeil Tech2 | 합계 |  |  | 10%
발전용량(kw) |  | 999.58 | 999.58 | 999.6 | 999.6 | 999.24 | 999.24 | 999.44 | 999.44 | 6996.14
입금액(EUR) |  | 210448.88 | 210448.88 | 210453.09 | 210453.09 | 211354.04 | 210377.3 | 210419.4 | 210419.4 | 1473925.2
전체금액 |  | 549769000 | 549769000 | 549780000 | 549780000 | 549582000 | 549582000 | 549692000 | 549692000 | 3850428600
55% |  | 302372950 | 302372950 | 302379000 | 302379000 | 303673480 | 302270100 | 302330600 | 302330600 | 2117735730
추가입금액 (10%) |  | 54976900 | 54976900 | 54978000 | 54978000 | 55213360 | 54958200 | 54969200 | 54969200 | 385042860
입금 금액 |  | 51947500 | 51947500 | 51947500 | 51947500 | 52841250 | 52841250 | 52841250 | 52841250 | 367207500
잔금 |  | 195448550 | 195448550 | 195453500 | 195453500 | 193067270 | 194470650 | 194520150 | 194520150 | 1365485370
입금처 |  | YJ SOLAR CO.LTD | YJ SOLAR CO.LTD | YJ SOLAR CO.LTD | YJ SOLAR CO.LTD | KIM HAN YONG | LEE SU KYUNG | KIM JUNG HEE | JEIL TECH CO.LTD | YJ SOLAR CO.LTD
|  | 354320450 | 354320450 | 354326500 | 354326500 | 356514730 | 355111350 | 355171850 | 355171850
|  | 이홍연 | 이홍연 | 이홍연 | 이홍연 | 김한용 | 김한용 | 김한용 | 김한용
5% |  | 27488450 | 27488450 | 27489000 | 27489000 | 27479100 | 27479100 | 27484600 | 27484600
30% |  | 164930700 | 164930700 | 164934000 | 164934000 | 164874600 | 164874600 | 164907600 | 164907600
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
김한용 | 211365000
이홍연 | 207790000 |  | 51947500
전체금액 |  | 549769000 | 549769000 | 549780000 | 549780000 | 552133600 | 549582000 | 549692000 | 549692000
55% |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | 55% | 55% | 55% | 55% | 55.26% | 55% | 55% | 55%
Phase 2 | [10 empty] | [단위 : 원]
구분 | 지급일자 | Hangwon Hatbit PV | YJ SUSAN PV | Gasi Solar 1PV | Gasi Solar 2PV | Bitnari 2 | Bitnari 3 | Bitnari 4 | Bitnari 7 | Heungsan 2 PV | YJ DUCKHUN |  | 10%
발전용량(kw)
입금액(EUR) |  | 38418.78 | 25112.57 | 38418.78 | 4922.53 | 38418.78 | 7691.45 | 24843.37 | 38418.78 | 38418.78 | 38418.78
10% |  | 54945000 | 35915000 | 54945000 | 7040000 | 54945000 | 11000000 | 35530000 | 54945000 | 54945000 | 54945000 | 364210000
입금처 |  | YJ SOLAR CO.LTD | YJ SOLAR CO.LTD | OH EUN JU | OH EUN JU | KIM HAN YONG | KIM HAN YONG | KIM HAN YONG | KIM HAN YONG | KIM MYUNG HYUN | YJ SOLAR CO.LTD
|  | 이홍연 | 이홍연 | 이홍연 | 이홍연 | 김한용 | 김한용 | 김한용 | 김한용 | 김한용 | 이홍연
김한용 | 211365000
이홍연 | 207790000
FALSE

## 관련 현황 (hidden)
▶ 작성 내용
1. Pipeline에 있는 각 Project 별 내용을 SPV별로 나눠 관리를 하기 위해 SPV별로 정리
2. 승인 받은 DG (Liquidity projection for April & May 2025) 관련 내용을 근거로 작성(지급일자)
- 지급일자 4월로 승인받았으나 자금 지급이 늦어짐으로 4월을 5월로 지급하는 일정으로 작성 됨
▶ 지급일자 확인
1. 지급일자는 DEVEX 추가 지급 일정이 확정 됐을때 자료 보완 필요(계속적인 업데이트 필요)
- SPV 별 자금 현황 확인 및 Broker(솔라시티, 에너지플랜 등)과 협의 후 일정 업데이트
▶Project 추가 여부
1. 그린볼트 승인 및 자금 투여 시 해당 SPV에 추가 업데이트 진행
2. 현 추가 사업자등록 완료 된 4,5,8,9,10호의 사업자도 추가 진행 가능

## Summary (hidden)
Balance by SPV
[Dated : 2025.10.04]
SPV | Currency | Balance | KRW | to be Paid in Oct. | Requested Amount (KRW) | Requested Amount (EUR) | Details
Bolt Taeyanggwang 1HO | KRW | 115042926 | 115042926 |  |  |  | Please check the following.
| EUR | 299993.87 | 440990988.9
| KRW Total |  | 556033914.9 | 2497132990 | 1941099075.1 | 1320475.5613
POSN2HO | KRW | 5130070 | 5130070 |  |  |  | Please check the following.
| EUR | 0 | 0
| KRW Total |  | 5130070 | 1242149643 | 1237019573 | 841509.9136
Total | KRW | 115042926 | 115042926
| EUR | 299993.87 | 440990988.9
| KRW Total |  | 556033914.9
|  | Exchange | 1470
SPV | Category | Requested Amount (KRW) | Requested Amount (EUR) | Details
Bolt Taeyanggwang 1HO | CAPEX | 2430003290 | 1653063.4626 | 50% of GM_Batch1 4MWp payment is required. Scheduled payment date: 13 Oct.
| DEVEX | 67129700 | 45666.4626 | Payment of the outstanding amount for GM_Batch1 4MWp is scheduled.
POSN2HO | CAPEX | 931349470 | 633571.068 | Excluding the previously paid Grid Connection Fee and considering the additional requested amount, \931,349,470 (EUR 633,571.07) is requested.
| DEVEX | 123494400 | 84009.7959 | Funds are requested for the payment of 20% of the acquisition amount.
| OPEX | 187305773 | 127418.8932 | Payment of \187,305,773 (EUR 127,418.89) is requested for the Prepaid Lease Fee and OE Fee.

## DEVEX Payment Status (hidden)
DEVEX Payment Status
SPV | NO | Name of Project | Capacity (kWp) | DEVEX/MWp | DEVEX Total Amount | Payment ratio | Total | 2024 Total | 2025 Total | 2025-01-31 | 2025-02-28 | 2025-03-31 | 2025-04-30 | 2025-05-31 | 2025-06-30 | 2025-07-31 | 2025-08-31 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 2025-12-31 | 2026 Total | 2026-01-31 | 2026-02-28 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | 2026-12-31
Total | 22 |  | 15912.58 |  | 7955636000 | 61.74% | 4911783500 | 2837860300 | 2073923200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740251200 | 0 | 1333672000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bolt T 1HO Total | 14 |  | 10394.64 |  | 6436728000 | 55.59% | 3578111500 | 2837860300 | 740251200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740251200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Galsan Solar Total | 1 |  | 993.6 |  | 223820970 | 100% | 223820970 | 0 | 223820970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223820970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mineuri Solar Total | 1 |  | 993.6 |  | 110418040 | 100% | 110418040 | 0 | 110418040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110418040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SeagolSolar Total | 1 |  | 993.6 |  | 108773270 | 100% | 108773270 | 0 | 108773270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108773270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jaesan Solar Total | 1 |  | 993.6 |  | 458479720 | 100% | 458479720 | 0 | 458479720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458479720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POSN2HO Total | 4 |  | 1543.54 |  | 617416000 | 70% | 432180000 | 0 | 432180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bolt Taeyanggwang 1HO | 1 | YJ NANSAN 1 | 999.58 | 550000000 | 549769000 | 66.95% | 368056700 | 368056700 | 0 | [12 empty] | 0
| 2 | YJ NANSAN 2 | 999.58 | 550000000 | 549769000 | 66.95% | 368056700 | 368056700 | 0 | [12 empty] | 0
| 3 | YJ GASI 1 | 999.6 | 550000000 | 549780000 | 66.95% | 368062750 | 368062750 | 0 | [12 empty] | 0
| 4 | YJ GASI 2 | 999.6 | 550000000 | 549780000 | 66.95% | 368062750 | 368062750 | 0 | [12 empty] | 0
| 5 | Dream 1 | 999.24 | 550000000 | 549582000 | 62.12% | 341375100 | 341375100 | 0 | [12 empty] | 0
| 6 | Dream 2 | 999.24 | 550000000 | 549582000 | 62.12% | 341375100 | 341375100 | 0 | [12 empty] | 0
| 7 | JEIL TECH 1 | 999.44 | 550000000 | 549692000 | 62.11% | 341435600 | 341435600 | 0 | [12 empty] | 0
| 8 | JEIL TECH 2 | 999.44 | 550000000 | 549692000 | 62.11% | 341435600 | 341435600 | 0 | [12 empty] | 0
| 9 | Jangchon 1 (APA) | 551.04 | 850000000 | 468384000 | 55.47% | 259802400 |  | 259802400 | 2025-05-31: 259802400 | 0
| 10 | Soltop Masan 1 (APA) | 399.04 | 850000000 | 339184000 | 30.59% | 103750400 |  | 103750400 | 2025-05-31: 103750400 | 0
| 11 | Hanil Mugok 15 (APA) | 499.96 | 850000000 | 424966000 | 30.59% | 129989600 |  | 129989600 | 2025-05-31: 129989600 | 0
| 12 | Hanil Jigyeong 1 (APA) | 499.96 | 850000000 | 424966000 | 30.59% | 129989600 |  | 129989600 | 2025-05-31: 129989600 | 0
| 13 | Hanil Jigyeong 2 (APA) | 149.64 | 850000000 | 127194000 | 30.59% | 38906400 |  | 38906400 | 2025-05-31: 38906400 | 0
| 14 | Ho Duck4 (APA) | 299.28 | 850000000 | 254388000 | 30.59% | 77812800 |  | 77812800 | 2025-05-31: 77812800 | 0
Galsan Solar | 1 | Galsan (SPA) | 993.6 | 225262650.9662 | 223820970 | 100% | 223820970 |  | 223820970 | 2025-07-31: 223820970 | 0
Mineuri Solar | 1 | Mineuri (SPA) | 993.6 | 111129267.3108 | 110418040 | 100% | 110418040 |  | 110418040 | 2025-07-31: 110418040 | 0
SeagolSolar | 1 | Seagol(SPA) | 993.6 | 109473902.9791 | 108773270 | 100% | 108773270 |  | 108773270 | 2025-07-31: 108773270 | 0
Jaesan Solar | 1 | Jaesan (SPA) | 993.6 | 461432890.4992 | 458479720 | 100% | 458479720 |  | 458479720 | 2025-07-31: 458479720 | 0
POSN2HO | 1 | POS-1 | 340.8 | 400000000 | 136320000 | 74.54% | 101606400 |  | 101606400 | 2025-07-31: 101606400 | 0
| 2 | POS-3 | 144.84 | 400000000 | 57936000 | 68.2% | 39513600 |  | 39513600 | 2025-07-31: 39513600 | 0
| 3 | POS-4 | 807.98 | 400000000 | 323192000 | 68.5% | 221382000 |  | 221382000 | 2025-07-31: 221382000 | 0
| 4 | POS-8 | 249.92 | 400000000 | 99968000 | 69.7% | 69678000 |  | 69678000 | 2025-07-31: 69678000 | 0

## Amount to be paid in 2025(1004) (hidden)
SPV Name |  | Bolt Taeyanggwang 1HO
Business License Number |  | 388-86-03459
Corporate Registry Number |  | 110111-9077515
SPV Address |  | #214, 42, Eonju-ro 147-gil, Gangnam-gu, Seoul, Korea | [11 empty] | 1214989490
Project Tech. |  | GM_Batch1,2, DG_M&A | [11 empty] | 826523.4626
Bank & Bank account Number |  | KB Bank : 096368-11-010020
[Unit : KRW, EUR]
SPV | Name of Project | CAPEX per kWp | DEVEX per kWp | Capacity (kWp) | Total amount to be settled | Amount scheduled to be paid in Jul. to Sep. | 전체 지급예정 | Total | Paid (By Sep. 30, 2025) | Balance on Sep. 30, 2025 | Required funds for Oct. | Amount scheduled to be paid in Oct. | Oct. |  | Amount scheduled to be paid in Nov. | Nov. |  | Dec. |  | Jan. 2026 |  | After Jan.2026 |  | Review
[13 empty] | Date | Payment |  | Date | Payment | Date | Payment | Date | Payment
Bolt Taeyanggwang 1HO | YJ NANSAN 1 | 1077500 |  | 999.58 | 805953.8741 | 896123470 | 1184752195 | 1184752195 | 231000000 |  |  | 607494745 | 2025-10-20 | 607494745 | 288628725 | 2025-11-30 | 288628725 | 2025-12-31 | 57628725 |  |  |  |  | 1
| YJ NANSAN 2 | 1077500 |  | 999.58 | 805953.8741 | 896123470 | 1184752195 | 1184752195 | 231000000 |  |  | 607494745 | 2025-10-20 | 607494745 | 288628725 | 2025-11-30 | 288628725 | 2025-12-31 | 57628725 |  |  |  |  | 1
| YJ GASI 1 | 1077500 |  | 999.6 | 805970 | 896141400 | 1184775900 | 1184775900 | 231000000 |  |  | 607506900 | 2025-10-20 | 607506900 | 288634500 | 2025-11-30 | 288634500 | 2025-12-31 | 57634500 |  |  |  |  | TRUE
| YJ GASI 2 | 1077500 |  | 999.6 | 805970 | 896141400 | 1184775900 | 1184775900 | 231000000 |  |  | 607506900 | 2025-10-20 | 607506900 | 288634500 | 2025-11-30 | 288634500 | 2025-12-31 | 57634500 |  |  |  |  | TRUE
| Dream 1 | 1077500 |  | 999.24 | 805679.7347 | 0 | 1184349210 | 1184349210 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2026-01-30 | 230824440 |  | 953524770 | TRUE
| Dream 2 | 1077500 |  | 999.24 | 805679.7347 | 0 | 1184349210 | 1184349210 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2026-01-30 | 230824440 |  | 953524770 | TRUE
| JEIL TECH 1 | 1077500 |  | 999.44 | 805840.9932 | 0 | 1184586260 | 1184586260 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2026-01-30 | 230870640 |  | 953715620 | TRUE
| JEIL TECH 2 | 1077500 |  | 999.44 | 805840.9932 | 0 | 1184586260 | 1184586260 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2026-01-30 | 230870640 |  | 953715620 | 1899-12-31
| Jangchon 1 (APA) | 1077500 |  | 999.24 | 805679.7347 | 0 | 1184349210 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
| Soltop Masan 1 (APA) | 1077500 |  | 399.04 | 321742.966 | 0 | 472962160 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
| Hanil Mugok 15 (APA) | 1077500 |  | 499.96 | 403114.0068 | 0 | 592577590 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
| Hanil Jigyeong 1 (APA) | 1077500 |  | 499.96 | 403114.0068 | 0 | 592577590 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Hanil Jigyeong 2 (APA) | 1077500 |  | 149.64 | 120653.6122 | 0 | 177360810 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Ho Duck4 (APA) | 1077500 |  | 299.28 | 241307.2245 | 0 | 354721620 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Galsan (SPA) | 1077500 |  | 993.6 | 801132.2449 | 0 | 1177664400 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Mineuri (SPA) | 1077500 |  | 993.6 | 801132.2449 | 0 | 1177664400 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Saegol (SPA) | 1077500 |  | 993.6 | 801132.2449 | 0 | 1177664400 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Jaesan (SPA) | 1077500 |  | 993.6 | 801132.2449 | 0 | 1177664400 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
| CAPEX Total |  |  | 14817.24 | 11947029.7347 | 2438455.6054 | 6446889.2041 | 6446889.2041 | 628571.4286 |  |  | 1653063.4626 |  | 1653063.4626 | 785392.1429 |  | 785392.1429 |  | 156820.7143 |  | 628156.5714 |  | 2594884.8844
[6 empty] | 3584529740 | 9476927130 | 9476927130 | 924000000 |  |  | 2430003290 | 183800 | 2430003290 | 1154526450 | 183964 | 1154526450 | 184088 | 230526450 | 184208 | 923390160 | 0 | 3814480780
| YJ NANSAN 1 |  | 550000 | 999.58 | 411391.7687 | 16781600 | 549769000 | 549769000 | 368056700 |  |  | 16781600 | 2025-10-20 | 16781600 | 0 |  |  | 2025-12-31 | 164930700 |  |  |  |  | TRUE
| YJ NANSAN 2 |  | 550000 | 999.58 | 411391.7687 | 16781600 | 549769000 | 549769000 | 368056700 |  |  | 16781600 | 2025-10-20 | 16781600 | 0 |  |  | 2025-12-31 | 164930700 |  |  |  |  | 1
| YJ GASI 1 |  | 550000 | 999.6 | 411400 | 16783250 | 549780000 | 549780000 | 368062750 |  |  | 16783250 | 2025-10-20 | 16783250 | 0 |  |  | 2025-12-31 | 164934000 |  |  |  |  | TRUE
| YJ GASI 2 |  | 550000 | 999.6 | 411400 | 16783250 | 549780000 | 549780000 | 368062750 |  |  | 16783250 | 2025-10-20 | 16783250 | 0 |  |  | 2025-12-31 | 164934000 |  |  |  |  | TRUE
| Dream 1 |  | 550000 | 999.24 | 411251.8367 | 0 | 549582000 | 549582000 | 341375100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2025-12-31 | 43332300 |  |  |  | 164874600 | TRUE
| Dream 2 |  | 550000 | 999.24 | 411251.8367 | 0 | 549582000 | 549582000 | 341375100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2025-12-31 | 43332300 |  |  |  | 164874600 | TRUE
| JEIL TECH 1 |  | 550000 | 999.44 | 411334.1497 | 0 | 549692000 | 549692000 | 341435600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2025-12-31 | 43348800 |  |  |  | 164907600 | TRUE
| JEIL TECH 2 |  | 550000 | 999.44 | 411334.1497 | 0 | 549692000 | 549692000 | 341435600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2025-12-31 | 43348800 |  |  |  | 164907600 | 1899-12-31
| Jangchon 1 (APA) |  | 850000 | 999.24 | 635571.0204 | 0 | 849354000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
| Soltop Masan 1 (APA) |  | 850000 | 399.04 | 253811.1565 | 0 | 339184000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
| Hanil Mugok 15 (APA) |  | 850000 | 499.96 | 318001.7687 | 0 | 424966000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
| Hanil Jigyeong 1 (APA) |  | 850000 | 499.96 | 318001.7687 | 0 | 424966000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Hanil Jigyeong 2 (APA) |  | 850000 | 149.64 | 95179.1837 | 0 | 127194000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Ho Duck4 (APA) |  | 850000 | 299.28 | 190358.3673 | 0 | 254388000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Galsan (SPA) |  | 650000 | 993.6 | 483281.6327 | 0 | 645840000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Mineuri (SPA) |  | 650000 | 993.6 | 483281.6327 | 0 | 645840000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Saegol (SPA) |  | 650000 | 993.6 | 483281.6327 | 0 | 645840000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Jaesan (SPA) |  | 650000 | 993.6 | 483281.6327 | 0 | 645840000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
| DEVEX Total |  |  | 14817.24 | 7034805.3061 | 45666.4626 |  | 2991595.9184 | 1930517.2109 | 378254.3639 |  | 45666.4626 |  | 45666.4626 | 0 |  | 0 |  | 566728.9796 |  | 0 |  | 448683.2653
[6 empty] | 67129700 | 4397646000 | 4397646000 | 2837860300 | 556033915 |  | 67129700 | 183800 | 67129700 | 0 | 0 | 0 | 368176 | 833091600 | 0 | 0 | 0 | 659564400
Total |  |  |  | 14817.24 | 18981835.0408 | 45666.4626 | 3164648.9796 | 9438485.1224 | 2559088.6395 | 378254.3639 | 1320475.5612 | 1698729.9252 |  | 1698729.9252 | 785392.1429 | 0 | 785392.1429 | 0 | 723549.6939 | 0 | 628156.5714 | 0 | 3043568.1497
[7 empty] | 4652034000 | 13874573130 | 3761860300 | 556033915 | 1941099075 | 2497132990 |  | 2497132990 | 1154526450 | 0 | 1154526450 | 0 | 1063618050 | 0 | 923390160 | 0 | 4474045180
※CAPEX payment schedule for Oct. | [7 empty] | 5818317.7755 | 942471
SPV | Name of Project | DEVEX per kWp | DEVEX per kWp | Capacity (kWp) | Total amount to be settled | Amount scheduled to be paid in Jul. to Aug. | 전체 지급예정 | Total | Paid | Balance on Jul. 21, 2025 |  | Amount scheduled to be paid in Aug. to Sep. (2nd Drawdown Amount) | Jul. |  | Amount scheduled to be paid in Aug. to Sep. (2nd Drawdown Amount) | Aug. |  | Sep. |  | Oct. |  | After Oct. |  | Review
[13 empty] | Date | Payment |  | Date | Payment | Date | Payment | Date | Payment
| POS-1 | 400000 | 400000 | 340.8 | 102008.1633 | 0 | 187440000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | FALSE
| POS-3 | 400000 | 400000 | 144.84 | 43353.4694 | 0 | 79662000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
| POS-4 | 400000 | 400000 | 807.98 | 241844.3537 | 0 | 444389000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | FALSE
| POS-8 | 400000 | 400000 | 249.92 | 74805.9864 | 0 | 137456000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | FALSE
| Total |  |  | 1543.54 | 462011.9728 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 848947000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | FALSE
- The supervision fee of 27,500,000 KRW per MWp must be paid in Oct. | [8 empty] | 1630.78
| CAPEX 추가 금액 -감리 | 27500000 | [6 empty] | 1536962857.38
Formulas:
Review = +[전체 지급예정]=[Total]
Note on C58: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: The remaining available grid connection capacity has decreased, reducing the initial capacity from 406kW to 300kW, which has been reflected in the figures.

## Amount to be paid_POSN2HO (hidden)
SPV Name |  | POSN2HO
Business License Number |  | 609-87-03315
Corporate Registry Number |  | 110111-8843256
SPV Address |  | #228, 42, Eonju-ro 147-gil, Gangnam-gu, Seoul, Korea
Project Tech. |  | DG_M&A
Bank & Bank account Number |  | KB Bank : 096301-04-106357
[Unit : KRW, EUR / 1EUR=1,470KRW]
SPV | Batch | Name of Project | CAPEX per kWp | DEVEX per kWp | Capacity (kWp) | Total amount to be settled | Total | Paid (By Sep. 30, 2025) | Balance on Sep. 30, 2025 | Required funds for Oct. | Amount scheduled to be paid in Oct. | Oct. |  | Amount scheduled to be paid in Oct. to After Oct. | Nov. |  | Dec. |  | Jan. 2026 |  | Review
[12 empty] | Date | Payment |  | Date | Payment | Date | Payment
POSN2HO | DG_M&A | POS-1 | 1100000 |  | 340.8 | 280522.449 | 206184000 |  |  |  | 206184000 | 2025-10-30 | 206184000 | 0 | [5 empty] | 206184000 | 1
|  | POS-3 | 1100000 |  | 144.84 | 119222.0408 | 87628200 |  |  |  | 87628200 | 2025-10-30 | 87628200 | 0 | [5 empty] | 87628200 | 1
|  | POS-4 | 1100000 |  | 807.98 | 665071.9728 | 488827900 |  |  |  | 488827900 | 2025-10-30 | 488827900 | 0 | [5 empty] | 488827900 | 1
|  | POS-8 | 1100000 |  | 249.92 | 205716.4626 | 151201600 |  |  |  | 151201600 | 2025-10-30 | 151201600 | 0 | [5 empty] | 151201600 | 1
|  | Total |  |  | 1543.54 | 1270532.9252 | 635266.4626 | 0 |  |  | 635266.4626 |  | 635266.4626 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 635266.4626
[7 empty] | 933841700 | 0 |  |  | 933841700 |  | 933841700 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 933841700
| DG_M&A | POS-1 |  | 400000 | 340.8 | 92734.6939 | 122688000 | 101606400 |  |  | 21081600 | 2025-10-30 | 21081600 | 0 | [5 empty] | 13632000 | 1
|  | POS-3 |  | 400000 | 144.84 | 39412.2449 | 52142400 | 39513600 |  |  | 12628800 | 2025-10-30 | 12628800 | 0 | [5 empty] | 5793600 | 1
|  | POS-4 |  | 400000 | 807.98 | 219858.5034 | 290872800 | 221382000 |  |  | 69490800 | 2025-10-30 | 69490800 | 0 | [5 empty] | 32319200 | 1
|  | POS-8 |  | 400000 | 249.92 | 68005.4422 | 89971200 | 69678000 |  |  | 20293200 | 2025-10-20 | 20293200 | 0 | [5 empty] | 9996800 | 1
|  | Total |  |  | 1543.54 | 420010.8844 | 378009.7959 | 294000 |  |  | 84009.7959 |  | 84009.7959 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 42001.0884
[7 empty] | 555674400 | 432180000 |  |  | 123494400 |  | 123494400 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 61741600
Total |  |  |  |  | 1543.54 | 1690543.8095 | 1013276.2585 | 294000 | 3489.8435 | 841509.9136 | 719276.2585 |  | 719276.2585 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 677267.551
[7 empty] | 1489516100 | 432180000 | 5130070 | 1237019573 | 1057336100 |  | 1057336100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 995583300
※ CAPEX amount to be paid on 15 Oct. | [13 empty] | 807.98
Category | Amount | 2025-10-01 |  | 2025-12-31 |  | Remark |  |  | 818246865
CAPEX | 1867683400 | 933841700 | 635266.4626 | 933841700 | 635266.4626 |  |  | 0.22079 | 180661681.3247 | 내일
Grid Connection Fee | -46492230 | -46492230 | -31627.3673 |  | 0 | Paid in advance on 12 Sep. |  | 0.093836 | 76781214.563 | 포스엔 하고 2호 돈이 얼마가 들어왔고
Additional CAPEX Cost | 44000000 | 44000000 | 29931.9728 |  | 0 | Reflected in the Oct. billing amount |  | 0.52346 | 428318736.1408 | 나가야 되는 돈 | 나가야 되는 돈
Prepaid Lease Fee | 182895773 | 182895773 | 124418.8932 |  | 0 | Remaining lease fees for 5 years prepaid for POS_1, 3, 4, and 8 |  | 0.16191 | 132485232.9715 | 임대료 | 2에서 나가야 되는 돈
OE Fee | 4410000 | 4410000 | 3000 |  | 0 |  |  |  |  | CAPEX | 이렇게 이렇게 나갈거다…. 도영이사가 마테오 한테 메일 보내라…. 익일.
Total | 2052496943 | 1118655243 | 760989.9612 | 933841700 | 635266.4626
|  | Total | 1396256.4238 | 1427883.79 | 1424883.79
#DIV/0!
지급현황 |  |  | 0.73113 | 818246865
2025-11-14 | 공사비 50% |  | 598246865 | 818246865
지급 내역
효성에너지팜 지급금액
CAPEX 50%
계통연계비1
계통연계비2
합계
실 지급액
OR 반환 금액
계통연계비2
추가비용
합계
NEXT_S 반환 금액
선납임차료
인수비용
합계
| NEXT S 추가선납임차료 |  | 8382528
| 잔여 선납임차료 | POS1 | 40344480
| 잔여 선납임차료 | POS4 | 96502725
|  | POS1 | 40344480
|  | POS3 | 552420
|  | POS4 | 96502725
|  | POS8 | 37113120
174512745
|  |  | 182895273 | -500
10264320
20528640
10264320
20956320
23482305
54702945

## Amount to be paid in 2025(Total (hidden)
SPV Name |  | Bolt Taeyanggwang 1HO
Business License Number |  | 388-86-03459
Corporate Registry Number |  | 110111-9077515
SPV Address |  | #214, 42, Eonju-ro 147-gil, Gangnam-gu, Seoul, Korea
Project Tech. |  | GM_Batch1,2, DG_M&A
Bank & Bank account Number |  | KB Bank : 096301-04-103314
[Unit : KRW, EUR / 1EUR=1,470KRW]
SPV | Batch | Name of Project | CAPEX per kWp | Capacity (kWp) | Total amount to be settled | Total | Paid (By Aug. 31, 2025) | Balance on Aug. 20, 2025 | Amount scheduled to be paid in Aug. to Sep. (2nd Drawdown Amount) | Sep. |  | Oct. |  | Amount scheduled to be paid in Oct. to After Oct. (3rd Drawdown Amount) | Nov. |  | After Nov. |  | Review
[10 empty] | Date | Payment | Date | Payment |  | Date | Payment
Bolt Taeyanggwang 1HO | GM_Batch1 | YJ NANSAN 1 | 1050000 | 999.58 | 785384.2857 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | YJ NANSAN 2 | 1050000 | 999.58 | 785384.2857 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | YJ GASI 1 | 1050000 | 999.6 | 785400 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | YJ GASI 2 | 1050000 | 999.6 | 785400 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | Dream 1 | 1050000 | 999.24 | 785117.1429 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | Dream 2 | 1050000 | 999.24 | 785117.1429 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | JEIL TECH 1 | 1050000 | 999.44 | 785274.2857 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0
|  | JEIL TECH 2 | 1050000 | 999.44 | 785274.2857 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Total |  | 7995.72 | 6282351.4286 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| GM_Batch2 APA | Jangchon 1 (APA) | 1050000 | 551.04 | 432960 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Soltop Masan 1 (APA) | 1050000 | 399.04 | 313531.4286 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Hanil Mugok 15 (APA) | 1050000 | 499.96 | 392825.7143 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Hanil Jigyeong 1 (APA) | 1050000 | 499.96 | 392825.7143 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Hanil Jigyeong 2 (APA) | 1050000 | 149.64 | 117574.2857 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Ho Duck4 (APA) | 1050000 | 299.28 | 235148.5714 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Total |  | 2398.92 | 1884865.7143 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF!
| GM_Batch2 SPA | Galsan (SPA) | 1050000 | 993.6 | 780685.7143 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Mineuri (SPA) | 1050000 | 993.6 | 780685.7143 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Seagol(SPA) | 1050000 | 993.6 | 780685.7143 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Jaesan (SPA) | 1050000 | 993.6 | 780685.7143 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Total |  | 3974.4 | 3122742.8571 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF!
| DG_M&A_SPA_POSN | POS-1 | 1125915.129 | 340.8 | 287131.3357 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | POS-3 | 1125915.129 | 144.84 | 122030.8177 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | POS-4 | 1125915.1268 | 807.98 | 680740.5405 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | POS-8 | 1125915.1296 | 249.92 | 210562.9797 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Total |  | 1543.54 | 1300465.6736 | 0 | 0 | 378254.3639 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 556033914.9 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF!
| GM_Batch1,2 |  |  | 14369.04 | 11289960 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| DG_M&A_SPA_POSN |  |  | 1543.54 | 1300465.6736 | 0 | 0 | 378254.3639 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 556033914.9 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Total |  |  |  | 15912.58 | 12590425.6736 | 0 | 0 | 378254.3639 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 556033914.9 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Formulas:
Review = +[Paid (By Aug. 31, 2025)]+K18+P18=[CAPEX per kWp]*[Capacity (kWp)]*1.1

## INPUTSHEET(Batch2)
Input sheet for financial modelling purpose
|  |  |  | Project 1 | Project 2 | Project 3 | Project 4 | Project 5 | Project 6 | Project 7 | Project 8 | Project 9 | Project 10 | Project 10 | Project 1 | Project 2 | Project 3 | Project 4 | Project 5 | Project 6
General inputs
[Unit: KRW]
| Seller/developer name | name |  | Ssoltop Miracle Inc. | Ssoltop Masan 1 Solar | Mugok Inc. | Jigyeong Inc. | Seongsi 3 Solar | Hoduck 4 Solar | Galsan Solar | Mineuri Solar | Saegol Solar | Jaesan Solar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Project name | name |  | Jangchon 1 | Soltop Masan 1 | Hanil Mugok 15 | Hanil Jigyeong 1 | Hanil Jigyeong 2 | Ho Duck4 | Galsan Solar | Mineuri Solar | Saegol Solar | Jaesan Solar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Country | Please select -- |  | Korea | Korea | Korea | Korea | Korea | Korea | Korea | Korea | Korea | Korea | Korea | Korea | Korea | Korea | Korea | Korea | Korea
| Region | Please specify the location of the plant |  | Haenam-gun, Jeollanam-do | Youngdong-gun, Chungcheongbuk-do | Hapcheon-gun, Gyeongsangnam-do | Youngyang-gun, Gyeongsangbuk-do | Youngyang-gun, Gyeongsangbuk-do | Goheung-gun, Jeollanam-do | Bonghwa-gun, Gyeongsangbuk-do | Bonghwa-gun, Gyeongsangbuk-do | Bonghwa-gun, Gyeongsangbuk-do | Bonghwa-gun, Gyeongsangbuk-do |  | Busan | Busan | Chungcheongbuk-do | Gyeonggi-do | Gyeonggi-do | Gyeonggi-do
| Technology | Please select -- |  | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV | PV
| Project Status | Please select -- |  | RTB | RTB | RTB | RTB | RTB | RTB | RTB | RTB | RTB | RTB | EBL | RtB | RtB | RtB | RtB | RtB | EBL
| Transaction structure | Please provide background on the deal |  | Ground | Ground | Ground | Ground | Ground | Ground | Ground | Ground | Ground | Ground | ROOFTOP | ROOFTOP | ROOFTOP | ROOFTOP | ROOFTOP | ROOFTOP | ROOFTOP
| Input source | Please specify if this input list is based on internal assumptions or seller assumptions. |  | Internal assumptions | Internal assumptions | Internal assumptions | Internal assumptions | Internal assumptions | Internal assumptions | Internal assumptions | Internal assumptions | Internal assumptions | Internal assumptions | Internal assumptions | Internal assumptions | Internal assumptions | Internal assumptions | Internal assumptions | Internal assumptions | Internal assumptions
| Currency | Please select currency for financial modelling purposes -- |  | KRW | KRW | KRW | KRW | KRW | KRW | KRW | KRW | KRW | KRW | KRW | KRW | KRW | KRW | KRW | KRW | KRW
| RTB date | date (day/month/year) |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2025-12-31 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-12-31
| Construction phase | Months |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| SOC date |  |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 |  | 2026-01-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2026-01-31
| COD date | date (day/month/year) |  | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 2026-06-30
| Asset Useful Life | years | Default will be 20 years | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| WTG / Panels number | If PV in E9 please put N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| WTG / Panels name | If PV in E9 please put N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Total Capacity DC | MWp |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.084745 | 0.024286 | 0.036847 | 0.019635 | 0.011212 | 0.042398
| Total Capacity AC | Mwac . If Wind in E9 please put N/A
| DC/AC ratio | If Wind in E9 please put N/A |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Production
Load Factor (After Curtailment)
| P50 | %
| P75 | %
| P90 | %
Number of Equivalent Hours (day)
| P50 | Hours |  | 3.5233 | 3.9014 | 3.9644 | 3.7918 | 3.7918 | 4.0904 | 3.9726 | 3.9726 | 3.9671 | 3.9726 | 3.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P75 | Hours
| P90 | Hours
Production
| P50 | MWh |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P75 | MWh
| Specific Production | [kWh/kWp]
| Availability | %
| Months before degradation | %
| Start of degradation | %
| Degradation Factor | % | Default will be 20 years | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
| Electricity losses | % | [11 empty] | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | bar: 2026-07-01 to 2026-11-01
| Grid and BoS losses | %
| Other losses | %
| Opex - year 1 |  | Unit | Cost | Cost | Cost | Cost | Cost | Cost | Cost | Cost | Cost | Cost | Cost | Cost | Cost | Cost | Cost | Cost | Cost
|  |  |  | 2026-07-01: #REF!; 2026-11-01: #REF!; 2026-11-01: #REF!; 2026-11-01: #REF!; 2026-11-01: 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #VALUE!
| O&M |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Currency
| Cost | Please select D60 -- | 000/year | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Indexed? | 0 or 1 | [11 empty] | No | No | No | No | No | No | No | bar: 2026-07-01 to 2026-11-01
| Indexation reference date | date | Default will be 2026 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 0 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31
| Indexation % | % | Please specify if it's CPI or other | CPI | CPI | CPI | CPI | CPI | CPI | CPI | CPI | CPI | CPI | CPI | CPI | CPI | CPI | CPI | CPI | CPI
| Cost starting date | date |  | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 2026-06-30
| Comments | The total amount of O&M is KRW 12.5 million/MW. OR intends to proceed O&M through an outsourced O&M company.
Asset Management
Currency
| Cost | Please select D60 -- | 000/year | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Indexed? | 0 or 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2026-07-01 to 2026-11-01
| Indexation reference date | date | Default will be 2026 | [10 empty] | - | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | bar: 2026-07-01 to 2026-11-01
| Indexation % | % | Please specify if it's CPI or other | CPI | CPI | CPI | CPI | CPI | CPI | CPI | CPI | CPI | CPI | CPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CPI
| Cost starting date | date | [11 empty] | - | 2026-06-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | bar: 2026-07-01 to 2026-11-01
Comments
Security Services
| Currency |  |  | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR
| Cost | Please select D60 -- | 000/year
| Indexed? | 0 or 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2026-07-01 to 2026-11-01
| Indexation reference date | date | Default will be 2023 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Indexation % | % | Please specify if it's CPI or other | CPI | CPI | CPI | CPI | CPI | CPI | CPI | CPI | CPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cost starting date | date |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Comments | Included in O&M cost
MAS (accounting and other administrative not included AM)
Currency
| Cost | Please select D60 -- | 000/year | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Indexed? | 0 or 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2026-07-01 to 2026-11-01
| Indexation reference date | date | Default will be 2026 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 0 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31
| Indexation % | % | Please specify if it's CPI or other | CPI | CPI | CPI | CPI | CPI | CPI | CPI | CPI | CPI | CPI | CPI | 0 | CPI | CPI | CPI | CPI | CPI
| Cost starting date | date |  | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 2026-06-30
| Comments | Calculated as KRW 2.6 Million/MW
Energy Consumption
Currency
| Cost | Please select D60 -- | % Revenue | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2026-07-01 to 2026-11-01
| Indexed? | 0 or 1 | [11 empty] | No | No | No | No | No | No | No | bar: 2026-07-01 to 2026-11-01
| Indexation reference date | date | Default will be 2023 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2023-11-30 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2023-11-30
| Indexation % | % | Please specify if it's CPI or other | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A
| Cost starting date | date |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Comments | Included in O&M cost
Insurance
Currency
| Cost | Please select D60 -- | 000/year | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Indexed? | 0 or 1 | [11 empty] | No | No | No | No | No | No | No | bar: 2026-07-01 to 2026-11-01
| Indexation reference date | date | Default will be 2026 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 0 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31
| Indexation % | % | Please specify if it's CPI or other | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A
| Cost starting date | date |  | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 2026-06-30
| Comments | Calculated as KRW 6 Million/MW
Local tax payment
Currency
| Cost | Please select D60 -- | % Revenue
| Indexed? | 0 or 1 | [11 empty] | No | No | No | No | No | No | No | bar: 2026-07-01 to 2026-11-01
| Indexation reference date | date | Default will be 2026 | - | - | - | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-10-01
| Indexation % | % | Please specify if it's CPI or other | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A
| Cost starting date | date |  | - | - | - | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-10-01
| Comments | Included in Contingency cost
| Land lease |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #DIV/0! | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
Currency
| Hectares |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cost | Please select D60 -- | 000/year | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Indexed? | 0 or 1 | [11 empty] | No | No | No | No | No | No | No | bar: 2026-07-01 to 2026-11-01
| Indexation reference date | date | Default will be 2026 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 2026-06-30
| Indexation % | % | Please specify if it's CPI or other | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Cost starting date | date |  | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 2026-06-30
Comments
Other 1
| Currency |  |  | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR
| Cost | Please select D60 -- | 000/year
| Indexed? | 0 or 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2026-07-01 to 2026-11-01
| Indexation reference date | date | Default will be 2026
| Indexation % | % | Please specify if it's CPI or other
| Cost starting date | date
| Comments | N/A
Other 2
| Currency |  |  | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR
| Cost | Please select D60 -- | 000/year
| Indexed? | 0 or 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2026-07-01 to 2026-11-01
| Indexation reference date | date | Default will be 2026
| Indexation % | % | Please specify if it's CPI or other
| Cost starting date | date
| Comments | N/A
Contingency
Currency
| Cost | Please select D60 -- | 000/year | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Indexed? | 0 or 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2026-07-01 to 2026-11-01
| Indexation reference date | date | Default will be 2026 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 2026-06-30
| Indexation % | % | Please specify if it's CPI or other | CPI | CPI | CPI | CPI | CPI | CPI | CPI | CPI | CPI | CPI | CPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CPI
| Cost starting date | date |  | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 2026-06-30
| Comments | Calculated as KRW 3.9 Million/MW. Facility operation, On-site electricity charges, Maintenance and repair operating expenses(including inverters), Security Services are included.
[excl. VAT 10%]
| Capex |  | Unit | Cost | Cost | Cost | Cost | Cost | Cost | Cost | Cost | Cost | Cost | Cost | Cost | Cost | Cost | Cost | Cost | Cost
|  |  |  | 2026-07-01: #REF!; 2026-11-01: #REF!; 2026-11-01: #REF!; 2026-11-01: #REF!; 2026-11-01: #REF! | 0 | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
[14 empty] | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| BOS |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Currency
| Cost |  | 000/MWp | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Indexed? |  | 0 or 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2026-07-01 to 2026-11-01
| Indexation reference date |  | date | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01
| Indexation % |  | %
| Monthly distribution | Month | 1 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | % | 2 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 2026-07-01 to 2026-11-01
|  | % | 3 | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | % | 4 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40%
|  | % | 5 | [10 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | bar: 2026-07-01 to 2026-11-01
|  | % | 6 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 2026-07-01 to 2026-11-01
|  | % | 7 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 2026-07-01 to 2026-11-01
|  | % | 8
|  | % | 9
|  | % | 10
| Comments | -50% at Signing, 40% at Pre-use inspection, 10% at COD.
| Modules |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #DIV/0! | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
Currency
| Cost |  | 000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Indexed? |  | 0 or 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2026-07-01 to 2026-11-01
| Indexation reference date | \ | date | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 0
| Indexation % |  | %
| Monthly distribution | Month | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | % | 2 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 2026-07-01 to 2026-11-01
|  | % | 3 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 2026-07-01 to 2026-11-01
|  | % | 4 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 2026-07-01 to 2026-11-01
|  | % | 5 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 2026-07-01 to 2026-11-01
|  | % | 6 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 2026-07-01 to 2026-11-01
|  | % | 7 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 2026-07-01 to 2026-11-01
|  | % | 8 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 2026-07-01 to 2026-11-01
|  | % | 9 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 2026-07-01 to 2026-11-01
|  | % | 10 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 2026-07-01 to 2026-11-01
Comments
Grid Connection Cost
Currency
| Cost |  | 000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Indexed? |  | 0 or 1 | [10 empty] | no | no | no | no | no | no | no | bar: 2026-07-01 to 2026-11-01
| Indexation reference date |  | date | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 0 | 2026-01-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2026-01-31
| Indexation % |  | %
| Monthly distribution | Month | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | % | 2 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 2026-07-01 to 2026-11-01
|  | % | 3 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 2026-07-01 to 2026-11-01
|  | % | 4 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 2026-07-01 to 2026-11-01
|  | % | 5 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 2026-07-01 to 2026-11-01
|  | % | 6 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 2026-07-01 to 2026-11-01
|  | % | 7 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 2026-07-01 to 2026-11-01
|  | % | 8 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 2026-07-01 to 2026-11-01
|  | % | 9 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 2026-07-01 to 2026-11-01
|  | % | 10 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 2026-07-01 to 2026-11-01
Comments
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Development cost |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Currency
| Cost |  | 000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Indexed? |  | 0 or 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Indexation reference date |  | date
| Indexation % |  | %
| Monthly distribution | Month | 1 | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30%
|  | % | 2 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 2026-07-01 to 2026-11-01
|  | % | 3 | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | % | 4 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  | % | 5 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 2026-07-01 to 2026-11-01
|  | % | 6 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 2026-07-01 to 2026-11-01
|  | % | 7 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | % | 8 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 2026-07-01 to 2026-11-01
|  | % | 9 | [10 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | bar: 2026-07-01 to 2026-11-01
|  | % | 10 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 2026-07-01 to 2026-11-01
Comments
Land Purchase
| Currency | [18 empty] | EUR
| Cost |  | 000/MWp | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Indexed? |  | 0 or 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Indexation reference date |  | date
| Indexation % |  | %
| Monthly distribution | Month | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | % | 2
|  | % | 3
|  | % | 4
|  | % | 5
|  | % | 6
|  | % | 7
|  | % | 8
|  | % | 9
|  | % | 10
|  | % | 11
|  | % | 12
|  | % | 13
|  | % | 14
|  | % | 15
|  | % | 16
|  | % | 17
|  | % | 18
|  | % | 19
|  | % | 20
|  | % | 21
|  | % | 22
|  | % | 23
|  | % | 24
Comments
Other DEVEX(Broker Fee)
| Currency | [12 empty] | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR
| Cost |  | 000/MWp | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Indexed? |  | 0 or 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Indexation reference date |  | date | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01
| Indexation % |  | %
| Monthly distribution | Month | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | % | 2
|  | % | 3
|  | % | 4
|  | % | 5
|  | % | 6
|  | % | 7
|  | % | 8
|  | % | 9
|  | % | 10
|  | % | 11
|  | % | 12
|  | % | 13
|  | % | 14
|  | % | 15
|  | % | 16
|  | % | 17
|  | % | 18
|  | % | 19
|  | % | 20
|  | % | 21
|  | % | 22
|  | % | 23
|  | % | 24
Comments
Other Capex
| Currency |  |  | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR
| Cost |  | 000/MWp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Indexed? |  | 0 or 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Indexation reference date |  | date
| Indexation % |  | %
| Monthly distribution | Month | 1 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 2026-07-01 to 2026-11-01
|  | % | 2 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 2026-07-01 to 2026-11-01
|  | % | 3 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 2026-07-01 to 2026-11-01
|  | % | 4 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 2026-07-01 to 2026-11-01
|  | % | 5 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 2026-07-01 to 2026-11-01
|  | % | 6 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 2026-07-01 to 2026-11-01
|  | % | 7 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 2026-07-01 to 2026-11-01
|  | % | 8 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 2026-07-01 to 2026-11-01
|  | % | 9 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 2026-07-01 to 2026-11-01
|  | % | 10 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 2026-07-01 to 2026-11-01
|  | % | 11 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 2026-07-01 to 2026-11-01
|  | % | 12 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 2026-07-01 to 2026-11-01
|  | % | 13 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 2026-07-01 to 2026-11-01
|  | % | 14 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 2026-07-01 to 2026-11-01
|  | % | 15 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 2026-07-01 to 2026-11-01
|  | % | 16 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 2026-07-01 to 2026-11-01
|  | % | 17 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 2026-07-01 to 2026-11-01
|  | % | 18 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 2026-07-01 to 2026-11-01
|  | % | 19 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 2026-07-01 to 2026-11-01
|  | % | 20 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 2026-07-01 to 2026-11-01
|  | % | 21 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 2026-07-01 to 2026-11-01
|  | % | 22 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 2026-07-01 to 2026-11-01
|  | % | 23 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 2026-07-01 to 2026-11-01
|  | % | 24 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 2026-07-01 to 2026-11-01
Comments
Formulas:
Project 1 = +'[3]BT 2HO'!R11
Project 1 = +[Project 1, row above]
Project 2 = +'[3]BT 2HO'!R16
Project 2 = +[Project 2, row above]
Project 3 = +'[3]BT 2HO'!R21
Project 3 = +[Project 3, row above]
Project 4 = +'[3]BT 2HO'!R26
Project 4 = +[Project 4, row above]
Project 5 = +'[3]BT 2HO'!R31
Project 5 = +[Project 5, row above]
Project 6 = +'[3]BT 2HO'!R41
Project 6 = +[Project 6, row above]
Project 10 = +'[5]입력 시트(0124)'!Q80
Note on E60: KRW
Note on E69: KRW
Note on E87: KRW
Note on E105: KRW
Note on E123: KRW
Note on E151: KRW
Note on E164: KRW
Note on E182: KRW
Note on E218: KRW
Note on F87: KRW
Note on F151: KRW
Note on G87: KRW
Note on G151: KRW
Note on H87: KRW
Note on H151: KRW
Note on I87: KRW
Note on I151: KRW
Note on J60: KRW
Note on J69: KRW
Note on J87: KRW
Note on J105: KRW
Note on J123: KRW
Note on J151: KRW
Note on J164: KRW
Note on J182: KRW
Note on J218: KRW
Note on K60: KRW
Note on K69: KRW
Note on K87: KRW
Note on K105: KRW
Note on K123: KRW
Note on K151: KRW
Note on K164: KRW
Note on K182: KRW
Note on K218: KRW
Note on L60: KRW
Note on L69: KRW
Note on L87: KRW
Note on L105: KRW
Note on L123: KRW
Note on L151: KRW
Note on L164: KRW
Note on L182: KRW
Note on L218: KRW
Note on M60: KRW
Note on M69: KRW
Note on M87: KRW
Note on M105: KRW
Note on M123: KRW
Note on M151: KRW
Note on M164: KRW
Note on M182: KRW
Note on M218: KRW
Note on N60: KRW
Note on N69: KRW
Note on N87: KRW
Note on N105: KRW
Note on N123: KRW
Note on N151: KRW
Note on N164: KRW
Note on N182: KRW
Note on N218: KRW
Note on O60: KRW
Note on O69: KRW
Note on O87: KRW
Note on O105: KRW
Note on O123: KRW
Note on O151: KRW
Note on O164: KRW
Note on O182: KRW
Note on O218: KRW
Note on R60: KRW
Note on R69: KRW
Note on R87: KRW
Note on R105: KRW
Note on R123: KRW
Note on R151: KRW
Note on R164: KRW
Note on R182: KRW
Note on R218: KRW
Note on S87: KRW
Note on S151: KRW
Note on T87: KRW
Note on T151: KRW
Note on U87: KRW
Note on U151: KRW
Note on V87: KRW
Note on V151: KRW
Note on W60: KRW
Note on W69: KRW
Note on W87: KRW
Note on W105: KRW
Note on W123: KRW
Note on W151: KRW
Note on W164: KRW
Note on W182: KRW
Note on W218: KRW

## Amount to be paid_GM_Batch1 (hidden)
SPV Name |  | Bolt Taeyanggwang 1HO
Business License Number |  | 388-86-03459
Corporate Registry Number |  | 110111-9077515
SPV Address |  | #214, 42, Eonju-ro 147-gil, Gangnam-gu, Seoul, Korea
Project Tech. |  | GM_Batch1,2, DG_M&A
Bank & Bank account Number |  | KB Bank : 096368-11-010020
[11 empty] | 30% of CAPEX |  | 40% of CAPEX |  |  |  |  | [Unit : KRW, EUR / 1EUR=1,470KRW]
SPV | Batch | Name of Project | CAPEX per kWp | Capacity (kWp) | Total amount to be settled | Total | Paid (By Aug. 31, 2025) | Balance on Aug. 20, 2025 | Amount scheduled to be paid in Aug. to Sep. (2nd Drawdown Amount) | Sep. |  | Oct. |  | Amount scheduled to be paid in Oct. to After Oct. (3rd Drawdown Amount) | Nov. |  | After Nov. |  | Review
[10 empty] | Date | Payment | Date | Payment |  | Date | Payment
Bolt Taeyanggwang 1HO | GM_Batch1 | YJ NANSAN 1 | 1050000 | 999.58 | 785384.2857 | 288628725 |  |  | 230902980 | 2025-09-20 | 230902980 | 2025-10-20 | 0 | 57725745 |  |  |  | 57725745 | 0
|  | YJ NANSAN 2 | 1050000 | 999.58 | 785384.2857 | 288628725 |  |  | 230902980 | 2025-09-20 | 230902980 | 2025-10-20 | 0 | 57725745 |  |  |  | 57725745 | 0
|  | YJ GASI 1 | 1050000 | 999.6 | 785400 | 288634500 |  |  | 230907600 | 2025-09-20 | 230907600 | 2025-10-20 | 0 | 57726900 |  |  |  | 57726900 | FALSE
|  | YJ GASI 2 | 1050000 | 999.6 | 785400 | 288634500 |  |  | 230907600 | 2025-09-20 | 230907600 | 2025-10-20 | 0 | 57726900 |  |  |  | 57726900 | FALSE
|  | Dream 1 | 1050000 | 999.24 | 785117.1429 | 288530550 |  |  | 0 |  |  |  |  | 288530550 |  |  |  | 288530550 | FALSE
|  | Dream 2 | 1050000 | 999.24 | 785117.1429 | 288530550 |  |  | 0 |  |  |  |  | 288530550 |  |  |  | 288530550 | FALSE
|  | JEIL TECH 1 | 1050000 | 999.44 | 785274.2857 | 288588300 |  |  | 0 |  |  |  |  | 288588300 |  |  |  | 288588300 | FALSE
|  | JEIL TECH 2 | 1050000 | 999.44 | 785274.2857 | 288588300 |  |  | 0 |  |  |  |  | 288588300 |  |  |  | 288588300 | 0
|  | Total |  | 7995.72 | 6282351.4286 | 1570587.8571 | 0 |  | 628313.7143 |  | 628313.7143 |  | 0 | 942274.1429 |  | 0 |  | 942274.1429
[6 empty] | 2308764150 | 0 |  | 923621160 |  | 923621160 |  | 0 | 1385142990 |  | 0 |  | 1385142990
Total |  |  |  | 7995.72 | 6282351.4286 | 1570587.8571 | 0 | 378254.3639 | 628313.7143 |  | 628313.7143 |  | 0 | 942274.1429 |  | 0 |  | 942274.1429
[6 empty] | 2308764150 | 0 | 556033914.9 | 923621160 |  | 923621160 |  | 0 | 1385142990 |  | 0 |  | 1385142990
|  | 추가 비용(감리 및 안전용역) | 220000000
|  | YJ NANSAN 1 | 27500000
|  | YJ NANSAN 2 | 27500000
|  | YJ GASI 1 | 27500000
|  | YJ GASI 2 | 27500000
|  | Dream 1 | 27500000
|  | Dream 2 | 27500000
|  | JEIL TECH 1 | 27500000
|  | JEIL TECH 2 | 27500000
Formulas:
Review = +[Paid (By Aug. 31, 2025)]+K18+P18=[CAPEX per kWp]*[Capacity (kWp)]*1.1

## SPV별 CAPEX 현황 (hidden)
SPV | Project | Capacity (kWp) | Capacity 계약(kWp) | CAPEX/MW EPC 계약 | CAPEX/MW COD 적용 | Total | 지급완료 | Drop 지급액 | 계통연계비 | [7 empty] | Milestone 1(DP) |  |  |  |  | Milestone 2(NTP) |  |  |  |  | Milestone 3(토목,전기) |  |  |  |  | Milestone 4(구조물 현장입고) |  |  |  |  | Milestone 5(모듈 현장입고) |  |  |  |  | Milestone 6(사용전검사) |  |  |  |  | Milestone 7(COD)
[9 empty] | 선로비 Total | 기타시설부담금1 | 기타시설부담금2 | 기술검토비 | 표준시설부담금 | Payment Date | Paid Amount | 미지급액 | Date | 10% | Date | 지급금액 | 차액 | Date | 10% | Date | 지급금액 | 차액 | Date | 10% | Date | 지급금액 | 차액 | Date | 10% | Date | 지급금액 | 차액 | Date | 30% | Date | 지급금액 | 차액 | Date | 25% | Date | 지급금액 | 차액 | Date | 5% | Date | 지급금액 | 차액
Bolt #1 |  | 7995.72 | 8000 | 1050000 | 1050000 | 9240000000 | 3234000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 924000000 |  | 462000000 | 462000000 |  | 924000000 |  | 462000000 | 462000000 |  | 924000000 |  | 462000000 | 462000000 |  | 924000000 |  | 462000000 | 462000000 |  | 2772000000 |  | 1386000000 | 1386000000 |  | 2310000000 |  | 0 | 2310000000 |  | 462000000 |  | 0 | 462000000 | 1
| YJ NANSAN 1 | 999.58 | 1000 | 1050000 | 1050000 | 1155000000 | 808500000 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 2025-09-15 | 115500000 | 2025-09-15 | 115500000 | 0 | 2025-09-15 | 115500000 | 2025-09-15 | 115500000 | 0 | 2025-11-19 | 115500000 | 2025-11-19 | 115500000 | 0 | 2025-11-19 | 115500000 | 2025-11-19 | 115500000 | 0 | 2025-12-12 | 346500000 | 2025-12-12 | 346500000 | 0 |  | 288750000 |  |  | 288750000 |  | 57750000 |  |  | 57750000 | 1
| YJ NANSAN 2 | 999.58 | 1000 | 1050000 | 1050000 | 1155000000 | 808500000 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 2025-09-15 | 115500000 | 2025-09-15 | 115500000 | 0 | 2025-09-15 | 115500000 | 2025-09-15 | 115500000 | 0 | 2025-11-19 | 115500000 | 2025-11-19 | 115500000 | 0 | 2025-11-19 | 115500000 | 2025-11-19 | 115500000 | 0 | 2025-12-12 | 346500000 | 2025-12-12 | 346500000 | 0 |  | 288750000 |  |  | 288750000 |  | 57750000 |  |  | 57750000 | 1
| YJ GASI 1 | 999.6 | 1000 | 1050000 | 1050000 | 1155000000 | 808500000 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 2025-09-15 | 115500000 | 2025-09-15 | 115500000 | 0 | 2025-09-15 | 115500000 | 2025-09-15 | 115500000 | 0 | 2025-11-19 | 115500000 | 2025-11-19 | 115500000 | 0 | 2025-12-12 | 115500000 | 2025-12-12 | 115500000 | 0 | 2025-12-23 | 346500000 | 2025-12-23 | 346500000 | 0 |  | 288750000 |  |  | 288750000 |  | 57750000 |  |  | 57750000 | 1
| YJ GASI 2 | 999.6 | 1000 | 1050000 | 1050000 | 1155000000 | 808500000 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 2025-09-15 | 115500000 | 2025-09-15 | 115500000 | 0 | 2025-09-15 | 115500000 | 2025-09-15 | 115500000 | 0 | 2025-11-19 | 115500000 | 2025-11-19 | 115500000 | 0 | 2025-12-12 | 115500000 | 2025-12-12 | 115500000 | 0 | 2025-12-23 | 346500000 | 2025-12-23 | 346500000 | 0 |  | 288750000 |  |  | 288750000 |  | 57750000 |  |  | 57750000 | 1
| Dream 1 | 999.24 | 1000 | 1050000 | 1050000 | 1155000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 115500000 |  |  | 115500000 |  | 115500000 |  |  | 115500000 |  | 115500000 |  |  | 115500000 |  | 115500000 |  |  | 115500000 |  | 346500000 |  |  | 346500000 |  | 288750000 |  |  | 288750000 |  | 57750000 |  |  | 57750000 | 1
| Dream 2 | 999.24 | 1000 | 1050000 | 1050000 | 1155000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 115500000 |  |  | 115500000 |  | 115500000 |  |  | 115500000 |  | 115500000 |  |  | 115500000 |  | 115500000 |  |  | 115500000 |  | 346500000 |  |  | 346500000 |  | 288750000 |  |  | 288750000 |  | 57750000 |  |  | 57750000 | 1
| JEIL TECH 1 | 999.44 | 1000 | 1050000 | 1050000 | 1155000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 115500000 |  |  | 115500000 |  | 115500000 |  |  | 115500000 |  | 115500000 |  |  | 115500000 |  | 115500000 |  |  | 115500000 |  | 346500000 |  |  | 346500000 |  | 288750000 |  |  | 288750000 |  | 57750000 |  |  | 57750000 | 1
| JEIL TECH 2 | 999.44 | 1000 | 1050000 | 1050000 | 1155000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 115500000 |  |  | 115500000 |  | 115500000 |  |  | 115500000 |  | 115500000 |  |  | 115500000 |  | 115500000 |  |  | 115500000 |  | 346500000 |  |  | 346500000 |  | 288750000 |  |  | 288750000 |  | 57750000 |  |  | 57750000 | 1
[5 empty] | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1
[5 empty] | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1
[5 empty] | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1
[5 empty] | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1
[5 empty] | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1
[5 empty] | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1
SPV | Project | Capacity (kWp) |  | CAPEX/MW EPC 계약 | CAPEX/MW COD 적용 | Total | 지급완료 | Drop 지급액 | 계통연계비 | [7 empty] | Milestone 1 |  |  |  |  | Milestone 2 |  |  |  |  | Milestone 3 | [19 empty] | Milestone 4
[9 empty] | 선로비 Total | 기타시설부담금1 | 기타시설부담금2 | 기술검토비 | 표준시설부담금 | Payment Date | Paid Amount | 미지급액 | Date | 50% | Date | 지급금액 | 차액 | Date | 40% | Date | 지급금액 | 차액 | Date | 10% | Date | 지급금액 | 차액 | [15 empty] | Date | 0% | Date | 지급금액 | 차액
Bolt #3 |  | 4242.325 |  | 950000 | 1050000 | 4433229625 | 0 | 0 | 237373380 | 9083110 | 14876680 | 3300000 | 210113590 |  | 124280560 | 113092820 |  | 2216614814 |  | 0 | 2216614814 |  | 1773291850 |  |  | 1773291850 |  | 672605331 |  |  | 672605331 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 1
| Seun Steel Gyeongju | 709.295 |  | 950000 | 1050000 | 741213275 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 370606638 |  |  | 370606638 |  | 296485310 |  |  | 296485310 |  | 152143777 |  |  | 152143777 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 1
| Oneel | 522.605 |  | 950000 | 1050000 | 546122225 | 0 |  | 1100000 |  |  | 1100000 |  | 2025-11-05 | 1100000 | 0 |  | 273061113 |  |  | 273061113 |  | 218448890 |  |  | 218448890 | 2025-09-30 | 110998772 |  |  | 110998772 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 1
| LSG | 499.11 |  | 950000 | 1050000 | 521569950 | 0 |  | 67427460 | 1808870 | 3029700 |  | 62588890 | 2025-11-19 | 67427460 | 0 |  | 260784975 |  |  | 260784975 |  | 208627980 |  |  | 208627980 | 2025-06-23 | 39631635 |  |  | 39631635 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 1
| Hanseo Motors | 142.875 |  | 950000 | 1050000 | 149304375 | 0 |  | 23162170 | 1808870 | 3029700 |  | 18323600 | 2025-11-15 | 23162170 | 0 |  | 74652188 |  |  | 74652188 |  | 59721750 |  |  | 59721750 | 2025-06-23 | 7484517 |  |  | 7484517 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 1
| Daechon Headquarters | 897.89 |  | 950000 | 1050000 | 938295050 | 0 |  | 31490930 | 2433490 | 4408640 | 1100000 | 23548800 | 2025-11-19 | 31490930 | 0 |  | 469147525 |  |  | 469147525 |  | 375318020 |  |  | 375318020 | 2025-09-30 | 161106475 |  |  | 161106475 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 1
| Changseong High Tech | 166.37 |  | 950000 | 1050000 | 173856650 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 86928325 |  |  | 86928325 |  | 69542660 |  |  | 69542660 | 2025-09-30 | 35686365 |  |  | 35686365 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 1
| Daechon Busan | 1155.7 |  | 950000 | 1050000 | 1207706500 | 0 |  | 114192820 | 3031880 | 4408640 | 1100000 | 105652300 |  | 1100000 | 113092820 |  | 603853250 |  |  | 603853250 |  | 483082600 |  |  | 483082600 | 2025-09-30 | 133704830 |  |  | 133704830 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 1
| E-Tech | 148.48 |  | 950000 | 1050000 | 155161600 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 77580800 |  |  | 77580800 |  | 62064640 |  |  | 62064640 |  | 31848960 |  |  | 31848960 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 1
| 0 | 0 |  | 950000 | 1050000 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 1
| 0 | 0 |  | 950000 | 1050000 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 1
| 0 | 0 |  | 950000 | 1050000 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 1
| 0 | 0 |  | 950000 | 1050000 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 1
| 0 | 0 |  | 950000 | 1050000 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 1
| 0 | 0 |  | 950000 | 1050000 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 1
SPV | Project | Capacity (kWp) |  | CAPEX/MW EPC 계약 | CAPEX/MW COD 적용 | Total | 지급완료 | Drop 지급액 | 계통연계비 | [7 empty] | Milestone 1 |  |  |  |  | Milestone 2 |  |  |  |  | Milestone 3 | [19 empty] | Milestone 4
[9 empty] | 선로비 Total | 기타시설부담금1 | 기타시설부담금2 | 기술검토비 | 표준시설부담금 | Payment Date | Paid Amount | 미지급액 | Date | 50% | Date | 지급금액 | 차액 | Date | 40% | Date | 지급금액 | 차액 | Date | 10% | Date | 지급금액 | 차액 | [15 empty] | Date | 0% | Date | 지급금액 | 차액
Bolt #4 |  | 3853 |  | 950000 | 1050000 | 4026385000 | 51975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2013192500 |  | 51975000 | 1961217500 |  | 1610554000 |  |  | 1610554000 |  | 826468500 |  |  | 826468500 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 1
| RMK | 991 |  | 950000 | 1050000 | 1035595000 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 517797500 |  |  | 517797500 |  | 414238000 |  |  | 414238000 |  | 212569500 |  |  | 212569500 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 1
| Daesung Fruit Industry | 315 |  | 950000 | 1050000 | 329175000 | 51975000 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 2025-09-22 | 164587500 | 2025-09-22 | 51975000 | 112612500 |  | 131670000 |  |  | 131670000 |  | 67567500 |  |  | 67567500 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 1
| Ilsan Metal | 156 |  | 950000 | 1050000 | 163020000 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 81510000 |  |  | 81510000 |  | 65208000 |  |  | 65208000 |  | 33462000 |  |  | 33462000 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 1
| Ilshin Industry(HQ) | 1000 |  | 950000 | 1050000 | 1045000000 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 522500000 |  |  | 522500000 |  | 418000000 |  |  | 418000000 |  | 214500000 |  |  | 214500000 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 1
| Ilshin Industry(Branch)(Drop) | 200 |  | 950000 | 1050000 | 209000000 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 104500000 |  |  | 104500000 |  | 83600000 |  |  | 83600000 |  | 42900000 |  |  | 42900000 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 1
| LC-Tech | 173 |  | 950000 | 1050000 | 180785000 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 90392500 |  |  | 90392500 |  | 72314000 |  |  | 72314000 |  | 37108500 |  |  | 37108500 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 1
| Taeseong Mold Industry 1(Drop) | 371 |  | 950000 | 1050000 | 387695000 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 193847500 |  |  | 193847500 |  | 155078000 |  |  | 155078000 |  | 79579500 |  |  | 79579500 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 1
| Taeseong Mold Industry 2(Drop) | 187 |  | 950000 | 1050000 | 195415000 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 97707500 |  |  | 97707500 |  | 78166000 |  |  | 78166000 |  | 40111500 |  |  | 40111500 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 1
| Lijin Factory 1 | 227 |  | 950000 | 1050000 | 237215000 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 118607500 |  |  | 118607500 |  | 94886000 |  |  | 94886000 |  | 48691500 |  |  | 48691500 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 1
| Lijin Factory 2 | 233 |  | 950000 | 1050000 | 243485000 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 121742500 |  |  | 121742500 |  | 97394000 |  |  | 97394000 |  | 49978500 |  |  | 49978500 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 1
| 0 | 0 |  | 950000 | 1050000 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 1
| 0 | 0 |  | 950000 | 1050000 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 1
| 0 | 0 |  | 950000 | 1050000 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 1
| 0 | 0 |  | 950000 | 1050000 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 1
SPV | Project | Capacity (kWp) |  | CAPEX/MW EPC 계약 | CAPEX/MW COD 적용 | Total | 지급완료 | Drop 지급액 | 계통연계비 | [7 empty] | Milestone 1 |  |  |  |  | Milestone 2 |  |  |  |  | Milestone 3 | [19 empty] | Milestone 4
[9 empty] | 선로비 Total | 기타시설부담금1 | 기타시설부담금2 | 기술검토비 | 표준시설부담금 | Payment Date | Paid Amount | 미지급액 | Date | 50% | Date | 지급금액 | 차액 | Date | 40% | Date | 지급금액 | 차액 | Date | 10% | Date | 지급금액 | 차액 | [15 empty] | Date | 0% | Date | 지급금액 | 차액
Bolt #6 |  | 2877.38 |  | 950000 | 1050000 | 3006862100 | 47583800 | 31083800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1503431050 |  | 47583800 | 1455847250 |  | 1202744840 |  |  | 1202744840 |  | 617198010 |  |  | 617198010 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 1
| Esun | 150 |  | 950000 | 1050000 | 156750000 | 16500000 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 2024-12-05 | 78375000 | 2024-12-05 | 16500000 | 61875000 |  | 62700000 |  |  | 62700000 |  | 32175000 |  |  | 32175000 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 1
| Sejin SMC(Drop) | 144.15 |  | 950000 | 1050000 | 150636750 | 15856500 | 15856500 | 0 | [6 empty] | 0 | 2024-12-05 | 75318375 | 2024-12-05 | 15856500 | 59461875 |  | 60254700 |  |  | 60254700 |  | 30920175 |  |  | 30920175 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 1
| Seoyong(Drop) | 138.43 |  | 950000 | 1050000 | 144659350 | 15227300 | 15227300 | 0 | [6 empty] | 0 | 2024-12-05 | 72329675 | 2024-12-05 | 15227300 | 57102375 |  | 57863740 |  |  | 57863740 |  | 29693235 |  |  | 29693235 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 1
| Cosmo chemical | 2444.8 |  | 950000 | 1050000 | 2554816000 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 1277408000 |  |  | 1277408000 |  | 1021926400 |  |  | 1021926400 |  | 524409600 |  |  | 524409600 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 1
| 0 | 0 |  | 950000 | 1050000 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 1
| 0 | 0 |  | 950000 | 1050000 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 1
| 0 | 0 |  | 950000 | 1050000 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 1
| 0 | 0 |  | 950000 | 1050000 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 1
| 0 | 0 |  | 950000 | 1050000 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 1
| 0 | 0 |  | 950000 | 1050000 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 1
| 0 | 0 |  | 950000 | 1050000 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 1
| 0 | 0 |  | 950000 | 1050000 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 1
| 0 | 0 |  | 950000 | 1050000 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 1
| 0 | 0 |  | 950000 | 1050000 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 1
SPV | Project | Capacity (kWp) |  | CAPEX/MW EPC 계약 | CAPEX/MW COD 적용 | Total | 지급완료 | Drop 지급액 | 계통연계비 | [7 empty] | Milestone 1 |  |  |  |  | Milestone 2 |  |  |  |  | Milestone 3 | [19 empty] | Milestone 4
[9 empty] | 선로비 Total | 기타시설부담금1 | 기타시설부담금2 | 기술검토비 | 표준시설부담금 | Payment Date | Paid Amount | 미지급액 | Date | 50% | Date | 지급금액 | 차액 | Date | 40% | Date | 지급금액 | 차액 | Date | 10% | Date | 지급금액 | 차액 | [15 empty] | Date | 0% | Date | 지급금액 | 차액
Bolt #7 |  | 1609.38 |  | 950000 | 1050000 | 1681802100 | 662691700 | 102643200 | 54521680 | 5190920 | 5885160 | 0 | 43445600 |  | 54521680 | 0 |  | 840901050 |  | 191320800 | 649580250 |  | 672720840 |  |  | 481320840 |  | 290690330 |  |  | 10719430 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 1
| Eco Inshutech(Drop) | 225.78 |  | 950000 | 1050000 | 235940100 | 158004000 |  | 34643780 | 2824780 | 2999000 |  | 28820000 | 2025-12-10 | 34643780 | 0 | 2024-12-24 | 117970050 | 2024-12-24 | 35112000 | 82858050 | 2025-03-21 | 94376040 | 2025-03-21 | 35112000 | 59264040 | 2025-05-14 | 13786030 | 2025-05-14 | 87780000 | -73993970 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 1
| Younggwang Industry | 545.46 |  | 950000 | 1050000 | 570005700 | 120001200 |  | 19877900 | 2366140 | 2886160 |  | 14625600 | 2025-11-14 | 19877900 | 0 | 2025-01-22 | 285002850 | 2025-01-22 | 60000600 | 225002250 | 2025-05-14 | 228002280 | 2025-05-14 | 60000600 | 168001680 | 2025-11-30 | 97123270 |  |  | 97123270 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 1
| BNB Composite(Drop) | 207.36 |  | 950000 | 1050000 | 216691200 | 102643200 | 102643200 | 0 | [6 empty] | 0 | 2025-05-31 | 108345600 | 2025-05-14 | 26822400 | 81523200 | 2025-07-17 | 86676480 | 2025-07-29 | 26822400 | 59854080 | 2025-09-30 | 44478720 | 2025-09-22 | 48998400 | -4519680 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 1
| MPM Trade | 210.82 |  | 950000 | 1050000 | 220306900 | 104355900 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 2025-03-21 | 110153450 | 2025-03-21 | 23190200 | 86963250 | 2025-06-12 | 88122760 | 2025-06-12 | 23190200 | 64932560 | 2025-08-31 | 45220890 | 2025-08-14 | 57975500 | -12754610 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 1
| Ajin P&S(개인사업자) | 151.13 |  | 950000 | 1050000 | 157930850 | 74809350 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 2025-01-22 | 78965425 | 2025-01-22 | 16624300 | 62341125 | 2025-05-14 | 63172340 | 2025-05-14 | 16624300 | 46548040 | 2025-06-12 | 32417385 | 2025-06-12 | 41560750 | -9143365 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 1
| Myunghyun Tech 1(개인사업자) | 71.68 |  | 950000 | 1050000 | 74905600 | 15848800 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 2025-02-17 | 37452800 | 2025-02-17 | 7884800 | 29568000 | 2025-06-12 | 29962240 | 2025-06-12 | 7964000 | 21998240 | 2025-12-31 | 15375360 |  |  | 15375360 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 1
| Myunghyun Tech 2(개인사업자) | 38.4 |  | 950000 | 1050000 | 40128000 | 8448000 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 2025-02-17 | 20064000 | 2025-02-17 | 4224000 | 15840000 | 2025-06-12 | 16051200 | 2025-06-12 | 4224000 | 11827200 | 2025-12-31 | 8236800 |  |  | 8236800 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 1
| Sehyun Chemical(개인사업자) | 158.75 |  | 950000 | 1050000 | 165893750 | 78581250 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 2025-02-17 | 82946875 | 2025-02-17 | 17462500 | 65484375 | 2025-06-12 | 66357500 | 2025-06-12 | 17462500 | 48895000 | 2025-09-30 | 34051875 | 2025-09-22 | 43656250 | -9604375 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 1
| 0 | 0 |  | 950000 | 1050000 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 1
| 0 | 0 |  | 950000 | 1050000 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 1
| 0 | 0 |  | 950000 | 1050000 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 1
| 0 | 0 |  | 950000 | 1050000 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 1
| 0 | 0 |  | 950000 | 1050000 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 1
| 0 | 0 |  | 950000 | 1050000 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 1
Formulas:
Milestone 3(토목,전기) = +'[6]BT 3HO'!AB17
Milestone 1(DP) = +'[6]BT 2HO'!O82
Milestone 1(DP) = +'[6]BT 6HO'!N12
Date = +'[6]BT 2HO'!O82
Date = +'[6]BT 7HO'!V12
Milestone 2(NTP) = +'[6]BT 7HO'!U12
Note on C29: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 동성메탈 임차250612_54,539,100 EBL 250717_54,539,100 지급분 Drop에 따른 Daechon Busan Milestone3에 반영 함
Note on C49: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 계약서는 228kW로 되어 있음
Note on C50: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 계약서 금액은 241kW로 되어 있음

## DEVEX 지급현황 (hidden)
[단위 : 원]
SPV | Project | Capacity (kWp) | DEVEX/MW COD 적용 | Total | 미지급금 | 지급완료 | Milestone 1 |  | Milestone 2 |  | Milestone 3 |  | Milestone 4 |  | Remark
[7 empty] | Date | 지급금액 | Date | 지급금액 | Date | 예정금액 | Date | 예정금액 |  | 용량 소폭 변경에 따른 차액 Milestones 4에 반영
Bolt #1 |  | 7995.2 |  | 2198812000 | 726573100 | 1472238900 |  | 1209503900 |  | 262735000 |  | 67129700 |  | 659443400 |  |  |  | 차액
| YJ NANSAN 1 | 999.46 | 550000 | 549703000 | 181646300 | 368056700 | 2024-06-07 | 302372950 | 2024-06-13 | 65683750 |  | 16781600 |  | 164864700 |  |  |  | 66000
| YJ NANSAN 2 | 999.46 | 550000 | 549703000 | 181646300 | 368056700 | 2024-06-07 | 302372950 | 2024-06-13 | 65683750 |  | 16781600 |  | 164864700 |  |  |  | 66000
| YJ GASI 1 | 999.46 | 550000 | 549703000 | 181640250 | 368062750 | 2024-06-07 | 302379000 | 2024-06-13 | 65683750 |  | 16783250 |  | 164857000 |  |  |  | 77000
| YJ GASI 2 | 999.46 | 550000 | 549703000 | 181640250 | 368062750 | 2024-06-07 | 302379000 | 2024-06-13 | 65683750 |  | 16783250 |  | 164857000 |  |  |  | 77000
| Dream 1 | 999.24 | 550000 |  |  | 0
| Dream 2 | 999.24 | 550000 |  |  | 0
| JEIL TECH 1 | 999.44 | 550000 |  |  | 0
| JEIL TECH 2 | 999.44 | 550000 |  |  | 0
[단위 : 원]
SPV | Project(Batch2) | Capacity (kWp) | DEVEX/MW COD 적용 | Total | 미지급금 | 지급완료 | Milestone 1 |  | Milestone 2 |  | Milestone 3 |  | Milestone 4 |  | Remark
[7 empty] | Date | 지급금액 | Date | 예정금액 | Date | 예정금액 | Date | 예정금액
Bolt #1 |  | 2398.92 |  | 2039082000 | 1298830800 | 740251200 |  | 740251200 |  | 311859600 |  | 467789400 |  | 519181800
| Jangchon 1 (APA) | 551.04 | 850000 | 468384000 | 208581600 | 259802400 | 2025-05-30 | 259802400 |  | 71635200 |  | 107452800 |  | 29493600 | 용량 변경(999.24->551.04) 지급 금액 Milestones 3에 반영 |  | 1
| Soltop Masan 1 (APA) | 399.04 | 850000 | 339184000 | 235433600 | 103750400 | 2025-05-30 | 103750400 |  | 51875200 |  | 77812800 |  | 105745600 |  |  | 1
| Hanil Mugok 15 (APA) | 499.96 | 850000 | 424966000 | 294976400 | 129989600 | 2025-05-30 | 129989600 |  | 64994800 |  | 97492200 |  | 132489400 |  |  | 1
| Hanil Jigyeong 1 (APA) | 499.96 | 850000 | 424966000 | 294976400 | 129989600 | 2025-05-30 | 129989600 |  | 64994800 |  | 97492200 |  | 132489400 |  |  | 1
| Hanil Jigyeong 2 (APA) | 149.64 | 850000 | 127194000 | 88287600 | 38906400 | 2025-05-30 | 38906400 |  | 19453200 |  | 29179800 |  | 39654600 |  |  | 1
| Ho Duck4 (APA) | 299.28 | 850000 | 254388000 | 176575200 | 77812800 | 2025-05-30 | 77812800 |  | 38906400 |  | 58359600 |  | 79309200 |  |  | 1
※ Batch2의 DEVEX 금액은 8.5억/MW으로 기본적 DEVEX 금액은 3.5억/MW, 토지매입비 3억/MW, Broker Fee 2억/MW입니다. 현재 Milestone 1은 전체 금액 중 40%를 지급하였습니다.
지급 비율은 40%, 20%, 30%, 10% 지급 계획이며 1차 지급분만 지급 되어 있는 것으로 판단 됩니다. GV 쪽 자료도 40% 지급된 것으로 확인하였습니다.
Broker Fee는 최초 100% 지급으로 되어 있으나 1차 지급분 40% 지급된것으로 표시하였으나 GV 쪽 자료는 Broker Fee는 지급한 내역이 없습니다. 이부분은 확인 부탁드립니다. 수정해 놓겠습니다. _ 확인하였으며 미지급 되었고 Milestone 4에 전부 반영 예정
- GV 직접 매입으로 VAT는 감안하지 않은 상황입니다.
[단위 : 원]
SPV | Project(Batch2) | Capacity (kWp) | DEVEX/MW COD 적용 | Total | 미지급금 | 지급완료 | Milestone 1(SPA) |  | Milestone 2 |  | Milestone 3 |  | Milestone 4(Broker Fee) |  | Remark
[7 empty] | Date | 지급금액 | Date | 예정금액 | Date | 예정금액 | Date | 예정금액
Bolt #1 |  | 2443.32 |  | 1390156000 | 488664000 | 901492000 |  | 901492000 |  | 0 |  | 0 |  | 488664000
| Galsan (SPA) | 617.76 |  | 347372970 | 123552000 | 223820970 | 2025-07-25 | 223820970 | [5 empty] | 123552000 |  |  | 1
| Mineuri (SPA) | 564.96 |  | 223410040 | 112992000 | 110418040 | 2025-07-25 | 110418040 | [5 empty] | 112992000 |  |  | 1
| Seagol(SPA) | 634.92 |  | 235757270 | 126984000 | 108773270 | 2025-07-25 | 108773270 | [5 empty] | 126984000 |  |  | 1
| Jaesan (SPA) | 625.68 |  | 583615720 | 125136000 | 458479720 | 2025-07-25 | 458479720 | [5 empty] | 125136000 |  |  | 1
※ SPA 관련하여 Astronergy에 전액 지급하여 당사 관리하에 있습니다. 미지급 된 사항은 Broker Fee 2억/MW 에 해당하는 금액을 아직 지급하지 않은 상황입니다.
Broker Fee(2억/MW)는 Milestone 4에 반영하였습니다. 반영된 금액은 현재 용량으로 수정하여 기입하였습니다.
Formulas:
Milestone 1 = +[Milestone 1, row above]
Note on D20: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 999.24kW에서 용량 변경
Note on D34: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 최초용량 993.60에서 617.76으로 변경 됨
Note on D35: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 최초용량 993.60에서 564.96으로 변경 됨
Note on D36: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 최초용량 993.60에서 634.92로 변경 됨
Note on D37: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 최초용량 993.60에서 625.68로 변경 됨

## GM Batch1 (hidden)
NO | Name of Project | Capacity (kWp) | Broker | Expenditure Categories | Total Amount | 10% VAT of Total Amount | Total Amount + 10% VAT | Current Payment Status |  |  | Milestone 1 | [6 empty] | Milestone 2 | [6 empty] | Milestone 3 | [6 empty] | Milestone 4 | [6 empty] | Milestone 5 | [6 empty] | Milestone 6 | [6 empty] | Milestone 7 | [6 empty] | Milestone 8 | [6 empty] | Check.
[8 empty] | % | Paid Amount (KRW) | Total Unpaid Amount | scheduled Date to Paid | Date to Paid | % | scheduled Paid Amount | Paid Amount | Unpaid Amount | content | scheduled Date to Paid | Date to Paid | % | scheduled Paid Amount | Paid Amount | Unpaid Amount | content | scheduled Date to Paid | Date to Paid | % | scheduled Paid Amount | Paid Amount | Unpaid Amount | content | scheduled Date to Paid | Date to Paid | % | scheduled Paid Amount | Paid Amount | Unpaid Amount | content | scheduled Date to Paid | Date to Paid | % | scheduled Paid Amount | Paid Amount | Unpaid Amount | content | scheduled Date to Paid | Date to Paid | % | scheduled Paid Amount | Paid Amount | Unpaid Amount | content | scheduled Date to Paid | Date to Paid | % | scheduled Paid Amount | Paid Amount | Unpaid Amount | content | scheduled Date to Paid | Date to Paid | % | scheduled Paid Amount | Paid Amount | Unpaid Amount | content
1 | YJ NANSAN 1 | 999.58 | Solar city | CAPEX | 1077047450 | 107704745 | 1184752195 | 19.5% | 231000000 | 953752195 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2025-09-20 | 2025-09-15 | 19.49% | 230902980 | 231000000 | -97020 | 선급금20% | 2025-10-20 | 2025-11-19 | 0% | 0 | 231000000 | -231000000 |  | 2025-10-20 |  | 51.28% | 607494745 |  | 607494745 |  | 2025-10-30 |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2025-11-30 |  | 24.36% | 288628725 |  | 288628725 |  | 2025-12-31 |  | 4.872% | 57725745 |  | 57725745 |  | 1 | 1 |  | 1184752195 |  | 27500000
|  |  |  | DEVEX | 549769000 |  | 549769000 | 66.95% | 368056700 | 181712300 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 55% | 302372950 | 302372950 | 0 |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 11.95% | 65683750 | 65683750 | 0 |  | 2025-10-20 |  | 3.052% | 16781600 |  | 16781600 |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2025-12-31 |  | 30% | 164930700 |  | 164930700 |  | 1 | 1 | 1 | 1154514900 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  |  | Land Purchase | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
|  |  |  | Brokerage+Finder fee | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
|  |  |  | Pre-payment Amount | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
|  |  |  | Total | 1626816450 | 107704745 | 1734521195 | 34.54% | 599056700 | 1135464495 |  |  | 17.43% | 302372950 | 302372950 | 0 |  |  |  | 3.787% | 65683750 | 65683750 | 0 |  |  |  | 14.28% | 247684580 | 231000000 | 16684580 |  |  |  | 0% | 0 | 231000000 | -231000000 |  |  |  | 35.02% | 607494745 | 0 | 607494745 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 16.64% | 288628725 | 0 | 288628725 |  |  |  | 12.84% | 222656445 | 0 | 222656445 |  |  |  |  | 30237295
2 | YJ NANSAN 2 | 999.58 | Solar city | CAPEX | 1077047450 | 107704745 | 1184752195 | 19.5% | 231000000 | 953752195 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2025-09-20 | 2025-09-15 | 19.49% | 230902980 | 231000000 | -97020 | 선급금20% | 2025-10-20 | 2025-11-19 | 0% | 0 | 231000000 | -231000000 |  | 2025-10-20 |  | 51.28% | 607494745 |  | 607494745 |  | 2025-10-30 |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2025-11-30 |  | 24.36% | 288628725 |  | 288628725 |  | 2025-12-31 |  | 4.872% | 57725745 |  | 57725745 |  | 1 | 1
|  |  |  | DEVEX | 549769000 |  | 549769000 | 66.95% | 368056700 | 181712300 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 55% | 302372950 | 302372950 | 0 |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 11.95% | 65683750 | 65683750 | 0 |  | 2025-10-20 |  | 3.052% | 16781600 |  | 16781600 |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2025-12-31 |  | 30% | 164930700 |  | 164930700 |  | 1 | 1 | 1
|  |  |  | Land Purchase | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
|  |  |  | Brokerage+Finder fee | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
|  |  |  | Pre-payment Amount | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
|  |  |  | Total | 1626816450 | 107704745 | 1734521195 | 34.54% | 599056700 | 1135464495 |  |  | 17.43% | 302372950 | 302372950 | 0 |  |  |  | 3.787% | 65683750 | 65683750 | 0 |  |  |  | 14.28% | 247684580 | 231000000 | 16684580 |  |  |  | 0% | 0 | 231000000 | -231000000 |  |  |  | 35.02% | 607494745 | 0 | 607494745 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 16.64% | 288628725 | 0 | 288628725 |  |  |  | 12.84% | 222656445 | 0 | 222656445
3 | YJ GASI 1 | 999.6 | Solar city | CAPEX | 1077069000 | 107706900 | 1184775900 | 19.5% | 231000000 | 953775900 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2025-09-20 | 2025-09-15 | 19.49% | 230907600 | 231000000 | -92400 | 선급금20% | 2025-10-20 | 2025-11-19 | 0% | 0 | 231000000 | -231000000 |  | 2025-10-20 |  | 51.28% | 607506900 |  | 607506900 |  | 2025-10-30 |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2025-11-30 |  | 24.36% | 288634500 |  | 288634500 |  | 2025-12-31 |  | 4.872% | 57726900 |  | 57726900 |  | 1 | 1
|  |  |  | DEVEX | 549780000 |  | 549780000 | 66.95% | 368062750 | 181717250 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 55% | 302379000 | 302379000 | 0 |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 11.95% | 65683750 | 65683750 | 0 |  | 2025-10-20 |  | 3.053% | 16783250 |  | 16783250 |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2025-12-31 |  | 30% | 164934000 |  | 164934000 |  | 1 | 1 | 1
|  |  |  | Land Purchase | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
|  |  |  | Brokerage+Finder fee | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
|  |  |  | Pre-payment Amount | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
|  |  |  | Total | 1626849000 | 107706900 | 1734555900 | 34.54% | 599062750 | 1135493150 |  |  | 17.43% | 302379000 | 302379000 | 0 |  |  |  | 3.787% | 65683750 | 65683750 | 0 |  |  |  | 14.28% | 247690850 | 231000000 | 16690850 |  |  |  | 0% | 0 | 231000000 | -231000000 |  |  |  | 35.02% | 607506900 | 0 | 607506900 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 16.64% | 288634500 | 0 | 288634500 |  |  |  | 12.84% | 222660900 | 0 | 222660900
4 | YJ GASI 2 | 999.6 | Solar city | CAPEX | 1077069000 | 107706900 | 1184775900 | 19.5% | 231000000 | 953775900 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2025-09-20 | 2025-09-15 | 19.49% | 230907600 | 231000000 | -92400 | 선급금20% | 2025-10-20 | 2025-11-19 | 0% | 0 | 231000000 | -231000000 |  | 2025-10-20 |  | 51.28% | 607506900 |  | 607506900 |  | 2025-10-30 |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2025-11-30 |  | 24.36% | 288634500 |  | 288634500 |  | 2025-12-31 |  | 4.872% | 57726900 |  | 57726900 |  | 1 | 1
|  |  |  | DEVEX | 549780000 |  | 549780000 | 66.95% | 368062750 | 181717250 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 55% | 302379000 | 302379000 | 0 |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 11.95% | 65683750 | 65683750 | 0 |  | 2025-10-20 |  | 3.053% | 16783250 |  | 16783250 |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2025-12-31 |  | 30% | 164934000 |  | 164934000 |  | 1 | 1 | 1
|  |  |  | Land Purchase | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
|  |  |  | Brokerage+Finder fee | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
|  |  |  | Pre-payment Amount | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
|  |  |  | Total | 1626849000 | 107706900 | 1734555900 | 34.54% | 599062750 | 1135493150 |  |  | 17.43% | 302379000 | 302379000 | 0 |  |  |  | 3.787% | 65683750 | 65683750 | 0 |  |  |  | 14.28% | 247690850 | 231000000 | 16690850 |  |  |  | 0% | 0 | 231000000 | -231000000 |  |  |  | 35.02% | 607506900 | 0 | 607506900 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 16.64% | 288634500 | 0 | 288634500 |  |  |  | 12.84% | 222660900 | 0 | 222660900
5 | Dream 1 | 999.24 | Solar city | CAPEX | 1076681100 | 107668110 | 1184349210 | 0% | 0 | 1184349210 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2026-01-30 |  | 19.49% | 230824440 |  | 230824440 |  | 2026-03-30 |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2026-04-30 |  | 51.28% | 607288110 |  | 607288110 |  | 2026-05-30 |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2026-06-30 |  | 24.36% | 288530550 |  | 288530550 |  | 2026-07-30 |  | 4.872% | 57706110 |  | 57706110 |  | 1 | 1
|  |  |  | DEVEX | 549582000 |  | 549582000 | 62.12% | 341375100 | 208206900 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 55% | 302270100 | 302270100 | 0 |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 7.115% | 39105000 | 39105000 | 0 |  | 2025-12-31 |  | 7.885% | 43332300 |  | 43332300 |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2026-07-30 |  | 30% | 164874600 |  | 164874600 |  | 1 | 1 | 1
|  |  |  | Land Purchase | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
|  |  |  | Brokerage+Finder fee | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
|  |  |  | Pre-payment Amount | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
|  |  |  | Total | 1626263100 | 107668110 | 1733931210 | 19.69% | 341375100 | 1392556110 |  |  | 17.43% | 302270100 | 302270100 | 0 |  |  |  | 2.255% | 39105000 | 39105000 | 0 |  |  |  | 15.81% | 274156740 | 0 | 274156740 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 35.02% | 607288110 | 0 | 607288110 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 16.64% | 288530550 | 0 | 288530550 |  |  |  | 12.84% | 222580710 | 0 | 222580710
6 | Dream 2 | 999.24 | Solar city | CAPEX | 1076681100 | 107668110 | 1184349210 | 0% | 0 | 1184349210 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2026-01-30 |  | 19.49% | 230824440 |  | 230824440 |  | 2026-03-30 |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2026-04-30 |  | 51.28% | 607288110 |  | 607288110 |  | 2026-05-30 |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2026-06-30 |  | 24.36% | 288530550 |  | 288530550 |  | 2026-07-30 |  | 4.872% | 57706110 |  | 57706110 |  | 1 | 1
|  |  |  | DEVEX | 549582000 |  | 549582000 | 62.12% | 341375100 | 208206900 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 55% | 302270100 | 302270100 | 0 |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 7.115% | 39105000 | 39105000 | 0 |  | 2025-12-31 |  | 7.885% | 43332300 |  | 43332300 |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2026-07-30 |  | 30% | 164874600 |  | 164874600 |  | 1 | 1 | 1
|  |  |  | Land Purchase | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
|  |  |  | Brokerage+Finder fee | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
|  |  |  | Pre-payment Amount | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
|  |  |  | Total | 1626263100 | 107668110 | 1733931210 | 19.69% | 341375100 | 1392556110 |  |  | 17.43% | 302270100 | 302270100 | 0 |  |  |  | 2.255% | 39105000 | 39105000 | 0 |  |  |  | 15.81% | 274156740 | 0 | 274156740 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 35.02% | 607288110 | 0 | 607288110 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 16.64% | 288530550 | 0 | 288530550 |  |  |  | 12.84% | 222580710 | 0 | 222580710
7 | JEIL TECH 1 | 999.44 | Solar city | CAPEX | 1076896600 | 107689660 | 1184586260 | 0% | 0 | 1184586260 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2026-01-30 |  | 19.49% | 230870640 |  | 230870640 |  | 2026-03-30 |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2026-04-30 |  | 51.28% | 607409660 |  | 607409660 |  | 2026-05-30 |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2026-06-30 |  | 24.36% | 288588300 |  | 288588300 |  | 2026-07-30 |  | 4.872% | 57717660 |  | 57717660 |  | 1 | 1
|  |  |  | DEVEX | 549692000 |  | 549692000 | 62.11% | 341435600 | 208256400 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 55% | 302330600 | 302330600 | 0 |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 7.114% | 39105000 | 39105000 | 0 |  | 2025-12-31 |  | 7.886% | 43348800 |  | 43348800 |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2026-07-30 |  | 30% | 164907600 |  | 164907600 |  | 1 | 1 | 1
|  |  |  | Land Purchase | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
|  |  |  | Brokerage+Finder fee | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
|  |  |  | Pre-payment Amount | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
|  |  |  | Total | 1626588600 | 107689660 | 1734278260 | 19.69% | 341435600 | 1392842660 |  |  | 17.43% | 302330600 | 302330600 | 0 |  |  |  | 2.255% | 39105000 | 39105000 | 0 |  |  |  | 15.81% | 274219440 | 0 | 274219440 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 35.02% | 607409660 | 0 | 607409660 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 16.64% | 288588300 | 0 | 288588300 |  |  |  | 12.84% | 222625260 | 0 | 222625260
8 | JEIL TECH 2 | 999.44 | Solar city | CAPEX | 1076896600 | 107689660 | 1184586260 | 0% | 0 | 1184586260 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2026-01-30 |  | 19.49% | 230870640 |  | 230870640 |  | 2026-03-30 |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2026-04-30 |  | 51.28% | 607409660 |  | 607409660 |  | 2026-05-30 |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2026-06-30 |  | 24.36% | 288588300 |  | 288588300 |  | 2026-07-30 |  | 4.872% | 57717660 |  | 57717660 |  | 1 | 1
|  |  |  | DEVEX | 549692000 |  | 549692000 | 62.11% | 341435600 | 208256400 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 55% | 302330600 | 302330600 | 0 |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 7.114% | 39105000 | 39105000 | 0 |  | 2025-12-31 |  | 7.886% | 43348800 |  | 43348800 |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2026-07-30 |  | 30% | 164907600 |  | 164907600 |  | 1 | 1 | 1
|  |  |  | Land Purchase | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
|  |  |  | Brokerage+Finder fee | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
|  |  |  | Pre-payment Amount | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
|  |  |  | Total | 1626588600 | 107689660 | 1734278260 | 19.69% | 341435600 | 1392842660 |  |  | 17.43% | 302330600 | 302330600 | 0 |  |  |  | 2.255% | 39105000 | 39105000 | 0 |  |  |  | 15.81% | 274219440 | 0 | 274219440 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 35.02% | 607409660 | 0 | 607409660 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 16.64% | 288588300 | 0 | 288588300 |  |  |  | 12.84% | 222625260 | 0 | 222625260
Total |  | 7995.72 |  | CAPEX | 8615388300 | 861538830 | 9476927130 | 9.75% | 924000000 | 8552927130 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 19.49% | 1847011320 | 924000000 | 923011320 |  |  |  | 0% | 0 | 924000000 | -924000000 |  |  |  | 51.28% | 4859398830 | 0 | 4859398830 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 24.36% | 2308764150 | 0 | 2308764150 |  |  |  | 4.872% | 461752830 | 0 | 461752830 |  | 1 | 1
|  |  |  | DEVEX | 4397646000 | 0 | 4397646000 | 64.53% | 2837860300 | 1559785700 |  |  | 55% | 2418705300 | 2418705300 | 0 |  |  |  | 9.531% | 419155000 | 419155000 | 0 |  |  |  | 5.469% | 240491900 | 0 | 240491900 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 30% | 1319293800 | 0 | 1319293800 |  | 1 | 1
|  |  |  | Land Purchase | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1
|  |  |  | Brokerage+Finder fee | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1
|  |  |  | Pre-payment Amount | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1
|  |  |  | Total | 13013034300 | 861538830 | 13874573130 | 27.11% | 3761860300 | 10112712830 |  |  | 17.43% | 2418705300 | 2418705300 | 0 |  |  |  | 3.021% | 419155000 | 419155000 | 0 |  |  |  | 15.05% | 2087503220 | 924000000 | 1163503220 |  |  |  | 0% | 0 | 924000000 | -924000000 |  |  |  | 35.02% | 4859398830 | 0 | 4859398830 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 16.64% | 2308764150 | 0 | 2308764150 |  |  |  | 12.84% | 1781046630 | 0 | 1781046630
[28 empty] | 3998.36 | [13 empty] | 2430003290
[28 empty] | 1050000000 | 4618105800 | [6 empty] | 1848000000 | [5 empty] | 1653063.4626
[28 empty] | 1847011320 | 2309052900 | [6 empty] | 1257142.8571
[28 empty] | 1256470.2857 | 942464.87 | [6 empty] | 314677.9871
[28 empty] | 628235.1429 | 1470
1385423358.9
Formulas:
Milestone 4 = +EDATE([Milestone 5],0)
Milestone 4 = +EDATE([Milestone 5],-1)
Milestone 5 = +EDATE([Milestone 6],0)-10
Milestone 5 = +EDATE([Milestone 6],-1)
Milestone 6 = +EDATE([Milestone 7],-1)
Milestone 7 = +EDATE([Milestone 8],-1)
Milestone 8 = +[Milestone 8, row above]
Milestone 3 = +EDATE([Milestone 4],-2)
Note on AA11: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: Jul.2025 RTB
Note on AA12: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: SOC
Note on AA17: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: Jul.2025 RTB
Note on AA18: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: SOC
Note on AA23: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: Jul.2025 RTB
Note on AA24: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: SOC
Note on AA29: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: Jul.2025 RTB
Note on AA30: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: SOC
Note on AA35: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: Sep. 2025 RTB
Note on AA36: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: SOC
Note on AA41: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: Sep. 2025 RTB
Note on AA42: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: SOC
Note on AA47: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: Sep. 2025 RTB
Note on AA48: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: SOC
Note on AA53: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: Sep. 2025 RTB
Note on AA54: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: SOC
Note on BJ11: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: Jan 2026 COD
Note on BJ17: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: Jan 2026 COD
Note on BJ23: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: Jan 2026 COD
Note on BJ29: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: Jan 2026 COD
Note on BJ35: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: May. 2026 COD
Note on BJ41: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: May. 2026 COD
Note on BJ47: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: May. 2026 COD
Note on BJ53: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: May. 2026 COD

## GM Batch2-APA (hidden)
SPV Name
Business License Number
Corporate Registry Number
SPV Address
Project Tech.
Bank & Bank account Number
NO | Name of Project | Capacity (kWp) | Broker | Expenditure Categories | Total Amount | 10% VAT of Total Amount | Total Amount (Direct transfer, No VAT) | Current Payment Status |  |  | Milestone 1 | [6 empty] | Milestone 2 | [6 empty] | Milestone 3 | [6 empty] | Milestone 4 | [6 empty] | Milestone 5 | [6 empty] | Milestone 6 | [6 empty] | Milestone 7 | [6 empty] | Milestone 8 | [6 empty] | Check.
[8 empty] | % | Paid Amount (KRW) | Total Unpaid Amount | scheduled Date to Paid | Date to Paid | % | scheduled Paid Amount | Paid Amount | Unpaid Amount | content | estimated date of transfer | Date to Paid | % | scheduled Paid Amount | Paid Amount | Unpaid Amount | content | estimated date of transfer | Date to Paid | % | scheduled Paid Amount | Paid Amount | Unpaid Amount | content | scheduled Date to Paid | Date to Paid | % | scheduled Paid Amount | Paid Amount | Unpaid Amount | content | scheduled Date to Paid | Date to Paid | % | scheduled Paid Amount | Paid Amount | Unpaid Amount | content | scheduled Date to Paid | Date to Paid | % | scheduled Paid Amount | Paid Amount | Unpaid Amount | content | scheduled Date to Paid | Date to Paid | % | scheduled Paid Amount | Paid Amount | Unpaid Amount | content | scheduled Date to Paid | estimated date of transfer | % | scheduled Paid Amount | Paid Amount | Unpaid Amount | content
1 | Jangchon 1 (APA) | 551.04 | Solar city | CAPEX | 578592000 | 57859200 | 636451200 | 0% | 0 | 636451200 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2026-01-20 |  | 30% | 190935360 |  | 190935360 |  | 2026-02-28 |  | 40% | 254580480 |  | 254580480 |  | 2026-03-30 |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2026-04-30 |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2026-05-30 |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2026-06-30 |  | 30% | 190935360 |  | 190935360 |  | 1 | 1
|  |  |  | DEVEX | 192864000 |  | 192864000 | 72.53% | 139893600 | 52970400 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 40% | 77145600 | 139893600 | -62748000 |  | 2025-12-31 |  | 20% | 38572800 |  | 38572800 |  | 2026-04-30 |  | 30% | 57859200 |  | 57859200 |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2026-06-30 |  | 10% | 19286400 |  | 19286400 |  | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Land Purchase | 165312000 |  | 165312000 | 72.53% | 119908800 | 45403200 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 40% | 66124800 | 119908800 | -53784000 |  | 2025-12-31 |  | 20% | 33062400 |  | 33062400 |  | 2026-04-30 |  | 30% | 49593600 |  | 49593600 |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2026-06-30 |  | 10% | 16531200 |  | 16531200 |  | 1 | 1
|  |  |  | Brokerage+Finder fee | 110208000 |  | 110208000 | 0% | 0 | 110208000 |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2025-12-31 |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2026-04-30 |  | 0% | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2026-06-30 |  | 100% | 110208000 |  | 110208000 |  | 1 | 1
|  |  |  | Pre-payment Amount | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
|  |  |  | Total | 1046976000 | 57859200 | 1104835200 | 23.52% | 259802400 | 845032800 |  |  | 12.97% | 143270400 | 259802400 | -116532000 |  |  |  | 6.484% | 71635200 | 0 | 71635200 |  |  |  | 27.01% | 298388160 | 0 | 298388160 |  |  |  | 23.04% | 254580480 | 0 | 254580480 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 30.5% | 336960960 | 0 | 336960960
2 | Soltop Masan 1 (APA) | 399.04 | Solar city | CAPEX | 418992000 | 41899200 | 460891200 | 0% | 0 | 460891200 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2026-01-20 |  | 30% | 138267360 |  | 138267360 |  | 2026-02-28 |  | 40% | 184356480 |  | 184356480 |  | 2026-03-30 |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2026-04-30 |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2026-05-30 |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2026-06-30 |  | 30% | 138267360 |  | 138267360 |  | 1 | 1
|  |  |  | DEVEX | 139664000 |  | 139664000 | 40% | 55865600 | 83798400 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 40% | 55865600 | 55865600 | 0 | 40% | 2025-12-31 |  | 20% | 27932800 |  | 27932800 |  | 2026-04-30 |  | 30% | 41899200 |  | 41899200 |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2026-06-30 |  | 10% | 13966400 |  | 13966400 |  | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Land Purchase | 119712000 |  | 119712000 | 40% | 47884800 | 71827200 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 40% | 47884800 | 47884800 | 0 | 40% | 2025-12-31 |  | 20% | 23942400 |  | 23942400 |  | 2026-04-30 |  | 30% | 35913600 |  | 35913600 |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2026-06-30 |  | 10% | 11971200 |  | 11971200 |  | 1 | 1
|  |  |  | Brokerage+Finder fee | 79808000 |  | 79808000 | 0% | 0 | 79808000 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 2025-12-31 |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2026-04-30 |  | 0% | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2026-06-30 |  | 100% | 79808000 |  | 79808000 |  | 1 | 1
|  |  |  | Pre-payment Amount | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
|  |  |  | Total | 758176000 | 41899200 | 800075200 | 12.97% | 103750400 | 696324800 |  |  | 12.97% | 103750400 | 103750400 | 0 |  |  |  | 6.484% | 51875200 | 0 | 51875200 |  |  |  | 27.01% | 216080160 | 0 | 216080160 |  |  |  | 23.04% | 184356480 | 0 | 184356480 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 30.5% | 244012960 | 0 | 244012960
3 | Hanil Mugok 15 (APA) | 499.96 | Solar city | CAPEX | 524958000 | 52495800 | 577453800 | 0% | 0 | 577453800 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2026-01-20 |  | 30% | 173236140 |  | 173236140 |  | 2026-02-28 |  | 40% | 230981520 |  | 230981520 |  | 2026-03-30 |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2026-04-30 |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2026-05-30 |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2026-06-30 |  | 30% | 173236140 |  | 173236140 |  | 1 | 1
|  |  |  | DEVEX | 174986000 |  | 174986000 | 40% | 69994400 | 104991600 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 40% | 69994400 | 69994400 | 0 |  | 2025-12-31 |  | 20% | 34997200 |  | 34997200 |  | 2026-04-30 |  | 30% | 52495800 |  | 52495800 |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2026-06-30 |  | 10% | 17498600 |  | 17498600 |  | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Land Purchase | 149988000 |  | 149988000 | 40% | 59995200 | 89992800 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 40% | 59995200 | 59995200 | 0 |  | 2025-12-31 |  | 20% | 29997600 |  | 29997600 |  | 2026-04-30 |  | 30% | 44996400 |  | 44996400 |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2026-06-30 |  | 10% | 14998800 |  | 14998800 |  | 1 | 1
|  |  |  | Brokerage+Finder fee | 99992000 |  | 99992000 | 0% | 0 | 99992000 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 2025-12-31 |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2026-04-30 |  | 0% | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2026-06-30 |  | 100% | 99992000 |  | 99992000 |  | 1 | 1
|  |  |  | Pre-payment Amount | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
|  |  |  | Total | 949924000 | 52495800 | 1002419800 | 12.97% | 129989600 | 872430200 |  |  | 12.97% | 129989600 | 129989600 | 0 |  |  |  | 6.484% | 64994800 | 0 | 64994800 |  |  |  | 27.01% | 270728340 | 0 | 270728340 |  |  |  | 23.04% | 230981520 | 0 | 230981520 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 30.5% | 305725540 | 0 | 305725540
4 | Hanil Jigyeong 1 (APA) | 499.96 | Solar city | CAPEX | 524958000 | 52495800 | 577453800 | 0% | 0 | 577453800 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2026-01-20 |  | 30% | 173236140 |  | 173236140 |  | 2026-02-28 |  | 40% | 230981520 |  | 230981520 |  | 2026-03-30 |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2026-04-30 |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2026-05-30 |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2026-06-30 |  | 30% | 173236140 |  | 173236140 |  | 1 | 1
|  |  |  | DEVEX | 174986000 |  | 174986000 | 40% | 69994400 | 104991600 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 40% | 69994400 | 69994400 | 0 |  | 2025-12-31 |  | 20% | 34997200 |  | 34997200 |  | 2026-04-30 |  | 30% | 52495800 |  | 52495800 |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2026-06-30 |  | 10% | 17498600 |  | 17498600 |  | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Land Purchase | 149988000 |  | 149988000 | 40% | 59995200 | 89992800 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 40% | 59995200 | 59995200 | 0 |  | 2025-12-31 |  | 20% | 29997600 |  | 29997600 |  | 2026-04-30 |  | 30% | 44996400 |  | 44996400 |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2026-06-30 |  | 10% | 14998800 |  | 14998800 |  | 1 | 1
|  |  |  | Brokerage+Finder fee | 99992000 |  | 99992000 | 0% | 0 | 99992000 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 2025-12-31 |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2026-04-30 |  | 0% | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2026-06-30 |  | 100% | 99992000 |  | 99992000 |  | 1 | 1
|  |  |  | Pre-payment Amount | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
|  |  |  | Total | 949924000 | 52495800 | 1002419800 | 12.97% | 129989600 | 872430200 |  |  | 12.97% | 129989600 | 129989600 | 0 |  |  |  | 6.484% | 64994800 | 0 | 64994800 |  |  |  | 27.01% | 270728340 | 0 | 270728340 |  |  |  | 23.04% | 230981520 | 0 | 230981520 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 30.5% | 305725540 | 0 | 305725540
5 | Hanil Jigyeong 2 (APA) | 149.64 | Solar city | CAPEX | 157122000 | 15712200 | 172834200 | 0% | 0 | 172834200 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2026-01-20 |  | 30% | 51850260 |  | 51850260 |  | 2026-02-28 |  | 40% | 69133680 |  | 69133680 |  | 2026-03-30 |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2026-04-30 |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2026-05-30 |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2026-06-30 |  | 30% | 51850260 |  | 51850260 |  | 1 | 1
|  |  |  | DEVEX | 52374000 |  | 52374000 | 40% | 20949600 | 31424400 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 40% | 20949600 | 20949600 | 0 |  | 2025-12-31 |  | 20% | 10474800 |  | 10474800 |  | 2026-04-30 |  | 30% | 15712200 |  | 15712200 |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2026-06-30 |  | 10% | 5237400 |  | 5237400 |  | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Land Purchase | 44892000 |  | 44892000 | 40% | 17956800 | 26935200 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 40% | 17956800 | 17956800 | 0 |  | 2025-12-31 |  | 20% | 8978400 |  | 8978400 |  | 2026-04-30 |  | 30% | 13467600 |  | 13467600 |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2026-06-30 |  | 10% | 4489200 |  | 4489200 |  | 1 | 1
|  |  |  | Brokerage+Finder fee | 29928000 |  | 29928000 | 0% | 0 | 29928000 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 2025-12-31 |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2026-04-30 |  | 0% | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2026-06-30 |  | 100% | 29928000 |  | 29928000 |  | 1 | 1
|  |  |  | Pre-payment Amount | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
|  |  |  | Total | 284316000 | 15712200 | 300028200 | 12.97% | 38906400 | 261121800 |  |  | 12.97% | 38906400 | 38906400 | 0 |  |  |  | 6.484% | 19453200 | 0 | 19453200 |  |  |  | 27.01% | 81030060 | 0 | 81030060 |  |  |  | 23.04% | 69133680 | 0 | 69133680 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 30.5% | 91504860 | 0 | 91504860
6 | Ho Duck4 (APA) | 299.28 | Solar city | CAPEX | 314244000 | 31424400 | 345668400 | 0% | 0 | 345668400 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2026-01-20 |  | 30% | 103700520 |  | 103700520 |  | 2026-02-28 |  | 40% | 138267360 |  | 138267360 |  | 2026-03-30 |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2026-04-30 |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2026-05-30 |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2026-06-30 |  | 30% | 103700520 |  | 103700520 |  | 1 | 1
|  |  |  | DEVEX | 104748000 |  | 104748000 | 40% | 41899200 | 62848800 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 40% | 41899200 | 41899200 | 0 |  | 2025-12-31 |  | 20% | 20949600 |  | 20949600 |  | 2026-04-30 |  | 30% | 31424400 |  | 31424400 |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2026-06-30 |  | 10% | 10474800 |  | 10474800 |  | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Land Purchase | 89784000 |  | 89784000 | 40% | 35913600 | 53870400 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 40% | 35913600 | 35913600 | 0 |  | 2025-12-31 |  | 20% | 17956800 |  | 17956800 |  | 2026-04-30 |  | 30% | 26935200 |  | 26935200 |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2026-06-30 |  | 10% | 8978400 |  | 8978400 |  | 1 | 1
|  |  |  | Brokerage+Finder fee | 59856000 |  | 59856000 | 0% | 0 | 59856000 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 2025-12-31 |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2026-04-30 |  | 0% | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2026-06-30 |  | 100% | 59856000 |  | 59856000 |  | 1 | 1
|  |  |  | Pre-payment Amount | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
|  |  |  | Total | 568632000 | 31424400 | 600056400 | 12.97% | 77812800 | 522243600 |  |  | 12.97% | 77812800 | 77812800 | 0 |  |  |  | 6.484% | 38906400 | 0 | 38906400 |  |  |  | 27.01% | 162060120 | 0 | 162060120 |  |  |  | 23.04% | 138267360 | 0 | 138267360 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 30.5% | 183009720 | 0 | 183009720
Total |  | 2398.92 |  | CAPEX | 2518866000 | 251886600 | 2770752600 | 0% | 0 | 2770752600 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 30% | 831225780 | 0 | 831225780 |  |  |  | 40% | 1108301040 | 0 | 1108301040 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 30% | 831225780 | 0 | 831225780 |  | 1 | 1
|  |  |  | DEVEX | 839622000 |  | 839622000 | 47.47% | 398596800 | 441025200 |  |  | 40% | 335848800 | 398596800 | -62748000 |  |  |  | 20% | 167924400 | 0 | 167924400 |  |  |  | 30% | 251886600 | 0 | 251886600 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 83962200 | 0 | 83962200 |  | 1 | 1
|  |  |  | Land Purchase | 719676000 |  | 719676000 | 47.47% | 341654400 | 378021600 |  |  | 40% | 287870400 | 341654400 | -53784000 |  |  |  | 20% | 143935200 | 0 | 143935200 |  |  |  | 30% | 215902800 | 0 | 215902800 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10% | 71967600 | 0 | 71967600 |  | 1 | 1
|  |  |  | Brokerage+Finder fee | 479784000 |  | 479784000 | 0% | 0 | 479784000 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 100% | 479784000 | 0 | 479784000 |  | 1 | 1
|  |  |  | Pre-payment Amount | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1
|  |  |  | Total | 4557948000 | 251886600 | 4809834600 | 15.39% | 740251200 | 4069583400 |  |  | 12.97% | 623719200 | 740251200 | -116532000 |  |  |  | 6.484% | 311859600 | 0 | 311859600 |  |  |  | 27.01% | 1299015180 | 0 | 1299015180 |  |  |  | 23.04% | 1108301040 | 0 | 1108301040 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 30.5% | 1466939580 | 0 | 1466939580
Formulas:
Milestone 5 = +EDATE([Milestone 6],-1)
Milestone 6 = +EDATE([Milestone 7],-1)
Milestone 7 = +EDATE([Milestone 8],-1)
Note on F14: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: COD 때 일괄 지급 예정

## GM Batch2-SPA (hidden)
SPV Name
Business License Number
Corporate Registry Number
SPV Address
Project Tech.
Bank & Bank account Number
NO | Name of Project | Capacity (kWp) | Broker | Expenditure Categories | Total Amount | 10% VAT of Total Amount | Total Amount (Direct transfer, No VAT) | Current Payment Status |  |  | Milestone 1 | [6 empty] | Milestone 2 | [6 empty] | Milestone 3 | [6 empty] | Milestone 4 | [6 empty] | Milestone 5 | [6 empty] | Milestone 6 | [6 empty] | Milestone 7 | [6 empty] | Milestone 8 | [6 empty] | Check.
[8 empty] | % | Paid Amount (KRW) | Total Unpaid Amount | estimated date of transfer | Date to Paid | % | scheduled Paid Amount | Paid Amount | Unpaid Amount | content | scheduled Date to Paid | Date to Paid | % | scheduled Paid Amount | Paid Amount | Unpaid Amount | content | scheduled Date to Paid | Date to Paid | % | scheduled Paid Amount | Paid Amount | Unpaid Amount | content | scheduled Date to Paid | Date to Paid | % | scheduled Paid Amount | Paid Amount | Unpaid Amount | content | scheduled Date to Paid | Date to Paid | % | scheduled Paid Amount | Paid Amount | Unpaid Amount | content | scheduled Date to Paid | Date to Paid | % | scheduled Paid Amount | Paid Amount | Unpaid Amount | content | scheduled Date to Paid | Date to Paid | % | scheduled Paid Amount | Paid Amount | Unpaid Amount | content | scheduled Date to Paid | Date to Paid | % | scheduled Paid Amount | Paid Amount | Unpaid Amount | content
1 | Galsan (SPA) | 993.6 | Solar city | CAPEX | 1043280000 | 104328000 | 1147608000 | 0% | 0 | 1147608000 |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2026-08-20 |  | 30% | 344282400 |  | 344282400 |  | 2026-09-20 |  | 40% | 459043200 |  | 459043200 |  | 2026-10-20 |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2026-11-20 |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2026-12-20 |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2027-01-20 |  | 30% | 344282400 |  | 344282400 |  | 1 | 1
|  |  |  | DEVEX | 223820970 |  | 223820970 | 100% | 223820970 | 0 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 100% | 223820970 | 223820970 | 0 |  |  |  | 0% | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0% | 0 | [5 empty] | 0% | 0 | [5 empty] | 0% | 0 | [5 empty] | 0% | [6 empty] | 0% |  |  |  |  | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Land Purchase |  |  | 0 | [59 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Brokerage+Finder fee | 198720000 |  | 198720000 | 0% | 0 | 198720000 |  |  | 100% | 198720000 |  | 198720000 |  |  |  |  | 0 | [45 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Pre-payment Amount |  |  |  | - | 0 |  |  |  | - |  |  | 0 | [50 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Total | 1465820970 | 104328000 | 1570148970 | 14.25% | 223820970 | 1346328000 |  |  | 26.91% | 422540970 | 223820970 | 198720000 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 21.93% | 344282400 | 0 | 344282400 |  |  |  | 29.24% | 459043200 | 0 | 459043200 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 21.93% | 344282400 | 0 | 344282400
2 | Mineuri (SPA) | 993.6 | Solar city | CAPEX | 1043280000 | 104328000 | 1147608000 | 0% | 0 | 1147608000 |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  |  |  | 30% | 344282400 |  | 344282400 |  |  |  | 40% | 459043200 |  | 459043200 |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  |  |  | 30% | 344282400 |  | 344282400 |  | 1 | 1
|  |  |  | DEVEX | 110418040 |  | 110418040 | 100% | 110418040 | 0 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 100% | 110418040 | 110418040 | 0 |  |  |  | 0% | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0% |  |  |  |  | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Land Purchase | [62 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Brokerage+Finder fee | 198720000 |  | 198720000 | 0% | 0 | 198720000 |  |  | 100% | 198720000 |  | 198720000 |  |  |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0% | 0 | [5 empty] | 0% | 0 | [5 empty] | 0% | 0 | [5 empty] | 0% | 0 | [5 empty] | 0% | 0 | [5 empty] | 0% | 0 |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | Pre-payment Amount |  |  | 0 | - | 0 |  |  |  | - |  |  | 0 |  |  |  | - | [6 empty] | - | [6 empty] | - | [6 empty] | - | [6 empty] | - | [6 empty] | - | [6 empty] | - |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | Total | 1352418040 | 104328000 | 1456746040 | 7.58% | 110418040 | 1346328000 |  |  | 21.22% | 309138040 | 110418040 | 198720000 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 23.63% | 344282400 | 0 | 344282400 |  |  |  | 31.51% | 459043200 | 0 | 459043200 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 23.63% | 344282400 | 0 | 344282400
3 | Seagol(SPA) | 993.6 | Solar city | CAPEX | 1043280000 | 104328000 | 1147608000 | 0% | 0 | 1147608000 |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2026-08-20 |  | 30% | 344282400 |  | 344282400 |  | 2026-09-20 |  | 40% | 459043200 |  | 459043200 |  | 2026-10-20 |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2026-11-20 |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2026-12-20 |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2027-01-20 |  | 30% | 344282400 |  | 344282400 |  | 1 | 1
|  |  |  | DEVEX | 108773270 |  | 108773270 | 100% | 108773270 | 0 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 100% | 108773270 | 108773270 | 0 |  |  |  | 0% | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0% |  |  |  |  | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Land Purchase | [62 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Brokerage+Finder fee | 198720000 |  | 198720000 | 0% | 0 | 198720000 |  |  | 100% | 198720000 |  | 198720000 |  |  |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0% | [6 empty] | 0% | 0 | [5 empty] | 0% | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0% |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | Pre-payment Amount |  |  | 0 | - | 0 |  |  |  | - |  |  | 0 |  |  |  | - | [6 empty] | - | [6 empty] | - | [6 empty] | - | [6 empty] | - | [6 empty] | - | [6 empty] | - |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | Total | 1350773270 | 104328000 | 1455101270 | 7.475% | 108773270 | 1346328000 |  |  | 21.13% | 307493270 | 108773270 | 198720000 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 23.66% | 344282400 | 0 | 344282400 |  |  |  | 31.55% | 459043200 | 0 | 459043200 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 23.66% | 344282400 | 0 | 344282400
4 | Jaesan (SPA) | 993.6 | Solar city | CAPEX | 1043280000 | 104328000 | 1147608000 | 0% | 0 | 1147608000 |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2026-08-20 |  | 30% | 344282400 |  | 344282400 |  | 2026-09-20 |  | 40% | 459043200 |  | 459043200 |  | 2026-10-20 |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2026-11-20 |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2026-12-20 |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2027-01-20 |  | 30% | 344282400 |  | 344282400 |  | 1 | 1
|  |  |  | DEVEX | 458479720 |  | 458479720 | 100% | 458479720 | 0 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 100% | 458479720 | 458479720 | 0 |  |  |  | 0% | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0% |  |  |  |  | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Land Purchase | [62 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Brokerage+Finder fee | 198720000 |  | 198720000 | 0% | 0 | 198720000 |  |  | 100% | 198720000 |  | 198720000 |  |  |  | 0% | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0% | 0 | [5 empty] | 0% | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0% |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | Pre-payment Amount |  |  | 0 | - | 0 |  |  |  | - |  |  | 0 |  |  |  | - | [6 empty] | - | [6 empty] | - | [6 empty] | - | [6 empty] | - | [6 empty] | - | [6 empty] | - |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | Total | 1700479720 | 104328000 | 1804807720 | 25.4% | 458479720 | 1346328000 |  |  | 36.41% | 657199720 | 458479720 | 198720000 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 19.08% | 344282400 | 0 | 344282400 |  |  |  | 25.43% | 459043200 | 0 | 459043200 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 19.08% | 344282400 | 0 | 344282400
Total |  | 3974.4 |  | CAPEX | 4173120000 | 417312000 | 4590432000 | 0% | 0 | 4590432000 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 30% | 1377129600 | 0 | 1377129600 |  |  |  | 40% | 1836172800 | 0 | 1836172800 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 30% | 1377129600 | 0 | 1377129600 |  | 1 | 1
|  |  |  | DEVEX | 901492000 | 0 | 901492000 | 100% | 901492000 | 0 |  |  | 100% | 901492000 | 901492000 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Land Purchase | [62 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Brokerage+Finder fee | 794880000 | 0 | 794880000 | [5 empty] | 100% | 794880000 | 0 | 794880000 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1
|  |  |  | Pre-payment Amount | 0 | #REF! | 0 | [5 empty] | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1
|  |  |  | Total | 5869492000 | #REF! | 6286804000 | 14.34% | 901492000 | 4590432000 |  |  | 26.98% | 1696372000 | 901492000 | 794880000 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 21.91% | 1377129600 | 0 | 1377129600 |  |  |  | 29.21% | 1836172800 | 0 | 1836172800 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 21.91% | 1377129600 | 0 | 1377129600
1274664000
Formulas:
Milestone 3 = +EDATE([Milestone 4],-1)
Milestone 4 = +EDATE([Milestone 5],-1)
Milestone 5 = +EDATE([Milestone 6],-1)
Milestone 6 = +EDATE([Milestone 7],-1)
Milestone 7 = +EDATE([Milestone 8],-1)

## DG M&A-SPA_POSN (hidden)
SPV Name |  |  | CAPEX 추가 금액 | 44000000 | 미반영
Business License Number |  |  | 340.8 | 9714811 | [9 empty] | 미리준금액 | 1050000000 | 1100000000
Corporate Registry Number |  |  | 144.84 | 4128795 | [6 empty] | 그린볼트 | 넥스트에스 |  | 46492230 | 1782788700 | 1867683400 | 1821191170 | 910595585
SPV Address |  |  | 807.98 | 23032199 | [10 empty] | 44000000 | 44000000 | 1차청구시 금액 | 954595585
Project Tech. |  |  | 249.92 | 7124195 | [10 empty] | 1826788700 | 1911683400 | 2차 청구 | 910595585
Bank & Bank account Number |  |  | 1543.54 | 44000000 | [9 empty] | 현재 미집행액 | 1780296470 | 1865191170 | 84894700 | 1865191170
NO | Name of Project | Capacity (kWp) | Broker | Expenditure Categories | Total Amount | 10% VAT of Total Amount | Total Amount + 10% VAT | Current Payment Status |  |  | Milestone 1 | [6 empty] | Milestone 2 | [6 empty] | Milestone 3 | [6 empty] | Milestone 4 | [6 empty] | Milestone 5 | [6 empty] | Milestone 6 | [6 empty] | Milestone 7 | [6 empty] | Milestone 8 | [6 empty] | Check.
[8 empty] | % | Paid Amount (KRW) | Total Unpaid Amount | estimated date of transfer | Date to Paid | % | scheduled Paid Amount | Paid Amount | Unpaid Amount | content | scheduled Date to Paid | Date to Paid | % | scheduled Paid Amount | Paid Amount | Unpaid Amount | content | scheduled Date to Paid | Date to Paid | % | scheduled Paid Amount | Paid Amount | Unpaid Amount | content | scheduled Date to Paid | Date to Paid | % | scheduled Paid Amount | Paid Amount | Unpaid Amount | content | scheduled Date to Paid | Date to Paid | % | scheduled Paid Amount | Paid Amount | Unpaid Amount | content | scheduled Date to Paid | Date to Paid | % | scheduled Paid Amount | Paid Amount | Unpaid Amount | content | scheduled Date to Paid | Date to Paid | % | scheduled Paid Amount | Paid Amount | Unpaid Amount | content | scheduled Date to Paid | Date to Paid | % | scheduled Paid Amount | Paid Amount | Unpaid Amount | content
1 | POS-1 | 340.8 | Solar city | CAPEX | 374880000 | 37488000 | 412368000 | 0% | 0 | 412368000 |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2025-10-30 |  | 50% | 206184000 |  | 206184000 |  | 2025-09-30 |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2025-10-30 |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2025-11-30 |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2025-12-31 |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2026-01-31 |  | 50% | 206184000 |  | 206184000 |  | 1 | 1 |  | 412368000 | 393624000
|  |  |  | DEVEX | 136320000 |  | 136320000 | 94.54% | 128870400 | 7449600 | 2025-08-31 | 2025-07-07 | 70% | 95424000 | 101606400 | -6182400 |  | 2025-10-13 |  | 20% | 27264000 | 27264000 | 0 |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2026-01-31 |  | 10% | 13632000 |  | 13632000 |  | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Land Purchase | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2025-08-31 |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
|  |  |  | Brokerage+Finder fee | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2025-08-31 |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
|  |  |  | Pre-payment Amount | 46008000 | 4600800 | 50608800 | 0% | 0 | 50608800 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0% | 0 |  | 0 |  | 2026-01-31 |  | 100% | 50608800 |  | 50608800 |  | 1 | 1
|  |  |  | Total | 557208000 | 42088800 | 599296800 | 21.5% | 128870400 | 470426400 |  |  | 15.92% | 95424000 | 101606400 | -6182400 |  |  |  | 4.549% | 27264000 | 27264000 | 0 |  |  |  | 34.4% | 206184000 | 0 | 206184000 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 45.12% | 270424800 | 0 | 270424800
2 | POS-3 | 144.84 | Solar city | CAPEX | 159324000 | 15932400 | 175256400 | 0% | 0 | 175256400 |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2025-10-30 |  | 50% | 87628200 |  | 87628200 |  | 2025-09-30 |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2025-10-30 |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2025-11-30 |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2025-12-31 |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2026-01-31 |  | 50% | 87628200 |  | 87628200 |  | 1 | 1
|  |  |  | DEVEX | 57936000 |  | 57936000 | 88.2% | 51100800 | 6835200 | 2025-08-31 | 2025-07-07 | 70% | 40555200 | 39513600 | 1041600 |  | 2025-10-13 |  | 20% | 11587200 | 11587200 | 0 |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2026-01-31 |  | 10% | 5793600 |  | 5793600 |  | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Land Purchase | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2025-08-31 |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
|  |  |  | Brokerage+Finder fee | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2025-08-31 |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
|  |  |  | Pre-payment Amount | 19553400 | 1955340 | 21508740 | 38.97% | 8382528 | 13126212 |  | 2025-09-08 | 0% | 0 | 8382528 | -8382528 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0% | 0 |  | 0 |  | 2026-01-31 |  | 100% | 21508740 |  | 21508740 |  | 1 | 1
|  |  |  | Total | 236813400 | 17887740 | 254701140 | 23.35% | 59483328 | 195217812 |  |  | 15.92% | 40555200 | 47896128 | -7340928 |  |  |  | 4.549% | 11587200 | 11587200 | 0 |  |  |  | 34.4% | 87628200 | 0 | 87628200 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 45.12% | 114930540 | 0 | 114930540
3 | POS-4 | 807.98 | Solar city | CAPEX | 888778000 | 88877800 | 977655800 | 0% | 0 | 977655800 |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2025-10-30 |  | 50% | 488827900 |  | 488827900 |  | 2025-09-30 |  | 0% |  |  | 0 |  | 2025-10-30 |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2025-11-30 |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2025-12-31 |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2026-01-31 |  | 50% | 488827900 |  | 488827900 |  | 1 | 1
|  |  |  | DEVEX | 323192000 |  | 323192000 | 88.5% | 286020400 | 37171600 | 2025-08-31 | 2025-07-07 | 70% | 226234400 | 221382000 | 4852400 |  | 2025-10-13 |  | 20% | 64638400 | 64638400 | 0 |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2026-01-31 |  | 10% | 32319200 |  | 32319200 |  | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Land Purchase | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2025-08-31 |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
|  |  |  | Brokerage+Finder fee | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2025-08-31 |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
|  |  |  | Pre-payment Amount | 109077300 | 10907730 | 119985030 | 0% | 0 | 119985030 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0% | 0 |  | 0 |  | 2026-01-31 |  | 100% | 119985030 |  | 119985030 |  | 1 | 1
|  |  |  | Total | 1321047300 | 99785530 | 1420832830 | 20.13% | 286020400 | 1134812430 |  |  | 15.92% | 226234400 | 221382000 | 4852400 |  |  |  | 4.549% | 64638400 | 64638400 | 0 |  |  |  | 34.4% | 488827900 | 0 | 488827900 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 45.12% | 641132130 | 0 | 641132130
4 | POS-8 | 249.92 | Solar city | CAPEX | 274912000 | 27491200 | 302403200 | 0% | 0 | 302403200 |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2025-10-30 |  | 50% | 151201600 |  | 151201600 |  | 2025-09-30 |  | 0% |  |  | 0 |  | 2025-10-30 |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2025-11-30 |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2025-12-31 |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2026-01-31 |  | 50% | 151201600 |  | 151201600 |  | 1 | 1
|  |  |  | DEVEX | 99968000 |  | 99968000 | 89.7% | 89671600 | 10296400 | 2025-08-31 | 2025-07-07 | 70% | 69977600 | 69678000 | 299600 |  | 2025-10-13 |  | 20% | 19993600 | 19993600 | 0 |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 2026-01-31 |  | 10% | 9996800 |  | 9996800 |  | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Land Purchase | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2025-08-31 |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
|  |  |  | Brokerage+Finder fee | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2025-08-31 |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
|  |  |  | Pre-payment Amount | 33739200 | 3373920 | 37113120 | 0% | 0 | 37113120 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0% | 0 |  | 0 |  | 2026-01-31 |  | 100% | 37113120 |  | 37113120 |  | 1 | 1
|  |  |  | Total | 408619200 | 30865120 | 439484320 | 20.4% | 89671600 | 349812720 |  |  | 15.92% | 69977600 | 69678000 | 299600 |  |  |  | 4.549% | 19993600 | 19993600 | 0 |  |  |  | 34.4% | 151201600 | 0 | 151201600 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 45.12% | 198311520 | 0 | 198311520
Total |  | 1543.54 |  | CAPEX | 1697894000 | 169789400 | 1867683400 | 0% | 0 | 1867683400 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 2025-10-20 |  | 50% | 933841700 | 0 | 933841700 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 2026-01-31 |  | 50% | 933841700 | 0 | 933841700 |  | 1 | 1
|  |  |  | DEVEX | 617416000 | 0 | 617416000 | 90% | 555663200 | 61752800 |  |  | 70% | 432191200 | 432180000 | 11200 |  |  |  | 20% | 123483200 | 123483200 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 2026-01-31 |  | 10% | 61741600 | 0 | 61741600 |  | 1 | 1
|  |  |  | Land Purchase | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 |  | 2026-01-31 |  | - | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1
|  |  |  | Brokerage+Finder fee | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 |  | 2026-01-31 |  | - | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1
|  |  |  | Pre-payment Amount | 208377900 | 20837790 | 229215690 | 3.657% | 8382528 | 220833162 |  |  | 0% | 0 | 8382528 | -8382528 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 2026-01-31 |  | 100% | 229215690 | 0 | 229215690 |  | 1 | 1
|  |  |  | Total | 2523687900 | 190627190 | 2714315090 | 20.78% | 564045728 | 2150269362 |  |  | 15.92% | 432191200 | 440562528 | -8371328 |  |  |  | 4.549% | 123483200 | 123483200 | 0 |  |  |  | 34.4% | 933841700 | 0 | 933841700 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 45.12% | 1224798990 | 0 | 1224798990
1050000000
| 지급해야할 잔여금액 | 288296967 |  |  | 1620717000
| 전력연결비용 | 46492230
| 선납임대료 | 56584737 |  | 617416000
|  |  | 지급한 비용 | 432196000
123483200
| 잔여 취득 금액 | 185220000 |  | 61741600
| 공사 시작 시(20%) | 123480000 | OK
| COD(10%) | 61740000 | OK
|  | 추가 금액 |  | 103076967
|  | 44000000 |  | 103128930
| 340.8 | 9714811 |  | -51963
| 144.84 | 4128795
| 807.98 | 23032199
| 249.92 | 7124195
| 1543.54 | 44000000
선납임대료는 NEXS S 가 이미 지급한 것이나 2025-09-12 쯤에 그린볼트에서 받아서 지급할 예정임.
- POS1(직지산업개발): 20,528,640 원
- POS3(세진플러스): 12,573,792 원
- POS4(세안 충주지점): 23,482,305 원
Formulas:
Milestone 3 = +EDATE([Milestone 4],1)
Milestone 4 = +EDATE([Milestone 5],-1)
Milestone 5 = +EDATE([Milestone 6],-1)
Milestone 6 = +EDATE([Milestone 7],-1)
Milestone 7 = +EDATE([Milestone 8],-1)

## PAYMENT RATIO_RAW (hidden)
[7 empty] | 50% |  |  |  | 45% | [6 empty] | 5%
|  |  |  | 549769000 |  |  | 5개월 전 |  |  |  | 전월 | [6 empty] | cod
솔라시티 지급기준 | [6 empty] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
구분 |  |  |  | 지급기준(MW당) | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 7차 | 8차 | 9차 | 10차 | 11차 | 12차 | 13차 | 8차 | 합계
솔라시티1 | GM_Batch1 |  | CAPEX | 1050000000 |  |  | 30% |  | 40% |  | 25% | [6 empty] | 5% | 100%
|  |  | DEVEX | 550000000 | 55% | 15% | [11 empty] | 30% | 100% |  |  | 1050000000
|  |  | 토지매입 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 2024-06-30
|  |  | Broker Fee | [15 empty] | 0%
|  |  | 선급임차료 | [15 empty] | 0%
솔라시티2 | GM_Batch2 | APA | CAPEX | 1050000000 |  |  | 30% | 40% | [9 empty] | 30% | 100%
|  |  | DEVEX | 350000000 | 40% | 20% | 30% | [10 empty] | 10% | 100%
|  |  | Land Purchase | 300000000 | 40% | 20% | 30% | [10 empty] | 10% | 100%
|  |  | Brokerage+Finder fee | 200000000 | [13 empty] | 100% | 100%
|  |  | Pre-payment Amount | [15 empty] | 0%
솔라시티3 |  | SPA | CAPEX | 1050000000 |  |  | 30% | 40% | [9 empty] | 30% | 100%
|  |  | DEVEX | 150000000 | 100% | [13 empty] | 100%
|  |  | Land Purchase | 300000000 | 100% | [13 empty] | 100%
|  |  | Brokerage+Finder fee | 200000000 | 100% | [13 empty] | 100%
|  |  | Pre-payment Amount | [15 empty] | 0%
솔라시티3 | DG | 지급1 | CAPEX | 1050000000 |  |  | 10% |  | 20% | 40% | 25% | [6 empty] | 5% | 100%
|  |  | DEVEX | 300000000 | 20% | 20% | 50% | [10 empty] | 10% | 100%
|  |  | Brokerage+Finder fee | 200000000 | 20% | 20% | 50% | [10 empty] | 10% | 100%
|  |  | Pre-payment Amount | 200000000 | [13 empty] | 100% | 100%
솔라시티4 |  | 지급1 | CAPEX | 1050000000 |  |  | 10% |  | 20% | 40% | 25% | [6 empty] | 5% | 100%
|  |  | DEVEX | 300000000 | 20% | 20% | 50% | [10 empty] | 10% | 100%
|  |  | Brokerage+Finder fee | 200000000 | 20% | 20% | 50% | [10 empty] | 10% | 100%
|  |  | Pre-payment Amount | 280000000 | [13 empty] | 100% | 100%
솔라시티5 |  | 지급2 | CAPEX | 1050000000 | 10% | 20% | 40% |  | 25% | 5% | [8 empty] | 100%
|  |  | DEVEX | 300000000 | 20% | 20% | 50% |  | 10% | [9 empty] | 100%
|  |  | Brokerage+Finder fee | 200000000 | 20% | 20% | 50% |  | 10% | [9 empty] | 100%
|  |  | Pre-payment Amount |  | 20% | 20% | 50% |  | 10% | [9 empty] | 100%
구분 |  |  |  | 지급기준(MW당) | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 7차 | 8차 | 9차 | 10차 | 11차 | 12차 | 13차 | 8차 | 합계
에너지플랜1 | DG | 일반 | CAPEX | 1050000000 |  |  | 10% |  | 20% | 40% | 25% | [6 empty] | 5% | 100%
|  |  | DEVEX | 300000000 | 30% | 10% | 50% | [10 empty] | 10% | 100%
|  |  | Broker Fee | 50000000 | 30% | 10% | 50% | [10 empty] | 10% | 100%
|  |  | 선급임차료 | 175000000 | [13 empty] | 100% | 100%
에너지플랜2 |  | 일반 | CAPEX | 1050000000 |  |  | 10% |  | 20% | 40% | 25% | [6 empty] | 5% | 100%
|  |  | DEVEX | 300000000 | 30% | 10% | 50% | [10 empty] | 10% | 100%
|  |  | Brokerage+Finder fee | 150000000 | 30% | 10% | 50% | [10 empty] | 10% | 100%
|  |  | Pre-payment Amount | 175000000 | [13 empty] | 100% | 100%
에너지플랜3 |  | 일반 | CAPEX | 1050000000 |  |  | 10% |  | 20% | 40% | 25% | [6 empty] | 5% | 100%
|  |  | DEVEX | 300000000 | 30% | 10% | 50% | [10 empty] | 10% | 100%
|  |  | Brokerage+Finder fee | 150000000 | 30% | 10% | 50% | [10 empty] | 10% | 100%
|  |  | Pre-payment Amount | 200000000 | [13 empty] | 100% | 100%
솔라시티4 |  |  | CAPEX |  | 10% | 20% | 40% |  | 25% | 5% | [8 empty] | 100%
|  |  | DEVEX |  | 55% | 15% | 30% | [11 empty] | 100%
|  |  | Land Purchase | [15 empty] | 0%
|  |  | Brokerage+Finder fee | [15 empty] | 0%
|  |  | Pre-payment Amount |  | 100% | [13 empty] | 100%
[20 empty] | 구분 | 발전용량 | 추가 지급액 | EPC | MWp/ 금액
구분 |  |  |  | 지급기준(MW당) | 1차 | 2차 | 3차(25.09) | 4차 | 5차 | 6차 | 7차 | 8차 | 9차 | 10차 | 11차 | 12차 | 13차 | 8차(25.12) | 합계 |  |  | 40000000 | 1100000000
POSN | DG-M&A | 일반 | CAPEX | 1100000000 |  |  | 50% | [10 empty] | 50% | 100% | POSN-1 | 362.88 | 9404082 | 408572082 | 1125915128.9683
|  |  | DEVEX | 400000000 | 70% | 20% | [11 empty] | 10% | 100% | POSN-3 | 141.12 | 3657143 | 158889143 | 1125915128.9683
|  |  | Land Purchase | [16 empty] | POSN-4 | 790.65 | 20489795 | 890204795 | 1125915126.7944
|  |  | Broker Fee | [15 empty] | 0% | POSN-8 | 248.85 | 6448980 | 280183980 | 1125915129.5961
|  |  | 선급임차료 | 135000000 | [13 empty] | 100% | 100% | Total | 1543.5 | 40000000 | 1737850000
구분 |  |  |  | 지급기준(MW당) | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 7차 | 8차 | 9차 | 10차 | 11차 | 12차 | 13차 | 8차 | 합계 | VAT 포함 | 1911635000
솔라시티1 | GM_Batch1 | 가시, 난산 | CAPEX | 1050000000 |  |  | 20% |  | 50% |  | 25% | [6 empty] | 5% | 100% | DK 요청 선지급 | 8382528
|  |  | DEVEX | 550000000 | 55% | 15% | [11 empty] | 30% | 100% | 합계 | 1920017528
|  |  | 토지매입 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 2024-06-30
|  |  | Broker Fee | [15 empty] | 0%
|  |  | 선급임차료 | [15 empty] | 0%
솔라시티1 | GM_Batch1 | 드림 | CAPEX | 1050000000 |  |  | 30% |  | 40% |  | 25% | [6 empty] | 5% | 100%
|  |  | DEVEX | 550000000 | 55% | 15% | [11 empty] | 30% | 100%
|  |  | 토지매입 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 2024-06-30
|  |  | Broker Fee | [15 empty] | 0%
|  |  | 선급임차료 | [15 empty] | 0%
솔라시티1 | GM_Batch1 | 제일 | CAPEX | 1050000000 |  |  | 30% |  | 40% |  | 25% | [6 empty] | 5% | 100%
|  |  | DEVEX | 550000000 | 55% | 15% | [11 empty] | 30% | 100%
|  |  | 토지매입 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 2024-06-30
|  |  | Broker Fee | [15 empty] | 0%
|  |  | 선급임차료 | [15 empty] | 0%
7

## GM Batch2-brokerage (hidden)
200000000
GM_Batch2 broker Fee 지급 계획
NO | Name of Project | Capacity (kWp) | Broker | Total Amount | Total Amount (Direct transfer, No VAT) | Milestone 1 |  | Milestone 2 |  | Milestone 3 |  | Milestone 4 |  | Total
[6 empty] | estimated date of transfer | 40% | estimated date of transfer | 20% | estimated date of transfer | 30% | estimated date of transfer | 10% | 100%
1 | Jangchon 1 (APA) | 999.24 | Solar city | 199848000 | 199848000 | Beginning of July | 79939200 | Feb. 2026 | 39969600 | Jun. 2026 | 59954400 | Jul. 2026 | 19984800 | 199848000
2 | Soltop Masan 1 (APA) | 399.04 | Solar city | 79808000 | 79808000 |  | 31923200 | Mar. 2026 | 15961600 | Jul. 2026 | 23942400 | Aug. 2026 | 7980800 | 79808000
3 | Hanil Mugok 15 (APA) | 499.96 | Solar city | 99992000 | 99992000 |  | 39996800 | 2025-07-01 | 19998400 | Sep. 2025 | 29997600 | Oct. 2025 | 9999200 | 100037839
4 | Hanil Jigyeong 1 (APA) | 499.96 | Solar city | 99992000 | 99992000 |  | 39996800 | Jan. 2026 | 19998400 | Sep. 2025 | 29997600 | Oct. 2025 | 9999200 | 99992000
5 | Hanil Jigyeong 2 (APA) | 149.64 | Solar city | 29928000 | 29928000 |  | 11971200 | 2025-07-01 | 5985600 | Apr. 2026 | 8978400 | May. 2026 | 2992800 | 29973839
6 | Ho Duck4 (APA) | 299.28 | Solar city | 59856000 | 59856000 |  | 23942400 | 2025-07-01 | 11971200 | Sep. 2025 | 17956800 | Oct. 2025 | 5985600 | 59901839
APA Total |  | 2847.12 |  | 569424000 | 569424000 |  | 227769600 |  | 113884800 |  | 170827200 |  | 56942400 | 569561517
NO | Name of Project | Capacity (kWp) | Broker | Total Amount | Total Amount (Direct transfer, No VAT) | Milestone 1 |  |  | Milestone 2 |  | Milestone 3 |  | Milestone 4 | Total
[6 empty] | estimated date of transfer | 100% | [6 empty] | 100%
1 | Galsan (SPA) | 993.6 | Solar city | 198720000 | 198720000 | Beginning of July | 198720000 | [6 empty] | 198720000
2 | Mineuri (SPA) | 993.6 | Solar city | 198720000 | 198720000 |  | 198720000 | [6 empty] | 198720000
3 | GM Payment(SPA) | 993.6 | Solar city | 198720000 | 198720000 |  | 198720000 | [6 empty] | 198720000
4 | Jaesan (SPA) | 993.6 | Solar city | 198720000 | 198720000 |  | 198720000 | [6 empty] | 198720000
SPA Total |  | 3974.4 |  | 794880000 | 794880000 |  | 794880000 | [6 empty] | 794880000
APA + SPA Total |  | 6821.52 |  | 1364304000 | 1364304000 |  | 1022649600 |  | 113884800 |  | 170827200 |  | 56942400 | 1364441517
* | Once SPA's brokerage condition fulfilled, SPA's and APA's Milestone 1 would be paid at once - agreed by broker

## Sheet4 (hidden)
GM_Batch1
|  | 난산 |  | 가사
|  | 첫달 | 10%
|  | 첫달 | 10%
|  | 첫달 | 10%
|  | 두번째 달 | 10%
|  | 두번째 달 | 30%
|  | 4번째 달 | 25%
COD | 5% | 4번째 달 | 5%

## Payment plan+comment (hidden)
GreenVolt New Batch 2_RTB
[6 empty] | 땅값 | 3억 | 솔라시티 | 2억
[6 empty] | 셀러프리미엄 | 3억 5천 | 2420052000 | 569424000
SN | License Holder |  | Power Plant Name | Permitted Capacity(kw) | MW기준650,000,000원(토지금액3억원포함) |  |  |  |  | 비고 | 비고
|  | deal type/reason |  |  | 계약시 | SOC시(착공시) | 사용전검사완료시 | COD완료시 | 합계
[5 empty] | 40% | 20% | 30% | 10% | 100%
1 | Ssoltop Miracle | APA/유한회사 | 장촌1호 | 999.24 | ₩259,802,400 | ₩129,901,200 | ₩194,851,800 | ₩64,950,600 | ₩649,506,000 | 1.사업권 2.8억 → 3.5억원으로 금액 상승 NBO 및 계약서에 26년 12월 31일까지 계통연계 불가시 MW 5,000만원 감액 이후 초과일수(일일계산) 명시 기존 솔라시티 영업비에서 위 금액을 부담하고 계통연계가 늦어질때도 매도자에게는 보장금액을 적용하려 했으나 솔라시티 영업비용이 너무 높게 보여짐 2.지급비율 재조정 해당 발전소 토지는 매매계약조건상 개발행위 완료후 토지계약 100% 지급 필요하나 매도자 자금 사정으로 토지 잔금 지급 보류상태 이에 매매계약 체결 계약금으로 해당 잔금 지불예정 전체 13개소 토지 매입 잔금 17억5천만원 필요 - 40%시 19.7억 계약금 지급시 7일이내 SPC명의 토지인수 완료 후 변경된 등기사항 제출하는 조건 NBO 및 계약서에 명시 3. (Rex) 상기 이유 불구하고, 해당 모든 거래는 APA형태이므로, 최초 협의된 40% 지급하나, 명의 이전까지 최소 30% 남겨둘 계획임. 따라서, 계약시 40% / 착공시 지급 안함 / 사용전검사 완료시 30% / COD 완료시 30% 계획 중 | 1. Project premium 2.8 billion → 3.5 billion won in amount increase NBO and contract specify the number of days in excess (calculated daily) after the reduction of 50 million won per MW if grid connection is not possible by 31 December 2026. The seller tried to apply the guaranteed amount even when the grid connection was delayed, but the seller's operating costs seemed too high. 2. Re-adjustment of payment ratio The land of the power plant is required to pay 100% of the land contract after the completion of the development activities under the terms of the sale and purchase agreement, but the seller has withheld the payment of the land balance due to financial reasons. Therefore, the seller will pay the remaining balance as the down payment for the sale and purchase agreement. The remaining balance of 1.75 billion won is required to purchase the land of 13 locations in total - 1.97 billion won at 40% The condition is that the SPC completes the acquisition of the land within 7 days after the payment of the down payment and submits the changed registration information. It is specified in the NBO and the contract. 3. (Rex) Regardless of above reason, we decide to inject fund as 40% at signing / nothing at SOC / 30% at energizing / 30% at COD
2 | Ssoltop Masan | APA/indivisual | 마산1호 | 399.04 | ₩103,750,400 | ₩51,875,200 | ₩77,812,800 | ₩25,937,600 | ₩259,376,000
3 | Mugok | APA/유한회사 | 한일무곡15호 | 499.96 | ₩129,989,600 | ₩64,994,800 | ₩64,994,800 | ₩64,994,800 | ₩324,974,000
4 | Jigyeong | APA/유한회사 | 한일지경1호 | 499.96 | ₩129,989,600 | ₩64,994,800 | ₩64,994,800 | ₩64,994,800 | ₩324,974,000
5 | Sungsi3 | APA/유한회사 | 한일지경2호 | 149.64 | ₩38,906,400 | ₩19,453,200 | ₩19,453,200 | ₩19,453,200 | ₩97,266,000
6 | Sim Cheol-woo | APA/indivisual | 호덕4호 | 299.28 | ₩77,812,800 | ₩38,906,400 | ₩38,906,400 | ₩38,906,400 | ₩194,532,000
소계 |  |  |  | 2847.12 | ₩740,251,200 | ₩370,125,600 | ₩461,013,800 | ₩279,237,400 | ₩1,850,628,000
SN | License Holder |  | Power Plant Name | Permitted Capacity(kw) | MW기준630,000,000원(토지금액3억원포함) |  |  |  |  | 비고
[5 empty] | 계약시 | SOC시(착공시) | 사용전검사완료시 | COD완료시 | 합계
[5 empty] | 40% | 20% | 30% | 10% | 100%
7 | HaengWoon16 |  | 봉양1호 | 999.18 | ₩251,793,360 | ₩125,896,680 | ₩188,845,020 | ₩62,948,340 | ₩629,483,400 | 1.사업권 2.8억 → 3.3억원으로 금액 상승 1~6번과 동일이유 및 감액조건 적용 + 현재 개발행위 예정 발전소로 1~6번보다 2,000만원 감액 계약 체결시 계약금 지급일로부터 3개월이내 개발행위완료 및 PPA접수완료 조건협의중 미이행시 계약금 지급금액의 반환조건 및 위약금 조항 조건 협의중 2. 지급비율 재조정 1~6번과 동일이유 전체 13개소 토지 매입 잔금 17억5천만원 필요 - 40%시 19.7억(농지전용비,취등록세 비용으로 사용) 계약금 지급시 7일이내 SPC명의 토지인수 완료 후 변경된 등기사항 제출하는조건 NBO 및 계약서에 명시
8 | HaengWoon15 |  | 봉양3호 | 499.59 | ₩125,896,680 | ₩62,948,340 | ₩94,422,510 | ₩31,474,170 | ₩314,741,700
9 | BongYang4 |  | 봉양4호 | 499.96 | ₩125,989,920 | ₩62,994,960 | ₩62,994,960 | ₩62,994,960 | ₩314,974,800
10 | BongYang6 |  | 봉양6호 | 699.48 | ₩176,268,960 | ₩88,134,480 | ₩88,134,480 | ₩88,134,480 | ₩440,672,400
11 | BongYang10 |  | 봉양10호 | 900.14 | ₩226,835,280 | ₩113,417,640 | ₩113,417,640 | ₩113,417,640 | ₩567,088,200
12 | MunChon |  | 문촌태양광 | 799.24 | ₩201,408,480 | ₩100,704,240 | ₩100,704,240 | ₩100,704,240 | ₩503,521,200
13 | WolTan |  | 월탄태양광 | 499.96 | ₩125,989,920 | ₩62,994,960 | ₩62,994,960 | ₩62,994,960 | ₩314,974,800
소계 |  |  |  | 4897.55 | ₩1,234,182,600 | ₩617,091,300 | ₩711,513,810 | ₩522,668,790 | ₩3,085,456,500
[5 empty] | 셀러프리미엄 | 1.5억 | 땅값은 3억 | 솔라시티 프리미엄 | 2억 | 2025년 3월 전액
SN | License Holder |  | Power Plant Name | Permitted Capacity(kw) | MW기준450,000,000원(토지금액3억원포함) |  |  |  |  | 비고
|  | deal type/reason |  |  | 계약시 | SOC시(착공시) | 사용전검사완료시 | COD완료시 | 합계
[5 empty] | 80% |  |  | 20% | 100%
14 | Galsan Solar |  | 갈산태양광 | 993.6 | ₩447,120,000 |  |  |  | ₩447,120,000 | 1. 지급비율 사업권 매각금액이 타사보다 비교적 적은 금액으로 계약시 100%지급을 희망함 계통연계비용 및 민원은 매수자 측 해결하는 조건 그린볼트 수용 불가시 2안으로 MW기준 6.5억(토지포함) (1~6번과 동일한조건) 계약시 30% 착공시 30% 사용전검사시 30% COD완료시 10% 제안 예정 이번주 목요일 사업주와 솔라시티 직접 미팅 예정 | 1. Payment ratio - The seller wishes to receive 100% of the sale price of the business right at the time of the contract, as the sale price is relatively lower than that of other companies. - Conditions for the buyer to resolve grid connection costs and complaints. - If the Green Bolt is not accepted, the second option is 650 million won per MW (including land) (same conditions as No. 1-6). - 30% at the time of contract, 30% at the time of construction commencement, 30% at the time of pre-inspection, and 10% at the time of COD completion. - A meeting between the business owner and SolarCity is scheduled for Thursday of this week.
15 | Mineuri Solar |  | 미느리태양광 | 993.6 | ₩447,120,000 |  |  |  | ₩447,120,000 |  |  | 20/60이 유력한데, 한달 안에 지급이 중요하니 80/20 또는 90/10 이 될 수 있다. 그리고나서 og가 가져오는 걸로
16 | Saegol Solar |  | 새골태양광 | 993.6 | ₩447,120,000 |  |  |  | ₩447,120,000 |  |  | 1억5천+3억 = 4억5천인데 80% 바로 지급 후 나머지 20% 페이
17 | Jaesan Solar |  | 재산태양광 | 993.6 | ₩447,120,000 |  |  |  | ₩447,120,000 |  |  | 그래서 원래는 총 26억 이였는데 18억이 되므로 8억 아낌 |  | 18억의 10% 보증보험 발행하고, 공사 시작 시 해지
소계 |  |  |  | 3974.4 | ₩1,788,480,000 |  |  |  | ₩1,788,480,000 |  |  | 26 | 18
SN | License Holder |  | Power Plant Name | Permitted Capacity(kw) | MW기준650,000,000원(토지금액3억원포함) |  |  |  |  | 비고
[5 empty] | 계약시 | SOC시(착공시) | 사용전검사완료시 | COD완료시 | 합계
[5 empty] | 30% | 30% | 30% | 10% | 100%
18 | Seodeul Solar |  | 서들태양광 | 899.25 | ₩175,353,750 | ₩175,353,750 | ₩175,353,750 | ₩58,451,250 | ₩584,512,500 | 1.사업권 2.3억 → 3.5억으로 금액 상승 1~6번과 동일이유 및 감액조건 적용 기존 토지주 최근 사망으로 자녀들 상속 예정이며 토지 매각을 희망하지 않는의사를 밝혀 수요일까지 토지주와 직접 협의 중 협의가 안되는 경우 사업권 허가 취소 가처분 신청 예정 매각 불가시 다른 사이트로 대체 27년계통예정 함양 3.1MW MW기준 6억(토지3억포함) 발전허가/개발행위허가/PPA접수증 첨부
19 | Siwol Solar |  | 시월태양광 | 778.26 | ₩151,760,700 | ₩151,760,700 | ₩151,760,700 | ₩50,586,900 | ₩505,869,000
20 | Geumjeong Solar |  | 금정태양광 | 499.2 | ₩97,344,000 | ₩97,344,000 | ₩97,344,000 | ₩97,344,000 | ₩389,376,000
소계 |  |  |  | 2176.71 | ₩424,458,450 | ₩424,458,450 | ₩424,458,450 | ₩206,382,150 | ₩1,479,757,500
1000
|  |  | DEVEX/MW | Land Purchase/MW | Brokerage/MW | DEVEX | Land Purchase | Brokerage | Total
| Jangchon 1 (APA) | 999.24 | 350000000 | 300000000 | 200000000 | 349734000 | 299772000 | 199848000 | 849354000
| Soltop Masan 1 (APA) | 399.04 | 350000000 | 300000000 | 200000000 | 139664000 | 119712000 | 79808000 | 339184000
| Hanil Mugok 15 (APA) | 499.96 | 350000000 | 300000000 | 200000000 | 174986000 | 149988000 | 99992000 | 424966000
| Hanil Jigyeong 1 (APA) | 499.96 | 350000000 | 300000000 | 200000000 | 174986000 | 149988000 | 99992000 | 424966000
| Hanil Jigyeong 2 (APA) | 149.64 | 350000000 | 300000000 | 200000000 | 52374000 | 44892000 | 29928000 | 127194000
| Ho Duck4 (APA) | 299.28 | 350000000 | 300000000 | 200000000 | 104748000 | 89784000 | 59856000 | 254388000
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Galsan Solar (SPA) | 993.6 | 150000000 | 300000000 | 200000000 | 149040000 | 298080000 | 198720000 | 645840000
| Mineuri Solar (SPA) | 993.6 | 150000000 | 300000000 | 200000000 | 149040000 | 298080000 | 198720000 | 645840000
| Saegol Solar (SPA) | 993.6 | 150000000 | 300000000 | 200000000 | 149040000 | 298080000 | 198720000 | 645840000
| Jaesan Solar (SPA) | 993.6 | 150000000 | 300000000 | 200000000 | 149040000 | 298080000 | 198720000 | 645840000
[6 empty] | 1592652000 | 2046456000 | 1364304000 | 5003412000

## DG-PV Organic (hidden)
DG-PV Organic | [20 empty] | UTILITY |  |  | LAND | MoTIE PERMITS | PERMITS |  |  |  |  | EXPENSE FORECAST(KRW)
Project & Total Capacity(kWp) | Site Name | Location (English) | Location (Korean) | Coordinates N / E | SPV | Credit Worthiness | IRR | IRR ASSUM based on GV | GV sensitivity analysis | Specific Production (MWh/year) | NEH (Year/Day) |  | Pipeline registration date | DC (kWp) | Supply Voltage (V) | RTB Date | PPA Company | PPA Date | GV COD Date | Set | Interconnection fee(KRW)/MW | construction period (months) | Utility Company Area | Roof Lease Contract | EBL Expirated Date | EIA Expirated Date | DAP Expirated Date | Grid available to connect | Broker | Roof Area(㎡) | Roof Lease amount/kWp | Annual Roof Lease Payment | Pre-payment (Year) | Pre-payment Amount | Brokerage Fee | Devex | EPC | Remark
| Eco Inshutech(Maegok GV Power) | 8, Greengongdan 2-gil, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do | 경상남도 양산시 그린공단2길 8 | 35.364962 / 129.169206 | Bolt Taeyanggwang 7HO | BB0 | 8.97% | 9.2% | 9.3% | 425.22 | 1405 | 3.8493 | 2024-11-27 | 319.2 |  | 2025-06-08 |  |  | 2025-12-08 | 1 | 12768000 | 6 | Gyeongsangnam-do | Yes | 2026-08-24 | Yes | 2026-10-15 | Seochang S/S, Deokil D/L 12MW | Solar city | 1700 | 40000 | 12768000 | 7 | 89376000 | 63840000 | 95760000 | 335160000 | EBL Obtained | 200000000
| Younggwang Industry(Kisol GV Power) | 278-27, Guksabong-ro, Samjuk-myeon, Anseong-si, Gyeonggi-do | 경기도 안성시 삼죽면 국사봉로 279 | 37.054948 / 127.342079 | Bolt Taeyanggwang 7HO | CCC0 | 8.91% | 9.2% | 9.3% | 768.88 | 1408 | 3.8575 | 2025-01-13 | 515.62 |  | 2025-06-08 |  |  | 2025-12-08 | 1 | 20624800 | 6 | Gyeonggi-do | Yes | 2026-10-21 | No | No | SeowoonSA S/S, Yongwol D/L 8MW | Solar city | 4086 | 40000 | 20624800 | 5 | 103124000 | 103124000 | 154686000 | 541401000 | EBL Obtained on 23rd April 2025 | 200000000
| Ajin P&S(Jangdong GV Power) | 20, Munhwahoegwan 11an-gil, Dalseo-gu, Daegu, Republic of Korea | 대구광역시 달서구 문화회관 11안길 20 | 35.839857 / 128.525736 | Bolt Taeyanggwang 7HO | B+ | 9.63% | 9.2% | 9.3% | 220.62 | 1448 | 3.9671 | 2025-01-17 | 148.59 |  | 2025-06-08 |  |  | 2025-12-08 | 1 | 5943600 | 6 | Daegu | Yes | 2026-10-01 | No | No | Wolbae S/S, Choolpan D/L 10MW | Solar city | 654 | 40000 | 5943600 | 5 | 29718000 | 29718000 | 44577000 | 156019500 | EBL Applied, Expected to obtain 07 May 2025 | 200000000
| Myunghyun Tech(Jicheon GV Power) | 9-62 & 9-64 Geumho-ro 1-gil, Jicheon-myeon, Chilgok-gun, Gyeongsangbuk-do | 경상북도 칠곡군 지천면 금호리 196-7, 196-8 | 35.953814 / 128.439590 | Bolt Taeyanggwang 7HO | B+ | 8.65% | 9.2% | 9.3% | 156.56 | 1431 | 3.9205 | 2025-01-17 | 110.08 |  | 2025-07-10 |  |  | 2026-01-10 | 1 | 4403200 | 6 | Gyeongsangbuk-do | Yes | Applied | No | No | Waegwan S/S, Waesan D/L 6MW | Solar city | 829.44 | 40000 | 4403200 | 5 | 22016000 | 22016000 | 33024000 | 115584000 | EBL Applied 06 Mar 2025, Expected to obtain 30 May 2025. Only the creditworthiness of Myunghyun Tech is confirmed among the two other sole proprietors (Myunghyun Tech, Bae Hyo), and the two are related by family. | 200000000
| Sejin SMC | 174-7, Yangseong-ro, Yangseong-myeon, Anseong-si, Gyeonggi-do | 경기도 안성시 양성면 양성로 174-7 | 37.068518 / 127.206031 | Bolt Taeyanggwang 6HO | CCC- | 9.14% | 9.2% | 9.3% | 200.252 | 1394 | 3.8192 | 2024-11-19 | 144.15 |  | 2025-07-10 |  |  | 2026-01-10 | 1 | 5766000 | 6 | Gyeonggi-do | Yes | No | No | No | Namsa S/S, Seokhwa D/L 12MW | Solar city | 1266.45 | 40000 | 5766000 | 5 | 28830000 | 28830000 | 43245000 | 151357500 | Scheduled to be submitted EBL | 200000000
| Seoyong | 155, Yanggyo 1-gil, Oseong-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do | 경기도 평택시 오성면 양교1길 155 | 37.025554 / 126.965970 | Bolt Taeyanggwang 6HO | CC+ | 9.17% | 9.2% | 9.3% | 154.46 | 1434 | 3.9288 | 2024-11-19 | 138.43 |  | 2025-07-10 |  |  | 2026-01-10 | 1 | 5537200 | 6 | Gyeonggi-do | Yes | No | No | No | Cheongbuk S/S, Baekyang D/L 2MW | Solar city | 828.12 | 40000 | 5537200 | 5 | 27686000 | 27686000 | 41529000 | 145351500 | Scheduled to be submitted EBL | 200000000
DG Batch1 - 11PJT | Jinyoung Metal Factory 1 Jinyoung Metal Factory 2 | 50, Garisae 2-ro, Gangseo-gu, Busan | 부산광역시 강서구 가리새2로 50(범방동 1921-9) | 37.185887 / 128.886199 | Bolt Taeyanggwang 2HO | B0 | 10.33% | 10.3% | 10.5% | 1083.386 | 1427 | 3.9096 | 2025-02-14 | 1041 |  | 2025-07-10 |  |  | 2026-01-10 | 1 | 41640000 | 6 | Busan | Yes | No | No | No | Mieum S/S, Saemi D/L 6MW | Energy Plan | 8709.78 | 40000 | 41640000 | 5 | 182175000 | 52050000 | 312300000 | 1093050000 | EBL application submitted | 50000000
|  | 124, Mieumgukje 2-ro, Gangseo-gu, Busan | 부산광역시 강서구 미음국제2로 124(미음동 1644-3) | 35.148711 / 128.863679 | Bolt Taeyanggwang 2HO |  | 9.78% | 10.3% | 10.5% | 366.696 | 1403 | 3.8438 | 2025-02-14 |  |  | 2025-07-10 |  |  | 2026-01-10 | 1 |  | 6 | Busan | Yes | No | No | No | Jisa S/S, Misan D/L 7MW | Energy Plan
6197.12 | Kairos | 35, Je 3sandan 3-ro, Jecheon-si, Chungcheongbuk-do | 충청북도 제천시 제3산단3로 35 (충청북도 제천시 왕암동 1434 or 1435) |  | Bolt Taeyanggwang 2HO | B+ | 9.25% | 10.3% | 10.5% | 538.065 | 1350.5 | 3.7 | 2025-02-26 | 406 |  | 2025-07-10 |  |  | 2026-01-10 | 1 | 16240000 | 6 | Chungcheongbuk-do | Yes | No | No | No | Wangam S/S, MyeongIl D/L 11MW | Energy Plan | 3346.88 | 40000 | 16240000 | 5 | 71050000 | 20300000 | 121800000 | 426300000 | EBL application submitted | 50000000
| Sehyun Chemical | 9, Pungjeong 2-gil, Naesu-eup, Cheongwon-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do | 충청북도 청주시 청원구 내수읍 풍정2길 9 | 36.712544 / 127.555940 | Bolt Taeyanggwang 7HO | B- | 9.99% | 9.2% | 9.3% | 227.2 | 1449 | 3.9699 | 2025-01-17 | 158.75 |  | 2025-08-08 |  |  | 2026-02-08 | 1 | 6350000 | 6 | Chungcheongbuk-do | Yes | No | No | No | Chojeong S/S, DeokAm D/L 10MW | Solar city | 984.95 | 40000 | 6350000 | 5 | 31750000 | 31750000 | 47625000 | 166687500 | EBL application rejected, Request for submission after supplementing the balance certificate | 200000000
| Cosmo chemical | 55, Wonbong-ro, Onsan-eup, Ulju-gun, Ulsan | 울산 울주군 온산읍 원산리 891 | 35.421052 / 129.346203 | Bolt Taeyanggwang 3HO | BB+ | 9.07% | 9.2% | 9.3% | 4637 | 1442 | 3.9507 | 2024-06-12 | 3065.3 |  | 2025-10-08 |  |  | 2026-04-08 | 1 | 122612000 | 6 | Ulsan | Yes | No | No | No | Daeduck D/L 10MW : 2026 | Solar city | 20820 | 40000 | 122612000 | 5 | 613060000 | 613060000 | 919590000 | 3218565000 |  | 200000000
| Daeheung Industry | 673, Yeonhwa-ri, Jicheon-myeon, Chilgok-gun, Gyeongsangbuk-do | 경상북도 칠곡군 지천면 연화리 673-2,673-5 | 35.958172 / 128.447976 | Bolt Taeyanggwang 7HO | BB- | 9.14% | 9.2% | 9.3% | 430.54 | 1437 | 3.937 | 2025-02-26 | 300.8 |  | 2025-09-10 |  |  | 2026-03-10 | 1 | 12032000 | 6 | Gyeongsangbuk-do |  | No | No | No | Waegwan S/S, Waesan D/L 6MW | Solar city | 1950 | 40000 | 12032000 | 5 | 60160000 | 60160000 | 90240000 | 315840000 | Due to a delay in signing a contract with us, a contract was signed with another company first. | 200000000
| Jeonjin Tech | 148-80, Geumho-ro, Jicheon-myeon, Chilgok-gun, Gyeongsangbuk-do | 경상북도 칠곡군 지천면 금호리 396-32 | 35.946724 / 128.445923 | Bolt Taeyanggwang 7HO | B- | 9.07% | 9.2% | 9.3% | 229.36 | 1422 | 3.8959 | 2025-02-26 | 160 |  | 2025-09-10 |  |  | 2026-03-10 | 1 | 6400000 | 6 | Gyeongsangbuk-do |  | No | No | No | Dasa S/S, Hyeonnae D/L 7.7MW | Solar city | 920 | 40000 | 6400000 | 5 | 32000000 | 32000000 | 48000000 | 168000000 | Due to a delay in signing a contract with us, a contract was signed with another company first. | 200000000
| Fine Precision Industrial | 174-42, Jeongoksandan-ro, Seosin-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do | 경기도 화성시 서신면 전곡산단로 174-42(장외리 651-7) | 37.185887 / 126.666793 | Bolt Taeyanggwang 7HO | B+ | 9.43% | 9.2% | 9.3% | 358.32 | 1458 | 3.9945 | 2025-02-26 | 247.04 |  | 2025-09-10 |  |  | 2026-03-10 | 1 | 9881600 | 6 | Gyeonggi-do |  | No | No | No | Sagang S/S, Sanup D/L 7MW | Solar city | 1770 | 40000 | 9881600 | 5 | 49408000 | 49408000 | 74112000 | 259392000 | Due to a delay in signing a contract with us, a contract was signed with another company first. | 200000000
| Esun | 26, Euntongsandan 1-gil, Yeoncheon-eup, Yeoncheon-gun, Gyeonggi-do | 경기 연천군 연천읍 통현리 1069-7 | 38.071849 / 127.077021 | Bolt Taeyanggwang 6HO | B+ | 8.92% | 9.2% | 9.3% | 300.486 | 1420 | 3.8904 | 2024-11-13 | 150 |  | 2025-12-08 |  |  | 2026-06-08 | 1 | 6000000 | 6 | Gyeonggi-do | Yes | No | No | No | Jeongok S/S, Naesan S/S : 2026-27 | Solar city | 1040 | 40000 | 6000000 | 5 | 30000000 | 30000000 | 45000000 | 157500000 | Scheduled to be submitted EBL | 200000000
| Seun BNC | 201, Cheolgangsandan-ro 130beon-gil, Ocheon-eup, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do | 경상북도 포항시 남구 오천읍 철강산단로 130번길 201 | 35.957090 / 129.391365 |  | B+ | 8.79% | 9.2% | 9.3% | 458.226 | 1399 | 3.8329 | 2025-03-18 | 351.155 |  | 2025-11-01 |  |  | 2026-05-01 | 1 | 14046200 | 6 | Gyeongsangbuk-do | Under Lease (Waiting list) | No | No | No | Daesong S/S, Dohak D/L 10MW | Solar city | 4578.6 | 40000 | 14046200 | 5 | 70231000 | 70231000 | 105346500 | 368712750 |  | 200000000
| Seun Steel Gyeongju | 184-20, Cheonbuksandan-ro, Cheonbuk-myeon, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do | 경상북도 경주시 천북면 천북산단로 184-20 | 35.944606 / 129.271791 | Bolt Taeyanggwang 3HO | BB- | 8.7% | 9.2% | 9.3% | 707.714 | 1389 | 3.8055 | 2025-03-18 | 709.295 |  | 2025-11-01 |  |  | 2026-05-01 | 1 | 28371800 | 6 | Gyeongsangbuk-do | Yes | No | No | No | Cheonbuk SA S/S, Yangdong D/L 9MW | Solar city | 2391 | 40000 | 28371800 | 5 | 141859000 | 141859000 | 212788500 | 744759750 |  | 200000000
| Tyson Foods Korea | 258, Sandan-gil, Jeonui-myeon, Sejong | 세종특별자치시 전의면 산단길 258 | 36.700583 / 127.221549 |  | BBB0 | 9.16% | 9.2% | 9.3% | 905.1265 | 1434 | 3.9288 | 2025-03-20 | 650.24 |  | 2025-11-01 |  |  | 2026-05-01 | 1 | 26009600 | 6 | Sejong | Under Lease (Waiting list) | No | No | No | Jeon S/S Gwanjeong D/L 6MW | Solar city |  | 40000 | 26009600 | 5 | 130048000 | 130048000 | 195072000 | 682752000 | Late March - early April 2025 Date of signing the lease agreement | 200000000
| MPM Trade | 238, Amsogogae-ro, Yanggam-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do | 경기도 화성시 양감면 암소고개로 238 | 37.077854 / 126.915375 | Bolt Taeyanggwang 7HO | B+ | 9.34% | 9.2% | 9.3% | 306.3215 | 1453 | 3.9808 | 2024-12-18 | 210.82 |  | 2025-11-01 |  |  | 2026-05-01 | 1 | 8432800 | 6 | Gyeonggi-do | Yes | No | No | No | Guseong S/S Guhyang D/L 12MW | Solar city |  | 40000 | 8432800 | 5 | 42164000 | 42164000 | 63246000 | 221361000 |  | 200000000
| Oneel | 876-5, Mangdeok-ri, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do | 경상남도 김해시 주촌면 망덕리 876-5 | 35.13768 / 128.492227 | Bolt Taeyanggwang 3HO | BBB | 8.55% | 9.2% | 9.3% | 522.605 | 1373 | 3.7616 | 2025-03-18 | 522.605 |  | 2025-11-01 |  |  | 2026-05-01 | 1 | 20904200 | 6 | Gyeongsangnam-do | Yes | No | No | No | Joochon S/S, Hoopo D/L 12MW | Solar city | 5331 | 40000 | 20904200 | 5 | 104521000 | 104521000 | 156781500 | 548735250 | 25.03.21 | 200000000
| BNB Composite | 82, Geomsaegil, Samnangjin-eup, Miryang-si, Gyeongsangnam-do | 경상남도 밀양시 삼랑진읍 검세길 82 | 35.242419/ 128.51722 | Bolt Taeyanggwang 7HO | BB- | 8.72% | 9.2% | 9.3% | 338.49 | 1388 | 3.8027 | 2025-03-20 | 243.84 |  | 2025-12-01 |  |  | 2026-06-01 | 1 | 9753600 | 6 | Gyeongsangnam-do | Yes | Applied Apr 16 | No | No | Milyang S/S, Yongil D/L 5MW | Solar city | 1517.98 | 40000 | 9753600 | 5 | 48768000 | 48768000 | 73152000 | 256032000 | Late March - early April 2025 Date of signing the lease agreement
| Sammi | 113, Bosero-ro, Dong-gu, Incheon | 인천광역시 동구 보세로 113 | 37.291186/ 126,364101 |  | BBB- | 8.86% | 9.2% | 9.3% | 3881.8 | 1415 | 3.8767 | 2025-03-26 | 2743.2 |  | 2025-12-01 |  |  | 2026-06-01 | 1 | 109728000 | 6 | Incheon | Under Lease (Waiting list) | No | No | No | Songwol S/S, Hwasu D/L 12MW | Solar city |  | 40000 | 109728000 | 5 | 548640000 | 548640000 | 822960000 | 2880360000 | Late March - early April 2025 Date of signing the lease agreement
| Kyunghan Korea 1 | 424, Gongdan-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do | 경상남도 창원시 성산구 공단로 424 |  |  | AAA | 8.72% | 9.2% | 9.3% | 1262.3 | 1392 | 3.8137 | 2025-03-26 | 695.325 |  | 2025-12-01 |  |  | 2026-06-01 | 1 | 27813000 | 6 | Gyeongsangnam-do | Under Lease (Waiting list) | No | No | No | Wanam S/S Banwol D/L 10MW | Solar city |  | 40000 | 27813000 | 5 | 139065000 | 139065000 | 208597500 | 730091250 | Late March - early April 2025 Date of signing the lease agreement
DG Batch2 - 17PJT | Kyunghan Korea 2 | 172-18, Chasang-ro, Uichang-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do | 경상남도 창원시 의창구 차상로 172-18 |  | Bolt Taeyanggwang 3HO(TBD) | AAA | 8.78% | 9.2% | 9.3% | 497.58 | 1399 | 3.8329 | 2025-03-26 | 355.6 |  | 2025-12-01 |  |  | 2026-06-01 | 1 | 14224000 | 6 | Gyeongsangnam-do |  | No | No | No | Charyong S/S Dongmyeong D/L 11MW | Solar city |  | 40000 | 14224000 | 5 | 71120000 | 71120000 | 106680000 | 373380000 | Due to a delay in signing a contract with us, a contract was signed with another company first.
9994.115 | Yooil Rubber 1 | 152, Jangan Industrial Complex-ro, Jangan-eup, Gijang-gun, Busan | 부산광역시 기장군 장안읍 장안산단로 152 |  |  | BBB- | 8.71% | 9.2% | 9.3% | 1272 | 1391 | 3.811 | 2025-03-26 | 913.765 |  | 2025-12-01 |  |  | 2026-06-01 | 1 | 36550600 | 6 | Busan | Under Lease (Waiting list) | No | No | No | Myeongnye S/S Bansan D/L 8MW | Solar city |  | 40000 | 36550600 | 5 | 182753000 | 182753000 | 274129500 | 959453250 | Late March - early April 2025 Date of signing the lease agreement
| Yooil Rubber 2 | 801, Jeonggwan-ro, Jeonggwan-eup, Gijang-gun, Busan | 부산광역시 기장군 정관읍 정관로 801 |  |  | BBB- | 8.84% | 9.2% | 9.3% | 913.89 | 1405 | 3.8493 | 2025-03-26 | 544.83 |  | 2025-12-01 |  |  | 2026-06-01 | 1 | 21793200 | 6 | Busan | Under Lease (Waiting list) | No | No | No | Jeonggwan S/S Yuil D/L 12MW | Solar city |  | 40000 | 21793200 | 5 | 108966000 | 108966000 | 163449000 | 572071500 | Late March - early April 2025 Date of signing the lease agreement
| Doori Industry | Gyeonggi-do, Yangju-si, Gwangjeong-myeon, Gwanggogae-ro 188beon-gil 49 (Gyeonggi-do, Yangju-si, Gwangjeong-myeon, Ganap-ri 80) | 경기도 양주시 광적면 그루고개로 188번길 49(경기도 양주시 광적면 가납리 80) | 37.494289 / 127.0617 | Bolt Taeyanggwang 2HO | B0 | 9.09% | 9.56% | 9.6% | 290.98 | 1399 | 3.8329 | 2025-03-31 | 210 |  | 2025-08-25 |  |  | 2026-02-25 | 1 | 8400000 | 6 | Gyeonggi-do | Yes | No | No | No | Baekseok SS, GwangSeong D/L 11MW | Energy Plan |  | 40000 | 8400000 | 5 | 42000000 | 31500000 | 63000000 | 220500000 | EBL application submitted
| Gyeongju Hyosung Energy farm | 295-6, Cheongang-ro, Cheonbuk-myeon, Gyeongju-si (803-8, Hwasang-ri, Cheonbuk-myeon, Gyeongju-si) | 경북 경주시 천북면 천강로 295-6(경주시 천북면 화산리 803-8) | 35.545396 / 129.17425 |  | BB+ | 9.04% | 9.56% | 9.6% | 347.59 | 1393 | 3.8164 | 2025-03-31 | 249.6 |  | 2025-09-25 |  |  | 2026-03-25 | 1 |  | 6 | Gyeongsangbuk-do | Under Lease (Waiting list) | No | No | No | Cheonbuk SA S/S, Gukdang D/L 9MW | Energy Plan |  | 40000 | 9984000 | 5 | 43680000 | 37440000 | 74880000 | 262080000 | Early April 2025 Date of signing the lease agreement
| Kojimom Bio | 288, Seongbonsandan 2-ro, Daeso-myeon, Eumseong-gun, Chungcheongbuk-gun (1038, Seongbon-ri, Daeso-myeon, Eumseong-gun) | 충북 음성군 대소면 성본산단2로 288 (음성군 대소면 성본리 1038) | 36.574152 / 127.315020 |  | CCC0 | 8.69% | 9.56% | 9.6% | 365.69 | 1360 | 3.726 | 2025-03-31 | 264.32 |  | 2025-09-25 |  |  | 2026-03-25 | 1 |  | 6 | Chungcheongbuk-do | Under Lease (Waiting list) | No | No | No | SouthEumseong S/S, Daeguem D/L 8MW | Energy Plan |  | 40000 | 10572800 | 5 | 46256000 | 39648000 | 79296000 | 277536000 | Early April 2025 Date of signing the lease agreement
| Dongshin Motek | 34, Seo-ro 179beon-gil, Jinyeong-eup, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do (22-2, Jukgok-ri, Jinyeong-eup, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do) | 경남 김해시 진영읍 서부로 179번길 34 (경남 김해시 진영읍 죽곡리 22-2) | 35.17134 / 128.461570 |  | B+ | 9.53% | 9.56% | 9.6% | TBD | 1438 | 3.9397 | 2025-03-31 | 380.8 |  | 2025-09-25 |  |  | 2026-03-25 | 1 |  | 6 | Gyeongsangnam-do | Under Lease (Waiting list) | No | No | No | Jinyoung S/S, Yangsu D/L 11MW | Energy Plan |  | 40000 | 15232000 | 5 | 66640000 | 57120000 | 114240000 | 399840000 | Late April 2025 Date of signing the lease agreement
| Vega | 51-9, Bonggi 1-gil, Punggak-myeon, Cheongdo-gun, Gyeongbuk (1126, Bonggiri, Punggak-myeon, Cheongdo-gun, Gyeongbuk Province) | 경북 청도군 풍각면 봉기1길 51-9 (경북 청도군 풍각면 봉기리 1126) | 35.381079 / 128.36622 |  | CCC+ | 9.65% | 9.56% | 9.6% | 806.6 | 1449 | 3.9699 | 2025-03-31 | 560 |  | 2025-09-25 |  |  | 2026-03-25 | 1 |  | 6 | Gyeongsangbuk-do | Under Lease (Waiting list) | No | No | No | Cheondo S/S, Poonggak D/L 11MW | Energy Plan |  | 40000 | 22400000 | 5 | 98000000 | 84000000 | 168000000 | 588000000 | In April 2025 Date of signing the lease agreement
| Korea Kospack | 37, Jeongjung 3-gil, Osong-eup, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungbuk (718, Jeongjung-ri, Osong-eup, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do) | 충북 청주시 흥덕구 오송읍 정중3길 37 (충북 청주시 흥덕구 오송읍 정중리 718) | 37391285/ 126.33627 |  | CCC+ | 8.73% | 9.56% | 9.6% | 756.51 | 1362 | 3.7315 | 2025-03-31 | 556.16 |  | 2025-09-25 |  |  | 2026-03-25 | 1 |  | 6 | Chungcheongbuk-do | Under Lease (Waiting list) | No | No | No | Osong S/S, Jeongjoong D/L 12MW | Energy Plan |  | 40000 | 22246400 | 5 | 97328000 | 83424000 | 166848000 | 583968000 | Mid April 2025 Date of signing the lease agreement
| Pungcheon Im clan | 95, Daegot-ro, Gimpo-si, Gyeonggi-do (221-3, Daemyung-ri, Daegot-myeon, Gimpo-si, Gyeonggi-do) | 경기도 김포시 대곶로 95 (경기도 김포시 대곶면 대명리 221-3) | 37.391285 / 126.33627 |  | CCC+ | 9.19% | 9.56% | 9.6% | 742.339 | 1410 | 3.863 | 2025-03-31 | 188.16 |  | 2025-09-25 |  |  | 2026-03-25 | 1 |  | 6 | Gyeonggi-do | Under Lease (Waiting list) | No | No | No | Tongjin S/S, Sooan D/L 10MW | Energy Plan |  | 40000 | 7526400 | 5 | 32928000 | 28224000 | 56448000 | 197568000 | The board meeting of the family association is scheduled for the end of May, and the lease agreement will be finalized after the meeting.
"T. Batch 1 & 2"
16191.235
| Guemjeong Techno | Gyeonggi-do, Hwaseong-si, Paltan-myeon, Budlo 1362beon-gil 53-5 | 경기도 화성시 팔탄면 버들로1362번길 53-5 |  | Bolt Taeyanggwang 2HO | B- | 8.95% | 9.56% | 9.6% | 168.7687 | 1385 | 3.7945 | 2025-04-14 | 122 |  | 2025-09-25 |  |  | 2026-03-25 | 1 | 4880000 | 6 | Gyeonggi-do | Yes | No | No | No | Suchon S/S, Sujeong D/L 10MW | Energy Plan |  | 40000 | 4880000 | 5 | 21350000 | 18300000 | 36600000 | 128100000 | After receiving the business license documents, due to the holiday period, we plan to submit the documents on May 7.
| Epyeonan nursing home | Gyeonggi-do Pyeongtaek Anjung-eup Seodong-daero 1831-16 | 경기도 평택시 안중읍 서동대로 1831-16 |  | Bolt Taeyanggwang 2HO | B+ | 9.45% | 9.56% | 9.6% | 246.0976 | 1430.8 | 3.92 | 2025-04-14 | 172 |  | 2025-09-25 |  |  | 2026-03-25 | 1 | 6880000 | 6 | Gyeonggi-do | Yes | No | No | No | Poseong S/S, Hyeongok D/L 9MW | Energy Plan |  | 40000 | 6880000 | 5 | 30100000 | 25800000 | 51600000 | 180600000 | After receiving the business license documents, due to the holiday period, we plan to submit the documents on May 7.
| Gemtech | 83 Innovalley-ro Dong-gu Daegu | 대구광역시 동구 이노밸리로 83 |  | Bolt Taeyanggwang 2HO(TBD) | CCC+ | 10.65% | 9.56% | 9.6% | 359.89 | 1547 | 4.2384 | 2025-04-14 | 232.32 |  | 2025-09-25 |  |  | 2026-03-25 | 1 | 9292800 | 6 | Daegu | Under Lease (Waiting list) | No | No | No | Ansim S/S, Shinji D/L 10MW | Energy Plan |  | 40000 | 9280000 | 5 | 40600000 | 34848000 | 69696000 | 243936000 | lease agreement is scheduled to be signed on May 2.
| Hutchison Pier | Busan Nam-gu Bukhang-ro 59 / Busan Nam-gu Bukhang-ro 179 | 부산광역시 남구 북항로 59 / 부산광역시 남구 북항로 179 |  | Bolt Taeyanggwang 2HO(TBD) | TBD | TBD |  |  | 1940.515 | 1554.9 | 4.26 | 2025-04-21 | 1248 |  | 2025-10-01 |  |  |  | 1 | 49920000 | 6 | Busan | Under Lease | No | No | No | Yongho S/S, Manbu D/L 12MW Yongho S/S, Yongbu D/L 12MW | Energy Plan |  | 40000 | 49920000 | 5 | 218400000 | 187200000 | 374400000 | 1310400000 | 5년 선납 35,000/kWp、 scheduled to meet with Hutchison and the Port Authority in May.
| Nuriplan | Chungcheongnam-do Cheonan-si Dongnam-gu Susu-myeon Ugakgol-gil 53 | 충청남도 천안시 동남구 수신면 우각골길 53 |  | Bolt Taeyanggwang 2HO(TBD) | TBD | TBD |  |  | 2975.772 | 1441.75 | 3.95 | 2025-04-21 | 2064 |  | 2025-10-01 |  |  |  | 1 | 82560000 | 6 | Chungcheongnam-do | Under Lease | No | No | No | Dongcheonan S/S, Shinpung D/L 12MW | Energy Plan |  | 40000 | 82560000 | 5 | 361200000 | 309600000 | 619200000 | 2167200000 | 5년 선납 35,000/kWp
| Sangwon Engineering | Gyeongnam Gimhae Jinrye-myeon Gomoro 675 | 경남 김해시 진례면 고모로 675 |  | Bolt Taeyanggwang 2HO(TBD) | bb- | TBD |  |  | 574.7071 | 1536.65 | 4.21 | 2025-04-21 | 374 |  | 2025-10-01 |  |  |  | 1 | 14960000 | 6 | Gyeongsangnam-do | Under Lease | No | No | No | Jinyoung S/S, Naemyeong D/L 5MW | Energy Plan |  | 40000 | 14960000 | 5 | 74800000 | 56100000 | 112200000 | 392700000 | 5년 선납 40,000/kWp
| Tteokdaum | Gyeonggi-do, Hwaseong-si, Jangan-myeon, Hancheon 1-gil 56-9 | 경기도 화성시 장안면 한천1길 56-9 |  | Bolt Taeyanggwang 2HO(TBD) | b- | TBD |  |  | 233.759 | 1416.2 | 3.88 | 2025-04-28 | 158 |  | 2025-11-01 |  |  |  | 1 | 6320000 | 6 | Gyeonggi-do | Under Lease | No | No | No | Joam S/S, Jushin D/L 11MW | Energy Plan |  | 40000 | 6320000 | 5 | 27650000 | 23700000 | 47400000 | 165900000 | 5년 선납 35,000/kWp、 lease agreement is scheduled to proceed after a final meeting in May.
| Cheongwoo 1&2 | Gyeonggi-do, Gimpo-si, Tongjin-eup, Gahyeon-ri 865-28 & 865-8 | 경기도 김포시 통진읍 가현리 865-28,경기도 김포시 통진읍 가현리 865-8 |  | Bolt Taeyanggwang 2HO(TBD) | a- | TBD |  |  | 1296.133 | 1441.75 | 3.95 | 2025-04-28 | 899 |  | 2025-11-01 |  |  |  | 1 | 35960000 | 6 | Gyeonggi-do | Under Lease | No | No | No | Tongjin S/S, Ganghwa D/L 5MW | Energy Plan |  | 40000 | 35960000 | 5 | 157325000 | 134850000 | 269700000 | 943950000 | 5년 선납 35,000/kWp、 lease agreement is scheduled to proceed after a final meeting in May.
| KR Green Energy | 176, Sanggae-gil, Hapdeok-eup, Dangjin-si, Chungcheongnam-do | 충청남도 당진시 합덕읍 상개길 176 |  | Bolt Taeyanggwang 2HO(TBD) | b- | TBD |  |  | 333.4275 | 1481.9 | 4.06 | 2025-04-28 | 225 |  | 2025-11-01 |  |  |  | 1 | 9000000 | 6 | Chungcheongnam-do | Under Lease | No | No | No | Yesan S/S, Woogang D/L 8.9MW | Energy Plan |  | 40000 | 9000000 | 5 | 39375000 | 33750000 | 67500000 | 236250000 | 5년 선납 35,000/kWp、 lease agreement is scheduled to proceed after a final meeting in May.
| LSG | Gangwon-do Wonju-si Taejang-dong 1720-40 | 강원도 원주시 태장동 1720-40 |  | Bolt Taeyanggwang 3HO(TBD) | B+ | 9.17% | 9.2% | 9.3% | 716.722 | 1436 | 3.9342 | 2025-04-04 | 499.11 |  | 2025-11-01 |  |  | 2026-05-01 | 1 | 19964400 | 6 | Gangwon-do | Under Lease (Waiting list) | No | No | No | Bukwonju S/S Dundeun D/L 12MW | Solar city |  | 40000 | 19964400 | 5 | 99822000 | 99822000 | 149733000 | 524065500 | Early April 2025 Date of signing the lease agreement
| Hanseo Motors | Gangwon-do Wonju-si Gwanseol-dong 298-3 | 강원도 원주시 관설동 298-3 |  | Bolt Taeyanggwang 3HO(TBD) | B+ | 8.19% | 9.2% | 9.3% | 192.024 | 1344 | 3.6822 | 2025-04-04 | 142.875 |  | 2025-11-01 |  |  | 2026-05-01 | 1 | 5715000 | 6 | Gangwon-do | Under Lease (Waiting list) | No | No | No | Dongwonju S/S Panbu D/L 10MW | Solar city |  | 40000 | 5715000 | 5 | 28575000 | 28575000 | 42862500 | 150018750 | Early April 2025 Date of signing the lease agreement
| Dongsung Metal | Gyeongsangbuk-do Goryeong-gun Dasan-myeon Dasansandan-ro 28-24 | 경상북도 고령군 다산면 다산산단로 28-24 |  | Bolt Taeyanggwang 3HO(TBD) | BB- | 9.05% | 9.2% | 9.3% | 706.0334 | 1424 | 3.9014 | 2025-04-04 | 495.81 |  | 2025-11-01 |  |  | 2026-05-01 | 1 | 19832400 | 6 | Gyeongsangbuk-do | Under Lease (Waiting list) | No | No | No | Dasan S/S Nogok D/L 11MW | Solar city |  | 40000 | 19832400 | 5 | 99162000 | 99162000 | 148743000 | 520600500 | Early April 2025 Date of signing the lease agreement
| Seun Steel Ulsan | 17, Jukjeon-ro, Buk-gu, Ulsan | 울산광역시 북구 죽전로 17 | 35.565890 / 129.365446 | - | BB- | TBD | 9.3% |  | 1521.71 | 1412 | 3.8685 | 2024-11-27 | 1078 |  | TBD |  |  | TBD | 1 | 43120000 | 6 | Ulsan |  | No | No | No | Hyomun S/S Yangjeong D/L 12MW | Solar city |  | 40000 | 43120000 | 5 | 215600000 | 215600000 | 323400000 | 1131900000 | Excluded due to ground subsidence near the building site | 200000000
| Seun Steel Busan Factory & Warehouse Building | 112, Yutongdanji 1-ro, Gangseo-gu, Busan | 부산광역시 강서구 유통단지1로 112 | 35.165792 / 128.947869 | - | BB- | 8.81% | 9.2% | 9.3% | 4501.8225 | 1415 | 3.8767 | 2024-11-27 | 3181.5 |  | TBD |  |  | TBD | 1 | 127260000 | 6 | Busan | Under Lease | No | No | No | Mora S/S Buju D/L 9MW | Solar city |  | 40000 | 127260000 | 5 | 636300000 | 636300000 | 954450000 | 3340575000 | Late April 2025 Date of signing the lease agreement | 200000000
| Daesun Josun Bongrae | 254, Bongnaenaru-ro, Yeongdo-gu, Busan | 부산광역시 영도구 봉래나루로 254 | 35.095200 / 129.046419 | - | CCC0 | 8.77% | 9.2% | 9.3% | 385.6802 | 1398 | 3.8301 | 2024-11-27 | 275.88 | TBD | TBD |  |  | TBD | 1 | 11035200 | 6 | Busan | Under Lease | No | No | No | Yeongdo S/S Jodo D/L 12MW | Solar city |  | 40000 | 11035200 | 5 | 55176000 | 55176000 | 82764000 | 289674000 | Late April 2025 Date of signing the lease agreement | 200000000
| Daesun Josun Dadae | 454, Gamcheonhang-ro, Saha-gu, Busan | 부산광역시 사하구 감천항로 454 | 35.051661 / 128.991991 | - | CCC0 | 8.56% | 9.2% | 9.3% | 6345.1925 | 1399 | 3.8329 | 2024-12-10 | 4535.52 | TBD | TBD |  |  | TBD | 1 | 181420800 | 6 | Busan | Under Lease | No | No | No | Dadae S/S Bondeung DL 13MW | Solar city |  | 40000 | 181420800 | 5 | 907104000 | 907104000 | 1360656000 | 4762296000 | Late April 2025 Date of signing the lease agreement | 200000000
| Fine vestil | 259-33 Changmil-ro, Changnyeong-eup, Changnyeong-gun, Gyeongsangnam-do | 경상남도 창녕군 창녕읍 창밀로 259-33 | 35.564485 / 128.500461 | - | CCC0 | 8.86% | 9.2% | 9.3% | 5445.181 | 1426 | 3.9068 | 2024-11-27 | 3818.5 | TBD | TBD |  |  | TBD | 1 | 152740000 | 6 | Gyeongsangnam-do | Under Lease | No | No | No | Yuga S/S Galjeon D/L 8MW | Solar city |  | 40000 | 152740000 | 5 | 763700000 | 763700000 | 1145550000 | 4009425000 | Late April 2025 Date of signing the lease agreement | 200000000
DG Batch 3 - 25PJT | Dongil Steel | 46, Gaya-daero, Sasang-gu, Busan | 부산광역시 사상구 가야대로 46 | 35.150749 / 128.977356 | - | B- |  |  |  | 644.7632 | 1422 | 3.8959 | 2024-11-27 | 453.42 | TBD | TBD |  |  | TBD | 1 | 18136800 | 6 | Busan | Under Lease | No | No | No | Dean S/S Central D/L 13MW | Solar city |  | 40000 | 18136800 | 5 | 90684000 | 90684000 | 136026000 | 476091000 | Late April 2025 Date of signing the lease agreement | 200000000
| Vision E&C | 289, Jungwonsaneop-ro, Judeok-eup, Chungju-si, Chungcheongbuk-do | 충청북도 충주시 주덕읍 중원산업로 289 | 37.009729 / 127.752899 | - | B0 | TBD | 9.3% |  | 388.73 | 1402 | 3.8411 | 2024-12-18 | 277.2 |  | TBD |  |  | TBD | 1 | 11088000 | 6 | Chungcheongbuk-do |  | No | No | No | Hyomun S/S Yangjeong D/L 12MW | Solar city |  | 40000 | 11088000 | 5 | 55440000 | 55440000 | 83160000 | 291060000 | Excluded due to difficulties in negotiations due to contact with other companies or self-business during the contract amendment period and thereafter | 200000000
38073.89 | Daekyung Susan | 2080, Jaranman-ro, Haeil-myeon, Goseong-gun, Gyeongsangnam-do | 경상남도 고성군 하일면 자란만로 2080 |  | - | Individual business owner |  | 9.3% |  | 186.7939 | 1435 | 3.9315 | 2025-01-31 | 130.17 |  | TBD |  |  | TBD | 1 | 5206800 | 6 | Gyeongsangnam-do | Under Lease | No | No | No | Goseong S/S Samsan D/L 5MW | Solar city |  | 40000 | 5206800 | 5 | 26034000 | 26034000 | 39051000 | 136678500 | End of April 2025 Lease contract signing date | 200000000
| Kangsung Industry | 18-164, Hwangsa-gil, Beopsu-myeon, Haman-gun, Gyeongsangnam-do | 경상남도 함안군 법수면 황사길 18-164 |  | - | Individual business owner |  | 9.3% |  | 258.5923 | 1414 | 3.874 | 2025-01-31 | 182.88 |  | TBD |  |  | TBD | 1 | 7315200 | 6 | Gyeongsangnam-do | Under Lease | No | No | No | Guryong S/S Hwangsa D/L 2MW | Solar city |  | 40000 | 7315200 | 5 | 36576000 | 36576000 | 54864000 | 192024000 | End of April 2025 Lease contract signing date | 200000000
| Taewon Industry | 27, Hyanggyo-gil, Gwangdo-myeon, Tongyeong-si, Gyeongsangnam-do | 경상남도 통영시 광도면 향교길27 |  | - | B+ |  | 9.3% |  | 315.5061 | 1470 | 4.0274 | 2025-01-31 | 214.63 |  | TBD |  |  | TBD | 1 | 8585200 | 6 | Gyeongsangnam-do | Under Lease | No | No | No | Tongyeong S/S Jukrim D/L 12MW | Solar city |  | 40000 | 8585200 | 5 | 42926000 | 42926000 | 64389000 | 225361500 | End of April 2025 Lease contract signing date | 200000000
| World Paper 1-1 | 61-42, Hageo 3-gil, Yeoju-si, Gyeonggi-do (444-5, Hageo-dong, Yeoju-si, Gyeonggi-do) | 경기도 파주시 소라지로 167번길 107 |  | - | BB+ |  |  |  | 208.2394 | 1464 | 4.011 | 2025-01-31 | 142.24 |  | TBD |  |  | TBD | 1 | 5689600 | 6 | Gyeonggi-do | Under Lease | No | No | No | Munbal S/S Munbae D/L 12MW | Solar city |  | 40000 | 5689600 | 5 | 28448000 | 28448000 | 42672000 | 149352000 | Late April 2025 Date of signing the lease agreement | 200000000
| World paper 1-2 | 86, Soraji-ro 167beon-gil, Paju-si, Gyeonggi-do | 경기도 파주시 소라지로 167번길 86 |  | - | BB+ |  |  |  | 319.8914 | 1473 | 4.0356 | 2025-02-14 | 217.17 |  | TBD |  |  | TBD | 1 | 8686800 | 6 | Gyeonggi-do | Under Lease | No | No | No | Moonbal S/S Moonbae D/L 12MW | Solar city |  | 40000 | 8686800 | 5 | 43434000 | 43434000 | 65151000 | 228028500 | Late April 2025 Date of signing the lease agreement | 200000000
| Hanjin Susan (building owned by an individual) | Gyeongsangnam-si Tongyeong-si Dosan-myeon Dosan Ilju-ro 342-30 | 경남 통영시 도산면 도산일주로 342-30 |  | - | Individual business owner |  |  |  | 244.4191 | 1458 | 3.9945 | 2025-01-31 | 167.64 |  | TBD |  |  | TBD | 1 | 6705600 | 6 | Gyeongsangnam-do | Under Lease | No | No | No | Anjeong S/S Gwangdo D/L 12MW | Solar city |  | 40000 | 6705600 | 5 | 33528000 | 33528000 | 50292000 | 176022000 | End of April 2025 Lease contract signing date | 200000000
| Chemsfield Korea | 161, Baekhak-san-dan-gil, Baekhak-myeon, Yeoncheon-gun, Gyeonggi-do | 경기도 연천군 백학면 백학산단길 161 |  | - | CCC0 |  | 9.3% |  | 856.9071 | 1470 | 4.0274 | 2025-02-10 | 582.93 |  | TBD |  |  | TBD | 1 | 23317200 | 6 | Gyeonggi-do | Under Lease | No | No | No | Baekhak S/S Dong-i D/L 1MW | Solar city |  | 40000 | 23317200 | 5 | 116586000 | 116586000 | 174879000 | 612076500 | End of April 2025 Lease contract signing date | 200000000
| Lux Electric | 354-46, Mojon 1-gil, Seonggeo-eup, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, | 충청남도 천안시 서북구 성거읍 모전1길 354-46 |  | - | BB+ |  | 9.3% |  | 361.0137 | 1454 | 3.9836 | 2025-03-18 | 248.29 |  | TBD |  |  | TBD | 1 | 9931600 | 6 | Chungcheongnam-do | Under Lease | No | No | No | Seonggeo S/S Sam-eun D/L 10MW | Solar city |  | 40000 | 9931600 | 5 | 49658000 | 49658000 | 74487000 | 260704500 | End of April 2025 Lease contract signing date | 200000000
| Keohwa | 720-1, Purundolpan-ro, Paltan-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do | 경기도 화성시 팔탄면 푸른들판로 720-1 |  | - | BB+ |  | 9.3% |  | 1719.7172 | 1412 | 3.8685 | 2025-03-18 | 1217.93 |  | TBD |  |  | TBD | 1 | 48717200 | 6 | Gyeonggi-do | Under Lease | No | No | No | Hwaseong S/S Gusan D/L 12MW | Solar city |  | 40000 | 48717200 | 5 | 243586000 | 243586000 | 365379000 | 1278826500 | End of April 2025 Lease contract signing date | 200000000
| Dong-A | 385, Yeongok-gil, Ipjang-myeon, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do | 충청남도 천안시 서북구 입장면 연곡길 385 |  | - | BBB- |  | 9.3% |  | 289.3568 | 1424 | 3.9014 | 2025-03-18 | 203.2 |  | TBD |  |  | TBD | 1 | 8128000 | 6 | Chungcheongnam-do | Under Lease | No | No | No | Seonggeo S/S Yeongok D/L 10MW | Solar city |  | 40000 | 8128000 | 5 | 40640000 | 40640000 | 60960000 | 213360000 | End of April 2025 Lease contract signing date | 200000000
| Kookje University | 56, Janganut-gil, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do | 경기도 평택시 장안동 353 | 37.064506 / 127.080781 | - | University (non-profit organization) |  | 9.5% |  | 2548.1763 | 1444 | 3.9562 | 2024-10-23 | 1764.67 |  | TBD |  |  | TBD | 1 | 70586800 | 6 | Gyeonggi-do | Under Lease | No | No | No | Songtan S/S Jangan D/L 13MW | Solar city | 15700 | 40000 | 66175125 | 1 | 126175125 | 352934000 | 529401000 | 1852903500 |  | 200000000
| Good Road | 207-13, Cheolgangsandan-ro 130beon-gil, Ocheon-eup, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do | 경상북도 포항시 남구 오천읍 철강산단로130번길 207-13 | 35.958561/ 129.391720 | - | BB0 |  | 9.3% |  | 622.7565 | 1419 | 3.8877 | 2024-11-27 | 438.87 |  | TBD |  |  | TBD | 1 | 17554800 | 6 | Gyeongsangbuk-do | Under Lease | No | No | No | Daesong S/S Dohak D/L 10MW | Solar city |  | 40000 | 17554800 | 5 | 87774000 | 87774000 | 131661000 | 460813500 |  | 200000000
3.9014
DG Batch 4 - 8PJT | KORENS EM | Busan Gangseo-gu Mieum International 8-ro 121 | 부산광역시 강서구 미음국제8로 121 | 35.137311 / 128.864834 | - | B0 | TBD |  |  | 5749.494 | 1403 | 3.8438 | 2024-11-27 | 4098 | TBD | TBD |  |  | TBD | 1 | 163920000 | 6 | Busan | Under Lease | No | No | No | Jisa S/S Mieum D/L 5MW | Solar city |  | 40000 | 163920000 | 5 | 819600000 | 819600000 | 1229400000 | 4302900000 |  | 200000000
| KORENS RTX | Gyeryong-si, Chungcheongnam, Duma-myeon, Ipam-ri 647 | 충남 계룡시 두마면 입암리 647 | 36.251876 / 127.266706 | - | CCC- | TBD |  |  | 275.73 | 1414 | 3.874 | 2024-12-10 | 195 | TBD | TBD |  |  | TBD | 1 | 7800000 | 6 | Chungcheongnam-do | Under Lease | No | No | No | Duma S/S Duge D/L 11MW | Solar city |  | 40000 | 7800000 | 5 | 39000000 | 39000000 | 58500000 | 204750000 |  | 200000000
| KORENS Yangsan | Gyeongsangnam-do Yangsan-si Eogok Gongdan-ro 116 | 경상남도 양산시 어곡공단로 116 | 35.381918 / 129.020158 | - | BB+ | TBD |  |  | 1765.8648 | 1374 | 3.7644 | 2024-12-10 | 1285.2 | TBD | TBD |  |  | TBD | 1 | 51408000 | 6 | Gyeongsangnam-do | Under Lease | No | No | No | Yangsan SA S/S Eosam D/L 12MW | Solar city |  | 40000 | 51408000 | 5 | 257040000 | 257040000 | 385560000 | 1349460000 |  | 200000000
18416.77 | Seunsteel Changwon | Gyeongsangnam-do Changwon-do Seongsan-gu Jeokhyeon-ro 568-42 | 경상남도 창원시 성산구 적현로 568-42 |  | - | BB- | TBD |  |  | 2397.374 | 1439 | 3.9425 | 2025-02-14 | 1666 |  | TBD |  |  | TBD | 1 | 66640000 | 6 | Gyeonggi-do | Under Lease | No | No | No | Wolrim S/S Yanggok D/L 7MW | Solar city |  | 40000 | 66640000 | 5 | 333200000 | 333200000 | 499800000 | 1749300000 |  | 200000000
| GMB Korea Factory 2 | Gyeongsangnam-do Changwon-do Seongsan-gu Gongdan-ro 543 | 경상남도 창원시 성산구 공단로 543 |  | - | A- | TBD |  |  | 2136.2403 | 1389 | 3.8055 | 2025-03-26 | 1537.97 |  | TBD |  |  | TBD | 1 |  | 6 | Gyeongsangnam-do | Under Lease | No | No | No | Anmin S/S Osung D/L 12MW | Solar city |  | 40000 |  | 5
| GMB Korea Headquarters | Gyeongsangnam-do Changwon-do Seongsan-gu Woongnam-ro 618 | 경상남도 창원시 성산구 웅남로 618 |  | - | A- | TBD |  |  | 2304.288 | 1400 | 3.8356 | 2025-03-26 | 1645.92 |  | TBD |  |  | TBD | 1 |  | 6 | Gyeongsangnam-do | Under Lease | No | No | No | Anmin S/S Jiko D/L 10MW | Solar city |  | 40000 |  | 5
| GMB Korea Seosan | Chungcheongnam-do Seosan-si Seongyeon-myeon Myeongcheon Industrial Road 69 | 충청남도 서산시 성연면 명천산업로 69 |  | - | A- | TBD |  |  | 1535.9158 | 1427 | 3.9096 | 2025-03-26 | 1076.325 |  | TBD |  |  | TBD | 1 |  | 6 | Chungcheongnam-do | Under Lease | No | No | No | Seosan S/S Galhyun D/L 10MW | Solar city |  | 40000 |  | 5
| Shinyang Metal | 48, Wonsi-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do (741, Wondong-dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do) | 경기도 안산시 단원구 원시로 48 (경기도 안산시 단원구 원시동 741) |  | Bolt Taeyanggwang 2HO(TBD) | TBD | TBD |  |  | TBD |  | 0 | 2025-03-31 | 920.96 |  | TBD |  |  | TBD | 1 |  | 6 | Gyeonggi-do | Under Lease | No | No | No |  | Energy Plan |  | 40000 |  | 5
| BangBang Apparel | 61-42, Hageo 3-gil, Yeoju-si, Gyeonggi-do (444-5, Hageo-dong, Yeoju-si, Gyeonggi-do) | 경기도 여주시 하거3길 61-42 (경기도 여주시 하거동 444-5) |  | Bolt Taeyanggwang 2HO(TBD) | TBD | 8.93% | 9.56% | 9.6% | 1711.9 | 1379 | 3.7781 | 2025-03-31 | 1240.96 |  | TBD |  |  | TBD | 1 |  | 6 | Gyeonggi-do | Under Lease | No | No | No |  | Energy Plan |  | 40000 |  | 5
| Seah css | Gyeongsangnam-do Changwon-do Seongsan-gu Jeokhyeon-ro 147 | 경상남도 창원시 성산구 적현로 147 |  |  | A+ | 8.43% | 9.2% | 9.3% | 6588.8533 | 1387 | 3.8 | 2025-04-04 | 4750.435 |  | TBD |  |  | TBD | 1 |  |  | Gyeongsangnam-do | Under Lease | No | No | No | Wolrim S/S #1MTR 21MW | Solar city |  | 40000 | 190017400 | 5 | 950087000 | 950087000 | 1425130500 | 4987956750
| Songwol Towel Shinpyeong |  | 부산광역시 신평동 653-5 | 35.091201 / 128.957401 | - | A0 | TBD |  |  | 470.95 | 1438 | 3.9397 | 2024-12-10 | 330.6 | TBD | TBD |  |  | TBD | 1 | 13224000 | 6 | Busan | Under Lease | No | No | No | Sinpyeong S/S Shingang D/L 12MW | Solar city |  | 40000 | 13224000 | 5 | 66120000 | 66120000 | 99180000 | 347130000 |  | 200000000
| Songwol Towel Bukjeong 1-1 | 237-16, Bukjeong-dong, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do | 경상남도 양산시 북정동 237-16 | 35.366090 / 129.045700 | - | A0 | TBD |  |  | 1419.5 | 1408 | 3.8575 | 2024-12-10 | 618.6 | TBD | TBD |  |  | TBD | 1 | 24744000 | 6 | Gyeongsangnam-do | Under Lease | No | No | No | Sanmak S/S New Equipment D/L 12MW | Solar city |  | 40000 | 24744000 | 5 | 123720000 | 123720000 | 185580000 | 649530000 |  | 200000000
| Songwol Towel Bukjeong 1-2 | 236-11 Bukjeong-dong, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do | 경상남도 양산시 북정동 236-11 | 35.366283 / 129.044208 | - | A0 | TBD |  |  | 1419.5 | 1408 | 3.8575 | 2024-11-27 | 393.6 | TBD | TBD |  |  | TBD | 1 | 15744000 | 6 | Gyeongsangnam-do | Under Lease | No | No | No | Sanmak S/S New Equipment D/L 12MW | Solar city |  | 40000 | 15744000 | 5 | 78720000 | 78720000 | 118080000 | 413280000 |  | 200000000
| Songwol Towel Yusan | Gyeongsangnam-do Yangsan-si Yusan-dong 250-1 | 경상남도 양산시 유산동 250-1 | 35.362791 / 129.031742 | - | A0 | TBD |  |  | 2032 | 1378 | 3.7753 | 2024-12-10 | 1473.6 | TBD | TBD |  |  | TBD | 1 | 58944000 | 6 | Gyeongsangnam-do | Under Lease | No | No | No | Yangsan SA S/S Duyeon D/L 12MW | Solar city |  | 40000 | 58944000 | 5 | 294720000 | 294720000 | 442080000 | 1547280000 |  | 200000000
DG Batch 5 - 11PJT | Samkwang Automotive | Gyeongsangbuk-do, Gyeongsan-si, Jinryang-eup, Asari 417-2 | 경상북도 경산시 진량읍 아사리 417-2 |  | - | BB | TBD |  |  | 386.82 | 1433 | 3.926 | 2025-03-26 | 269.875 |  | TBD |  |  |  | 1 |  | 6 | Gyeongsangbuk-do | Under Lease | No | No | No | Shingyeongsan S/S Pyeongsa D/L 10MW | Solar city |  | 40000 |  | 5
| Samkwang OneTech | Gyeongsangbuk-do, Gyeongsan-si, Jinryang-eup, Gongdan 4-ro 5-gil 19 | 경상북도 경산시 진량읍 공단4로5길 19 |  | - | BB | TBD |  |  | 950.64 | 1444 | 3.9562 | 2025-03-26 | 657.225 |  | TBD |  |  |  | 1 |  | 6 | Gyeongsangbuk-do | Under Lease | No | No | No | Shingyeongsan S/S Gagok D/L 9MW | Solar city |  | 40000 |  | 5
26509.715 | Samkwang HQ | Gyeongsangbuk-do, Gyeongsan-si, Jinryang-eup, Gongdan 4-ro 40 | 경상북도 경산시 진량읍 공단4로 40 |  | - | BBB- | TBD |  |  | 863.83 | 1447 | 3.9644 | 2025-03-26 | 598.17 |  | TBD |  |  |  | 1 |  | 6 | Gyeongsangbuk-do | Under Lease | No | No | No | Shingyeongsan S/S Gagok D/L 9MW | Solar city |  | 40000 |  | 5
| SNT Dynamics(주차장포함) | Gyeongsangnam-do Changwon-do Seongsan-gu Nammyeon-ro 599 | 경상남도 창원시 성산구 남면로 599 |  | - | AA- | TBD |  |  | 12594 | 1407 | 3.8548 | 2025-03-26 | 8953.5 |  | TBD |  |  |  | 1 |  | 6 | Gyeongsangnam-do | Under Lease | No | No | No | Anmin S/S Unification D/L 12MW | Solar city |  | 40000 |  | 5
| STX Engine | Gyeongsangnam-do Changwon-do Seongsan-gu Seongsan-dong 80 | 경상남도 창원시 성산구 성산동 80 |  | - | BB+ | TBD |  |  | 5265.8 | 1388 | 3.8027 | 2025-03-26 | 3794.125 |  | TBD |  |  |  | 1 |  | 6 | Gyeongsangnam-do | Under Lease | No | No | No | Wanam S/S Sangbuk D/L 12MW | Solar city |  | 40000 |  | 5
| Kunhwa Changwon | 129, Sandan 1-gil, Jinbuk-myeon, Masanhappo-gu, Changwon, Gyeongsangnam-do | 경상남도 창원시 마산합포구 진북면 산단1길 129 |  | - | BBB | TBD |  |  | 13029 | 1410 | 3.863 | 2025-03-26 | 9240.52 |  | TBD |  |  |  | 1 |  | 6 | Gyeongsangnam-do | Under Lease | No | No | No | Jindo SA S/S Geonhwa D/L 13MW | Solar city |  | 40000 |  | 5
| Taekwang | 660-77 Bongam-dong, Masanwon-gu, Changwon-do, Gyeongsangnam-do | 경상남도 창원시 마산회원구 봉암동 660-77 |  | - | BB | TBD |  |  | 256.78 | 1433 | 3.926 | 2025-03-26 | 179.9 |  | TBD |  |  |  | 1 |  | 6 | Gyeongsangnam-do | Under Lease | No | No | No | Soochool S/S Happo D/L 12MW | Solar city |  | 40000 |  | 5
| Shingal Warehouse 1-1 | 586-3, Sin-gal-ri, Moga-myeon, Icheon-si, Gyeonggi-do | 경기도 이천시 모가면 신갈리 586-3 | 37.196321 / 127.444041 | - | Original Owner CCC+ Trust Company A0 | TBD |  |  | 870035.1 | 1448 | 3.9671 | 2024-10-23 | 675.64 | TBD | TBD |  |  | TBD | 1 | 27025600 | 6 | Gyeonggi-do | Under Lease | No | No | No | Icheon S/S Mogam D/L 10MW | Solar city | 11090 | 40000 | 27025600 | 5 | 135128000 | 135128000 | 202692000 | 709422000 |  | 200000000
| Shingal Warehouse 1-2 | 971, Sasil-ro, Moga-myeon, Icheon-si, Gyeonggi-do | 경기도 이천시 모가면 사실로 971(신갈리 850) | 37.199076/ 127.444457 | - | Original Owner CCC- Trust Company AA+ | TBD |  |  | 2104765.5 | 1443 | 3.9534 | 2024-10-23 | 1634.49 | TBD | TBD |  |  | TBD | 1 | 65379600 | 6 | Gyeonggi-do | Under Lease | No | No | No | Icheon S/S Mogam D/L 10MW | Solar city | 4260 | 40000 | 65379600 | 5 | 326898000 | 326898000 | 490347000 | 1716214500 |  | 200000000
| GIS | 55, 5gongdan 5-ro, Sandong-eup, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do | 경상북도 구미시 산동읍 5공단 5로 55 | 36.185808 / 128.431620 | - | BBB0 | TBD |  |  | 1339396.2 | 1428 | 3.9123 | 2024-11-13 | 1040.13 | TBD | TBD |  |  | TBD | 1 | 41605200 | 6 | Gyeongsangbuk-do | Under Lease | No | No | No | Sangdong S/S Tech D/L 10MW | Solar city |  | 40000 | 41605200 | 5 | 208026000 | 208026000 | 312039000 | 1092136500 |  | 200000000
| Lee Sang Bok | 456, Cheongbuk-ro, Cheongbuk-eup, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do | 경기 평택시 청북읍 율북리 3-29 | 37.070226 / 126.968714 | - | Individual business owner | TBD |  |  | 510194.7 | 1452 | 3.9781 | 2024-11-13 | 396.2 | TBD | TBD |  |  | TBD | 1 | 15848000 | 6 | Gyeonggi-do | Under Lease | No | No | No | Cheongbuk S/S Euso D/L 12MW | Solar city |  | 40000 | 15848000 | 5 | 79240000 | 79240000 | 118860000 | 416010000 |  | 200000000
| Gunil Steel | 62, Yeonbong 2-gil, Ipjang-myeon, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do | 충청남도 천안시 서북구 입장면 연봉2길 62 | 36.950735 / 127.187073 | - | BBB+ | TBD |  |  | 409675.2 | 1444 | 3.9562 | 2024-11-19 | 318.135 | TBD | TBD |  |  | TBD | 1 | 12725400 | 6 | Chungcheongnam-do | Under Lease | No | No | No | Dunpo S/S Yeonam D/L 2MW | Solar city |  | 40000 | 12725400 | 5 | 63627000 | 63627000 | 95440500 | 334041750 |  | 200000000
| Gyeongin Precision Machinery | 92-8, Siu-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do | 경기도 안산시 단원구 초지동 619-3 | 37.307331 / 126.803703 | - | B0 | TBD |  |  | 1083461.9 | 1457 | 3.9918 | 2024-11-19 | 841.375 | TBD | TBD |  |  | TBD | 1 | 33655000 | 6 | Gyeonggi-do | Under Lease | No | No | No | Namansan S/S Baekdu D/L 12MW | Solar city |  | 40000 | 33655000 | 5 | 168275000 | 168275000 | 252412500 | 883443750 |  | 200000000
| Oh Sung-young/Oh Se-geun(Private property) | 8 & 10, Changsintteul-gil, Oseong-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do | 경기도 평택시 오성면 창신뜰길 8, 10 | 37.013927 / 127.004582 | - | Individual business owner | TBD |  |  | 537223.9 | 1451 | 3.9753 | 2024-11-19 | 417.19 | TBD | TBD |  |  | TBD | 1 | 16687600 | 6 | Gyeonggi-do | Under Lease | No | No | No | Cheongbuk S/S Baekbong D/L 3MW | Solar city |  | 40000 | 16687600 | 5 | 83438000 | 83438000 | 125157000 | 438049500 |  | 200000000
| Samhyeon | 112, Oseongbuk-ro, Oseong-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do | 경기도 평택시 오성면 오성북로 112 | 37.014575 / 126.973801 | - | BBB- | TBD |  |  | 537223.9 | 1463 | 4.0082 | 2024-11-19 | 417.19 | TBD | TBD |  |  | TBD | 1 | 16687600 | 6 | Gyeonggi-do | Under Lease | No | No | No | Cheongbuk S/S Yujin D/L 10MW | Solar city |  | 40000 | 16687600 | 5 | 83438000 | 83438000 | 125157000 | 438049500 |  | 200000000
| Soodal Korea | 34-3 & 36-20, Dogok-gil, Yangseong-myeon, Anseong-si, Gyeonggi-do | 경기도 안성시 양성면 도곡길 34-3,36-20 | 37.078219 / 127.212921 | - | BBB+ | TBD |  |  | 690964.8 | 1393 | 3.8164 | 2024-11-19 | 536.575 | TBD | TBD |  |  | TBD | 1 | 21463000 | 6 | Gyeonggi-do | Under Lease | No | No | No | Anseong S/S Andong D/L 12MW | Solar city |  | 40000 | 21463000 | 5 | 107315000 | 107315000 | 160972500 | 563403750 |  | 200000000
| AT Gimpo | 12, Arayuk-ro 182beon-gil, Gochon-eup, Gimpo-si, Gyeonggi-do | 경기도 김포시 고촌읍 아라육로182번길 12 | 37.595567 / 126.782454 | - | A0 | TBD |  |  | 1395000 | 1438 | 3.9397 | 2024-11-19 | 1083.31 | TBD | TBD |  |  | TBD | 1 | 43332400 | 6 | Gyeonggi-do | Under Lease | No | No | No | Imhak S/S Gocheon D/L 12MW | Solar city |  | 40000 | 43332400 | 5 | 216662000 | 216662000 | 324993000 | 1137475500 | Lease agreement to be signed in the second half of 2025 | 200000000
| AT Icheon | 124-33, Daepyeong-ro, Daewol-myeon, Icheon-si, Gyeonggi-do | 경기도 이천시 대월면 대평로 124-33 | 37.227833 / 127.487317 | - | A0 | TBD |  |  | 4938921.3 | 1411 | 3.8658 | 2024-11-19 | 3835.4 | TBD | TBD |  |  | TBD | 1 | 153416000 | 6 | Gyeonggi-do | Under Lease | No | No | No | Icheon S/S Jangpyeong D/L 10MW | Solar city |  | 40000 | 153416000 | 5 | 767080000 | 767080000 | 1150620000 | 4027170000 | Lease agreement to be signed in the second half of 2025 | 200000000
| AT Pyeongtaek | 87, Doilyutong-gil, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do | 경기도 평택시 도일유통길 87 | 37.039748 / 127.103925 | - | A0 | TBD |  |  | 2318192.2 | 1447 | 3.9644 | 2024-11-19 | 1800.225 | TBD | TBD |  |  | TBD | 1 | 72009000 | 6 | Gyeonggi-do | Under Lease | No | No | No | Songtan S/S Songjin D/L 11MW | Solar city |  | 40000 | 72009000 | 5 | 360045000 | 360045000 | 540067500 | 1890236250 | Lease agreement to be signed in the second half of 2025 | 200000000
| AT Ansim | 11, Ansim-ro 102-gil, Dong-gu, Daegu | 대구광역시 동구 안심로102길 11 | 35.870991 / 128.739964 | - | A0 | TBD |  |  | 1756424.3 | 1442 | 3.9507 | 2024-11-19 | 1363.98 | TBD | TBD |  |  | TBD | 1 | 54559200 | 6 | Daegu | Under Lease | No | No | No | Sinseo S/S Namjin D/L 11MW | Solar city |  | 40000 | 54559200 | 5 | 272796000 | 272796000 | 409194000 | 1432179000 | Lease agreement to be signed in the second half of 2025 | 200000000
| AT Busan | 37, Garisae 3-ro, Gangseo-gu, Busan | 부산광역시 강서구 가리새3로 37 | 35.139336 / 128.888810 | - | A0 | TBD |  |  | 1726987 | 1427 | 3.9096 | 2024-11-19 | 1341.12 | TBD | TBD |  |  | TBD | 1 | 53644800 | 6 | Busan | Under Lease | No | No | No | Mi-eum S/S Migok D/L 6.2MW | Solar city |  | 40000 | 53644800 | 5 | 268224000 | 268224000 | 402336000 | 1408176000 | Lease agreement to be signed in the second half of 2025 | 200000000
| AT Hakjang | 116, Daedong-ro, Sasang-gu, Busan | 부산광역시 사상구 학장동 574-72 | 35.139125 / 128.980940 | - | A0 | TBD |  |  | 523329.4 | 1369 | 3.7507 | 2024-11-19 | 406.4 | TBD | TBD |  |  | TBD | 1 | 16256000 | 6 | Busan | Under Lease | No | No | No | Eomgung S/S Cheongwang D/L 3MW | Solar city |  | 40000 | 16256000 | 5 | 81280000 | 81280000 | 121920000 | 426720000 | Lease agreement to be signed in the second half of 2025 | 200000000
| AT Incheon | 42, Seohae-daero 140beon-gil, Jung-gu, Incheon | 인천광역시 중구 신흥동 3가 62-1 | 37.438408 / 126.623474 | - | A0 | TBD |  |  | 5413.886 | 1455 | 3.9863 | 2024-11-19 | 1036.32 | TBD | TBD |  |  | TBD | 1 | 41452800 | 6 | Incheon | Under Lease | No | No | No | Hakik S/S Haksong D/L 9MW | Solar city |  | 40000 | 41452800 | 5 | 207264000 | 207264000 | 310896000 | 1088136000 | Lease agreement to be signed in the second half of 2025 | 200000000
| AT Jeonju | 167, Sinbok-ro, Deokjin-gu, Jeonju-si, Jeonbuk-do | 전북특별자치도 전주시 덕진구 팔복동4가 249-10 | 35.863619 / 127.099393 | - | A0 | TBD |  |  | 681963.6 | 1402 | 3.8411 | 2024-11-19 | 529.59 | TBD | TBD |  |  | TBD | 1 | 21183600 | 6 | Jeollabuk-do | Under Lease | No | No | No | Jeonju S/S Gongdan #2 D/L 9MW | Solar city |  | 40000 | 21183600 | 5 | 105918000 | 105918000 | 158877000 | 556069500 | Lease agreement to be signed in the second half of 2025 | 200000000
DG Batch 6 - 40PJT | AT Cheongwon | 440, Chojeongyaksu-ro, Naesu-eup, Cheongwon-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do | 충청북도 청주시 청원구 내수읍 풍정리 16 | 36.711524 / 127.557304 | - | A0 | TBD |  |  | 1334490 | 1437 | 3.937 | 2024-11-19 | 1036.32 | TBD | 2026-06-01 |  |  | 2026-12-01 | 1 | 41452800 | 6 | Chungcheongbuk-do | Under Lease | No | No | No | Chojeong S/S Chojeong D/L 7MW | Solar city |  | 40000 | 41452800 | 5 | 207264000 | 207264000 | 310896000 | 1088136000 | Lease agreement to be signed in the second half of 2025 | 200000000
| Nobelise No. 1 | 23, Jeokseogongdan-ro, Yeongju-si, Gyeongsangbuk-do | 경상북도 영주시 적서동 250 | 36.791685 / 128.626380 | - | BBB0 | TBD |  |  | 14643951.8 | 1386 | 3.7973 | 2024-11-27 | 11372 | TBD | TBD |  |  | TBD | 1 | 454880000 | 6 | Gyeongsangbuk-do |  | No | No | No | December 26, 2012 Available for connection | Solar city |  | 40000 | 454880000 | 5 | 2274400000 | 2274400000 | 3411600000 | 11940600000 | Excluded as it is considered difficult to connect due to power system saturation | 200000000
33800.18 | Lee Je-hoon (building owned by an individual) | Gyeonggi-do, Hwaseong-si, Hyangnam-eup, Baektori 429-10 | 경기도 화성시 향남읍 백토리 429-10 | 37.122956 / 126.944645 | - | Individual business owner | TBD |  |  | 280478.3 | 1457 | 3.9918 | 2024-11-27 | 217.805 | TBD | TBD |  |  | TBD | 1 | 8712200 | 6 | Gyeonggi-do | Under Lease | No | No | No | Balan S/S Nohjin D/L 11MW | Solar city |  | 40000 | 8712200 | 5 | 43561000 | 43561000 | 65341500 | 228695250 |  | 200000000
| Shinyang Mecatech | Gyeonggi-do Hwaseong-si Hyangnam-eup Baektori 85-1,85-2 | 경기도 화성시 향남읍 백토리 85-1,85-2 | 37.123441 / 126.945943 | - | BB0 | TBD |  |  | 341799.5 | 1469 | 4.0247 | 2024-11-27 | 265.43 | TBD | TBD |  |  | TBD | 1 | 10617200 | 6 | Gyeonggi-do | Under Lease | No | No | No | Balan S/S Nohjin D/L 11MW | Solar city |  | 40000 | 10617200 | 5 | 53086000 | 53086000 | 79629000 | 278701500 |  | 200000000
| Yale Hightech 1-1 | Gyeonggi-do Pyeongtaek Cheongbuk-eup Baekbong-ri 219-4 | 경기도 평택시 청북읍 백봉리 219-4 | 37.036088 / 126.979952 | - | CCC0 | TBD |  |  | 152916.8 | 1451 | 3.9753 | 2024-11-27 | 118.745 | TBD | TBD |  |  | TBD | 1 | 4749800 | 6 | Gyeonggi-do | Under Lease | No | No | No | Cheongbuk S/S Yanggyo D/L 10MW | Solar city |  | 40000 | 4749800 | 5 | 23749000 | 23749000 | 35623500 | 124682250 |  | 200000000
| Yale Hightech 1-2 | Gyeonggi-do Pyeongtaek Cheongbuk-eup Baekbong-ri 199-1 | 경기도 평택시 청북읍 백봉리 199-1 | 37.038433 / 126.974824 | - | CCC0 | TBD |  |  | 521694 | 1449 | 3.9699 | 2024-11-27 | 405.13 | TBD | TBD |  |  | TBD | 1 | 16205200 | 6 | Gyeonggi-do | Under Lease | No | No | No | Cheongbuk S/S Yanggyo D/L 10MW | Solar city |  | 40000 | 16205200 | 5 | 81026000 | 81026000 | 121539000 | 425386500 |  | 200000000
| Daejin University | Gyeonggi-do Pocheon-si Seondan-dongsan 11-1 | 경기도 포천시 선단동 산 11-1 | 37.873020 / 127.156552 | - | University (non-profit organization) | TBD |  |  | 5189138.2 | 1377 | 3.7726 | 2024-11-27 | 4029.71 | TBD | TBD |  |  | TBD | 1 | 161188400 | 6 | Gyeonggi-do | Under Lease | No | No | No | Yongjeong S/S Yongseon D/L 10MW | Solar city |  | 40000 | 161188400 | 5 | 805942000 | 805942000 | 1208913000 | 4231195500 |  | 200000000
| Industrial Technology(일광개발주식회사) | Busan Gijang-gun Jangan-eup Jangansandan 9-ro 87 | 부산광역시 기장군 장안읍 장안산단9로 87 | 35.328139/ 129.266508 | - | BBB0 | TBD |  |  | 1702.5 | 1391 | 3.811 | 2024-11-27 | 1224.6 | TBD | TBD |  |  | TBD | 1 | 48984000 | 6 | Busan | Under Lease | No | No | No | Myeongnye S/S Bansan D/L 8MW | Solar city |  | 40000 | 48984000 | 5 | 244920000 | 244920000 | 367380000 | 1285830000 | Lease agreement to be signed in July of 2025 | 200000000
| Samjin Food |  | 부산광역시 사하구 다대로1066번길 51 | 35.079571 / 128.956891 | - | BBB0 | TBD |  |  | 687.86 | 1424 | 3.9014 | 2024-11-27 | 483.7 | TBD | TBD |  |  | TBD | 1 | 19348000 | 6 | Busan |  | No | No | No | Jangnim S/S Plating D/L 13MW | Solar city |  | 40000 | 19348000 | 5 | 96740000 | 96740000 | 145110000 | 507885000 | Excluded due to difficulties in negotiations due to contact with other companies or self-business during the contract amendment period and thereafter | 200000000
| IEN Hanchang Kijang | Busan Gijang-gun Jangan-eup Jangansandan-ro 111 | 부산광역시 기장군 장안읍 장안산단로 111 | 35.330884 / 129.259970 | - | A0 | TBD |  |  | 2232.6 | 1391 | 3.811 | 2024-11-27 | 1602.48 | TBD | TBD |  |  | TBD | 1 | 64099200 | 6 | Busan | Under Lease | No | No | No | Myeongnye S/S Bansan D/L 8MW | Solar city |  | 40000 | 64099200 | 5 | 320496000 | 320496000 | 480744000 | 1682604000 | Lease agreement to be signed in July of 2025 | 200000000
| IEN Hanchang Kangseo | Busan Gangseo-gu Noksandan 261-ro 14beon-gil 14 | 부산광역시 강서구 녹산산단 261로 14번길 14 | 35.089575 / 128.847517 | - | A0 | TBD |  |  | 690.99 | 1432 | 3.9233 | 2024-12-10 | 483.12 | TBD | TBD |  |  | TBD | 1 | 19324800 | 6 | Busan | Under Lease | No | No | No | Nokgong S/S Dongan D/L 10MW | Solar city |  | 40000 | 19324800 | 5 | 96624000 | 96624000 | 144936000 | 507276000 | Lease agreement to be signed in July of 2025 | 200000000
| Lee Won Precision | Busan Gijang-gun Jeonggwan-eup Nonggong-gil 89-29 | 부산광역시 기장군 정관읍 농공길 89-29 | 35.327063 / 129.198851 | - | B- | TBD |  |  | 440.19 | 1372 | 3.7589 | 2024-11-27 | 320.76 | TBD | TBD |  |  | TBD | 1 | 12830400 | 6 | Busan | Under Lease | No | No | No | Jeonggwan S/S Cheonnyeon D/L 11MW | Solar city |  | 40000 | 12830400 | 5 | 64152000 | 64152000 | 96228000 | 336798000 | Lease agreement to be signed in July of 2025 | 200000000
| Lee Won Precision Factory 1 | Busan Gijang-gun Jeonggwan-eup Nonggong-gil 41 | 부산광역시 기장군 정관읍 농공길 41 | 35.324627 / 129.195164 | - | B- | TBD |  |  | 452.81 | 1389 | 3.8055 | 2024-12-10 | 326.7 | TBD | TBD |  |  | TBD | 1 | 13068000 | 6 | Busan | Under Lease | No | No | No | Jeonggwan S/S Yujeon D/L 12MW | Solar city |  | 40000 | 13068000 | 5 | 65340000 | 65340000 | 98010000 | 343035000 | Lease agreement to be signed in July of 2025 | 200000000
| Seyoung Tech | 35, Gadeok-gil 2beon-gil, Sinchang-myeon, Asan-si, Chungcheongnam-do | 충청남도 아산시 신창면 가덕길2번길 35 | 36.816785 / 126.926670 | - | B- | TBD |  |  | 1311.2 | 1467 | 4.0192 | 2024-11-27 | 769.56 | TBD | TBD |  |  | TBD | 1 | 30782400 | 6 | Chungcheongnam-do | Under Lease | No | No | No | Asan S/S Yeongwang D/L 3MW | Solar city |  | 40000 | 30782400 | 5 | 153912000 | 153912000 | 230868000 | 808038000 | Lease agreement to be signed in July of 2025 | 200000000
| Seji Solotech Busan | 143, Jangansandan 9-ro, Jangan-eup, Gijang-gun, Busan | 부산광역시 기장군 장안산단9로 143 | 35.325150 / 129.261213 | - | BBB0 | TBD |  |  | 1071.7 | 1386 | 3.7973 | 2024-12-10 | 773.5 | TBD | TBD |  |  | TBD | 1 | 30940000 | 6 | Busan |  | No | No | No | Jangan S/S Medical D/L 7MW | Solar city |  | 40000 | 30940000 | 5 | 154700000 | 154700000 | 232050000 | 812175000 | Excluded due to difficulties in negotiations due to contact with other companies or self-business during the contract amendment period and thereafter | 200000000
| Seji Solotech Ulsan | 24, Bancheonsaneop-ro, Eonyang-eup, Ulju-gun, Ulsan | 울산광역시 울주군 언양읍 반천산업로 24 | 35.558129 / 129.150268 | - | BBB0 | TBD |  |  | 566.62 | 1368 | 3.7479 | 2024-11-27 | 414.12 | TBD | TBD |  |  | TBD | 1 | 16564800 | 6 | Ulsan |  | No | No | No | Bancheon S/S Bansan D/L 9MW | Solar city |  | 40000 | 16564800 | 5 | 82824000 | 82824000 | 124236000 | 434826000 | Excluded due to difficulties in negotiations due to contact with other companies or self-business during the contract amendment period and thereafter | 200000000
| Lee Jinhee (building owned by an individual) | Gyeonggi-do Pyeongtaek Seotan-myeon Suwolam-ri 207-7 | 경기도 평택시 서탄면 수월암리 207-7 | 37.126594 / 127.043694 | - | Individual business owner | TBD |  |  | 308.57 | 1441 | 3.9479 | 2024-12-10 | 218.44 | TBD | TBD |  |  | TBD | 1 | 8737600 | 6 | Gyeonggi-do | Under Lease | No | No | No | Osan S/S Seongjeon D/L 12MW | Solar city |  | 40000 | 8737600 | 5 | 43688000 | 43688000 | 65532000 | 229362000 |  | 200000000
| Jang Minki (building owned by an individual) | Gyeonggi-do Pyeongtaek Seotan-myeon Suwolam-ri 454 | 경기도 평택시 서탄면 수월암리 454 | 37.114142 / 127.035287 | - | Individual business owner | TBD |  |  | 407.33 | 1437 | 3.937 | 2024-12-10 | 286.385 | TBD | TBD |  |  | TBD | 1 | 11455400 | 6 | Gyeonggi-do | Under Lease | No | No | No | Osan S/S Seongjeon D/L 12MW | Solar city |  | 40000 | 11455400 | 5 | 57277000 | 57277000 | 85915500 | 300704250 |  | 200000000
| Oracom | Gyeonggi-do Pyeongtaek Cheongryong-dong 213-1 | 경기도 평택시 청룡동 213-1 | 37.023004 / 127.123742 | - | CCC+ | TBD |  |  | 413.71 | 1440 | 3.9452 | 2024-12-10 | 299.72 | TBD | TBD |  |  | TBD | 1 | 11988800 | 6 | Gyeonggi-do | Under Lease | No | No | No | Songtan S/S Gapyeong D/L 12MW | Solar city |  | 40000 | 11988800 | 5 | 59944000 | 59944000 | 89916000 | 314706000 |  | 200000000
| Boseung | Gyeonggi-do Pyeongtaek Poseung-eup Seokjeong-jeong 33-6,33-2 | 경기도 평택시 포승읍 석정리 33-6,33-2 | 37.006369 / 126.894703 | - | B+ | TBD |  |  | 984.32 | 1431 | 3.9205 | 2024-12-10 | 688.34 | TBD | TBD |  |  | TBD | 1 | 27533600 | 6 | Gyeonggi-do | Under Lease | No | No | No | Posung S/S Hongpo D/L 7MW | Solar city |  | 40000 | 27533600 | 5 | 137668000 | 137668000 | 206502000 | 722757000 |  | 200000000
| Daesung Metal | Gyeongsangbuk-do, Pohang-si, Nam-gu, Daesong-myeon, Okmyeong-ri 582-1 | 경상북도 포항시 남구 대송면 옥명리 582-1 | 35.955122 / 129.387433 | - | BB- | TBD |  |  | 1254.6 | 1402 | 3.8411 | 2024-12-18 | 894.08 | TBD | TBD |  |  | TBD | 1 | 35763200 | 6 | Gyeongsangbuk-do | Under Lease | No | No | No | Daesong S/S Dogak D/L 10MW | Solar city |  | 40000 | 35763200 | 5 | 178816000 | 178816000 | 268224000 | 938784000 |  | 200000000
| Taesung Chemical | Gyeonggi-do Pyeongtaek Cheongbuk-eup Samgye-ri 156-8 | 경기도 평택시 청북읍 삼계리 156-8 |  | - | B+ | TBD |  |  | 447.91 | 1422 | 3.8959 | 2025-01-31 | 316.23 |  | TBD |  |  | TBD | 1 | 12649200 | 6 | Gyeonggi-do | Under Lease | No | No | No | Posung S/S Hyunhwa D/L 9MW | Solar city |  | 40000 | 12649200 | 5 | 63246000 | 63246000 | 94869000 | 332041500 |  | 200000000
| Firstec Changwon | Gyeongsangnam-do Changwon-do Seongsan-gu Naedong 456-8 | 경상남도 창원시 성산구 내동 456-8 |  | - | BBB+ | 8.9% | 9.2% | 9.3% | 2022.9506 | 1409 | 3.8603 | 2025-04-04 | 1435.735 |  | TBD |  |  | TBD | 1 |  | 6 | Gyeongsangnam-do | Under Lease | No | No | No | Anmin S/S, Tongil D/L 12MW | Solar city |  | 40000 | 57429400 | 5 | 287147000 | 287147000 | 430720500 | 1507521750 | Lease agreement to be signed in July of 2025
Grand Total | 132991.79
Formulas:
GV COD Date = +EDATE([RTB Date],6)
Note on B41: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. [Tasks] 이 주석에 고정 된 작업이 클라이언트에서 표시 되지 않습니다. 댓글: @Kim Jeongsik 이사님 41-행 부터 에너지플랜 새 물건 업데이트 해놨습니다. 숫자 업데이트 부탁드립니다.
Note on G6: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 2명의 다른 개인사업자(명현테크, 배효) 중 명현테크의 신용도만 확인됨, 둘은 가족관계
Note on L9: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: NEH is the same as AT Busan as it's 200M away from this site
Note on L10: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: NEH is the same as KORENS EM factory as it's 1KM away from this site
Note on M11: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: DNA모터스 기준: 18km이격) 1,387시간(3.80h/day) – (Kier 자원지도분석시스템) 정남 4.0시간/일 타방향 3.6 X시간/일) 제안자의 PV Syst 접수시까지 DNA PV와 KIER중간인 3.7h/day로 상정
Note on M45: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: Cheongwoo 1 : 3.92 Cheongwoo 2 : 3.99
Note on N2: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 각종 공사 착공 신고
Note on O4: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 545.460 -> 515.62kWp
Note on O5: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 151.130 -> 148.59
Note on O25: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: Reduced from 909.32kW
Note on O28: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: Reduced from 654.05kW
Note on Z7: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: Preparing materials for EBL application
Note on Z8: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: Preparing materials for EBL application
Note on Z12: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: EBL to be submitted in Feb '25
Note on AC17: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 26-27 system (no spare capacity after contract), negotiated to be given priority for permission as it is the first contract
Note on AG11: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: KRW 40M/MW from the 6th to the 20th year for School development fund
Note on AI9: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: KRW 35M/MW for 5years then KRW 40M after 6th year
Note on AI11: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: KRW 35M/MW for the first then KRW 40M after 6th year
Excl. VAT(10%)

## GM payment(재작성 중) (hidden)
Unit : KRW
SN | No. of project | Project Tech. | Name of Project |  | Capacity (kWp) | IRR Originated based on GV SA | IRR ASSM M&A team | Lease Contract | Expenditure Categories | Total Amount | 10% VAT of Total Amount | Total Amount + 10% VAT | Approval Status | Payment Staus |  | Paid Sum |  |  |  | Milestone 1 |  |  | Milestone 2 |  |  | Milestone 3 |  |  | Milestone 4 |  |  | Milestone 5 |  |  | Milestone 6 |  |  | Total Amount to be paid | Upcoming payment | Due date Payment | 1st Payment Amount |  | 2nd Payment Amount |  | 3rd Payment Amount |  | 4th Payment Amount |  | 5th Payment Amount |  | Payment Term / next Payment
[16 empty] | % | Paid amount (KRW) | FX rate | Paid amount (EUR) | % | Paid amount | Date to paid | % | Paid amount | Date to paid | % | Paid amount | Date to paid | % | Paid amount | Date to paid | % | Paid amount | Date to paid | % | Paid amount | Date to paid |  |  |  | Amount to be paid | Paid | Amount to be paid | Paid | Amount to be paid | Paid | Amount to be paid | Paid | Amount to be paid | Paid
1 | 14 | GM | GM Batch 1 (8 sites Jeju in aggregate) Total 7,995.72kWp | YJ NANSAN 1 | 999.58 | 6.47% |  | Y | CAPEX | 1049559000 | 104955900 | 1154514900 | Approved | Paid Appr. 65% of Acquisition | TRUE | 0% |  | 1470 | 0 | - | - | 2025-02-28 | 0% |  | 2025-03-31 | 0% |  | 2025-06-30 | 0% |  | 2025-07-31 | 0% |  | 2025-09-30 |  |  |  | 1154514900 | 115451490 | 2025-02-28 | 115451490 | - | 230902980 | 0 | 461805960 |  | 288628725 |  | 57725745 |  | 1.55% at DP 1 (Done) 2.15% at DP 2 (Done) 3. 30% at COD (Next) | TRUE
[9 empty] | DEVEX | 549769000 | - | 549769000 |  |  | TRUE | 64.45% | 354320450 |  | 241034.3197 | 55% | 302372950 | 2024-06-07 | 9.449% | 51947500 | 2024-06-13 | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 549769000 | 195448550 | 2025-09-30 | 302372950 | 302372950 | 82465350 | 51947500 | 164930700 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRUE
[9 empty] | Land Purchase | 0 | - | 0 |  |  | TRUE | - |  |  | 0 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRUE
[9 empty] | Brokerage+Finder fee | 0 | - | 0 |  |  | TRUE | - |  |  | 0 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRUE
[9 empty] | Pre-payment Amount |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | YJ NANSAN 2 | 999.58 | 6.47% |  | Y | CAPEX | 1049559000 | 104955900 | 1154514900 |  |  | TRUE | 0% |  | 1470 | 0 | 0% |  | 2025-02-28 | 0% |  | 2025-03-31 | 0% |  | 2025-06-30 | 0% |  | 2025-07-31 | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  |  | 1154514900 | 115451490 | 2025-02-28 | 115451490 | 0 | 230902980 | 0 | 461805960 |  | 288628725 |  | 57725745 |  |  | TRUE
[9 empty] | DEVEX | 549769000 | - | 549769000 |  |  | TRUE | 64.45% | 354320450 |  | 241034.3197 | 55% | 302372950 | 2024-06-07 | 9.449% | 51947500 | 2024-06-13 | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 549769000 | 195448550 | 2025-09-30 | 302372950 | 302372950 | 82465350 | 51947500 | 164930700 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRUE
[9 empty] | Land Purchase | 0 | - | 0 |  |  | TRUE | - |  |  | 0 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRUE
[9 empty] | Brokerage+Finder fee | 0 | - | 0 |  |  | TRUE | - |  |  | 0 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRUE
[9 empty] | Pre-payment Amount | [9 empty] | 0 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | YJ GASI 1 | 999.6 | 6.19% |  | Y | CAPEX | 1049580000 | 104958000 | 1154538000 |  |  | TRUE | 0% |  | 1470 | 0 | 0% |  | 2025-02-28 | 0% |  | 2025-03-31 | 0% |  | 2025-06-30 | 0% |  | 2025-07-31 | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  |  | 1154538000 | 115453800 | 2025-02-28 | 115453800 | 0 | 230907600 | 0 | 461815200 |  | 288634500 |  | 57726900 |  |  | TRUE
[9 empty] | DEVEX | 549780000 | - | 549780000 |  |  | TRUE | 64.45% | 354326500 |  | 241038.4354 | 55% | 302379000 | 2024-06-07 | 9.449% | 51947500 | 2024-06-13 | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 549780000 | 195453500 | 2025-09-30 | 302379000 | 302379000 | 82467000 | 51947500 | 164934000 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRUE
[9 empty] | Land Purchase | 0 | - | 0 |  |  | TRUE | - |  |  | 0 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRUE
[9 empty] | Brokerage+Finder fee | 0 | - | 0 |  |  | TRUE | - |  |  | 0 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | TRUE
[9 empty] | Pre-payment Amount | [9 empty] | 0 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | YJ GASI 2 | 999.6 | 6.19% |  | Y | CAPEX | 1049580000 | - | 1049580000 |  |  | TRUE | 0% |  | 1470 | 0 | 0% |  | 2025-02-28 | 0% |  | 2025-03-31 | 0% |  | 2025-06-30 | 0% |  | 2025-07-31 | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  |  | 1049580000 | 104958000 | 2025-02-28 | 104958000 | 0 | 209916000 | 0 | 419832000 | 0 | 262395000 |  | 52479000 |  |  | TRUE
[9 empty] | DEVEX | 549780000 | - | 549780000 |  |  | TRUE | 64.45% | 354326500 |  | 241038.4354 | 55% | 302379000 | 2024-06-07 | 9.449% | 51947500 | 2024-06-13 | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 549780000 | 195453500 | 2025-09-30 | 302379000 | 302379000 | 82467000 | 51947500 | 164934000 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRUE
[9 empty] | Land Purchase | 0 | - | 0 |  |  | TRUE | - |  |  | 0 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | TRUE
[9 empty] | Brokerage+Finder fee | 0 |  | 0 |  |  | TRUE | - |  |  | 0 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | TRUE
[9 empty] | Pre-payment Amount | [9 empty] | 0 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Dream 1 | 999.24 | 7.34% |  | Y | CAPEX | 1049202000 | 104920200 | 1154122200 |  |  | TRUE | 0% |  | 1470 | 0 | 0% |  | 2025-02-28 | 0% |  | 2025-03-31 | 0% |  | 2025-06-30 | 0% |  | 2025-07-31 | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  |  | 1154122200 | 115412220 | 2025-02-28 | 115412220 | 0 | 230824440 | 0 | 461648880 |  | 288530550 |  | 57706110 |  |  | TRUE
[9 empty] | DEVEX | 549582000 | - | 549582000 |  |  | TRUE | 64.87% | 356514730 |  | 242527.0272 | 55.26% | 303673480 | 2024-06-07 | 9.615% | 52841250 | 2024-06-13 | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 549582000 | 193067270 | 2025-09-30 | 302270100 | 303673480 | 82437300 | 52841250 | 164874600 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRUE
[9 empty] | Land Purchase | 0 | - | 0 |  |  | TRUE | - |  |  | 0 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRUE
[9 empty] | Brokerage+Finder fee | 0 | - | 0 |  |  | TRUE | - |  |  | 0 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRUE
[9 empty] | Pre-payment Amount | [9 empty] | 0 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Dream 2 | 999.24 | 7.34% |  | Y | CAPEX | 1049202000 | 104920200 | 1154122200 |  |  | TRUE | 0% | 0 | 1470 | 0 | 0% |  | 2025-02-28 | 0% |  | 2025-03-31 | 0% |  | 2025-06-30 | 0% |  | 2025-07-31 | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  |  | 1154122200 | 115412220 | 2025-02-28 | 115412220 | 0 | 230824440 | 0 | 461648880 |  | 288530550 |  | 57706110 |  |  | TRUE
[9 empty] | DEVEX | 549582000 | - | 549582000 |  |  | TRUE | 64.61% | 355111350 |  | 241572.3469 | 55% | 302270100 | 2024-06-07 | 9.615% | 52841250 | 2024-06-13 | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 549582000 | 194470650 | 2025-09-30 | 302270100 | 302270100 | 82437300 | 52841250 | 164874600 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRUE
[9 empty] | Land Purchase | 0 | - | 0 |  |  | TRUE | - | 0 |  | 0 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRUE
[9 empty] | Brokerage+Finder fee | 0 | - | 0 |  |  | TRUE | - | 0 |  | 0 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRUE
[9 empty] | Pre-payment Amount | [9 empty] | 0 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | JEIL TECH 1 | 999.44 | 6.85% |  | Y | CAPEX | 1049412000 | 104941200 | 1154353200 |  |  | TRUE | 0% | 0 | 1470 | 0 | 0% |  | 2025-02-28 | 0% |  | 2025-03-31 | 0% |  | 2025-06-30 | 0% |  | 2025-07-31 | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  |  | 1154353200 | 115435320 | 2025-02-28 | 115435320 | 0 | 230870640 | 0 | 461741280 |  | 288588300 |  | 57717660 |  |  | TRUE
[9 empty] | DEVEX | 549692000 | - | 549692000 |  |  | TRUE | 64.61% | 355171850 |  | 241613.5034 | 55% | 302330600 | 2024-06-07 | 9.613% | 52841250 | 2024-06-13 | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 549692000 | 194520150 | 2025-09-30 | 302330600 | 302330600 | 82453800 | 52841250 | 164907600 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRUE
[9 empty] | Land Purchase | 0 | - | 0 |  |  | TRUE | - | 0 |  | 0 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRUE
[9 empty] | Brokerage+Finder fee | 0 | - | 0 |  |  | TRUE | - | 0 |  | 0 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRUE
[9 empty] | Pre-payment Amount | [9 empty] | 0 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | JEIL TECH 2 | 999.44 | 6.78% |  | Y | CAPEX | 1049412000 | 104941200 | 1154353200 |  |  | TRUE | 0% | 0 | 1470 | 0 | 0% |  | 2025-02-28 | 0% |  | 2025-03-31 | 0% |  | 2025-06-30 | 0% |  | 2025-07-31 | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  |  | 1154353200 | 115435320 | 2025-02-28 | 115435320 | 0 | 230870640 | 0 | 461741280 |  | 288588300 |  | 57717660 |  |  | TRUE
[9 empty] | DEVEX | 549692000 | - | 549692000 |  |  | TRUE | 64.61% | 355171850 |  | 241613.5034 | 55% | 302330600 | 2024-06-07 | 9.613% | 52841250 | 2024-06-13 | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 549692000 | 194520150 | 2025-09-30 | 302330600 | 302330600 | 82453800 | 52841250 | 164907600 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRUE
[9 empty] | Land Purchase | 0 | - | 0 |  |  | TRUE | - | 0 |  | 0 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRUE
[9 empty] | Brokerage+Finder fee | 0 | - | 0 |  |  | TRUE | - | 0 |  | 0 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRUE
[9 empty] | Pre-payment Amount | [9 empty] | 0 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | GM Batch 2 (6 sites mainland in aggregate) Total 2,847.12kWp | Jangchon 1 (APA) | 999.24 | 7.27% |  | Y | CAPEX | 1049202000 | 104920200 | 1154122200 | APA signed by sellers | 40% at signature Required to close APAs | TRUE | 0% | 0 | 1470 | 0 | 0% |  | 2025-02-28 | 0% |  | 2025-03-31 | 0% |  | 2025-06-30 | 0% |  | 2025-07-31 | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  |  | 1154122200 | 115412220 | 2025-02-28 | 115412220 | 0 | 230824440 | 0 | 461648880 |  | 288530550 |  | 57706110 |  | Devex 1. 40% at Signing (Next) 2. 20% at RtB 3. 30% at Pre-use inspection 4. 10% at COD | TRUE
[9 empty] | DEVEX | 349734000 | 34973400 | 384707400 |  |  | TRUE | 0% | 0 |  | 0 | 0% |  | 2025-04-30 | 0% |  | 2025-05-30 | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  | 2025-11-30 | 0% |  |  | 0% |  |  | 384707400 | 153882960 | 2025-04-30 | 153882960 | 0 | 76941480 | 0 | 115412220 |  | 38470740 |  | 0 |  |  | TRUE
[9 empty] | Land Purchase | 299772000 |  | 299772000 |  |  | TRUE | 0% | 0 |  | 0 | 0% |  | 2025-04-30 | 0% |  | 2025-05-30 | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  | 2025-11-30 | 0% |  |  | 0% |  |  | 299772000 | 119908800 | 2025-04-30 | 119908800 | 0 | 59954400 | 0 | 89931600 |  | 29977200 |  | 0 |  |  | TRUE
[9 empty] | Brokerage+Finder fee | 199848000 | 19984800 | 219832800 |  |  | TRUE | 0% | 0 |  | 0 | 0% |  | 2025-04-30 | 0% |  | 2025-05-30 | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  | 2025-11-30 | 0% |  |  | 0% |  |  | 219832800 | 87933120 | 2025-04-30 | 87933120 | 0 | 43966560 | 0 | 65949840 |  | 21983280 |  | 0 |  |  | TRUE
[9 empty] | Pre-payment Amount | [9 empty] | 0 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Soltop Masan 1 (APA) | 399.04 | 8.09% |  | Y | CAPEX | 418992000 | 41899200 | 460891200 |  |  | TRUE | 0% | 0 | 1470 | 0 | 0% |  | 2025-02-28 | 0% |  | 2025-03-31 | 0% |  | 2025-06-30 | 0% |  | 2025-07-31 | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  |  | 460891200 | 46089120 | 2025-02-28 | 46089120 | 0 | 92178240 | 0 | 184356480 |  | 115222800 |  | 23044560 |  |  | TRUE
[9 empty] | DEVEX | 139664000 | 13966400 | 153630400 |  |  | TRUE | 0% | 0 |  | 0 | 0% |  | 2025-04-30 | 0% |  | 2025-05-30 | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  | 2025-11-30 | 0% |  |  | 0% |  |  | 153630400 | 61452160 | 2025-04-30 | 61452160 | 0 | 30726080 | 0 | 46089120 |  | 15363040 |  | 0 |  |  | TRUE
[9 empty] | Land Purchase | 119712000 |  | 119712000 |  |  | TRUE | 0% | 0 |  | 0 | 0% |  | 2025-04-30 | 0% |  | 2025-05-30 | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  | 2025-11-30 | 0% |  |  | 0% |  |  | 119712000 | 47884800 | 2025-04-30 | 47884800 | 0 | 23942400 | 0 | 35913600 |  | 11971200 |  | 0 |  |  | TRUE
[9 empty] | Brokerage+Finder fee | 79808000 | 7980800 | 87788800 |  |  | TRUE | 0% | 0 |  | 0 | 0% |  | 2025-04-30 | 0% |  | 2025-05-30 | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  | 2025-11-30 | 0% |  |  | 0% |  |  | 87788800 | 35115520 | 2025-04-30 | 35115520 | 0 | 17557760 | 0 | 26336640 |  | 8778880 |  | 0 |  |  | TRUE
[9 empty] | Pre-payment Amount | [9 empty] | 0 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Hanil Mugok 15 (APA) | 499.96 | 9.09% |  | Y | CAPEX | 524958000 | 52495800 | 577453800 |  |  | TRUE | 0% | 0 | 1470 | 0 | 0% |  | 2025-02-28 | 0% |  | 2025-03-31 | 0% |  | 2025-06-30 | 0% |  | 2025-07-31 | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  |  | 577453800 | 57745380 | 2025-02-28 | 57745380 | 0 | 115490760 | 0 | 230981520 |  | 144363450 |  | 28872690 |  |  | TRUE
[9 empty] | DEVEX | 174986000 | 17498600 | 192484600 |  |  | TRUE | 0% | 0 |  | 0 | 0% |  | 2025-04-30 | 0% |  | 2025-05-30 | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  | 2025-11-30 | 0% |  |  | 0% |  |  | 192484600 | 76993840 | 2025-04-30 | 76993840 | 0 | 38496920 | 0 | 57745380 |  | 19248460 |  | 0 |  |  | TRUE
[9 empty] | Land Purchase | 149988000 |  | 149988000 |  |  | TRUE | 0% | 0 |  | 0 | 0% |  | 2025-04-30 | 0% |  | 2025-05-30 | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  | 2025-11-30 | 0% |  |  | 0% |  |  | 149988000 | 59995200 | 2025-04-30 | 59995200 | 0 | 29997600 | 0 | 44996400 |  | 14998800 |  | 0 |  |  | TRUE
[9 empty] | Brokerage+Finder fee | 99992000 | 9999200 | 109991200 |  |  | TRUE | 0% | 0 |  | 0 | 0% |  | 2025-04-30 | 0% |  | 2025-05-30 | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  | 2025-11-30 | 0% |  |  | 0% |  |  | 109991200 | 43996480 | 2025-04-30 | 43996480 | 0 | 21998240 | 0 | 32997360 |  | 10999120 |  | 0 |  |  | TRUE
[9 empty] | Pre-payment Amount | [9 empty] | 0 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Hanil Jigyeong 1 (APA) | 499.96 | 8.56% |  | Y | CAPEX | 524958000 | 52495800 | 577453800 |  |  | TRUE | 0% | 0 | 1470 | 0 | 0% |  | 2025-02-28 | 0% |  | 2025-03-31 | 0% |  | 2025-06-30 | 0% |  | 2025-07-31 | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  |  | 577453800 | 57745380 | 2025-02-28 | 57745380 | 0 | 115490760 | 0 | 230981520 |  | 144363450 |  | 28872690 |  |  | TRUE
[9 empty] | DEVEX | 174986000 | 17498600 | 192484600 |  |  | TRUE | 0% | 0 |  | 0 | 0% |  | 2025-04-30 | 0% |  | 2025-05-30 | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  | 2025-11-30 | 0% |  |  | 0% |  |  | 192484600 | 76993840 | 2025-04-30 | 76993840 | 0 | 38496920 | 0 | 57745380 |  | 19248460 |  | 0 |  |  | TRUE
[9 empty] | Land Purchase | 149988000 |  | 149988000 |  |  | TRUE | 0% | 0 |  | 0 | 0% |  | 2025-04-30 | 0% |  | 2025-05-30 | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  | 2025-11-30 | 0% |  |  | 0% |  |  | 149988000 | 59995200 | 2025-04-30 | 59995200 | 0 | 29997600 | 0 | 44996400 |  | 14998800 |  | 0 |  |  | TRUE
[9 empty] | Brokerage+Finder fee | 99992000 | 9999200 | 109991200 |  |  | TRUE | 0% | 0 |  | 0 | 0% |  | 2025-04-30 | 0% |  | 2025-05-30 | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  | 2025-11-30 | 0% |  |  | 0% |  |  | 109991200 | 43996480 | 2025-04-30 | 43996480 | 0 | 21998240 | 0 | 32997360 |  | 10999120 |  | 0 |  |  | TRUE
[9 empty] | Pre-payment Amount | [9 empty] | 0 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Hanil Jigyeong 2 (APA) | 149.64 | 8.56% |  | Y | CAPEX | 157122000 | 15712200 | 172834200 |  |  | TRUE | 0% | 0 | 1470 | 0 | 0% |  | 2025-02-28 | 0% |  | 2025-03-31 | 0% |  | 2025-06-30 | 0% |  | 2025-07-31 | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  |  | 172834200 | 17283420 | 2025-02-28 | 17283420 | 0 | 34566840 | 0 | 69133680 |  | 43208550 |  | 8641710 |  |  | TRUE
[9 empty] | DEVEX | 52374000 | 5237400 | 57611400 |  |  | TRUE | 0% | 0 |  | 0 | 0% |  | 2025-04-30 | 0% |  | 2025-05-30 | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  | 2025-11-30 | 0% |  |  | 0% |  |  | 57611400 | 23044560 | 2025-04-30 | 23044560 | 0 | 11522280 | 0 | 17283420 |  | 5761140 |  | 0 |  |  | TRUE
[9 empty] | Land Purchase | 44892000 |  | 44892000 |  |  | TRUE | 0% | 0 |  | 0 | 0% |  | 2025-04-30 | 0% |  | 2025-05-30 | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  | 2025-11-30 | 0% |  |  | 0% |  |  | 44892000 | 17956800 | 2025-04-30 | 17956800 | 0 | 8978400 | 0 | 13467600 |  | 4489200 |  | 0 |  |  | TRUE
[9 empty] | Brokerage+Finder fee | 29928000 | 2992800 | 32920800 |  |  | TRUE | 0% | 0 |  | 0 | 0% |  | 2025-04-30 | 0% |  | 2025-05-30 | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  | 2025-11-30 | 0% |  |  | 0% |  |  | 32920800 | 13168320 | 2025-04-30 | 13168320 | 0 | 6584160 | 0 | 9876240 |  | 3292080 |  | 0 |  |  | TRUE
[9 empty] | Pre-payment Amount | [9 empty] | 0 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Ho Duck4 (APA) | 299.28 | 9.45% |  | Y | CAPEX | 314244000 | 31424400 | 345668400 |  |  | TRUE | 0% | 0 | 1470 | 0 | 0% |  | 2025-02-28 | 0% |  | 2025-03-31 | 0% |  | 2025-06-30 | 0% |  | 2025-07-31 | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  |  | 345668400 | 34566840 | 2025-02-28 | 34566840 | 0 | 69133680 | 0 | 138267360 |  | 86417100 |  | 17283420 |  |  | TRUE
[9 empty] | DEVEX | 104748000 | 10474800 | 115222800 |  |  | TRUE | 0% | 0 |  | 0 | 0% |  | 2025-04-30 | 0% |  | 2025-05-30 | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  | 2025-11-30 | 0% |  |  | 0% |  |  | 115222800 | 46089120 | 2025-04-30 | 46089120 | 0 | 23044560 | 0 | 34566840 |  | 11522280 |  | 0 |  |  | TRUE
[9 empty] | Land Purchase | 89784000 |  | 89784000 |  |  | TRUE | 0% | 0 |  | 0 | 0% |  | 2025-04-30 | 0% |  | 2025-05-30 | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  | 2025-11-30 | 0% |  |  | 0% |  |  | 89784000 | 35913600 | 2025-04-30 | 35913600 | 0 | 17956800 | 0 | 26935200 |  | 8978400 |  | 0 |  |  | TRUE
[9 empty] | Brokerage+Finder fee | 59856000 | 5985600 | 65841600 |  |  | TRUE | 0% | 0 |  | 0 | 0% |  | 2025-04-30 | 0% |  | 2025-05-30 | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  | 2025-11-30 | 0% |  |  | 0% |  |  | 65841600 | 26336640 | 2025-04-30 | 26336640 | 0 | 13168320 | 0 | 19752480 |  | 6584160 |  | 0 |  |  | TRUE
[9 empty] | Pre-payment Amount | [9 empty] | 0 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 4 | GM | GM Batch 2 (4 sites) Total 3,974.4kWp | Galsan (SPA) | 993.6 | 8.57% |  | Y | CAPEX | 1043280000 | 104328000 | 1147608000 | SPA signed by sellers | 80% at signature Required to close SPAs | TRUE | 0% | 0 | 1470 | 0 | 0% |  | 2025-02-28 | 0% |  | 2025-03-31 | 0% |  | 2025-06-30 | 0% |  | 2025-07-31 | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  |  | 1147608000 | 114760800 | 2025-02-28 | 114760800 | 0 | 229521600 | 0 | 459043200 |  | 286902000 |  | 57380400 |  |  | TRUE
[9 empty] | DEVEX | 149040000 | 0 | 149040000 |  |  | TRUE | 0% | 0 |  | 0 | 0% |  | 2025-04-30 | 0% |  | 2025-05-30 | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  | 2025-11-30 | 0% |  |  | 0% |  |  | 149040000 | 119232000 | 2025-04-30 | 119232000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29808000 |  | 0 |  |  | TRUE
[9 empty] | Land Purchase | 298080000 | 0 | 298080000 |  |  | TRUE | 0% | 0 |  | 0 | 0% |  | 2025-04-30 | 0% |  | 2025-05-30 | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  | 2025-11-30 | 0% |  |  | 0% |  |  | 298080000 | 238464000 | 2025-04-30 | 238464000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 59616000 |  | 0 |  |  | TRUE
[9 empty] | Brokerage+Finder fee | 198720000 | 0 | 198720000 |  |  | TRUE | 0% | 0 |  | 0 | 0% |  | 2025-04-30 | 0% |  | 2025-05-30 | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  | 2025-11-30 | 0% |  |  | 0% |  |  | 198720000 | 158976000 | 2025-04-30 | 158976000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39744000 |  | 0 |  |  | TRUE
[9 empty] | Pre-payment Amount | 0 | [8 empty] | 0 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Mineuri (SPA) | 993.6 | 9.77% |  | Y | CAPEX | 1043280000 | 104328000 | 1147608000 |  |  | TRUE | 0% | 0 | 1470 | 0 | 0% |  | 2025-02-28 | 0% |  | 2025-03-31 | 0% |  | 2025-06-30 | 0% |  | 2025-07-31 | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  |  | 1147608000 | 114760800 | 2025-02-28 | 114760800 | 0 | 229521600 | 0 | 459043200 |  | 286902000 |  | 57380400 |  |  | TRUE
[9 empty] | DEVEX | 149040000 | 0 | 149040000 |  |  | TRUE | 0% | 0 |  | 0 | 0% |  | 2025-04-30 | 0% |  | 2025-05-30 | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  | 2025-11-30 | 0% |  |  | 0% |  |  | 149040000 | 119232000 | 2025-04-30 | 119232000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29808000 |  | 0 |  |  | TRUE
[9 empty] | Land Purchase | 298080000 | 0 | 298080000 |  |  | TRUE | 0% | 0 |  | 0 | 0% |  | 2025-04-30 | 0% |  | 2025-05-30 | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  | 2025-11-30 | 0% |  |  | 0% |  |  | 298080000 | 238464000 | 2025-04-30 | 238464000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 59616000 |  | 0 |  |  | TRUE
[9 empty] | Brokerage+Finder fee | 198720000 | 0 | 198720000 |  |  | TRUE | 0% | 0 |  | 0 | 0% |  | 2025-04-30 | 0% |  | 2025-05-30 | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  | 2025-11-30 | 0% |  |  | 0% |  |  | 198720000 | 158976000 | 2025-04-30 | 158976000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39744000 |  | 0 |  |  | TRUE
[9 empty] | Pre-payment Amount | 0 | [8 empty] | 0 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Saegol (SPA) | 993.6 | 9.79% |  | Y | CAPEX | 1043280000 | 104328000 | 1147608000 |  |  | TRUE | 0% | 0 | 1470 | 0 | 0% |  | 2025-02-28 | 0% |  | 2025-03-31 | 0% |  | 2025-06-30 | 0% |  | 2025-07-31 | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  |  | 1147608000 | 114760800 | 2025-02-28 | 114760800 | 0 | 229521600 | 0 | 459043200 |  | 286902000 |  | 57380400 |  |  | TRUE
[9 empty] | DEVEX | 149040000 | 0 | 149040000 |  |  | TRUE | 0% | 0 |  | 0 | 0% |  | 2025-04-30 | 0% |  | 2025-05-30 | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  | 2025-11-30 | 0% |  |  | 0% |  |  | 149040000 | 119232000 | 2025-04-30 | 119232000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29808000 |  | 0 |  |  | TRUE
[9 empty] | Land Purchase | 298080000 | 0 | 298080000 |  |  | TRUE | 0% | 0 |  | 0 | 0% |  | 2025-04-30 | 0% |  | 2025-05-30 | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  | 2025-11-30 | 0% |  |  | 0% |  |  | 298080000 | 238464000 | 2025-04-30 | 238464000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 59616000 |  | 0 |  |  | TRUE
[9 empty] | Brokerage+Finder fee | 198720000 | 0 | 198720000 |  |  | TRUE | 0% | 0 |  | 0 | 0% |  | 2025-04-30 | 0% |  | 2025-05-30 | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  | 2025-11-30 | 0% |  |  | 0% |  |  | 198720000 | 158976000 | 2025-04-30 | 158976000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39744000 |  | 0 |  |  | TRUE
[9 empty] | Pre-payment Amount | 0 | [8 empty] | 0 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Jaesan (SPA) | 993.6 | 9.79% |  | Y | CAPEX | 1043280000 | 104328000 | 1147608000 |  |  | TRUE | 0% | 0 | 1470 | 0 | 0% |  | 2025-02-28 | 0% |  | 2025-03-31 | 0% |  | 2025-06-30 | 0% |  | 2025-07-31 | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  |  | 1147608000 | 114760800 | 2025-02-28 | 114760800 | 0 | 229521600 | 0 | 459043200 |  | 286902000 |  | 57380400 |  |  | TRUE
[9 empty] | DEVEX | 149040000 | 0 | 149040000 |  |  | TRUE | 0% | 0 |  | 0 | 0% |  | 2025-04-30 | 0% |  | 2025-05-30 | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  | 2025-11-30 | 0% |  |  | 0% |  |  | 149040000 | 119232000 | 2025-04-30 | 119232000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29808000 |  | 0 |  |  | TRUE
[9 empty] | Land Purchase | 298080000 | 0 | 298080000 |  |  | TRUE | 0% | 0 |  | 0 | 0% |  | 2025-04-30 | 0% |  | 2025-05-30 | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  | 2025-11-30 | 0% |  |  | 0% |  |  | 298080000 | 238464000 | 2025-04-30 | 238464000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 59616000 |  | 0 |  |  | TRUE
[9 empty] | Brokerage+Finder fee | 198720000 | 0 | 198720000 |  |  | TRUE | 0% | 0 |  | 0 | 0% |  | 2025-04-30 | 0% |  | 2025-05-30 | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  | 2025-11-30 | 0% |  |  | 0% |  |  | 198720000 | 158976000 | 2025-04-30 | 158976000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39744000 |  | 0 |  |  | TRUE
[9 empty] | Pre-payment Amount | 0 | [8 empty] | 0 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Formulas:
Date to paid = +EDATE([Date to paid],1)+3
Date to paid = +EDATE([Date to paid],3)
Due date Payment = [Date to paid]
Due date Payment = +[Date to paid]
Note on H3: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: This IRR is an estimate based on the Greenvolt sensitivity analysis methodology.
Note on X5: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at DP
Note on X6: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 55% at DP(1)
Note on X10: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at DP
Note on X11: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 55% at DP(1)
Note on X15: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at DP
Note on X16: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 55% at DP(1)
Note on X20: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at DP
Note on X21: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 55% at DP(1)
Note on X25: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at DP
Note on X26: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 55% at DP(1)
Note on X30: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at DP
Note on X31: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 55% at DP(1)
Note on X35: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at DP
Note on X36: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 55% at DP(1)
Note on X40: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at DP
Note on X41: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 55% at DP(1)
Note on X45: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at DP
Note on X46: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on X47: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on X48: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on X50: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at DP
Note on X51: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on X52: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on X53: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on X55: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at DP
Note on X56: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on X57: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on X58: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on X60: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at DP
Note on X61: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on X62: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on X63: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on X65: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at DP
Note on X66: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on X67: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on X68: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on X70: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at DP
Note on X71: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on X72: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on X73: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on X75: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at DP
Note on X76: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on X77: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on X78: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on X80: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at DP
Note on X81: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on X82: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on X83: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on X85: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at DP
Note on X86: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on X87: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on X88: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on X90: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at DP
Note on X91: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on X92: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on X93: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on AA5: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at NTP
Note on AA6: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: Out of 15% at DP(2)
Note on AA10: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at NTP
Note on AA11: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: Out of 15% at DP(2)
Note on AA15: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at NTP
Note on AA16: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: Out of 15% at DP(2)
Note on AA20: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at NTP
Note on AA21: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: Out of 15% at DP(2)
Note on AA25: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at NTP
Note on AA26: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: Out of 15% at DP(2)
Note on AA30: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at NTP
Note on AA31: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: Out of 15% at DP(2)
Note on AA35: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at NTP
Note on AA36: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: Out of 15% at DP(2)
Note on AA40: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at NTP
Note on AA41: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: Out of 15% at DP(2)
Note on AA45: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at NTP
Note on AA46: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 30% at Pre-use Inspection
Note on AA47: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at NTP
Note on AA48: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at NTP
Note on AA50: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at NTP
Note on AA51: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 30% at Pre-use Inspection
Note on AA52: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at NTP
Note on AA53: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at NTP
Note on AA55: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at NTP
Note on AA56: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 30% at Pre-use Inspection
Note on AA57: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at NTP
Note on AA58: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at NTP
Note on AA60: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at NTP
Note on AA61: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 30% at Pre-use Inspection
Note on AA62: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at NTP
Note on AA63: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at NTP
Note on AA65: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at NTP
Note on AA66: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 30% at Pre-use Inspection
Note on AA67: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at NTP
Note on AA68: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at NTP
Note on AA70: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at NTP
Note on AA71: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 30% at Pre-use Inspection
Note on AA72: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at NTP
Note on AA73: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at NTP
Note on AA75: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at NTP
Note on AA76: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 30% at Pre-use Inspection
Note on AA77: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at NTP
Note on AA78: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at NTP
Note on AA80: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at NTP
Note on AA81: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 30% at Pre-use Inspection
Note on AA82: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at NTP
Note on AA83: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at NTP
Note on AA85: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at NTP
Note on AA86: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 30% at Pre-use Inspection
Note on AA87: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at NTP
Note on AA88: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at NTP
Note on AA90: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at NTP
Note on AA91: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 30% at Pre-use Inspection
Note on AA92: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at NTP
Note on AA93: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at NTP
Note on AD5: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at Module arrival
Note on AD6: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 30% at COD
Note on AD10: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at Module arrival
Note on AD11: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 30% at COD
Note on AD15: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at Module arrival
Note on AD16: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 30% at COD
Note on AD20: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at Module arrival
Note on AD21: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 30% at COD
Note on AD25: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at Module arrival
Note on AD26: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 30% at COD
Note on AD30: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at Module arrival
Note on AD31: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 30% at COD
Note on AD35: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at Module arrival
Note on AD36: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 30% at COD
Note on AD40: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at Module arrival
Note on AD41: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 30% at COD
Note on AD45: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at Module arrival
Note on AD46: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 30% at Pre-use Inspection
Note on AD47: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 30% at Pre-use Inspection
Note on AD48: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 30% at Pre-use Inspection
Note on AD50: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at Module arrival
Note on AD51: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 30% at Pre-use Inspection
Note on AD52: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 30% at Pre-use Inspection
Note on AD53: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 30% at Pre-use Inspection
Note on AD55: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at Module arrival
Note on AD56: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 30% at Pre-use Inspection
Note on AD57: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 30% at Pre-use Inspection
Note on AD58: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 30% at Pre-use Inspection
Note on AD60: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at Module arrival
Note on AD61: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 30% at Pre-use Inspection
Note on AD62: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 30% at Pre-use Inspection
Note on AD63: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 30% at Pre-use Inspection
Note on AD65: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at Module arrival
Note on AD66: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 30% at Pre-use Inspection
Note on AD67: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 30% at Pre-use Inspection
Note on AD68: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 30% at Pre-use Inspection
Note on AD70: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at Module arrival
Note on AD71: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 30% at Pre-use Inspection
Note on AD72: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 30% at Pre-use Inspection
Note on AD73: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 30% at Pre-use Inspection
Note on AD75: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at Module arrival
Note on AD76: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 30% at Pre-use Inspection
Note on AD77: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 30% at Pre-use Inspection
Note on AD78: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 30% at Pre-use Inspection
Note on AD80: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at Module arrival
Note on AD81: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 30% at Pre-use Inspection
Note on AD82: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 30% at Pre-use Inspection
Note on AD83: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 30% at Pre-use Inspection
Note on AD85: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at Module arrival
Note on AD86: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 30% at Pre-use Inspection
Note on AD87: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 30% at Pre-use Inspection
Note on AD88: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 30% at Pre-use Inspection
Note on AD90: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at Module arrival
Note on AD91: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 30% at Pre-use Inspection
Note on AD92: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 30% at Pre-use Inspection
Note on AD93: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 30% at Pre-use Inspection
Note on AG5: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 25% at Pre-use inspection
Note on AG10: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 25% at Pre-use inspection
Note on AG15: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 25% at Pre-use inspection
Note on AG20: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 25% at Pre-use inspection
Note on AG25: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 25% at Pre-use inspection
Note on AG30: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 25% at Pre-use inspection
Note on AG35: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 25% at Pre-use inspection
Note on AG40: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 25% at Pre-use inspection
Note on AG45: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 25% at Pre-use inspection
Note on AG46: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AG47: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AG48: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AG50: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 25% at Pre-use inspection
Note on AG51: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AG52: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AG53: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AG55: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 25% at Pre-use inspection
Note on AG56: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AG57: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AG58: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AG60: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 25% at Pre-use inspection
Note on AG61: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AG62: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AG63: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AG65: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 25% at Pre-use inspection
Note on AG66: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AG67: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AG68: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AG70: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 25% at Pre-use inspection
Note on AG71: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AG72: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AG73: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AG75: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 25% at Pre-use inspection
Note on AG76: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AG77: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AG78: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AG80: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 25% at Pre-use inspection
Note on AG81: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AG82: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AG83: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AG85: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 25% at Pre-use inspection
Note on AG86: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AG87: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AG88: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AG90: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 25% at Pre-use inspection
Note on AG91: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AG92: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AG93: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AJ5: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 5% at COD
Note on AJ10: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 5% at COD
Note on AJ15: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 5% at COD
Note on AJ20: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 5% at COD
Note on AJ25: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 5% at COD
Note on AJ30: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 5% at COD
Note on AJ35: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 5% at COD
Note on AJ40: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 5% at COD
Note on AJ45: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 5% at COD
Note on AJ50: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 5% at COD
Note on AJ55: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 5% at COD
Note on AJ60: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 5% at COD
Note on AJ65: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 5% at COD
Note on AJ70: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 5% at COD
Note on AJ75: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 5% at COD
Note on AJ80: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 5% at COD
Note on AJ85: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 5% at COD
Note on AJ90: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 5% at COD

## SPVs Status 3 (hidden)
Unit : KRW
SN | SPV Name | Corporate Registry Number | Business License Number | Bank & Bank account Number | No. of project | Project Tech. | Name of Project |  | Capacity (kWp) | IRR Originated based on GV SA | IRR ASSM M&A team | Lease Contract | Expenditure Categories | Total Amount | 10% VAT of Total Amount | Total Amount + 10% VAT |  | Paid Sum |  | 계약시점 |  |  | Milestone 2 |  |  | Milestone 3 |  |  | Milestone 4 |  |  | Milestone 5 |  |  | Milestone 6 |  |  | Total Amount to be paid | Upcoming payment | Due date Payment | 1st Payment Amount |  | 2nd Payment Amount |  | 3rd Payment Amount |  | 4th Payment Amount |  | 5th Payment Amount |  | Payment Term / next Payment
[18 empty] | % | Paid amount (KRW) | 지급비율 | 예상 지급일정 | 지급금액 | % | Paid amount | Date to paid | % | Paid amount | Date to paid | % | Paid amount | Date to paid | % | Paid amount | Date to paid | % | Paid amount | Date to paid |  |  |  | Amount to be paid | Paid | Amount to be paid | Paid | Amount to be paid | Paid | Amount to be paid | Paid | Amount to be paid | Paid
2 | Bolt Taeyanggwang 2HO #221, 42, Eonju-ro 147-gil, Gangnam-gu, Seoul, Korea | 110111-9078109 | 771-81-03597 | KB Bank : 096301-04-103327 | 11 | DG Organic | Jinyoung Metal (2 sites in aggregate) Total 1,651.59kWp | Jinyoung Metal | 1041 | 10.33% | 10.5% | Y | CAPEX | 1093050000 | 109305000 | 1202355000 | TRUE | 0% | 0 | 0% | 2025-06-30 |  | 0% |  | 2025-07-30 | 0% |  | 2025-10-30 | 0% |  | 2025-11-30 | - |  | 2026-01-31 | - |  |  | 1202355000 | 120235500 | - | 120235500 | 0 | 240471000 | 0 | 480942000 |  | 300588750 |  | 60117750 |  | Devex 1. 30% at Signing (Next) 2. 10% at EBL 3. 50% at DAP 4. 10% at Pre-use inspection | TRUE
[13 empty] | DEVEX | 312300000 | 31230000 | 343530000 | TRUE | 30% | 103059000 | 30% | 2025-02-26 | 103059000 | 0% |  | 2025-05-30 | 0% |  | 2025-06-30 | 0% |  | 2026-04-30 | - |  |  | - |  |  | 343530000 | 103059000 |  | 103059000 | 103059000 | 34353000 | 0 | 171765000 |  | 34353000 |  | 0 |  |  | TRUE
[10 empty] | 9.78% |  |  | Land Purchase | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | - | 0 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[13 empty] | Brokerage+Finder fee | 52050000 | 5205000 | 57255000 | TRUE | 30% | 17176500 | 30% | 2025-02-26 | 17176500 | 0% |  | 2025-05-30 | 0% |  | 2025-06-30 | 0% |  | 2026-04-30 | - |  |  | - |  |  | 57255000 | 17176500 |  | 17176500 | 17176500 | 5725500 | 0 | 28627500 |  | 5725500 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Pre-payment Amount | 182175000 | 18217500 | 200392500 | TRUE |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | - | [5 empty] | 200392500 | 200392500 |  | 200392500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | Kairos Total 406kWp | Kairos | 406 | 9.25% | 10.5% | Y | CAPEX | 426300000 | 42630000 | 468930000 | TRUE | 0% | 0 | 0% | 2025-06-30 |  | 0% |  | 2025-07-30 | 0% |  | 2025-10-30 | 0% |  | 2025-11-30 | - |  | 2026-01-31 | - |  |  | 468930000 | 46893000 | - | 46893000 | 0 | 93786000 | 0 | 187572000 |  | 117232500 |  | 23446500 |  | Devex 1. 30% at Signing (Next) 2. 10% at EBL 3. 50% at DAP 4. 10% at Pre-use inspection | TRUE
[13 empty] | DEVEX | 121800000 | 12180000 | 133980000 | TRUE | 30% | 40194000 | 30% | 2025-03-14 | 40194000 | 0% |  | 2025-04-30 | 0% |  | 2025-06-30 | 0% |  | 2026-04-30 | - |  |  | - |  |  | 133980000 | 53592000 |  | 53592000 | 40194000 | 26796000 | 0 | 40194000 |  | 13398000 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Land Purchase | 0 |  | 0 | TRUE | - | 0 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Brokerage+Finder fee | 20300000 | 2030000 | 22330000 | TRUE | 30% | 6699000 | 30% | 2025-03-14 | 6699000 | 0% |  | 2025-04-30 | 0% |  | 2025-06-30 | 0% |  | 2026-04-30 | - |  |  | - |  |  | 22330000 | 8932000 |  | 8932000 | 6699000 | 4466000 | 0 | 6699000 |  | 2233000 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Pre-payment Amount | 71050000 | 7105000 | 78155000 | TRUE |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | - | [5 empty] | 78155000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE
[7 empty] | Doori Industry Total 210kWp | Doori Industry | 210 | 9.09% | 9.6% | Y | CAPEX | 220500000 | 22050000 | 242550000 | TRUE | 0% | 0 | 0% | 2025-08-30 |  | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  | 2025-12-30 | 0% |  | 2026-01-30 | - |  | 2026-03-31 | - |  |  | 242550000 | 24255000 | - | 24255000 | 0 | 48510000 | 0 | 97020000 |  | 60637500 |  | 12127500 |  | Devex 1. 30% at Signing (Next) 2. 10% at EBL 3. 50% at DAP 4. 10% at Pre-use inspection | TRUE
[13 empty] | DEVEX | 63000000 | 6300000 | 69300000 | TRUE | 30% | 20790000 | 30% | 2025-04-17 | 20790000 | 0% |  | 2025-06-30 | 0% |  | 2025-08-30 | 0% |  | 2026-08-30 | - |  |  | - |  |  | 69300000 | 20790000 |  | 20790000 | 20790000 | 6930000 | 0 | 34650000 |  | 6930000 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Land Purchase |  |  | 0 | TRUE | - | 0 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Brokerage+Finder fee | 31500000 | 3150000 | 34650000 | TRUE | 30% | 10395000 | 30% | 2025-04-17 | 10395000 | 0% |  | 2025-06-30 | 0% |  | 2025-08-30 | 0% |  | 2026-08-30 | - |  |  | - |  |  | 34650000 | 10395000 |  | 10395000 | 10395000 | 3465000 | 0 | 17325000 |  | 3465000 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Pre-payment Amount | 42000000 | 4200000 | 46200000 | TRUE |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | - | [5 empty] | 46200000 | 46200000 |  | 46200000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRUE
[7 empty] | Gyeongju Hyosung Energy farm Total 249.60kWp | Gyeongju Hyosung Energy farm | 249.6 | 9.04% | 9.6% | N | CAPEX | 262080000 | 26208000 | 288288000 | TRUE | 0% | 0 | 0% | 2025-08-30 |  | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  | 2025-12-30 | 0% |  | 2026-01-30 | - |  | 2026-03-31 | - |  |  | 288288000 | 28828800 | - | 28828800 | 0 | 57657600 | 0 | 115315200 |  | 72072000 |  | 14414400 |  | Devex 1. 30% at Signing (Next) 2. 10% at EBL 3. 50% at DAP 4. 10% at Pre-use inspection | TRUE
[13 empty] | DEVEX | 74880000 | 7488000 | 82368000 | TRUE | 0% | 0 | 0% | 2025-04-30 |  | 0% |  | 2025-06-30 | 0% |  | 2025-08-30 | 0% |  | 2026-09-30 | - |  |  | - |  |  | 82368000 | 24710400 |  | 24710400 | 0 | 8236800 | 0 | 41184000 |  | 8236800 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Land Purchase | 0 |  | 0 | TRUE | - | 0 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Brokerage+Finder fee | 37440000 | 3744000 | 41184000 | TRUE | 0% | 0 | 0% | 2025-04-30 |  | 0% |  | 2025-06-30 | 0% |  | 2025-08-30 | 0% |  | 2026-09-30 | - |  |  | - |  |  | 41184000 | 12355200 |  | 12355200 | 0 | 4118400 | 0 | 20592000 |  | 4118400 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Pre-payment Amount | 43680000 | 4368000 | 48048000 | TRUE |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | - | [5 empty] | 48048000 | 48048000 |  | 48048000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRUE
[7 empty] | Kojimom Bio Total 264.32kWp | Kojimom Bio | 264.32 | 8.69% | 9.6% | N | CAPEX | 277536000 | 27753600 | 305289600 | TRUE | 0% | 0 | 0% | 2025-08-30 |  | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  | 2025-12-30 | 0% |  | 2026-01-30 | - |  | 2026-03-31 | - |  |  | 305289600 | #VALUE! | - | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | Devex 1. 30% at Signing (Next) 2. 10% at EBL 3. 50% at DAP 4. 10% at Pre-use inspection | #VALUE!
[13 empty] | DEVEX | 79296000 | 7929600 | 87225600 | TRUE | 0% | 0 | 0% | 2025-04-30 |  | 0% |  | 2025-06-30 | 0% |  | 2025-08-30 | 0% |  | 2026-09-30 | - |  |  | - |  |  | 87225600 | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[13 empty] | Land Purchase | 0 |  | 0 | TRUE | - | 0 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[13 empty] | Brokerage+Finder fee | 39648000 | 3964800 | 43612800 | TRUE | 0% | 0 | 0% | 2025-04-30 |  | 0% |  | 2025-06-30 | 0% |  | 2025-08-30 | 0% |  | 2026-09-30 | - |  |  | - |  |  | 43612800 | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[13 empty] | Pre-payment Amount | 46256000 | 4625600 | 50881600 | TRUE |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | - | [5 empty] | 50881600 | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[7 empty] | Dongshin Motek Total 380.80kWp | Dongshin Motek | 380.8 | 9.53% | 9.6% | N | CAPEX | 399840000 | 39984000 | 439824000 | TRUE | 0% | 0 | 0% | 2025-08-30 |  | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  | 2025-12-30 | 0% |  | 2026-01-30 | - |  | 2026-03-31 | - |  |  | 439824000 | #VALUE! | - | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | Devex 1. 30% at Signing (Next) 2. 10% at EBL 3. 50% at DAP 4. 10% at Pre-use inspection | #VALUE!
[13 empty] | DEVEX | 114240000 | 11424000 | 125664000 | TRUE | 0% | 0 | 0% | 2025-04-30 |  | 0% |  | 2025-06-30 | 0% |  | 2025-08-30 | 0% |  | 2026-09-30 | - |  |  | - |  |  | 125664000 | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[13 empty] | Land Purchase | 0 |  | 0 | TRUE | - | 0 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[13 empty] | Brokerage+Finder fee | 57120000 | 5712000 | 62832000 | TRUE | 0% | 0 | 0% | 2025-04-30 |  | 0% |  | 2025-06-30 | 0% |  | 2025-08-30 | 0% |  | 2026-09-30 | - |  |  | - |  |  | 62832000 | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[13 empty] | Pre-payment Amount | 66640000 | 6664000 | 73304000 | TRUE |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | - | [5 empty] | 73304000 | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[7 empty] | Vega Total 560kWp | Vega | 560 | 9.65% | 9.6% | N | CAPEX | 588000000 | 58800000 | 646800000 | TRUE | 0% | 0 | 0% | 2025-08-30 |  | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  | 2025-12-30 | 0% |  | 2026-01-30 | - |  | 2026-03-31 | - |  |  | 646800000 | #VALUE! | - | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | Devex 1. 30% at Signing (Next) 2. 10% at EBL 3. 50% at DAP 4. 10% at Pre-use inspection | #VALUE!
[13 empty] | DEVEX | 168000000 | 16800000 | 184800000 | TRUE | 0% | 0 | 0% | 2025-04-30 |  | 0% |  | 2025-06-30 | 0% |  | 2025-08-30 | 0% |  | 2026-09-30 | - |  |  | - |  |  | 184800000 | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[13 empty] | Land Purchase | 0 |  | 0 | TRUE | - | 0 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[13 empty] | Brokerage+Finder fee | 84000000 | 8400000 | 92400000 | TRUE | 0% | 0 | 0% | 2025-04-30 |  | 0% |  | 2025-06-30 | 0% |  | 2025-08-30 | 0% |  | 2026-09-30 | - |  |  | - |  |  | 92400000 | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[13 empty] | Pre-payment Amount | 98000000 | 9800000 | 107800000 | TRUE |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | - | [5 empty] | 107800000 | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[7 empty] | Korea Kospack Total 556.16kWp | Korea Kospack | 556.16 | 8.73% | 9.6% | N | CAPEX | 583968000 | 58396800 | 642364800 | TRUE | 0% | 0 | 0% | 2025-06-30 |  | 0% |  | 2025-07-30 | 0% |  | 2025-10-30 | 0% |  | 2025-11-30 | - |  | 2026-01-31 | - |  |  | 642364800 | #VALUE! | - | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | Devex 1. 30% at Signing (Next) 2. 10% at EBL 3. 50% at DAP 4. 10% at Pre-use inspection | #VALUE!
[13 empty] | DEVEX | 166848000 | 16684800 | 183532800 | TRUE | 0% | 0 | 0% | 2025-02-15 |  | 0% |  | 2025-05-31 | 0% |  | 2025-06-30 | 0% |  | 2026-07-30 | - |  |  | - |  |  | 183532800 | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[13 empty] | Land Purchase | 0 |  | 0 | TRUE | - | 0 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[13 empty] | Brokerage+Finder fee | 83424000 | 8342400 | 91766400 | TRUE | 0% | 0 | 0% | 2025-02-15 |  | 0% |  | 2025-05-31 | 0% |  | 2025-06-30 | 0% |  | 2026-07-30 | - |  |  | - |  |  | 91766400 | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[13 empty] | Pre-payment Amount | 97328000 | 9732800 | 107060800 | TRUE |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | - | [5 empty] | 107060800 | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[7 empty] | Pungcheon Im clan Total 188.16kWp | Pungcheon Im clan | 188.16 | 9.19% | 9.6% | N | CAPEX | 197568000 | 19756800 | 217324800 | TRUE | 0% | 0 | 0% | 2025-06-30 |  | 0% |  | 2025-07-30 | 0% |  | 2025-10-30 | 0% |  | 2025-11-30 | - |  | 2026-01-31 | - |  |  | 217324800 | #VALUE! | - | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | Devex 1. 30% at Signing (Next) 2. 10% at EBL 3. 50% at DAP 4. 10% at Pre-use inspection | #VALUE!
[13 empty] | DEVEX | 56448000 | 5644800 | 62092800 | TRUE | 0% | 0 | 0% | 2025-02-15 |  | 0% |  | 2025-05-31 | 0% |  | 2025-06-30 | 0% |  | 2026-07-30 | - |  |  | - |  |  | 62092800 | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[13 empty] | Land Purchase | 0 |  | 0 | TRUE | - | 0 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[13 empty] | Brokerage+Finder fee | 28224000 | 2822400 | 31046400 | TRUE | 0% | 0 | 0% | 2025-02-15 |  | 0% |  | 2025-05-31 | 0% |  | 2025-06-30 | 0% |  | 2026-07-30 | - |  |  | - |  |  | 31046400 | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[13 empty] | Pre-payment Amount | 32928000 | 3292800 | 36220800 | TRUE |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | - | [5 empty] | 36220800 | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[7 empty] | Guemjeong Techno Total 122kWp | Guemjeong Techno | 122 | 8.95% | 9.6% | Y | CAPEX | 128100000 | 12810000 | 140910000 | TRUE | 0% | 0 | 0% | 2025-06-30 |  | 0% |  | 2025-07-30 | 0% |  | 2025-10-30 | 0% |  | 2025-11-30 | - |  | 2026-01-31 | - |  |  | 140910000 | 14091000 | - | 14091000 | 0 | 28182000 | 0 | 56364000 |  | 35227500 |  | 7045500 |  | Devex 1. 30% at Signing (Next) 2. 10% at EBL 3. 50% at DAP 4. 10% at Pre-use inspection | TRUE
[13 empty] | DEVEX | 36600000 | 3660000 | 40260000 | TRUE | 30% | 12078000 | 30% | 2025-04-17 | 12078000 | 0% |  | 2025-05-31 | 0% |  | 2025-06-30 | 0% |  | 2026-01-30 | - |  |  | - |  |  | 40260000 | 12078000 |  | 12078000 | 12078000 | 4026000 | 0 | 20130000 |  | 4026000 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Land Purchase |  |  | 0 | TRUE | - | 0 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Brokerage+Finder fee | 18300000 | 1830000 | 20130000 | TRUE | 30% | 6039000 | 30% | 2025-04-17 | 6039000 | 0% |  | 2025-05-31 | 0% |  | 2025-06-30 | 0% |  | 2026-01-30 | - |  |  | - |  |  | 20130000 | 6039000 |  | 6039000 | 6039000 | 2013000 | 0 | 10065000 |  | 2013000 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Pre-payment Amount | 21350000 | 2135000 | 23485000 | TRUE |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | - | [5 empty] | 23485000 | 23485000 |  | 23485000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRUE
[7 empty] | Epyeonan nursing home Total 172kWp | Epyeonan nursing home | 172 | 9.45% | 9.6% | Y | CAPEX | 180600000 | 18060000 | 198660000 | TRUE | 0% | 0 | 0% | 2025-06-30 |  | 0% |  | 2025-07-30 | 0% |  | 2025-10-30 | 0% |  | 2025-11-30 | - |  | 2026-01-31 | - |  |  | 198660000 | 19866000 | - | 19866000 | 0 | 39732000 | 0 | 79464000 |  | 49665000 |  | 9933000 |  | Devex 1. 30% at Signing (Next) 2. 10% at EBL 3. 50% at DAP 4. 10% at Pre-use inspection | TRUE
[13 empty] | DEVEX | 51600000 | 5160000 | 56760000 | TRUE | 30% | 17028000 | 30% | 2025-04-17 | 17028000 | 0% |  | 2025-05-31 | 0% |  | 2025-06-30 | 0% |  | 2026-07-30 | - |  |  | - |  |  | 56760000 | 17028000 |  | 17028000 | 17028000 | 5676000 | 0 | 28380000 |  | 5676000 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Land Purchase |  |  | 0 | TRUE | - | 0 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Brokerage+Finder fee | 25800000 | 2580000 | 28380000 | TRUE | 30% | 8514000 | 30% | 2025-04-17 | 8514000 | 0% |  | 2025-05-31 | 0% |  | 2025-06-30 | 0% |  | 2026-07-30 | - |  |  | - |  |  | 28380000 | 8514000 |  | 8514000 | 8514000 | 2838000 | 0 | 14190000 |  | 2838000 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Pre-payment Amount | 30100000 | 3010000 | 33110000 | TRUE |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | - | [5 empty] | 33110000 | 33110000 |  | 33110000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRUE
[12 empty] | Y | CAPEX | 4357542000 | 435754200 | 4793296200 | TRUE | 0% | 0 | 0% | 2025-02-28 | 0 | 0% | 0 | 2025-03-28 | 0% | 0 | 2025-06-28 | 0% | 0 | 2025-07-28 | - | 0 | 2025-09-28 | - |  |  | 4793296200 | 479329620 | - | 479329620 | 0 | 958659240 | 0 | 1917318480 |  | 1198324050 |  | 239664810 |  | Devex 1. 30% at Signing (Next) 2. 10% at EBL 3. 50% at DAP 4. 10% at Pre-use inspection | TRUE
[13 empty] | DEVEX | 1245012000 | 124501200 | 1369513200 | TRUE | 14.1% | 193149000 | 14.1% | 2025-02-15 | 193149000 | 0% | 0 | 2025-05-31 | 0% | 0 | 2025-06-30 | 0% | 0 | 2025-09-28 | - | 0 |  | - |  |  | 1369513200 | 410853960 |  | 410853960 | 193149000 | 136951320 | 0 | 684756600 |  | 136951320 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Land Purchase | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | - | 0 | - | 2025-02-15 | 0 | - | 0 |  | - | 0 |  | - | 0 |  | - | 0 |  | - |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[13 empty] | Brokerage+Finder fee | 477806000 | 47780600 | 525586600 | TRUE | 9.289% | 48823500 | 9.289% | 2025-02-15 | 48823500 | 0% | 0 | 2025-05-31 | 0% | 0 | 2025-06-30 | 0% | 0 | 2025-09-28 | - | 0 |  | - |  |  | 525586600 | 157675980 |  | 157675980 | 48823500 | 52558660 | 0 | 262793300 |  | 52558660 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Pre-payment Amount | 731507000 | 73150700 | 804657700 | TRUE |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | - | 0 |  |  |  |  | 804657700 | 804657700 |  | 804657700 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRUE
3 | Bolt Taeyanggwang 3HO #224, 42, Eonju-ro 147-gil, Gangnam-gu, Seoul, Korea | 110111-9077284 | 314-86-68320 | KB Bank : 096301-04-103330 | 8 | DG Organic | COSMO chemical Total 3,065.30kWp | COSMO chemical | 3065.3 | 9.07% | 9.3% | N | CAPEX | 3218565000 | 321856500 | 3540421500 | TRUE | 0% | 0 | 0% | 2025-07-31 |  | 0% |  | 2025-08-31 | 0% |  | 2025-11-30 | 0% |  | 2025-12-31 | - |  | 2026-03-01 | - |  |  | 3540421500 | 354042150 | 2025-07-31 | 354042150 | 0 | 708084300 | 0 | 1416168600 |  | 885105375 |  | 177021075 |  | Devex 1. 20% at Signing (Next) 2. 20% at EBL 3. 50% at DAP 4. 10% at Pre-use inspection | TRUE
[13 empty] | DEVEX | 919590000 | 91959000 | 1011549000 | TRUE | 0% | 0 | 0% | 2025-04-30 |  | 0% |  | 2025-05-31 | 0% |  | 2025-07-31 | 0% |  | 2026-05-31 | - |  |  | - |  |  | 1011549000 | 202309800 | 2025-04-30 | 202309800 | 0 | 202309800 | 0 | 505774500 |  | 101154900 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Land Purchase | 0 | - | 0 | TRUE | - | 0 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Brokerage+Finder fee | 613060000 | 61306000 | 674366000 | TRUE | 0% | 0 | 0% | 2025-04-30 |  | 0% |  | 2025-05-31 | 0% |  | 2025-07-31 | 0% |  | 2026-05-31 | - |  |  | - |  |  | 674366000 | 134873200 | 2025-04-30 | 134873200 | 0 | 134873200 | 0 | 337183000 |  | 67436600 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Pre-payment Amount | 613060000 | 61306000 | 674366000 | TRUE |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | - | [5 empty] | 674366000 | 674366000 |  | 674366000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | Seun BNC Total 351.16kWp | Seun BNC | 351.155 | 8.79% | 9.3% | N | CAPEX | 368712750 | 36871275 | 405584025 | TRUE | 0% | 0 | 0% | 2025-08-30 |  | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  | 2025-12-30 | 0% |  | 2026-01-30 | - |  | 2026-03-31 | - |  |  | 405584025 | 40558402.5 | 2025-08-30 | 40558402.5 | 0 | 81116805 | 0 | 162233610 |  | 101396006.25 |  | 20279201.25 |  | Devex 1. 20% at Signing (Next) 2. 20% at EBL 3. 50% at DAP 4. 10% at Pre-use inspection | TRUE
[13 empty] | DEVEX | 105346500 | 10534650 | 115881150 | TRUE | 0% | 0 | 0% | 2025-04-30 |  | 0% |  | 2025-06-30 | 0% |  | 2025-08-30 | 0% |  | 2026-08-30 | - |  |  | - |  |  | 115881150 | 23176230 | 2025-04-30 | 23176230 | 0 | 23176230 | 0 | 57940575 |  | 11588115 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Land Purchase | 0 | - | 0 | TRUE | - | 0 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Brokerage+Finder fee | 70231000 | 7023100 | 77254100 | TRUE | 0% | 0 | 0% | 2025-04-30 |  | 0% |  | 2025-06-30 | 0% |  | 2025-08-30 | 0% |  | 2026-08-30 | - |  |  | - |  |  | 77254100 | 15450820 | 2025-04-30 | 15450820 | 0 | 15450820 | 0 | 38627050 |  | 7725410 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Pre-payment Amount | 70231000 | 7023100 | 77254100 | TRUE |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | - | [5 empty] | 77254100 | 77254100 |  | 77254100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | Seun Steel Gyeongju Total 709.25kWp | Seun Steel Gyeongju | 709.295 | 8.72% | 9.3% | N | CAPEX | 744759750 | 74475975 | 819235725 | TRUE | 0% | 0 | 0% | 2025-08-30 |  | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  | 2025-12-30 | 0% |  | 2026-01-30 | - |  | 2026-03-31 | - |  |  | 819235725 | 81923572.5 | 2025-08-30 | 81923572.5 | 0 | 163847145 | 0 | 327694290 |  | 204808931.25 |  | 40961786.25 |  | Devex 1. 20% at Signing (Next) 2. 20% at EBL 3. 50% at DAP 4. 10% at Pre-use inspection | TRUE
[13 empty] | DEVEX | 212788500 | 21278850 | 234067350 | TRUE | 0% | 0 | 0% | 2025-04-30 |  | 0% |  | 2025-06-30 | 0% |  | 2025-08-30 | 0% |  | 2026-08-30 | - |  |  | - |  |  | 234067350 | 46813470 | 2025-04-30 | 46813470 | 0 | 46813470 | 0 | 117033675 |  | 23406735 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Land Purchase | 0 | - | 0 | TRUE | - | 0 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Brokerage+Finder fee | 141859000 | 14185900 | 156044900 | TRUE | 0% | 0 | 0% | 2025-04-30 |  | 0% |  | 2025-06-30 | 0% |  | 2025-08-30 | 0% |  | 2026-08-30 | - |  |  | - |  |  | 156044900 | 31208980 | 2025-04-30 | 31208980 | 0 | 31208980 | 0 | 78022450 |  | 15604490 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Pre-payment Amount | 141859000 | 14185900 | 156044900 | TRUE |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | - | [5 empty] | 156044900 | 156044900 |  | 156044900 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | Oneel Total 522.61kWp | Oneel | 522.605 | 8.84% | 9.3% | N | CAPEX | 548735250 | 54873525 | 603608775 | TRUE | 0% | 0 | 0% | 2025-08-30 |  | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  | 2025-12-30 | 0% |  | 2026-01-30 | - |  | 2026-03-31 | - |  |  | 603608775 | 60360877.5 | 2025-08-30 | 60360877.5 | 0 | 120721755 | 0 | 241443510 |  | 150902193.75 |  | 30180438.75 |  | Devex 1. 20% at Signing (Next) 2. 20% at EBL 3. 50% at DAP 4. 10% at Pre-use inspection | TRUE
[13 empty] | DEVEX | 156781500 | 15678150 | 172459650 | TRUE | 20% | 34491930 | 20% | 2025-04-07 | 34491930 | 0% |  | 2025-06-30 | 0% |  | 2025-08-30 | 0% |  | 2026-08-30 | - |  |  | - |  |  | 172459650 | 34491930 | 2025-04-07 | 34491930 | 34491930 | 34491930 | 0 | 86229825 |  | 17245965 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Land Purchase | 0 | - | 0 | TRUE | - | 0 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Brokerage+Finder fee | 104521000 | 10452100 | 114973100 | TRUE | 20% | 22994620 | 20% | 2025-04-07 | 22994620 | 0% |  | 2025-06-30 | 0% |  | 2025-08-30 | 0% |  | 2026-08-30 | - |  |  | - |  |  | 114973100 | 22994620 | 2025-04-07 | 22994620 | 22994620 | 22994620 | 0 | 57486550 |  | 11497310 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Pre-payment Amount | 104521000 | 10452100 | 114973100 | TRUE |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | - | [5 empty] | 114973100 | 114973100 |  | 114973100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | Sammi Total 2,743.2kWp | Sammi | 2743.2 | 9.65% | 9.6% | N | CAPEX | 2880360000 | 288036000 | 3168396000 | TRUE | 0% | 0 | 0% | 2025-09-30 |  | 0% |  | 2025-10-30 | 0% |  | 2026-01-30 | 0% |  | 2026-02-28 | - |  | 2026-05-01 | - |  |  | 3168396000 | 316839600 | 2025-09-30 | 316839600 | 0 | 633679200 | 0 | 1267358400 |  | 792099000 |  | 158419800 |  | Devex 1. 20% at Signing (Next) 2. 20% at EBL 3. 50% at DAP 4. 10% at Pre-use inspection | TRUE
[13 empty] | DEVEX | 822960000 | 82296000 | 905256000 | TRUE | 0% | 0 | 0% | 2025-04-30 |  | 0% |  | 2025-07-31 | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  | 2026-10-30 | - |  |  | - |  |  | 905256000 | 181051200 | 2025-04-30 | 181051200 | 0 | 181051200 | 0 | 452628000 |  | 90525600 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Land Purchase | 0 | - | 0 | TRUE | - | 0 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Brokerage+Finder fee | 548640000 | 54864000 | 603504000 | TRUE | 0% | 0 | 0% | 2025-04-30 |  | 0% |  | 2025-07-31 | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  | 2026-10-30 | - |  |  | - |  |  | 603504000 | 120700800 | 2025-04-30 | 120700800 | 0 | 120700800 | 0 | 301752000 |  | 60350400 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Pre-payment Amount | 548640000 | 54864000 | 603504000 | TRUE |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | - | [5 empty] | 603504000 | 603504000 |  | 603504000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | Kyunghan Korea 1 Total 695.33kWp | Kyunghan Korea 1 | 695.325 | 9.17% | 9.3% | N | CAPEX | 730091250 | 73009125 | 803100375 | TRUE | 0% | 0 | 0% | 2025-09-30 |  | 0% |  | 2025-10-30 | 0% |  | 2026-01-30 | 0% |  | 2026-02-28 | - |  | 2026-05-01 | - |  |  | 803100375 | 80310037.5 | 2025-09-30 | 80310037.5 | 0 | 160620075 | 0 | 321240150 |  | 200775093.75 |  | 40155018.75 |  | Devex 1. 20% at Signing (Next) 2. 20% at EBL 3. 50% at DAP 4. 10% at Pre-use inspection | TRUE
[13 empty] | DEVEX | 208597500 | 20859750 | 229457250 | TRUE | 0% | 0 | 0% | 2025-04-30 |  | 0% |  | 2025-07-31 | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  | 2026-10-30 | - |  |  | - |  |  | 229457250 | 45891450 | 2025-04-30 | 45891450 | 0 | 45891450 | 0 | 114728625 |  | 22945725 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Land Purchase | 0 | - | 0 | TRUE | - | 0 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Brokerage+Finder fee | 139065000 | 13906500 | 152971500 | TRUE | 0% | 0 | 0% | 2025-04-30 |  | 0% |  | 2025-07-31 | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  | 2026-10-30 | - |  |  | - |  |  | 152971500 | 30594300 | 2025-04-30 | 30594300 | 0 | 30594300 | 0 | 76485750 |  | 15297150 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Pre-payment Amount | 139065000 | 13906500 | 152971500 | TRUE |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | - | [5 empty] | 152971500 | 152971500 |  | 152971500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | Yooil Rubber1 Total 913.77kWp | Yooil Rubber1 | 913.765 | 8.77% | 9.3% | N | CAPEX | 959453250 | 95945325 | 1055398575 | TRUE | 0% | 0 | 0% | 2025-09-30 |  | 0% |  | 2025-10-30 | 0% |  | 2026-01-30 | 0% |  | 2026-02-28 | - |  | 2026-05-01 | - |  |  | 1055398575 | 105539857.5 | 2025-09-30 | 105539857.5 | 0 | 211079715 | 0 | 422159430 |  | 263849643.75 |  | 52769928.75 |  | Devex 1. 20% at Signing (Next) 2. 20% at EBL 3. 50% at DAP 4. 10% at Pre-use inspection | TRUE
[13 empty] | DEVEX | 274129500 | 27412950 | 301542450 | TRUE | 0% | 0 | 0% | 2025-04-30 |  | 0% |  | 2025-07-31 | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  | 2026-10-30 | - |  |  | - |  |  | 301542450 | 60308490 | 2025-04-30 | 60308490 | 0 | 60308490 | 0 | 150771225 |  | 30154245 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Land Purchase | 0 | - | 0 | TRUE | - | 0 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Brokerage+Finder fee | 182753000 | 18275300 | 201028300 | TRUE | 0% | 0 | 0% | 2025-04-30 |  | 0% |  | 2025-07-31 | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  | 2026-10-30 | - |  |  | - |  |  | 201028300 | 40205660 | 2025-04-30 | 40205660 | 0 | 40205660 | 0 | 100514150 |  | 20102830 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Pre-payment Amount | 182753000 | 18275300 | 201028300 | TRUE |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | - | [5 empty] | 201028300 | 201028300 |  | 201028300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | Yooil Rubber2 Total 544.83kWp | Yooil Rubber2 | 544.83 | 0% | 8.84% | N | CAPEX | 572071500 | 57207150 | 629278650 | TRUE | 0% | 0 | 0% | 2025-09-30 |  | 0% |  | 2025-10-30 | 0% |  | 2026-01-30 | 0% |  | 2026-02-28 | - |  | 2026-05-01 | - |  |  | 629278650 | 62927865 | 2025-09-30 | 62927865 | 0 | 125855730 | 0 | 251711460 |  | 157319662.5 |  | 31463932.5 |  | Devex 1. 20% at Signing (Next) 2. 20% at EBL 3. 50% at DAP 4. 10% at Pre-use inspection | TRUE
[13 empty] | DEVEX | 163449000 | 16344900 | 179793900 | TRUE | 0% | 0 | 0% | 2025-04-30 |  | 0% |  | 2025-07-31 | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  | 2026-10-30 | - |  |  | - |  |  | 179793900 | 35958780 | 2025-04-30 | 35958780 | 0 | 35958780 | 0 | 89896950 |  | 17979390 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Land Purchase | 0 | - | 0 | TRUE | - | 0 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Brokerage+Finder fee | 108966000 | 10896600 | 119862600 | TRUE | 0% | 0 | 0% | 2025-04-30 |  | 0% |  | 2025-07-31 | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  | 2026-10-30 | - |  |  | - |  |  | 119862600 | 23972520 | 2025-04-30 | 23972520 | 0 | 23972520 | 0 | 59931300 |  | 11986260 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Pre-payment Amount | 108966000 | 10896600 | 119862600 | TRUE |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | - | [5 empty] | 119862600 | 119862600 |  | 119862600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0% | 0% | N | CAPEX | 40320000 | 4032000 | 44352000 | TRUE | 0% | 0 | 0% | 2025-02-28 |  | 0% |  | 2025-03-28 | 0% |  | 2025-06-28 | 0% |  | 2025-07-28 | - |  | 2025-09-28 | - |  |  | 44352000 | 4435200 | 2025-02-28 | 4435200 | 0 | 8870400 | 0 | 17740800 |  | 11088000 |  | 2217600 |  | Devex 1. 20% at Signing (Next) 2. 20% at EBL 3. 50% at DAP 4. 10% at Pre-use inspection | TRUE
[13 empty] | DEVEX | 11520000 | 1152000 | 12672000 | TRUE | 0% | 0 | 0% | 2025-02-15 |  | 0% |  | 2025-06-30 | 0% |  | 2025-08-30 | 0% |  | 2025-09-28 | - |  |  | - |  |  | 12672000 | 2534400 | 2025-02-15 | 2534400 | 0 | 2534400 | 0 | 6336000 |  | 1267200 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Land Purchase | 0 | - | 0 | TRUE | - | 0 | - | 2025-02-15 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Brokerage+Finder fee | 7680000 | 768000 | 8448000 | TRUE | 0% | 0 | 0% | 2025-02-15 |  | 0% |  | 2025-06-30 | 0% |  | 2025-08-30 | 0% |  | 2025-09-28 | - |  |  | - |  |  | 8448000 | 1689600 | 2025-02-15 | 1689600 | 0 | 1689600 | 0 | 4224000 |  | 844800 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Pre-payment Amount | 33528000 | 3352800 | 36880800 | TRUE |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | - | [5 empty] | 36880800 | 36880800 |  | 36880800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
4 | Bolt Taeyanggwang 6HO #231, 42, Eonju-ro 147-gil, Gangnam-gu, Seoul, Korea | 110111-9077888 | 339-86-03554 | KB Bank : 096337-04-011223 | 3 | DG Organic | Esun Total 150.00kWp | Esun | 150 | 8.92% | 9.3% | Y | CAPEX | 157500000 | 15750000 | 173250000 | TRUE | 0% | 0 | 0% | 2025-06-30 |  | 0% |  | 2025-07-30 | 0% |  | 2025-10-30 | 0% |  | 2025-11-30 | - |  | 2026-01-31 | - |  |  | 173250000 | 17325000 | 2025-06-30 | 17325000 | 0 | 34650000 | 0 | 69300000 |  | 43312500 |  | 8662500 |  | Devex 1. 20% at Signing (Done) 2. 20% at EBL (Next) 3. 50% at DAP 4. 10% at Pre-use inspection | TRUE
[13 empty] | DEVEX | 45000000 | 4500000 | 49500000 | TRUE | 20% | 9900000 | 20% | 2024-12-05 | 9900000 | 0% |  | 2025-04-30 | 0% |  | 2025-06-30 | 0% |  | 2025-12-31 | - |  |  | - |  |  | 49500000 | 9900000 | 2025-04-30 | 9900000 | 9900000 | 9900000 | 0 | 24750000 |  | 4950000 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Land Purchase | 0 |  | 0 | TRUE | - | 0 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Brokerage+Finder fee | 30000000 | 3000000 | 33000000 | TRUE | 20% | 6600000 | 20% | 2024-12-05 | 6600000 | 0% |  | 2025-04-30 | 0% |  | 2025-06-30 | 0% |  | 2025-12-31 | - |  |  | - |  |  | 33000000 | 6600000 | 2025-04-30 | 6600000 | 6600000 | 6600000 | 0 | 16500000 |  | 3300000 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Pre-payment Amount | 30000000 | 3000000 | 33000000 | TRUE |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | - | [5 empty] | 33000000 | 33000000 |  | 33000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | Sejin SMC Total 144.15kWp | Sejin SMC | 144.15 | 9.14% | 9.3% | Y | CAPEX | 151357500 | 15135750 | 166493250 | TRUE | 0% | 0 | 0% | 2025-06-30 |  | 0% |  | 2025-07-30 | 0% |  | 2025-10-30 | 0% |  | 2025-11-30 | - |  | 2026-01-31 | - |  |  | 166493250 | 16649325 | 2025-06-30 | 16649325 | 0 | 33298650 | 0 | 66597300 |  | 41623312.5 |  | 8324662.5 |  | Devex 1. 20% at Signing (Done) 2. 20% at EBL (Next) 3. 50% at DAP 4. 10% at Pre-use inspection | TRUE
[13 empty] | DEVEX | 43245000 | 4324500 | 47569500 | TRUE | 20% | 9513900 | 20% | 2024-12-05 | 9513900 | 0% |  | 2025-04-30 | 0% |  | 2025-06-30 | 0% |  | 2025-12-31 | - |  |  | - |  |  | 47569500 | 9513900 | 2025-04-30 | 9513900 | 9513900 | 9513900 | 0 | 23784750 |  | 4756950 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Land Purchase | 0 |  | 0 | TRUE | - | 0 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Brokerage+Finder fee | 28830000 | 2883000 | 31713000 | TRUE | 20% | 6342600 | 20% | 2024-12-05 | 6342600 | 0% |  | 2025-04-30 | 0% |  | 2025-06-30 | 0% |  | 2025-12-31 | - |  |  | - |  |  | 31713000 | 6342600 | 2025-04-30 | 6342600 | 6342600 | 6342600 | 0 | 15856500 |  | 3171300 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Pre-payment Amount | 28830000 | 2883000 | 31713000 | TRUE |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | - | [5 empty] | 31713000 | 31713000 |  | 31713000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | Seoyong Total 138.43kWp | Seoyong | 138.43 | 9.17% | 9.3% | Y | CAPEX | 145351500 | 14535150 | 159886650 | TRUE | 0% | 0 | 0% | 2025-06-30 |  | 0% |  | 2025-07-30 | 0% |  | 2025-10-30 | 0% |  | 2025-11-30 | - |  | 2026-01-31 | - |  |  | 159886650 | 15988665 | 2025-06-30 | 15988665 | 0 | 31977330 | 0 | 63954660 |  | 39971662.5 |  | 7994332.5 |  | Devex 1. 20% at Signing (Done) 2. 20% at EBL (Next) 3. 50% at DAP 4. 10% at Pre-use inspection | TRUE
[13 empty] | DEVEX | 41529000 | 4152900 | 45681900 | TRUE | 20% | 9136380 | 20% | 2024-12-05 | 9136380 | 0% |  | 2025-04-30 | 0% |  | 2025-06-30 | 0% |  | 2025-12-31 | - |  |  | - |  |  | 45681900 | 9136380 | 2025-04-30 | 9136380 | 9136380 | 9136380 | 0 | 22840950 |  | 4568190 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Land Purchase | 0 |  | 0 | TRUE | - | 0 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Brokerage+Finder fee | 27686000 | 2768600 | 30454600 | TRUE | 20% | 6090920 | 20% | 2024-12-05 | 6090920 | 0% |  | 2025-04-30 | 0% |  | 2025-06-30 | 0% |  | 2025-12-31 | - |  |  | - |  |  | 30454600 | 6090920 | 2025-04-30 | 6090920 | 6090920 | 6090920 | 0 | 15227300 |  | 3045460 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Pre-payment Amount | 27686000 | 2768600 | 30454600 | TRUE |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | - | [5 empty] | 30454600 | 30454600 |  | 30454600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 9.07% | 9.3% | Y | CAPEX | 335160000 | 33516000 | 368676000 | TRUE | 0% | 0 | 0% | 2025-05-31 |  | 0% |  | 2025-06-30 | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  | 2025-10-30 | - |  | 2025-12-31 | - |  |  | 368676000 | 36867600 | 2025-05-31 | 36867600 | 0 | 73735200 | 0 | 147470400 |  | 92169000 |  | 18433800 |  | Devex 1. 20% at Signing (Done) 2. 20% at EBL (Next) 3. 50% at DAP 4. 10% at Pre-use inspection | TRUE
[13 empty] | DEVEX | 95760000 | 9576000 | 105336000 | TRUE | 0% | 0 | 0% | 2024-12-05 |  | 0% |  | 2025-04-30 | 0% |  | 2025-05-31 | 0% |  | 2025-12-31 | - |  |  | - |  |  | 105336000 | 21067200 | 2025-04-30 | 21067200 | 0 | 21067200 | 0 | 52668000 |  | 10533600 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Land Purchase | 0 |  | 0 | TRUE | - | 0 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Brokerage+Finder fee | 63840000 | 6384000 | 70224000 | TRUE | 0% | 0 | 0% | 2024-12-05 |  | 0% |  | 2025-04-30 | 0% |  | 2025-05-31 | 0% |  | 2025-12-31 | - |  |  | - |  |  | 70224000 | 14044800 | 2025-04-30 | 14044800 | 0 | 14044800 | 0 | 35112000 |  | 7022400 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Pre-payment Amount | 613060000 | 61306000 | 674366000 | TRUE |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | - | [5 empty] | 674366000 | 674366000 |  | 674366000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
5 | Bolt Taeyanggwang 7HO #233, 42, Eonju-ro 147-gil, Gangnam-gu, Seoul, Korea | 110111-9077622 | 504-87-03534 | KB Bank : 096301-04-103343 | 5 | DG Organic | Eco Inshutech Total 319.20kWp | Eco Insutech | 319.2 | 8.97% | 9.3% | Y | CAPEX | 335160000 | 33516000 | 368676000 | TRUE | 0% | 0 | 0% | 2025-04-30 |  | 0% |  | 2025-05-30 | 0% |  | 2025-08-30 | 0% |  | 2025-09-30 | - |  | 2025-11-30 | - |  |  | 368676000 | 36867600 | 2025-04-30 | 36867600 | 0 | 73735200 | 0 | 147470400 |  | 92169000 |  | 18433800 |  | Devex 1. 20% at Signing (Done) 2. 20% at EBL (Next) 3. 50% at DAP 4. 10% at Pre-use inspection | TRUE
[13 empty] | DEVEX | 95760000 | 9576000 | 105336000 | TRUE | 40% | 42134400 | 20% | 2024-12-24 | 21067200 | 20% | 21067200 | 2025-03-21 | 0% |  | 2025-04-30 | 0% |  | 2025-12-31 | - |  |  | - |  |  | 105336000 | 21067200 | 2025-03-21 | 21067200 | 21067200 | 21067200 | 21067200 | 52668000 |  | 10533600 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Land Purchase | 0 |  | 0 | TRUE | - | 0 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Brokerage+Finder fee | 63840000 | 6384000 | 70224000 | TRUE | 40% | 28089600 | 20% | 2024-12-24 | 14044800 | 20% | 14044800 | 2025-03-21 | 0% |  | 2025-04-30 | 0% |  | 2025-12-31 | - |  |  | - |  |  | 70224000 | 14044800 | 2025-03-21 | 14044800 | 14044800 | 14044800 | 14044800 | 35112000 |  | 7022400 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Pre-payment Amount | 89376000 | 8937600 | 98313600 | TRUE |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | - | [5 empty] | 98313600 | 98313600 |  | 98313600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | Younggwang Industry Total 545.46kWp | Younggwang Industry | 545.46 | 8.91% | 9.3% | Y | CAPEX | 541401000 | 54140100 | 595541100 | TRUE | 0% | 0 | 0% | 2025-05-31 |  | 0% |  | 2025-06-30 | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  | 2025-10-30 | - |  | 2025-12-30 | - |  |  | 595541100 | 59554110 | 2025-05-31 | 59554110 | 0 | 119108220 | 0 | 238216440 |  | 148885275 |  | 29777055 |  | Devex 1. 20% at Signing (Done) 2. 20% at EBL (Next) 3. 50% at DAP 4. 10% at Pre-use inspection | TRUE
[13 empty] | DEVEX | 154686000 | 15468600 | 170154600 | TRUE | 20% | 34030920 | 20% | 2025-01-22 | 34030920 | 0% |  | 2025-04-30 | 0% |  | 2025-05-31 | 0% |  | 2025-12-08 | - |  |  | - |  |  | 170154600 | 34030920 | 2025-04-30 | 34030920 | 34030920 | 34030920 | 0 | 85077300 |  | 17015460 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Land Purchase | 0 |  | 0 | TRUE | - | 0 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Brokerage+Finder fee | 103124000 | 10312400 | 113436400 | TRUE | 20% | 22687280 | 20% | 2025-01-22 | 22687280 | 0% |  | 2025-04-30 | 0% |  | 2025-05-20 | 0% |  | 2025-12-08 | - |  |  | - |  |  | 113436400 | 22687280 | 2025-04-30 | 22687280 | 22687280 | 22687280 | 0 | 56718200 |  | 11343640 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Pre-payment Amount | 103124000 | 10312400 | 113436400 | TRUE |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | - | [5 empty] | 113436400 | 113436400 |  | 113436400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | Ajin P&S Total 148.59kWp | Ajin P&S | 148.59 | 9.63% | 9.3% | Y | CAPEX | 156019500 | 15601950 | 171621450 | TRUE | 0% | 0 | 0% | 2025-05-30 |  | 0% |  | 2025-06-30 | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  | 2025-10-30 | - |  | 2025-12-30 | - |  |  | 171621450 | 17162145 | 2025-05-30 | 17162145 | 0 | 34324290 | 0 | 68648580 |  | 42905362.5 |  | 8581072.5 |  | Devex 1. 20% at Signing (Done) 2. 20% at EBL (Next) 3. 50% at DAP 4. 10% at Pre-use inspection | TRUE
[13 empty] | DEVEX | 44577000 | 4457700 | 49034700 | TRUE | 20.57% | 10086340 | 20.57% | 2025-01-22 | 10086340 | 0% |  | 2025-04-30 | 0% |  | 2025-05-30 | 0% |  | 2025-11-30 | - |  |  | - |  |  | 49034700 | 9806940 | 2025-04-30 | 9806940 | 10086340 | 9806940 | 0 | 24517350 |  | 4903470 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Land Purchase | 0 |  | 0 | TRUE | - | 0 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Brokerage+Finder fee | 29718000 | 2971800 | 32689800 | TRUE | 20% | 6537960 | 20% | 2025-01-22 | 6537960 | 0% |  | 2025-04-30 | 0% |  | 2025-05-30 | 0% |  | 2025-11-30 | - |  |  | - |  |  | 32689800 | 6537960 | 2025-04-30 | 6537960 | 6537960 | 6537960 | 0 | 16344900 |  | 3268980 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Pre-payment Amount | 29718000 | 2971800 | 32689800 | TRUE |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | - | [5 empty] | 32689800 | 32689800 |  | 32689800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | Myunghyun Tech (2 sites in aggregate) Total 110.08kWp | Myunghyun Tech 1 | 71.68 | 8.65% | 9.3% | Y | CAPEX | 75264000 | 7526400 | 82790400 | TRUE | 0% | 0 | 0% | 2025-06-30 |  | 0% |  | 2025-07-30 | 0% |  | 2025-10-30 | 0% |  | 2025-11-30 | - |  | 2026-01-30 | - |  |  | 82790400 | 8279040 | 2025-06-30 | 8279040 | 0 | 16558080 | 0 | 33116160 |  | 20697600 |  | 4139520 |  | Devex 1. 20% at Signing (Done) 2. 20% at EBL (Next) 3. 50% at DAP 4. 10% at Pre-use inspection | TRUE
[13 empty] | DEVEX | 21504000 | 2150400 | 23654400 | TRUE | 20% | 4730880 | 20% | 2025-02-17 | 4730880 | 0% |  | 2025-04-30 | 0% |  | 2025-06-30 | 0% |  | 2025-12-30 | - |  |  | - |  |  | 23654400 | 4730880 | 2025-04-30 | 4730880 | 4730880 | 4730880 | 0 | 11827200 |  | 2365440 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Land Purchase | 0 |  | 0 | TRUE | - | 0 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Brokerage+Finder fee | 14336000 | 1433600 | 15769600 | TRUE | 20% | 3153920 | 20% | 2025-02-17 | 3153920 | 0% |  | 2025-04-30 | 0% |  | 2025-06-30 | 0% |  | 2025-12-30 | - |  |  | - |  |  | 15769600 | 3153920 | 2025-04-30 | 3153920 | 3153920 | 3153920 | 0 | 7884800 |  | 1576960 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Pre-payment Amount | 14336000 | 1433600 | 15769600 | TRUE |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | - | [5 empty] | 15769600 | 15769600 |  | 15769600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | Myunghyun Tech 2 | 38.4 |  |  | Y | CAPEX | 40320000 | 4032000 | 44352000 | TRUE | 0% | 0 | 0% | 2025-06-30 |  | 0% |  | 2025-07-30 | 0% |  | 2025-10-30 | 0% |  | 2025-11-30 | - |  | 2026-01-30 |  |  |  | 44352000 | 4435200 | 2025-06-30 | 4435200 | 0 | 8870400 | 0 | 17740800 |  | 11088000 |  | 2217600 |  | Devex 1. 20% at Signing (Done) 2. 20% at EBL (Next) 3. 50% at DAP 4. 10% at Pre-use inspection | TRUE
[13 empty] | DEVEX | 11520000 | 1152000 | 12672000 | TRUE | 20% | 2534400 | 20% | 2025-02-17 | 2534400 | 0% |  | 2025-04-30 | 0% |  | 2025-06-30 | 0% |  | 2025-12-30 | - | [5 empty] | 12672000 | 2534400 | 2025-04-30 | 2534400 | 2534400 | 2534400 | 0 | 6336000 |  | 1267200 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Land Purchase | 0 |  | 0 | TRUE | - | 0 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Brokerage+Finder fee | 7680000 | 768000 | 8448000 | TRUE | 20% | 1689600 | 20% | 2025-02-17 | 1689600 | 0% |  | 2025-04-30 | 0% |  | 2025-06-30 | 0% |  | 2025-12-30 | - | [5 empty] | 8448000 | 1689600 | 2025-04-30 | 1689600 | 1689600 | 1689600 | 0 | 4224000 |  | 844800 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Pre-payment Amount | 7680000 | 768000 | 8448000 | TRUE |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | - | [5 empty] | 8448000 | 8448000 |  | 8448000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | Sehyun Chemical Total 158.75kWp | Sehyun Chemical | 158.75 | 9.99% | 9.3% | Y | CAPEX | 166687500 | 16668750 | 183356250 | TRUE | 0% | 0 | 0% | 2025-06-30 |  | 0% |  | 2025-07-30 | 0% |  | 2025-10-30 | 0% |  | 2025-11-30 | - |  | 2026-01-30 | - |  |  | 183356250 | 18335625 | 2025-06-30 | 18335625 | 0 | 36671250 | 0 | 73342500 |  | 45839062.5 |  | 9167812.5 |  | Devex 1. 20% at Signing (Done) 2. 20% at EBL (Next) 3. 50% at DAP 4. 10% at Pre-use inspection | TRUE
[13 empty] | DEVEX | 47625000 | 4762500 | 52387500 | TRUE | 20% | 10477500 | 20% | 2025-02-17 | 10477500 | 0% |  | 2025-04-30 | 0% |  | 2025-06-30 | 0% |  | 2025-12-30 | - |  |  | - |  |  | 52387500 | 10477500 | 2025-04-30 | 10477500 | 10477500 | 10477500 | 0 | 26193750 |  | 5238750 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Land Purchase | 0 |  | 0 | TRUE | - | 0 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Brokerage+Finder fee | 31750000 | 3175000 | 34925000 | TRUE | 20% | 6985000 | 20% | 2025-02-17 | 6985000 | 0% |  | 2025-04-30 | 0% |  | 2025-06-30 | 0% |  | 2025-12-30 | - |  |  | - |  |  | 34925000 | 6985000 | 2025-04-30 | 6985000 | 6985000 | 6985000 | 0 | 17462500 |  | 3492500 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Pre-payment Amount | 31750000 | 3175000 | 34925000 | TRUE |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | - | [5 empty] | 34925000 | 34925000 |  | 34925000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | Seun BNC Total 351.16kWp | Seun BNC | 351.155 | 8.79% | 9.3% | N | CAPEX | 368712750 | 36871275 | 405584025 | TRUE | 0% | 0 | 0% | 2025-09-30 |  | 0% |  | 2025-10-30 | 0% |  | 2026-01-30 | 0% |  | 2026-02-28 | - |  | 2026-04-30 | - |  |  | 405584025 | 40558402.5 | 2025-09-30 | 40558402.5 | 0 | 81116805 | 0 | 162233610 |  | 101396006.25 |  | 20279201.25 |  | Devex 1. 20% at Signing (Done) 2. 20% at EBL (Next) 3. 50% at DAP 4. 10% at Pre-use inspection | TRUE
[13 empty] | DEVEX | 105346500 | 10534650 | 115881150 | TRUE | 0% | 0 | 0% | 2025-04-30 |  | 0% |  | 2025-07-31 | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  | 2026-04-30 | - |  |  | - |  |  | 115881150 | 23176230 | 2025-07-31 | 23176230 | 0 | 23176230 | 0 | 57940575 |  | 11588115 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Land Purchase | 0 |  | 0 | TRUE | - | 0 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Brokerage+Finder fee | 70231000 | 7023100 | 77254100 | TRUE | 0% | 0 | 0% | 2025-04-30 |  | 0% |  | 2025-07-31 | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  | 2026-04-30 | - |  |  | - |  |  | 77254100 | 15450820 | 2025-07-31 | 15450820 | 0 | 15450820 | 0 | 38627050 |  | 7725410 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Pre-payment Amount | 70231000 | 7023100 | 77254100 | TRUE |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | - | [5 empty] | 77254100 | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[7 empty] | MPM Trade Total 210.82kWp | MPM Trade | 210.82 | 9.34% | 9.3% | N | CAPEX | 221361000 | 22136100 | 243497100 | TRUE | 0% | 0 | 0% | 2025-08-30 |  | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  | 2025-12-30 | 0% |  | 2026-01-30 | - |  | 2026-03-30 | - |  |  | 243497100 | 24349710 | 2025-08-30 | 24349710 | 0 | 48699420 | 0 | 97398840 |  | 60874275 |  | 12174855 |  | Devex 1. 20% at Signing (Done) 2. 20% at EBL (Next) 3. 50% at DAP 4. 10% at Pre-use inspection | TRUE
[13 empty] | DEVEX | 63246000 | 6324600 | 69570600 | TRUE | 20% | 13914120 | 20% | 2025-03-21 | 13914120 | 0% |  | 2025-06-30 | 0% |  | 2025-08-30 | 0% |  | 2026-02-28 | - |  |  | - |  |  | 69570600 | 13914120 | 2025-06-30 | 13914120 | 13914120 | 13914120 | 0 | 34785300 |  | 6957060 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Land Purchase | 0 |  | 0 | TRUE | - | 0 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Brokerage+Finder fee | 42164000 | 4216400 | 46380400 | TRUE | 20% | 9276080 | 20% | 2025-03-21 | 9276080 | 0% |  | 2025-06-30 | 0% |  | 2025-08-30 | 0% |  | 2026-02-28 | - |  |  | - |  |  | 46380400 | 9276080 | 2025-06-30 | 9276080 | 9276080 | 9276080 | 0 | 23190200 |  | 4638040 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Pre-payment Amount | 42164000 | 4216400 | 46380400 | TRUE | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | - | [5 empty] | 46380400 | 46380400 |  | 46380400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | Tyson Foods Korea Total 650.24kWp | Tyson Foods Korea | 650.24 | 9.16% | 9.3% | N | CAPEX | 682752000 | 68275200 | 751027200 | TRUE | 0% | 0 | 0% | 2025-08-30 |  | 0% |  | 2025-09-30 | 0% |  | 2025-12-30 | 0% |  | 2026-01-30 | - |  | 2026-03-30 | - |  |  | 751027200 | 75102720 | 2025-08-30 | 75102720 | 0 | 150205440 | 0 | 300410880 |  | 187756800 |  | 37551360 |  | Devex 1. 20% at Signing (Done) 2. 20% at EBL (Next) 3. 50% at DAP 4. 10% at Pre-use inspection | TRUE
[13 empty] | DEVEX | 195072000 | 19507200 | 214579200 | TRUE | 0% | 0 | 0% | 2025-04-30 |  | 0% |  | 2025-06-30 | 0% |  | 2025-08-30 | 0% |  | 2026-02-28 | - |  |  | - |  |  | 214579200 | 42915840 | 2025-06-30 | 42915840 | 0 | 42915840 | 0 | 107289600 |  | 21457920 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Land Purchase | 0 |  | 0 | TRUE | - | 0 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Brokerage+Finder fee | 130048000 | 13004800 | 143052800 | TRUE | 0% | 0 | 0% | 2025-04-30 |  | 0% |  | 2025-06-30 | 0% |  | 2025-08-30 | 0% |  | 2026-02-28 | - |  |  | - |  |  | 143052800 | 28610560 | 2025-06-30 | 28610560 | 0 | 28610560 | 0 | 71526400 |  | 14305280 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Pre-payment Amount | 130048000 | 13004800 | 143052800 | TRUE | 0% | 0 | 0% | 2025-03-21 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | - | [5 empty] | 143052800 | 143052800 |  | 143052800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 355.6 | 8.78% | 9.3% | N | CAPEX | 682752000 | 68275200 | 751027200 | TRUE | 0% | 0 | 0% | 2025-06-30 |  | 0% |  | 2025-07-30 | 0% |  | 2025-10-30 | 0% |  | 2025-11-30 | - |  | 2026-01-30 | - |  |  | 751027200 | 75102720 | 2025-06-30 | 75102720 | 0 | 150205440 | 0 | 300410880 |  | 187756800 |  | 37551360 |  | Devex 1. 20% at Signing (Done) 2. 20% at EBL (Next) 3. 50% at DAP 4. 10% at Pre-use inspection | TRUE
[13 empty] | DEVEX | 195072000 | 19507200 | 214579200 | TRUE | 0% | 0 | 0% | 2025-03-31 |  | 0% |  | 2025-05-31 | 0% |  | 2025-06-30 | 0% |  | 2026-01-30 | - |  |  | - |  |  | 214579200 | 42915840 | 2025-05-31 | 42915840 | 0 | 42915840 | 0 | 107289600 |  | 21457920 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Land Purchase | 0 |  | 0 | TRUE | - | 0 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Brokerage+Finder fee | 130048000 | 13004800 | 143052800 | TRUE | 0% | 0 | 0% | 2025-03-31 |  | 0% |  | 2025-05-31 | 0% |  | 2025-06-30 | 0% |  | 2026-01-30 | - |  |  | - |  |  | 143052800 | 28610560 | 2025-05-31 | 28610560 | 0 | 28610560 | 0 | 71526400 |  | 14305280 |  | 0 |  |  | TRUE
[13 empty] | Pre-payment Amount | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | - | 2025-03-21 | 0 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Formulas:
예상 지급일정 = [예상 지급일정, row above]
예상 지급일정 = [Date to paid, row below]
Date to paid = +EDATE([예상 지급일정],1)
Date to paid = +EDATE([Date to paid],3)
Due date Payment = +[예상 지급일정]
Due date Payment = +[Date to paid]
Note on L3: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: This IRR is an estimate based on the Greenvolt sensitivity analysis methodology.
Note on W5: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at DP
Note on W6: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on W7: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on W8: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on W10: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at DP
Note on W11: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on W12: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on W13: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on W15: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at DP
Note on W16: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on W17: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on W18: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on W20: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at DP
Note on W21: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on W22: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on W23: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on W25: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at DP
Note on W26: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on W27: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on W28: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on W30: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at DP
Note on W31: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on W32: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on W33: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on W35: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at DP
Note on W36: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on W37: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on W38: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on W40: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at DP
Note on W41: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on W42: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on W43: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on W45: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at DP
Note on W46: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on W47: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on W48: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on W50: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at DP
Note on W51: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on W52: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on W53: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on W55: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at DP
Note on W56: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on W57: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on W58: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on W60: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at DP
Note on W61: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on W62: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on W63: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on W65: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at DP
Note on W66: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on W67: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on W68: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on W70: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at DP
Note on W71: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on W72: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on W73: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on W75: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at DP
Note on W76: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on W77: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on W78: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on W80: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at DP
Note on W81: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on W82: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on W83: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on W85: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at DP
Note on W86: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on W87: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on W88: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on W90: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at DP
Note on W91: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on W92: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on W93: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on W95: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at DP
Note on W96: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on W97: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on W98: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on W100: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at DP
Note on W101: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on W102: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on W103: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on W105: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at DP
Note on W106: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on W107: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on W108: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at DP
Note on W110: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at DP
Note on W111: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at DP
Note on W113: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at DP
Note on W115: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at DP
Note on W116: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at DP
Note on W118: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at DP
Note on W120: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at DP
Note on W121: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at DP
Note on W123: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at DP
Note on W125: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at DP
Note on W126: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at DP
Note on W128: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at DP
Note on W130: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at DP
Note on W131: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at DP
Note on W133: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at DP
Note on W135: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at DP
Note on W136: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at DP
Note on W138: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at DP
Note on W140: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at DP
Note on W141: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at DP
Note on W143: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at DP
Note on W145: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at DP
Note on W146: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at DP
Note on W148: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at DP
Note on W150: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at DP
Note on W151: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at DP
Note on W153: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at DP
Note on W155: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at DP
Note on W156: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at DP
Note on W158: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at DP
Note on W160: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at DP
Note on W161: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at DP
Note on W163: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at DP
Note on W165: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at DP
Note on W166: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at DP
Note on W168: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at DP
Note on W169: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at DP
Note on W170: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at DP
Note on W171: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at DP
Note on W173: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at DP
Note on W174: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at DP
Note on W175: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at DP
Note on W176: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at DP
Note on W178: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at DP
Note on W179: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at DP
Note on AB5: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at NTP
Note on AB6: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at EBL
Note on AB8: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at EBL
Note on AB10: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at NTP
Note on AB11: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at EBL
Note on AB13: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at EBL
Note on AB15: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at NTP
Note on AB16: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at EBL
Note on AB18: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at EBL
Note on AB20: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at NTP
Note on AB21: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at EBL
Note on AB23: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at EBL
Note on AB25: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at NTP
Note on AB26: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at EBL
Note on AB28: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at EBL
Note on AB30: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at NTP
Note on AB31: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at EBL
Note on AB33: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at EBL
Note on AB35: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at NTP
Note on AB36: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at EBL
Note on AB38: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at EBL
Note on AB40: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at NTP
Note on AB41: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at EBL
Note on AB43: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at EBL
Note on AB45: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at NTP
Note on AB46: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at EBL
Note on AB48: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at EBL
Note on AB50: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at NTP
Note on AB51: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at EBL
Note on AB53: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at EBL
Note on AB55: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at NTP
Note on AB56: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at EBL
Note on AB58: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at EBL
Note on AB60: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at NTP
Note on AB61: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at EBL
Note on AB63: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at EBL
Note on AB65: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at NTP
Note on AB66: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at EBL
Note on AB68: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at EBL
Note on AB70: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at NTP
Note on AB71: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at EBL
Note on AB73: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at EBL
Note on AB75: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at NTP
Note on AB76: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at EBL
Note on AB78: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at EBL
Note on AB80: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at NTP
Note on AB81: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at EBL
Note on AB83: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at EBL
Note on AB85: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at NTP
Note on AB86: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at EBL
Note on AB88: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at EBL
Note on AB90: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at NTP
Note on AB91: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at EBL
Note on AB93: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at EBL
Note on AB95: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at NTP
Note on AB96: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at EBL
Note on AB98: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at EBL
Note on AB100: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at NTP
Note on AB101: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at EBL
Note on AB103: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at EBL
Note on AB105: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at NTP
Note on AB106: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at EBL
Note on AB108: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at EBL
Note on AB110: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at NTP
Note on AB111: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at EBL
Note on AB113: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at EBL
Note on AB115: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at NTP
Note on AB116: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at EBL
Note on AB118: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at EBL
Note on AB120: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at NTP
Note on AB121: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at EBL
Note on AB123: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at EBL
Note on AB125: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at NTP
Note on AB126: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at EBL
Note on AB128: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at EBL
Note on AB130: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at NTP
Note on AB131: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at EBL
Note on AB133: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at EBL
Note on AB135: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at NTP
Note on AB136: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at EBL
Note on AB138: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at EBL
Note on AB140: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at NTP
Note on AB141: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at EBL 답글: Expected to obtain 7th May '25
Note on AB143: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at EBL
Note on AB145: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at NTP
Note on AB146: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at EBL
Note on AB148: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at EBL
Note on AB150: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at NTP
Note on AB151: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at EBL
Note on AB153: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at EBL
Note on AB155: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at NTP
Note on AB156: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at EBL
Note on AB158: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at EBL
Note on AB160: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at NTP
Note on AB161: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at EBL
Note on AB163: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at EBL
Note on AB165: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at NTP
Note on AB166: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at EBL
Note on AB168: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at EBL
Note on AB170: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at NTP
Note on AB171: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at EBL
Note on AB173: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at EBL
Note on AB175: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at NTP
Note on AB176: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at EBL
Note on AB178: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20% at EBL
Note on AE5: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at Module arrival
Note on AE6: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 50% at DAP
Note on AE8: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 50% at DAP
Note on AE10: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at Module arrival
Note on AE11: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 50% at DAP
Note on AE13: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 50% at DAP
Note on AE15: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at Module arrival
Note on AE16: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 50% at DAP
Note on AE18: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 50% at DAP
Note on AE20: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at Module arrival
Note on AE21: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 50% at DAP
Note on AE23: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 50% at DAP
Note on AE25: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at Module arrival
Note on AE26: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 50% at DAP
Note on AE28: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 50% at DAP
Note on AE30: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at Module arrival
Note on AE31: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 50% at DAP
Note on AE33: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 50% at DAP
Note on AE35: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at Module arrival
Note on AE36: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 50% at DAP
Note on AE38: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 50% at DAP
Note on AE40: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at Module arrival
Note on AE41: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 50% at DAP
Note on AE43: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 50% at DAP
Note on AE45: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at Module arrival
Note on AE46: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 50% at DAP
Note on AE48: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 50% at DAP
Note on AE50: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at Module arrival
Note on AE51: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 50% at DAP
Note on AE53: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 50% at DAP
Note on AE55: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at Module arrival
Note on AE56: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 50% at DAP
Note on AE58: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 50% at DAP
Note on AE60: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at Module arrival
Note on AE61: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 50% at DAP
Note on AE63: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 50% at DAP
Note on AE65: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at Module arrival
Note on AE66: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 50% at DAP
Note on AE68: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 50% at DAP
Note on AE70: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at Module arrival
Note on AE71: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 50% at DAP
Note on AE73: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 50% at DAP
Note on AE75: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at Module arrival
Note on AE76: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 50% at DAP
Note on AE78: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 50% at DAP
Note on AE80: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at Module arrival
Note on AE81: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 50% at DAP
Note on AE83: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 50% at DAP
Note on AE85: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at Module arrival
Note on AE86: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 50% at DAP
Note on AE88: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 50% at DAP
Note on AE90: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at Module arrival
Note on AE91: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 50% at DAP
Note on AE93: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 50% at DAP
Note on AE95: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at Module arrival
Note on AE96: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 50% at DAP
Note on AE98: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 50% at DAP
Note on AE100: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at Module arrival
Note on AE101: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 50% at DAP
Note on AE103: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 50% at DAP
Note on AE105: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at Module arrival
Note on AE106: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 50% at DAP
Note on AE108: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 50% at DAP
Note on AE110: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at Module arrival
Note on AE111: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 50% at DAP
Note on AE113: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 50% at DAP
Note on AE115: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at Module arrival
Note on AE116: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 50% at DAP
Note on AE118: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 50% at DAP
Note on AE120: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at Module arrival
Note on AE121: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 50% at DAP
Note on AE123: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 50% at DAP
Note on AE125: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at Module arrival
Note on AE126: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 50% at DAP
Note on AE128: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 50% at DAP
Note on AE130: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at Module arrival
Note on AE131: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 50% at DAP
Note on AE133: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 50% at DAP
Note on AE135: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at Module arrival
Note on AE136: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 50% at DAP
Note on AE138: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 50% at DAP
Note on AE140: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at Module arrival
Note on AE141: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 50% at DAP
Note on AE143: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 50% at DAP
Note on AE145: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at Module arrival
Note on AE146: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 50% at DAP
Note on AE148: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 50% at DAP
Note on AE150: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at Module arrival
Note on AE151: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 50% at DAP
Note on AE153: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 50% at DAP
Note on AE155: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at Module arrival
Note on AE156: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 50% at DAP
Note on AE158: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 50% at DAP
Note on AE160: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at Module arrival
Note on AE161: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 50% at DAP
Note on AE163: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 50% at DAP
Note on AE165: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at Module arrival
Note on AE166: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 50% at DAP
Note on AE168: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 50% at DAP
Note on AE170: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at Module arrival
Note on AE171: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 50% at DAP
Note on AE173: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 50% at DAP
Note on AE175: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 40% at Module arrival
Note on AE176: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 50% at DAP
Note on AE178: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 50% at DAP
Note on AH5: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 25% at Pre-use inspection
Note on AH6: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AH8: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AH10: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 25% at Pre-use inspection
Note on AH11: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AH13: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AH15: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 25% at Pre-use inspection
Note on AH16: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AH18: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AH20: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 25% at Pre-use inspection
Note on AH21: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AH23: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AH25: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 25% at Pre-use inspection
Note on AH26: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AH28: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AH30: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 25% at Pre-use inspection
Note on AH31: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AH33: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AH35: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 25% at Pre-use inspection
Note on AH36: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AH38: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AH40: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 25% at Pre-use inspection
Note on AH41: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AH43: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AH45: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 25% at Pre-use inspection
Note on AH46: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AH48: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AH50: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 25% at Pre-use inspection
Note on AH51: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AH53: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AH55: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 25% at Pre-use inspection
Note on AH56: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AH58: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AH60: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 25% at Pre-use inspection
Note on AH61: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AH63: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AH65: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 25% at Pre-use inspection
Note on AH66: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AH68: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AH70: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 25% at Pre-use inspection
Note on AH71: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AH73: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AH75: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 25% at Pre-use inspection
Note on AH76: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AH78: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AH80: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 25% at Pre-use inspection
Note on AH81: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AH83: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AH85: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 25% at Pre-use inspection
Note on AH86: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AH88: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AH90: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 25% at Pre-use inspection
Note on AH91: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AH93: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AH95: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 25% at Pre-use inspection
Note on AH96: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AH98: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AH100: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 25% at Pre-use inspection
Note on AH101: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AH103: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AH105: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 25% at Pre-use inspection
Note on AH106: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AH108: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AH110: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 25% at Pre-use inspection
Note on AH111: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AH113: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AH115: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 25% at Pre-use inspection
Note on AH116: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AH118: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AH120: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 25% at Pre-use inspection
Note on AH121: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AH123: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AH125: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 25% at Pre-use inspection
Note on AH126: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AH128: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AH130: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 25% at Pre-use inspection
Note on AH131: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AH133: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AH135: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 25% at Pre-use inspection
Note on AH136: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AH138: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AH140: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 25% at Pre-use inspection
Note on AH141: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AH143: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AH145: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 25% at Pre-use inspection
Note on AH146: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AH148: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AH150: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 25% at Pre-use inspection
Note on AH151: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AH153: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AH155: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 25% at Pre-use inspection
Note on AH156: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AH158: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AH160: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 25% at Pre-use inspection
Note on AH161: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AH163: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AH165: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 25% at Pre-use inspection
Note on AH166: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AH168: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AH170: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 25% at Pre-use inspection
Note on AH171: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AH173: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AH175: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 25% at Pre-use inspection
Note on AH176: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AH178: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 10% at COD
Note on AK5: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 5% at COD
Note on AK10: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 5% at COD
Note on AK15: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 5% at COD
Note on AK20: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 5% at COD
Note on AK25: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 5% at COD
Note on AK30: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 5% at COD
Note on AK35: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 5% at COD
Note on AK40: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 5% at COD
Note on AK45: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 5% at COD
Note on AK50: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 5% at COD
Note on AK55: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 5% at COD
Note on AK60: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 5% at COD
Note on AK65: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 5% at COD
Note on AK70: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 5% at COD
Note on AK75: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 5% at COD
Note on AK80: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 5% at COD
Note on AK85: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 5% at COD
Note on AK90: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 5% at COD
Note on AK95: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 5% at COD
Note on AK100: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 5% at COD
Note on AK105: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 5% at COD
Note on AK110: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 5% at COD
Note on AK115: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 5% at COD
Note on AK120: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 5% at COD
Note on AK125: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 5% at COD
Note on AK130: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 5% at COD
Note on AK135: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 5% at COD
Note on AK140: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 5% at COD
Note on AK145: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 5% at COD
Note on AK150: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 5% at COD
Note on AK155: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 5% at COD
Note on AK160: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 5% at COD
Note on AK165: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 5% at COD
Note on AK170: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 5% at COD
Note on AK175: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 5% at COD

## ref.지급기준 (2) (hidden)
1000
구분 |  |  |  | 금액 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 합계
Batch 1 | YJ NANSAN 1 | 999.58 | CAPEX | 1050000000 | 10% | 20% | 40% | 25% | 5% | 100%
|  | 999.58 | DEVEX | 550000000 | 55% | 15% | 30% |  |  | 100%
|  | 999.58 | Land Purchase | [6 empty] | 0% |  |  |  | 2024-06-30
|  | 999.58 | Brokerage+Finder fee | [6 empty] | 0%
|  | 999.58 | Pre-payment Amount |  | 100% |  |  |  |  | 100%
| YJ NANSAN 2 | 999.58 | CAPEX | 1050000000 | 10% | 20% | 40% | 25% | 5% | 100%
|  | 999.58 | DEVEX | 550000000 | 55% | 15% | 30% |  |  | 100%
|  | 999.58 | Land Purchase | [6 empty] | 0% |  |  |  | 2025-06-30
|  | 999.58 | Brokerage+Finder fee | [6 empty] | 0%
|  | 999.58 | Pre-payment Amount | [6 empty] | 0%
| YJ GASI 1 | 999.6 | CAPEX | 1050000000 | 10% | 20% | 40% | 25% | 5% | 100%
|  | 999.6 | DEVEX | 550000000 | 55% | 15% | 30% |  |  | 100%
|  | 999.6 | Land Purchase | [6 empty] | 0% |  |  |  | 2025-06-30
|  | 999.6 | Brokerage+Finder fee | [6 empty] | 0%
|  | 999.6 | Pre-payment Amount | [6 empty] | 0%
| YJ GASI 2 | 999.6 | CAPEX | 1050000000 | 10% | 20% | 40% | 25% | 5% | 100%
|  | 999.6 | DEVEX | 550000000 | 55% | 15% | 30% |  |  | 100%
|  | 999.6 | Land Purchase | [6 empty] | 0% |  |  |  | 2025-06-30
|  | 999.6 | Brokerage+Finder fee | [6 empty] | 0%
|  | 999.6 | Pre-payment Amount | [6 empty] | 0%
| Dream 1 | 999.24 | CAPEX | 1050000000 | 10% | 20% | 40% | 25% | 5% | 100%
|  | 999.24 | DEVEX | 550000000 | 55% | 15% | 30% |  |  | 100%
|  | 999.24 | Land Purchase | [6 empty] | 0% |  |  |  | 2025-06-30
|  | 999.24 | Brokerage+Finder fee | [6 empty] | 0%
|  | 999.24 | Pre-payment Amount | [6 empty] | 0%
| Dream 2 | 999.24 | CAPEX | 1050000000 | 10% | 20% | 40% | 25% | 5% | 100%
|  | 999.24 | DEVEX | 550000000 | 55% | 15% | 30% |  |  | 100%
|  | 999.24 | Land Purchase | [6 empty] | 0% |  |  |  | 2025-06-30
|  | 999.24 | Brokerage+Finder fee | [6 empty] | 0%
|  | 999.24 | Pre-payment Amount | [6 empty] | 0%
| JEIL TECH 1 | 999.44 | CAPEX | 1050000000 | 10% | 20% | 40% | 25% | 5% | 100%
|  | 999.44 | DEVEX | 550000000 | 55% | 15% | 30% |  |  | 100%
|  | 999.44 | Land Purchase | [6 empty] | 0% |  |  |  | 2025-06-30
|  | 999.44 | Brokerage+Finder fee | [6 empty] | 0%
|  | 999.44 | Pre-payment Amount | [6 empty] | 0%
| JEIL TECH 2 | 999.44 | CAPEX | 1050000000 | 10% | 20% | 40% | 25% | 5% | 100%
|  | 999.44 | DEVEX | 550000000 | 55% | 15% | 30% |  |  | 100%
|  | 999.44 | Land Purchase | [6 empty] | 0% |  |  |  | 2025-06-30
|  | 999.44 | Brokerage+Finder fee | [6 empty] | 0%
|  | 999.44 | Pre-payment Amount | [6 empty] | 0%
Batch 2 | Jangchon 1 (APA) | 999.24 | CAPEX | 1050000000 | 10% | 20% | 40% | 25% | 5% | 100%
|  | 999.24 | DEVEX | 350000000 | 40% | 20% | 30% | 10% |  | 100% |  |  | 2025-03-31
|  | 999.24 | Land Purchase | 300000000 | 40% | 20% | 30% | 10% |  | 100% |  |  | 2025-02-10
|  | 999.24 | Brokerage+Finder fee | 200000000 | 40% | 20% | 30% | 10% |  | 100%
|  | 999.24 | Pre-payment Amount | [6 empty] | 0%
| Soltop Masan 1 (APA) | 399.04 | CAPEX | 1050000000 | 10% | 20% | 40% | 25% | 5% | 100%
|  | 399.04 | DEVEX | 350000000 | 40% | 20% | 30% | 10% |  | 100%
|  | 399.04 | Land Purchase | 300000000 | 40% | 20% | 30% | 10% |  | 100%
|  | 399.04 | Brokerage+Finder fee | 200000000 | 40% | 20% | 30% | 10% |  | 100%
|  | 399.04 | Pre-payment Amount | [6 empty] | 0%
| Hanil Mugok 15 (APA) | 499.96 | CAPEX | 1050000000 | 10% | 20% | 40% | 25% | 5% | 100%
|  | 499.96 | DEVEX | 350000000 | 40% | 20% | 30% | 10% |  | 100%
|  | 499.96 | Land Purchase | 300000000 | 40% | 20% | 30% | 10% |  | 100%
|  | 499.96 | Brokerage+Finder fee | 200000000 | 40% | 20% | 30% | 10% |  | 100%
|  | 499.96 | Pre-payment Amount | [6 empty] | 0%
| Hanil Jigyeong 1 (APA) | 499.96 | CAPEX | 1050000000 | 10% | 20% | 40% | 25% | 5% | 100%
|  | 499.96 | DEVEX | 350000000 | 40% | 20% | 30% | 10% |  | 100%
|  | 499.96 | Land Purchase | 300000000 | 40% | 20% | 30% | 10% |  | 100%
|  | 499.96 | Brokerage+Finder fee | 200000000 | 40% | 20% | 30% | 10% |  | 100%
|  | 499.96 | Pre-payment Amount | [6 empty] | 0%
| Hanil Jigyeong 2 (APA) | 149.64 | CAPEX | 1050000000 | 10% | 20% | 40% | 25% | 5% | 100%
|  | 149.64 | DEVEX | 350000000 | 40% | 20% | 30% | 10% |  | 100%
|  | 149.64 | Land Purchase | 300000000 | 40% | 20% | 30% | 10% |  | 100%
|  | 149.64 | Brokerage+Finder fee | 200000000 | 40% | 20% | 30% | 10% |  | 100%
|  | 149.64 | Pre-payment Amount | [6 empty] | 0%
| Ho Duck4 (APA) | 299.28 | CAPEX | 1050000000 | 10% | 20% | 40% | 25% | 5% | 100%
|  | 299.28 | DEVEX | 350000000 | 40% | 20% | 30% | 10% |  | 100%
|  | 299.28 | Land Purchase | 300000000 | 40% | 20% | 30% | 10% |  | 100%
|  | 299.28 | Brokerage+Finder fee | 200000000 | 40% | 20% | 30% | 10% |  | 100%
|  | 299.28 | Pre-payment Amount | [6 empty] | 0%
| Galsan (SPA) | 993.6 | CAPEX | 1050000000 | 10% | 20% | 40% | 25% | 5% | 100%
|  | 993.6 | DEVEX | 150000000 | 80% |  |  | 20% |  | 100%
|  | 993.6 | Land Purchase | 300000000 | 80% |  |  | 20% |  | 100%
|  | 993.6 | Brokerage+Finder fee | 200000000 | 80% |  |  | 20% |  | 100%
|  | 993.6 | Pre-payment Amount | [6 empty] | 0%
| Mineuri (SPA) | 993.6 | CAPEX | 1050000000 | 10% | 20% | 40% | 25% | 5% | 100%
|  | 993.6 | DEVEX | 150000000 | 80% |  |  | 20% |  | 100%
|  | 993.6 | Land Purchase | 300000000 | 80% |  |  | 20% |  | 100%
|  | 993.6 | Brokerage+Finder fee | 200000000 | 80% |  |  | 20% |  | 100%
|  | 993.6 | Pre-payment Amount | [6 empty] | 0%
| Saegol (SPA) | 993.6 | CAPEX | 1050000000 | 10% | 20% | 40% | 25% | 5% | 100%
|  | 993.6 | DEVEX | 150000000 | 80% |  |  | 20% |  | 100%
|  | 993.6 | Land Purchase | 300000000 | 80% |  |  | 20% |  | 100%
|  | 993.6 | Brokerage+Finder fee | 200000000 | 80% |  |  | 20% |  | 100%
|  | 993.6 | Pre-payment Amount | [6 empty] | 0%
| Jaesan (SPA) | 993.6 | CAPEX | 1050000000 | 10% | 20% | 40% | 25% | 5% | 100%
|  | 993.6 | DEVEX | 150000000 | 80% |  |  | 20% |  | 100%
|  | 993.6 | Land Purchase | 300000000 | 80% |  |  | 20% |  | 100%
|  | 993.6 | Brokerage+Finder fee | 200000000 | 80% |  |  | 20% |  | 100%
|  | 993.6 | Pre-payment Amount | [6 empty] | 0%
Jinyang metal 에너지플랜 30-10-50-10 | Jinyoung Metal | 1041 | CAPEX | 1050000000 | 10% | 20% | 40% | 25% | 5% | 100%
|  | 1041 | DEVEX | 300000000 | 30% | 10% | 50% | 10% |  | 100%
|  | 1041 | Land Purchase | [6 empty] | 0%
|  | 1041 | Brokerage+Finder fee | 50000000 | 30% | 10% | 50% | 10% |  | 100%
|  | 1041 | Pre-payment Amount | 182175000 | 100% |  |  |  |  | 100% |  | 1
| Samhwa Suji | 523 | CAPEX | 1050000000 | 10% | 20% | 40% | 25% | 5% | 100%
|  | 523 | DEVEX | 300000000 | 30% | 10% | 50% | 10% |  | 100%
|  | 523 | Land Purchase | [6 empty] | 0%
|  | 523 | Brokerage+Finder fee | 100000000 | 30% | 10% | 50% | 10% |  | 100%
|  | 523 | Pre-payment Amount |  | 100% |  |  |  |  | 100%
| Kairos | 406 | CAPEX | 1050000000 | 10% | 20% | 40% | 25% | 5% | 100%
|  | 406 | DEVEX | 300000000 | 30% | 10% | 50% | 10% |  | 100%
|  | 406 | Land Purchase | [6 empty] | 0%
|  | 406 | Brokerage+Finder fee | 50000000 | 30% | 10% | 50% | 10% |  | 100%
|  | 406 | Pre-payment Amount | 71050000 | 100% |  |  |  |  | 100%
| Doori Industry | 210 | CAPEX | 1050000000 | 10% | 20% | 40% | 25% | 5% | 100%
|  | 210 | DEVEX | 300000000 | 30% | 10% | 50% | 10% |  | 100%
|  | 210 | Land Purchase | [6 empty] | 0%
|  | 210 | Brokerage+Finder fee | 150000000 | 30% | 10% | 50% | 10% |  | 100% |  | 31500000
|  | 210 | Pre-payment Amount | 42000000 | 100% |  |  |  |  | 100%
| Gyeongju Hyosung Energy farm | 249.6 | CAPEX | 1050000000 | 10% | 20% | 40% | 25% | 5% | 100%
|  | 249.6 | DEVEX | 300000000 | 30% | 10% | 50% | 10% |  | 100%
|  | 249.6 | Land Purchase | [6 empty] | 0%
|  | 249.6 | Brokerage+Finder fee | 150000000 | 30% | 10% | 50% | 10% |  | 100%
|  | 249.6 | Pre-payment Amount | 43680000 | 100% |  |  |  |  | 100%
| Kojimom Bio | 264.32 | CAPEX | 1050000000 | 10% | 20% | 40% | 25% | 5% | 100%
|  | 264.32 | DEVEX | 300000000 | 30% | 10% | 50% | 10% |  | 100%
|  | 264.32 | Land Purchase | [6 empty] | 0%
|  | 264.32 | Brokerage+Finder fee | 150000000 | 30% | 10% | 50% | 10% |  | 100%
|  | 264.32 | Pre-payment Amount | 46256000 | 100% |  |  |  |  | 100%
| Dongshin Motek | 380.8 | CAPEX | 1050000000 | 10% | 20% | 40% | 25% | 5% | 100%
|  | 380.8 | DEVEX | 300000000 | 30% | 10% | 50% | 10% |  | 100%
|  | 380.8 | Land Purchase | [6 empty] | 0%
|  | 380.8 | Brokerage+Finder fee | 150000000 | 30% | 10% | 50% | 10% |  | 100%
|  | 380.8 | Pre-payment Amount | 66640000 | 100% |  |  |  |  | 100%
| Vega | 560 | CAPEX | 1050000000 | 10% | 20% | 40% | 25% | 5% | 100%
|  | 560 | DEVEX | 300000000 | 30% | 10% | 50% | 10% |  | 100%
|  | 560 | Land Purchase | [6 empty] | 0%
|  | 560 | Brokerage+Finder fee | 150000000 | 30% | 10% | 50% | 10% |  | 100%
|  | 560 | Pre-payment Amount | 98000000 | 100% |  |  |  |  | 100%
| Korea Kospack | 556.16 | CAPEX | 1050000000 | 10% | 20% | 40% | 25% | 5% | 100%
|  | 556.16 | DEVEX | 300000000 | 30% | 10% | 50% | 10% |  | 100%
|  | 556.16 | Land Purchase | [6 empty] | 0%
|  | 556.16 | Brokerage+Finder fee | 150000000 | 30% | 10% | 50% | 10% |  | 100%
|  | 556.16 | Pre-payment Amount | 97328000 | 100% |  |  |  |  | 100%
| Pungcheon Im clan | 188.16 | CAPEX | 1050000000 | 10% | 20% | 40% | 25% | 5% | 100%
|  | 188.16 | DEVEX | 300000000 | 30% | 10% | 50% | 10% |  | 100%
|  | 188.16 | Land Purchase | [6 empty] | 0%
|  | 188.16 | Brokerage+Finder fee | 150000000 | 30% | 10% | 50% | 10% |  | 100%
|  | 188.16 | Pre-payment Amount | 32928000 | 100% |  |  |  |  | 100%
| Guemjeong Techno | 122 | CAPEX | 1050000000 | 10% | 20% | 40% | 25% | 5% | 100%
|  | 122 | DEVEX | 300000000 | 30% | 10% | 50% | 10% |  | 100%
|  | 122 | Land Purchase | [6 empty] | 0%
|  | 122 | Brokerage+Finder fee | 150000000 | 30% | 10% | 50% | 10% |  | 100%
|  | 122 | Pre-payment Amount | 21350000 | 100% |  |  |  |  | 100%
| Epyeonan nursing home | 172 | CAPEX | 1050000000 | 10% | 20% | 40% | 25% | 5% | 100%
|  | 172 | DEVEX | 300000000 | 30% | 10% | 50% | 10% |  | 100%
|  | 172 | Land Purchase | [6 empty] | 0%
|  | 172 | Brokerage+Finder fee | 150000000 | 30% | 10% | 50% | 10% |  | 100%
|  | 172 | Pre-payment Amount | 30100000 | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | CAPEX | 1050000000 | 10% | 20% | 40% | 25% | 5% | 100%
|  | 0 | DEVEX | 300000000 | 30% | 10% | 50% | 10% |  | 100%
|  | 0 | Land Purchase | 150000000 | [5 empty] | 0%
|  | 0 | Brokerage+Finder fee |  | 30% | 10% | 50% | 10% |  | 100%
|  | 0 | Pre-payment Amount |  | 100% |  |  |  |  | 100%
DG | COSMO chemical | 3065.3 | CAPEX | 1050000000 | 10% | 20% | 40% | 25% | 5% | 100%
|  | 3065.3 | DEVEX | 300000000 | 20% | 20% | 50% | 10% |  | 100%
|  | 3065.3 | Land Purchase | [6 empty] | 0%
|  | 3065.3 | Brokerage+Finder fee | 200000000 | 20% | 20% | 50% | 10% |  | 100%
|  | 3065.3 | Pre-payment Amount | 613060000 | 100% |  |  |  |  | 100%
| Esun | 150 | CAPEX | 1050000000 | 10% | 20% | 40% | 25% | 5% | 100%
|  | 150 | DEVEX | 300000000 | 20% | 20% | 50% | 10% |  | 100%
|  | 150 | Land Purchase | [6 empty] | 0%
|  | 150 | Brokerage+Finder fee | 200000000 | 20% | 20% | 50% | 10% |  | 100%
|  | 150 | Pre-payment Amount | 30000000 | 100% |  |  |  |  | 100%
| Sejin SMS | 144.15 | CAPEX | 1050000000 | 10% | 20% | 40% | 25% | 5% | 100%
|  | 144.15 | DEVEX | 300000000 | 20% | 20% | 50% | 10% |  | 100%
|  | 144.15 | Land Purchase | [6 empty] | 0%
|  | 144.15 | Brokerage+Finder fee | 200000000 | 20% | 20% | 50% | 10% |  | 100%
|  | 144.15 | Pre-payment Amount | 28830000 | 100% |  |  |  |  | 100%
| Seoyong | 138.43 | CAPEX | 1050000000 | 10% | 20% | 40% | 25% | 5% | 100%
|  | 138.43 | DEVEX | 300000000 | 20% | 20% | 50% | 10% |  | 100%
|  | 138.43 | Land Purchase | [6 empty] | 0%
|  | 138.43 | Brokerage+Finder fee | 200000000 | 20% | 20% | 50% | 10% |  | 100%
|  | 138.43 | Pre-payment Amount | 27686000 | 100% |  |  |  |  | 100%
| Eco Insutech | 319.2 | CAPEX | 1050000000 | 10% | 20% | 40% | 25% | 5% | 100%
|  | 319.2 | DEVEX | 300000000 | 20% | 20% | 50% | 10% |  | 100%
|  | 319.2 | Land Purchase | [6 empty] | 0%
|  | 319.2 | Brokerage+Finder fee | 200000000 | 20% | 20% | 50% | 10% |  | 100%
|  | 319.2 | Pre-payment Amount | 89376000 | 100% |  |  |  |  | 100%
| Younggwang Industry | 545.46 | CAPEX | 1050000000 | 10% | 20% | 40% | 25% | 5% | 100%
|  | 545.46 | DEVEX | 300000000 | 20% | 20% | 50% | 10% |  | 100%
|  | 545.46 | Land Purchase | [6 empty] | 0%
|  | 545.46 | Brokerage+Finder fee | 200000000 | 20% | 20% | 50% | 10% |  | 100%
|  | 545.46 | Pre-payment Amount | 103124000 | 100% |  |  |  |  | 100%
| Ajin P&S | 148.59 | CAPEX | 1050000000 | 10% | 20% | 40% | 25% | 5% | 100%
|  | 148.59 | DEVEX | 300000000 | 20% | 20% | 50% | 10% |  | 100%
|  | 148.59 | Land Purchase | [6 empty] | 0%
|  | 148.59 | Brokerage+Finder fee | 200000000 | 20% | 20% | 50% | 10% |  | 100%
|  | 148.59 | Pre-payment Amount | 29718000 | 100% |  |  |  |  | 100%
| Myunghyun Tech 1 | 71.68 | CAPEX | 1050000000 | 10% | 20% | 40% | 25% | 5% | 100%
|  | 71.68 | DEVEX | 300000000 | 20% | 20% | 50% | 10% |  | 100%
|  | 71.68 | Land Purchase | [6 empty] | 0%
|  | 71.68 | Brokerage+Finder fee | 200000000 | 20% | 20% | 50% | 10% |  | 100%
|  | 71.68 | Pre-payment Amount | 14336000 | 100% |  |  |  |  | 100%
| Myunghyun Tech 2 | 38.4 | CAPEX | 1050000000 | 10% | 20% | 40% | 25% | 5% | 100%
|  | 38.4 | DEVEX | 300000000 | 20% | 20% | 50% | 10% |  | 100%
|  | 38.4 | Land Purchase | [6 empty] | 0%
|  | 38.4 | Brokerage+Finder fee | 200000000 | 20% | 20% | 50% | 10% |  | 100%
|  | 38.4 | Pre-payment Amount | 7680000 | 100% |  |  |  |  | 100%
| Sehyun Chemical | 158.75 | CAPEX | 1050000000 | 10% | 20% | 40% | 25% | 5% | 100%
|  | 158.75 | DEVEX | 300000000 | 20% | 20% | 50% | 10% |  | 100%
|  | 158.75 | Land Purchase | [6 empty] | 0%
|  | 158.75 | Brokerage+Finder fee | 200000000 | 20% | 20% | 50% | 10% |  | 100%
|  | 158.75 | Pre-payment Amount | 31750000 | 100% |  |  |  |  | 100%
| Seun BNC | 458.226 | CAPEX | 1050000000 | 10% | 20% | 40% | 25% | 5% | 100%
|  | 458.226 | DEVEX | 300000000 | 20% | 20% | 50% | 10% |  | 100%
|  | 458.226 | Land Purchase | [6 empty] | 0%
|  | 458.226 | Brokerage+Finder fee | 200000000 | 20% | 20% | 50% | 10% |  | 100%
|  | 458.226 | Pre-payment Amount | 70231000 | 100% |  |  |  |  | 100%
| Seun Steel Gyeongju | 707.714 | CAPEX | 1050000000 | 10% | 20% | 40% | 25% | 5% | 100%
|  | 707.714 | DEVEX | 300000000 | 20% | 20% | 50% | 10% |  | 100%
|  | 707.714 | Land Purchase | [6 empty] | 0%
|  | 707.714 | Brokerage+Finder fee | 200000000 | 20% | 20% | 50% | 10% |  | 100%
|  | 707.714 | Pre-payment Amount | 141859000 | 100% |  |  |  |  | 100%
| Oneel | 522.605 | CAPEX | 1050000000 | 10% | 20% | 40% | 25% | 5% | 100%
|  | 522.605 | DEVEX | 300000000 | 20% | 20% | 50% | 10% |  | 100%
|  | 522.605 | Land Purchase | [6 empty] | 0%
|  | 522.605 | Brokerage+Finder fee | 200000000 | 20% | 20% | 50% | 10% |  | 100%
|  | 522.605 | Pre-payment Amount | 104521000 | 100% |  |  |  |  | 100%
| MPM Trade | 210.82 | CAPEX | 1050000000 | 10% | 20% | 40% | 25% | 5% | 100%
|  | 210.82 | DEVEX | 300000000 | 20% | 20% | 50% | 10% |  | 100%
|  | 210.82 | Land Purchase | [6 empty] | 0%
|  | 210.82 | Brokerage+Finder fee | 200000000 | 20% | 20% | 50% | 10% |  | 100%
|  | 210.82 | Pre-payment Amount | 42164000 | 100% |  |  |  |  | 100%
| MPM Trade | TBD | CAPEX | 1050000000 | 10% | 20% | 40% | 25% | 5% | 100%
|  | TBD | DEVEX | 300000000 | 20% | 20% | 50% | 10% |  | 100%
|  | TBD | Land Purchase | [6 empty] | 0%
|  | TBD | Brokerage+Finder fee | 200000000 | 20% | 20% | 50% | 10% |  | 100%
|  | TBD | Pre-payment Amount | 66640000 | 100% |  |  |  |  | 100%
| Tyson Foods Korea | 650.24 | CAPEX | 1050000000 | 10% | 20% | 40% | 25% | 5% | 100%
|  | 650.24 | DEVEX | 300000000 | 20% | 20% | 50% | 10% |  | 100%
|  | 650.24 | Land Purchase | [6 empty] | 0%
|  | 650.24 | Brokerage+Finder fee | 200000000 | 20% | 20% | 50% | 10% |  | 100%
|  | 650.24 | Pre-payment Amount | 0 | 100% |  |  |  |  | 100%

## Solar M&A (hidden)
Ground Mounted-PV M&A | [18 empty] | UTILITY |  |  | LAND | LAND | [7 empty] | MoTIE | PERMITS | [7 empty] | EXPENSE FORECAST (KRW) |  |  |  | INTERNAL
Project & Total Capacity(kWp) | Site Name | Location (English) | Location (Korean) | Coordinates | SPV | Pipeline registration date | IRR | GV sensitivity analysis | Specific Production (MWh/year) | NEH (Year/Day) |  | DC (kWp) | Semi-RTB Date | RTB Date | PPA Company | PPA Date | GV COD Date | Set | Interconnection fee(KRW) | Construction period (months) | Utility Company Area | LOI contract | Land Contract | Land Price(KRW) | Land Price/Pyeong | Lease Price(KRW)/Year | Lease Price/Pyeong /Year | Purchase (Total project Price) | Catg | Land Area(㎡) | EBL | EIA | DAP | GIA(Grid Interconnetion Agreement) | Interconnection Line | Farmland only | Cultural Property | Forestland Development | Permits Cost estimation | Land | Utility(Grid) | Permit | EPC | Last updated on | Broker | Specific Production (kWh/kWp/year) | ex project ower | Project owner | Plant type | Comments
| YJ NANSAN 1 | 2794, Nansan-ri, Seongsan-eup, Seogwipo-si, Jeju-do | 제주도 서귀포시 성산읍 난산리 2794 | 33.407026 / 126.832880 | N/A | 2024-10-04 | 6.47% |  | 2617.79 | 1342 | 3.6767 | 999.58 |  | 2025-06-30 | LCH | TBD | 2025-12-30 | 1 | - | 6 | Jeju |  | Signed | 342166864.0085 | 68430.06 | 20000000 | 7201.3942 | N/A | Farmland | 9181 | 2026-06-18 | YES | 2025-05-31 | 2025-09-01 | Seongsan S/S, Nansan D/L _7MW | YES | NO | Unnecessary | 200,000,000 (already paid by seller) | 19991600 | Included Permits Cost | 244551145 | 1049559000 | 2026-01-29 | Solar city | 1287179.1576 | Lee HongYeon | Lee HongYeon | Ground PV | Current status: EPC contract reviewing
| YJ NANSAN 2 | 2794, Nansan-ri, Seongsan-eup, Seogwipo-si, Jeju-do | 제주도 서귀포시 성산읍 난산리 2794 | 33.407026 / 126.832880 | N/A | 2024-10-04 | 6.47% |  | 2617.79 | 1342 | 3.6767 | 999.58 |  | 2025-06-30 | LCH | TBD | 2025-12-30 | 1 | - | 6 | Jeju |  | Signed | 350962352.5071 | 68430.06 | 20000000 | 7020.9196 | N/A | Farmland | 9417 | 2026-06-18 | YES | 2025-05-31 | 2025-09-01 | Seongsan S/S, Nansan D/L _7MW | YES | NO | Unnecessary | 200,000,000 (already paid by seller) | 19991600 | Included Permits Cost | 244551145 | 1049559000 | 2025-03-04 | Solar city | 1287179.1576 | Lee HongYeon | Lee HongYeon | Ground PV
| YJ GASI 1 | 3097, Gasi-ri, Pyoseon-myeon, Seogwipo-si, Jeju-do | 제주도 서귀포시 표선면 가시리 3097 | 33.369228 / 126.754227 | N/A | 2024-10-04 | 6.19% |  | 2185.15 | 1319 | 3.6137 | 999.6 |  | 2025-06-30 | LCH | TBD | 2025-12-30 | 1 | - | 6 | Jeju |  | Signed | 339105943.269 | 77355.72 | 20000000 | 8214.1881 | N/A | Mountain | 8049 | 2026-06-18 | YES | 2025-05-31 | 2025-09-01 | Pyoseon S/S, Taeheung D/L _4MW | YES | NO | Unnecessary | 200,000,000 (already paid by seller) | 19992000 | Included Permits Cost | 244560040 | 1049580000 | 2025-03-04 | Solar city | 1287204.912 | Lee HongYeon | Lee HongYeon | Ground PV
GM Batch1 | YJ GASI 2 | 3097, Gasi-ri, Pyoseon-myeon, Seogwipo-si, Jeju-do | 제주도 서귀포시 표선면 가시리 3097 | 33.369228 / 126.754227 | N/A | 2024-10-04 | 6.19% |  | 2185.15 | 1319 | 3.6137 | 999.6 |  | 2025-06-30 | LCH | TBD | 2025-12-30 | 1 | - | 6 | Jeju |  | Signed | 358527963.3767 | 77355.72 | 20000000 | 7769.2127 | N/A | Mountain | 8510 | 2026-06-18 | YES | 2025-05-31 | 2025-09-01 | Pyoseon S/S, Taeheung D/L _4MW | YES | NO | Unnecessary | 200,000,000 (already paid by seller) | 19992000 | Included Permits Cost | 244560040 | 1049580000 | 2025-03-04 | Solar city | 1287204.912 | Lee HongYeon | Lee HongYeon | Ground PV
7995.72 | Dream 1 | 3745, Wimi-ri, Namwon-eup, Seogwipo-si, Jeju-do | 제주도 서귀포시 남원읍 위미리 3745 | 33.317158 / 126.655067 | N/A | 2024-10-04 | 7.34% |  | 2952.07 | 1428 | 3.9123 | 999.24 |  | Q2 '26 | LCH | TBD | Grid-Q2' 26 | 1 | - | 6 | Jeju |  | Signed | 479091392.7953 | 107762.4684 | 20000000 | 8099.4732 | N/A | Mountain | 8163 | 2025-08-01 | YES | 2025-09-04 | 2026-02-01 | Halla S/S | YES | NO | Unnecessary | 200,000,000 (already paid by seller) | 19984800 | Included Permits Cost | 244399934 | 1049202000 | 2025-03-04 | Solar city | 1286741.3328 | Kim HanYong | Kim HanYong | Ground PV
| Dream 2 | 3745, Wimi-ri, Namwon-eup, Seogwipo-si, Jeju-do | 제주도 서귀포시 남원읍 위미리 3745 | 33.317158 / 126.655067 | N/A | 2024-10-04 | 7.34% |  | 2952.07 | 1428 | 3.9123 | 999.24 |  | Q2 '26 | LCH | TBD | Grid-Q2' 26 | 1 | - | 6 | Jeju |  | Signed | 458549681.7236 | 107762.4684 | 20000000 | 8462.3064 | N/A | Mountain | 7813 | 2025-08-01 | YES | 2025-09-04 | 2026-02-01 | Halla S/S | YES | NO | Unnecessary | 200,000,000 (already paid by seller) | 19984800 | Included Permits Cost | 244399934 | 1049202000 | 2025-03-04 | Solar city | 1286741.3328 | Lee SuKyung | Lee SuKyung | Ground PV
| JEIL TECH 1 | Mountain 56, Sumang-ri, Namwon-eup, Seogwipo-si, Jeju-do | 제주도 서귀포시 남원읍 수망리 산 56 | 33.350553 / 126.714457 | N/A | 2024-10-04 | 6.85% |  | 1411.3 | 1379 | 3.7781 | 999.44 |  | Q4 '25 | LCH | TBD | Grid-Q1 '26 | 1 | - | 6 | Jeju |  | Signed | 209528337.2294 | 44687.8044 | 20000000 | 7679.8699 | N/A | Mountain | 8609 | 2027-03-03 | YES | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Halla S/S | YES | NO | Unnecessary | 200,000,000 (already paid by seller) | 19988800 | Included Permits Cost | 244488882 | 1049412000 | 2025-03-04 | Solar city | 1286998.8768 | Kim JungHee | Kim JungHee | Ground PV
| JEIL TECH 2 | Mountain 56 & 619 Sumang-ri, Namwon-eup, Seogwipo-si, Jeju-do | 제주도 서귀포시 남원읍 수망리 619번지 & 산 56 | 33.350107 / 126.716851 | N/A | 2024-10-04 | 6.78% |  | 1806.8 | 1373 | 3.7616 | 999.44 |  | Q4 '25 | LCH | TBD | Grid-Q1 '26 | 1 | - | 6 | Jeju |  | Signed | 219818507.8395 | 46413.432 | 20000000 | 7603.0359 | N/A | Mountain | 8696 | 2027-03-03 | YES | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Halla S/S | YES | NO | Unnecessary | 200,000,000 (already paid by seller) | 19988800 | Included Permits Cost | 244488882 | 1049412000 | 2025-03-04 | Solar city | 1286998.8768 | Kim JungHyun | Kim JungHyun | Ground PV
| Jangchon 1 (APA) | 260, Jangchon-ri, Masan-myeon, Haenam-gun, Jeollanam-do | 전라남도 해남군 마산면 장촌리 260 | 34.603966 /126.581118 | N/A | 2024-10-07 | 7.27% |  | 1285.0226 | 1286 | 3.5233 | 999.24 |  | 2025-07-01 | LCH | TBD | 2026-01-01 | 1 | 19984800 | 6 | Jeollanam-do |  | Signed | 299772000 | - | - | - | 1934479985 | Farmland | 5871 | 2025-06-27 | YES | 2026-06-27 | 2025-11-25 | Haenam S/S, Nansan D/L | YES | NO | Unnecessary | 400000000 |  | - | 104504425.8761 | 1049202000 | 2025-03-04 | Solar city | 1652252.8 | Soltop Miracle | Soltop Miracle | Ground PV | EBL & DAP date in red shall be changed up to extension date later. Normally we extend the permits before 1 month of expiration
| Soltop Masan 1 (APA) | 188, Masan-ri, Hwanggan-myeon, Yeongdong-gun, Chungcheongbuk-do | 충북 영동군 황간면 마산리 188 | 34.760916 /127.164863 | N/A | 2024-10-07 | 8.09% |  | 568.233 | 1424 | 3.9014 | 399.04 |  | 2025-07-01 | LCH | TBD | 2026-01-01 | 1 | 7980800 | 6 | Chungcheongbuk-do |  | Signed | 119712000 | - | - | - | 773053842 | Farmland | 4096 | 2026-10-25 | YES | 2025-07-30 | 2025-11-25 | Youngdong S/S, Maegok D/L | YES | NO | Unnecessary | 400000000 |  | - | 41733163.3057 | 418992000 | 2025-03-04 | Solar city | 2027064 | Yoon Jeonghui | Yoon Jeonghui | Ground PV
| Hanil Mugok 15 (APA) | 351 Mugok-ri, Daeyang-myeon, Hapcheon, Gyeongsangnam-do | 경상남도 합천군 대양면 무곡리 351 | 35.528860 / 128.202764 | N/A | 2024-10-07 | 8.37% |  | 723.4421 | 1447 | 3.9644 | 499.96 |  | 2025-10-07 | LCH | TBD | 2026-04-07 | 1 | 9999200 | 6 | Gyeongsangnam-do |  | Signed | 149988000 | - | - | - | 967946059 | Farmland | 4586 | 2025-11-23 | YES | Until SOC | 2026-03-01 | Hapcheon S/S, Pyeonggu D/L | YES | NO | Unnecessary | 400000000 |  | - | 52287771.4673 | 524958000 | 2025-03-04 | Solar city | 2091493.8 | Mugok | Mugok | Ground PV
| Hanil Jigyeong 1 (APA) | 98-1, Jigyeong-ri, Seokbo-myeon, Yeongyang-gun, Gyeongsangbuk-do | 경상북도 영양군 석보면 지경리 98-1 | 36.546728 / 129.119361 | N/A | 2024-10-07 | 7.84% |  | 691.9446 | 1384 | 3.7918 | 499.96 |  | 2025-10-07 | LCH | TBD | 2026-04-07 | 1 | 9999200 | 6 | Gyeongsangbuk-do |  | Signed | 149988000 | - | - | - | 967914320 | Farmland | 7095 | 2026-02-21 | YES | 2026-04-30 | 2026-03-01 | Jinbo S/S, Jigyeong D/L | YES | NO | Unnecessary | 400000000 |  | - | 52287771.4673 | 524958000 | 2025-03-04 | Solar city | 1914556.4 | Jigyeong | Jigyeong | Ground PV
GM Batch2 | Hanil Jigyeong 2 (APA) | Mountain 51-22, Jigyeong-ri, Seokbo-myeon, Yeongyang-gun, Gyeongsangbuk-do | 경상북도 영양군 석보면 지경리 산51-22 | 36.546728 / 129.119361 | N/A | 2024-10-07 | 6.85% |  | 207.1018 | 1384 | 3.7918 | 149.64 |  | 2025-10-07 | LCH | TBD | 2026-04-07 | 1 | 2992800 | 6 | Gyeongsangbuk-do |  | Signed | 44892000 | - | - | - | 289971857 | Farmland, Mountain | 2408 | 2026-02-21 | YES | 2026-04-30 | 2026-03-01 | Jinbo S/S, Jigyeong D/L | YES | NO | Unnecessary | 400000000 |  | - | 15649936.2396 | 157122000 | 2025-03-04 | Solar city | 1914556.4 | Sungsi3 | Sungsi3 | Ground PV
6821.52 | Ho Duck4 (APA) | 12-4, Hodeok-ri, Gwayeok-myeon, Goheung-gun, Jeollanam-do | 전라남도 고흥군 과역면 호덕리 12-4 | 34.690387 / 127.415100 | N/A | 2024-10-07 | 8.5% |  | 446.825 | 1493 | 4.0904 | 299.28 |  | 2025-11-07 | LCH | TBD | 2026-05-07 | 1 | 5985600 | 6 | Jeollanam-do |  | Signed | 89784000 | - | - | - | 579645174 | Farmland | 2719 | 2027-02-10 | YES | 2025-06-28 | 2026-04-01 | Beolkyo S/S | YES | NO | Unnecessary | 400000000 |  | - | 31299872.4793 | 314244000 | 2025-03-04 | Solar city | 2228825.05 | Sim Cheol-woo | Sim Cheol-woo | Ground PV
| Galsan (SPA) | 2128, 2133,2134, 2279, 2616 Galsan-ri, Jaesan-myeon, Bonghwa-gun, Gyeongsangbuk-do | 경상북도 봉화군 재산면 갈산리 2133 | 36.852391 / 128.961792 | N/A | 2024-10-07 | 8.57% |  | 1448.811 | 1450 | 3.9726 | 993.6 |  | 2026-05-07 | TBD (Kolon industries) | TBD | Q2 '26 | 1 | 19872000 | 6 | Gyeongsangbuk-do |  | Signed | 298080000 | - | - | - | 6883736110 | Farmland | 8251 | 2027-12-31 | YES | 2026-12-31 | 2026-10-01 | Bonghwa S/S | YES | NO | Unnecessary | 400000000 |  | - | 103914572.6256 | 1043280000 | 2025-03-04 | Solar city | 1777221.5 | Galsan | Galsan | Ground PV
| Mineuri (SPA) | 2134-1, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279-1 Galsan-ri, Jaesan-myeon, Bonghwa-gun, Gyeongsangbuk-do | 경상북도 봉화군 재산면 갈산리 2133 | 36.852391 / 128.961792 | N/A | 2024-10-07 | 9.77% |  | 724.4055 | 1450 | 3.9726 | 993.6 |  | 2026-05-07 | TBD (Kolon industries) | TBD | Q2 '26 | 1 | 19872000 | 6 | Gyeongsangbuk-do |  | Signed | 298080000 | - | - | - |  |  | 8094 | 2027-12-31 | YES | 2026-12-31 | 2026-10-01 | Bonghwa S/S | YES | NO | Unnecessary | 400000000 |  | - | 103914572.6256 | 1043280000 | 2025-03-04 | Solar city | 1777221.5 | Mineuri | Mineuri | Ground PV
| Saegol (SPA) | 2127-1, 2280, 2281 Galsan-ri, Jaesan-myeon, Bonghwa-gun, Gyeongsangbuk-do | 경상북도 봉화군 재산면 갈산리 2133 | 36.852391 / 128.961792 | N/A | 2024-10-07 | 9.79% |  | 723.9421 | 1448 | 3.9671 | 993.6 |  | 2026-05-07 | TBD (Kolon industries) | TBD | Q2 '26 | 1 | 19872000 | 6 | Gyeongsangbuk-do |  | Signed | 298080000 | - | - | - |  |  | 7391 | 2027-12-31 | YES | 2026-12-31 | 2026-10-01 | Bonghwa S/S | YES | NO | Unnecessary | 400000000 |  | - | 103914572.6256 | 1043280000 | 2025-03-04 | Solar city | 1652252.8 | Saegol | Saegol | Ground PV
| Jaesan (SPA) | 2127, 2128-1, Galsan-ri, Jaesan-myeon, Bonghwa-gun, Gyeongsangbuk-do | 경상북도 봉화군 재산면 갈산리 2133 | 36.852391 / 128.961792 | N/A | 2024-10-07 | 9.79% |  | 1014.246 | 1450 | 3.9726 | 993.6 |  | 2026-05-07 | TBD (Kolon industries) | TBD | Q2 '26 | 1 | 19872000 | 6 | Gyeongsangbuk-do |  | Signed | 298080000 | - | - | - |  |  | 7181 | 2027-12-31 | YES | 2026-12-31 | 2026-10-01 | Bonghwa S/S | YES | NO | Unnecessary | 400000000 |  | - | 103914572.6256 | 1043280000 | 2025-03-04 | Solar city | 2027064 | Jaesan | Jaesan | Ground PV
| Seodeul | 145-1, 145-2 Uguchi-ri, Chunyang-myeon, Bonghwa-gun, Gyeongsangbuk-do | 경북 봉화군 춘양면 우구치리 145-1,145-2 | 37.066663 / 128.772237 |  | 2024-10-07 |  |  | 1306.1031 | 1451 |  | 899.25 |  | 2026-07-07 | LCH | TBD | 2027-01-07 | 1 | 17985000000 | 6 | Gyeongsangbuk-do | Signed | Signed |  |  |  |  | 653000000 | Farmland | 26920 | YES | YES | YES | 2027 |  | YES | NO | Unnecessary | 400000000 |  | - | #REF! | 944212500 |  |  | 1777221.5 | Seodeul | Seodeul | Ground PV
| Siwol | 146-1, 146-2 Uguchi-ri, Chunyang-myeon, Bonghwa-gun, Gyeongsangbuk-do | 경북 봉화군 춘양면 우구치리 146-1,146-2 | 37.066249 / 128.773019 |  | 2024-10-07 |  |  | 1158.0988 | 1449 |  | 778.26 |  | 2026-07-07 | LCH | TBD | 2027-01-07 | 1 | 15565200000 | 6 | Gyeongsangbuk-do | Signed | Signed | - | - |  |  | 233000000 | Farmland |  | YES | YES | YES | 2027 |  | YES | NO | Unnecessary | 400000000 |  | - |  |  |  |  | 1777221.5 | Siwol | Siwol | Ground PV
| Guemjeong | 141, 142 Uguchi-ri, Chunyang-myeon, Bonghwa-gun, Gyeongsangbuk-do | 경북 봉화군 춘양면 우구치리 141,142 | 37.065281 / 128.773339 |  | 2024-10-07 |  |  | 725.9419 | 1452 |  | 499.2 |  | 2026-07-07 | LCH | TBD | 2027-01-07 | 1 | 9984000000 | 6 | Gyeongsangbuk-do | Signed | Signed | 293220067.7371 | 19999.4288 | 9984000 | 1226.0441 |  | Farmland |  | YES | YES | YES | 2027 |  | YES | NO | Unnecessary | 400000000 |  | - |  |  |  |  | 1777221.5 | Guemjeong | Guemjeong | Ground PV
| Bongyang 1 | 1126,1127,1129 Bongyang-ri, Bongseong-myeon, Bonghwa-gun, Gyeongsangbuk-do | 경북 봉화군 봉성면 봉양리 1126,1127,1129 | 36.859118 /128.800552 |  | 2024-10-07 |  |  | 1394.0208 | 1403 |  | 999.18 |  | TBD | LCH | TBD | TBD | 1 | 19983600000 | 6 | Gyeongsangbuk-do | No | No | - | - |  | - | 300000000 | Farmland | 6274 | YES | YES | No | 2026 |  | YES | NO | Unnecessary | 400000000 |  | - | #REF! | 1049139000 |  |  | 2101122.5 | HaengWoon16 | HaengWoon16 | Ground PV
| Bongyang 3 | 1131,1137,1138 Bongyang-ri, Bongseong-myeon, Bonghwa-gun, Gyeongsangbuk-do | 경북 봉화군 봉성면 봉양리 1131,1137,1138 | 36.859118 /128.800552 |  | 2024-10-07 |  |  | 1394.0208 | 1403 |  | 499.59 |  | TBD | LCH | TBD | TBD | 1 | 9991800000 | 6 | Gyeongsangbuk-do | No | No | - | - |  | - | 150000000 | Farmland | 7432 | YES | YES | No | 2026 |  | YES | NO | Unnecessary | 400000000 |  | - | #REF! | 524569500 |  |  | 2101122.5 | HaengWoon15 | HaengWoon15 | Ground PV
| Bongyang 4 | 1513-1 Bongyang-ri, Bongseong-myeon, Bonghwa-gun, Gyeongsangbuk-do | 경상북도 봉화군 봉양리 1513 | 36.869636 /128.792147 |  | 2024-10-07 |  |  | 1394.0208 | 1403 |  | 499.96 |  | TBD | LCH | TBD | TBD | 1 | 9999200000 | 6 | Gyeongsangbuk-do | No | No | - | - |  | - | 150000000 | Farmland | 6264 | YES | YES | No | 2026 |  | YES | NO | Unnecessary | 400000000 |  | - | #REF! | 524958000 |  |  | 2098224.4 | Bongyang 4 | Bongyang 4 | Ground PV
| Bongyang 6 | 1139, Bongyang-ri, Bongseong-myeon, Bonghwa-gun, Gyeongsangbuk-do | 경상북도 봉화군 봉양리 1139 | 36.859895 / 128.799966 |  | 2024-10-07 |  |  | 1394.0208 | 1403 |  | 699.48 |  | TBD | LCH | TBD | TBD | 1 | 13989600000 | 6 | Gyeongsangbuk-do | No | No | - | - |  | - | 210000000 | Farmland | 6645 | YES | YES | No | 2026 |  | YES | NO | Unnecessary | 400000000 |  | - | #REF! | 734454000 |  |  | 2101122.5 | Bongyang 6 | Bongyang 6 | Ground PV
| Bongyang 10 | 801, Bongyang-ri, Bongseong-myeon, Bonghwa-gun, Gyeongsangbuk-do | 경상북도 봉화군 봉양리 801 | 36.854207 / 128.820455 |  | 2024-10-07 | [5 empty] | 900.14 |  | TBD | LCH | TBD | TBD | 1 | 18002800000 | 6 | Gyeongsangbuk-do | No | No | - | - |  | - | 270000000 | Farmland | 8226 | YES | YES | No | 2026 |  | YES | NO | Unnecessary | 400000000 |  | - | #REF! | 945147000 |  |  | 2107867.7 | Bongyang 10 | Bongyang 10 | Ground PV
| Moonchon Taeyang | 401, Munchon-ri, Sangun-myeon, Bonghwa-gun, Gyeongsangbuk-do | 경상북도 봉화군 상운면 문촌리 401 | 36.860589 / 128.795904 |  | 2024-10-07 | [5 empty] | 799.24 |  | TBD | LCH | TBD | TBD | 1 | 15984800000 | 6 | Gyeongsangbuk-do | No | No | - | - |  | - | 240000000 | Farmland | 7680 | YES | YES | No | 2026 |  | YES | NO | Unnecessary | 400000000 |  | - | #REF! | 839202000 |  |  | 2099673.45 | Moonchon | Moonchon | Ground PV
| Woltan Taeyang | 73 Woltan-ri, Daegang-myeon, Namwon-si, Jeollabuk-do | 전라북도 남원시 대강면 월탄리 73 | 35.355383 / 127.203402 |  | 2024-10-07 | [5 empty] | 499.96 |  | TBD | LCH | TBD | TBD | 1 | 9999200000 | 6 | Jeollabuk-do | No | No | - | - |  | - | 150000000 | Farmland | 4208 | YES | YES | No | 2026 |  | YES | NO | Unnecessary | 400000000 |  | - | #REF! | 524958000 |  |  | 2109320.4 | Woltan | Woltan | Ground PV
SooAm - 3696.21 | SooAm 1 | 8, Gajang-ri, Yulchon-myeon, Yeosu-si, Jeollanam-do | 전남 여수시 율촌면 가장리 8 | 34.842525 / 127.574525 |  | 2024-10-07 | [5 empty] | 499.59 |  | TBD | LCH | TBD | TBD | 1 | 9991800000 | 6 | Jeollanam-do | - | - | 25637267.6551 | 12100 | 20000000 | 16995.003 | N/A | Farmland | 3890.32 | No | YES | Not applied yet | TBD |  | YES | NO | Unnecessary | 450000000 |  |  | 73176000 | 524569500 |  |  | 1689804 | Sooam | Sooam | Ground PV
| SooAm 2 | 8, Gajang-ri, Yulchon-myeon, Yeosu-si, Jeollanam-do | 전남 여수시 율촌면 가장리 8 | 34.842525 / 127.574525 |  | 2024-10-07 | [5 empty] | 499.59 |  | TBD | LCH | TBD | TBD | 1 | 9991800000 | 6 | Jeollanam-do | - | - | 25637267.6551 | 12100 | 20000000 | 16995.003 | N/A | Farmland | 3890.32 | No | YES | Not applied yet | TBD |  | YES | NO | Unnecessary | 450000000 |  |  | 73176000 | 524569500 |  |  | 1689804 | Sooam | Sooam | Ground PV
| SooAm 3 | 8, Gajang-ri, Yulchon-myeon, Yeosu-si, Jeollanam-do | 전남 여수시 율촌면 가장리 8 | 34.842525 / 127.574525 |  | 2024-10-07 | [5 empty] | 499.59 |  | TBD | LCH | TBD | TBD | 1 | 9991800000 | 6 | Jeollanam-do | - | - | 25637267.6551 | 12100 | 20000000 | 16995.003 | N/A | Farmland | 3890.32 | No | YES | Not applied yet | TBD |  | YES | NO | Unnecessary | 450000000 |  |  | 73176000 | 524569500 |  |  | 1689804 | Sooam | Sooam | Ground PV
| SooAm 4 | 8, Gajang-ri, Yulchon-myeon, Yeosu-si, Jeollanam-do | 전남 여수시 율촌면 가장리 8 | 34.842525 / 127.574525 |  | 2024-10-07 | [5 empty] | 499.59 |  | TBD | LCH | TBD | TBD | 1 | 9991800000 | 6 | Jeollanam-do | - | - | 25637267.6551 | 12100 | 20000000 | 16995.003 | N/A | Farmland | 3890.32 | No | YES | Not applied yet | TBD |  | YES | NO | Unnecessary | 450000000 |  |  | 73176000 | 524569500 |  |  | 1689804 | Sooam | Sooam | Ground PV
| SooAm 5 | 8, Gajang-ri, Yulchon-myeon, Yeosu-si, Jeollanam-do | 전남 여수시 율촌면 가장리 8 | 34.842525 / 127.574525 |  | 2024-10-07 | [5 empty] | 499.59 |  | TBD | LCH | TBD | TBD | 1 | 9991800000 | 6 | Jeollanam-do | - | - | 25637267.6551 | 12100 | 20000000 | 16995.003 | N/A | Farmland | 3890.32 | No | YES | Not applied yet | TBD |  | YES | NO | Unnecessary | 450000000 |  |  | 73176000 | 524569500 |  |  | 1689804 | Sooam | Sooam | Ground PV
| SooAm 6 | 8, Gajang-ri, Yulchon-myeon, Yeosu-si, Jeollanam-do | 전남 여수시 율촌면 가장리 8 | 34.842525 / 127.574525 |  | 2024-10-07 | [5 empty] | 499.59 |  | TBD | LCH | TBD | TBD | 1 | 9991800000 | 6 | Jeollanam-do | - | - | 25637267.6551 | 12100 | 20000000 | 16995.003 | N/A | Farmland | 3890.32 | No | YES | Not applied yet | TBD |  | YES | NO | Unnecessary | 450000000 |  |  | 73176000 | 524569500 |  |  | 1689804 | Sooam | Sooam | Ground PV
| SooAm 7 | 8, Gajang-ri, Yulchon-myeon, Yeosu-si, Jeollanam-do | 전남 여수시 율촌면 가장리 8 | 34.842525 / 127.574525 |  | 2024-10-07 | [5 empty] | 499.59 |  | TBD | LCH | TBD | TBD | 1 | 9991800000 | 6 | Jeollanam-do | - | - | 25637267.6551 | 12100 | 20000000 | 16995.003 | N/A | Farmland | 3890.32 | No | YES | Not applied yet | TBD |  | YES | NO | Unnecessary | 450000000 |  |  | 73176000 | 524569500 |  |  | 1689804 | Sooam | Sooam | Ground PV
| SooAm 8 | 8, Gajang-ri, Yulchon-myeon, Yeosu-si, Jeollanam-do | 전남 여수시 율촌면 가장리 8 | 34.842525 / 127.574525 |  | 2024-10-07 | [5 empty] | 99.54 |  | TBD | LCH | TBD | TBD | 1 | 1990800000 | 6 | Jeollanam-do | - | - | 4651759.879 | 12100 | 20000000 | 93664.6455 | N/A | Farmland | 705.88 | No | YES | Not applied yet | TBD |  | YES | NO | Unnecessary | 450000000 |  |  | 14579833 | 104517000 |  |  | 1689804 | Sooam | Sooam | Ground PV
| SooAm 9 | 8, Gajang-ri, Yulchon-myeon, Yeosu-si, Jeollanam-do | 전남 여수시 율촌면 가장리 8 | 34.842525 / 127.574525 |  | 2024-10-07 | [5 empty] | 99.54 |  | TBD | LCH | TBD | TBD | 1 | 1990800000 | 6 | Jeollanam-do | - | - | 4651759.879 | 12100 | 20000000 | 93664.6455 | N/A | Farmland | 705.88 | No | YES | Not applied yet | TBD |  | YES | NO | Unnecessary | 450000000 |  |  | 14579833 | 104517000 |  |  | 1689804 | Sooam | Sooam | Ground PV
Boner - 4109.85 | Boner 1 | 120, Gongdanseo-gil, Chilseo-myeon, Haman-gun, Gyeongsangnam-do | 경남 함안군 칠서면 대치리 555-4 | TBD |  | 2024-10-25 | [5 empty] | 999.53 |  | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | - | - | Gyeongsangnam-do | - | - | - | - | - | - | 1799154000 | Factory |  | YES | YES | YES | YES |  | Rooftop | NO | Unnecessary | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |  |  | 1689804 | Boner Solar | Boner Solar | Rooftop PV
| Boner 2 | 603, Ugeo-ri, Beopsu-myeon, Haman-gun, Gyeongsangnam-do | 경남 함안군 법수면 우거리 603 동해기계㈜ | TBD |  | 2024-10-25 | [5 empty] | 999.53 |  | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | - | - | Gyeongsangnam-do | - | - | - | - | - | - | 1799154000 | Factory |  | YES | YES | YES | YES |  | Rooftop | NO | Unnecessary | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |  |  | 1689804 | Boner Solar | Boner Solar | Rooftop PV
| Boner 3 | 74, Gangju 3-gil, Beopsu-myeon, Haman-gun, Gyeongsangnam-do | 경남 함안군 법수면 강주리 723-1 | TBD |  | 2024-10-25 | [5 empty] | 449.63 |  | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | - | - | Gyeongsangnam-do | - | - | - | - | - | - | 809334000 | Factory |  | YES | YES | YES | YES |  | Rooftop | NO | Unnecessary | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |  |  | 1689804 | Boner Solar | Boner Solar | Rooftop PV
| Boner 5 | 37, Megapolliseu 1-ro, Daesowon-myeon, Chungju-si, Chungcheongbuk-do | 충청북도 충주시 대소원면 메가폴리스 1로 37 | TBD |  | 2024-10-25 | [5 empty] | 670.35 |  | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | - | - | Chungcheongbuk-do | - | - | - | - | - | - | 1206630000 | Factory |  | YES | YES | YES | YES |  | Rooftop | NO | Unnecessary | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |  |  | 1689804 | Boner Solar | Boner Solar | Rooftop PV
| Boner 8 | 57, Eogokgongdan 7-gil, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do | 경상북도 양산시 어곡공단7길 57 | TBD |  | 2024-10-25 | [5 empty] | 209.28 |  | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | - | - | Gyeongsangnam-do | - | - | - | - | - | - | 376704000 | Factory |  | YES | YES | YES | YES |  | Rooftop | NO | Unnecessary | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |  |  | 1689804 | Boner Solar | Boner Solar | Rooftop PV
| Boner 10 | 7, Mieumgukje 6-ro, Gangseo-gu, Busan | 부산광역시 강서구 미음국제6로 7 | TBD |  | 2024-10-25 | [5 empty] | 195.11 |  | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | - | - | Busan | - | - | - | - | - | - | 351198000 | Factory |  | YES | YES | YES | YES |  | Rooftop | NO | Unnecessary | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |  |  | 1689804 | Boner Solar | Boner Solar | Rooftop PV
| Boner 11 | 41, 1gongdan-ro 2-gil, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do | 경북 구미시 공단동 282-64 | TBD |  | 2024-10-25 | [5 empty] | 130.8 |  | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | - | - | Gyeongsangbuk-do | - | - | - | - | - | - | 235440000 | Factory |  | YES | YES | YES | YES |  | Rooftop | NO | Unnecessary | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |  |  | 1689804 | Boner Solar | Boner Solar | Rooftop PV
| Boner 12 | 398, Noksansaneopjung-ro, Gangseo-gu, Busan | 부산광역시 강서구 녹산산업중로 398(송정동) | TBD |  | 2024-10-25 | [5 empty] | 289.94 |  | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | - | - | Busan | - | - | - | - | - | - | 521892000 | Factory |  | YES | YES | YES | YES |  | Rooftop | NO | Unnecessary | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |  |  | 1689804 | Boner Solar | Boner Solar | Rooftop PV
| Boner 13 | 1, Munhyeongdongnim-ro 49beon-gil, Mohyeon-eup, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do | 경기도 용인시 처인구 모현읍 동림리 155 | TBD |  | 2024-10-25 | [5 empty] | 165.68 |  | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | - | - | Gyeonggi-do | - | - | - | - | - | - | 298224000 | Factory |  | YES | YES | YES | YES |  | Rooftop | NO | Unnecessary | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |  |  | 1689804 | Boner Solar | Boner Solar | Rooftop PV
Bonghwa Drne - 12869.7 | Drne 1 | 351, Daehyeon-ri, Seokpo-myeon, Bonghwa-gun, Gyeongsangbuk-do | 경북 봉화군 석포면 대현리 351 | 37.077911 / 128.990722 |  | 2024-11-11 | [5 empty] | 1215 |  | TBD | LCH | TBD | TBD | 1 | 24300000000 |  | Gyeongsangbuk-do | [9 empty] | YES | [14 empty] | 1689804 | Sungil Energy | Sungil Energy | Rooftop PV
| Drne 2 | 330-1, Daehyeon-ri, Seokpo-myeon, Bonghwa-gun, Gyeongsangbuk-do | 경북 봉화군 석포면 대현리 330-1 | 37.078246 / 128.987168 |  | 2024-11-11 | [5 empty] | 1998 |  | TBD | LCH | TBD | TBD | 1 | 39960000000 |  | Gyeongsangbuk-do | [9 empty] | YES | [14 empty] | 1689804 | WangsanDaeki 9 | WangsanDaeki 9 | Rooftop PV
| Drne 5 | 373, Daehyeon-ri, Seokpo-myeon, Bonghwa-gun, Gyeongsangbuk-do | 경북 봉화군 석포면 대현리 373 | 37.081866 / 128.980149 |  | 2024-11-11 | [5 empty] | 2414 |  | TBD | LCH | TBD | TBD | 1 | 48280000000 |  | Gyeongsangbuk-do | [9 empty] | YES | [14 empty] | 1689804 | Gwangmyeong | Gwangmyeong | Rooftop PV
| Drne 6 | 336, Daehyeon-ri, Seokpo-myeon, Bonghwa-gun, Gyeongsangbuk-do | 경북 봉화군 석포면 대현리 336 | 37.078474 / 128.983815 |  | 2024-11-11 | [5 empty] | 910.2 |  | TBD | LCH | TBD | TBD | 1 | 18204000000 |  | Gyeongsangbuk-do | [9 empty] | YES | [14 empty] | 1689804 | WangsanDaeki 7 | WangsanDaeki 7 | Rooftop PV
| Drne 7 | 306-1, Daehyeon-ri, Seokpo-myeon, Bonghwa-gun, Gyeongsangbuk-do | 경북 봉화군 석포면 대현리 306-1 | 37.079454 / 128.980403 |  | 2024-11-11 | [5 empty] | 1659.45 |  | TBD | LCH | TBD | TBD | 1 | 33189000000 |  | Gyeongsangbuk-do | [9 empty] | YES | [14 empty] | 1689804 | Daewoo Solar | Daewoo Solar | Rooftop PV
| Drne 8 | 302, Daehyeon-ri, Seokpo-myeon, Bonghwa-gun, Gyeongsangbuk-do | 경북 봉화군 석포면 대현리 302 | 37.077591 / 128.980871 |  | 2024-11-11 | [5 empty] | 921 |  | TBD | LCH | TBD | TBD | 1 | 18420000000 |  | Gyeongsangbuk-do | [9 empty] | YES | [14 empty] | 1689804 | WangsanDaeki 11 | WangsanDaeki 11 | Rooftop PV
| Drne 9 | 297, Daehyeon-ri, Seokpo-myeon, Bonghwa-gun, Gyeongsangbuk-do | 경북 봉화군 석포면 대현리 297 | 37.079014 / 128.976915 |  | 2024-11-11 | [5 empty] | 2137 |  | TBD | LCH | TBD | TBD | 1 | 42740000000 |  | Gyeongsangbuk-do | [9 empty] | YES | [14 empty] | 1689804 | WangsanDaeki | WangsanDaeki | Rooftop PV
| Drne 10 | 294, Daehyeon-ri, Seokpo-myeon, Bonghwa-gun, Gyeongsangbuk-do | 경북 봉화군 석포면 대현리 294 | 37.079421 / 128.974548 |  | 2024-11-11 | [5 empty] | 1615.05 |  | TBD | LCH | TBD | TBD | 1 | 32301000000 |  | Gyeongsangbuk-do | [9 empty] | YES | [14 empty] | 1689804 | Sunjin Solar 1 | Sunjin Solar 1 | Rooftop PV
| 14817.24 | [10 empty] | 3.1
Formulas:
GV COD Date = +EDATE([RTB Date],6)
Note on G2: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 각종 공사 착공 신고
Note on R11: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: Grid connection:2025
Note on R12: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: Grid connection:2025
Note on R13: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: Grid connection:2026
Note on R14: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: Grid connection:2026
Note on R15: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: Grid connection:2026
Note on R16: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: Grid connection:2026
Note on R17: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: Grid connection:2027
Note on R18: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: Grid connection:2027
Note on R19: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: Grid connection:2027
Note on R20: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: Grid connection:2027
Note on T2: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: KRW 40M/MW
Note on Z10: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: Mountain 56 : 385㎡ - KRW 7,510/Pyeong & #619: 8311㎡ - KRW 7,800/Pyeong
Note on AO3: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: Extracted from land release material in ref-batch1 of budget sheet 8 sites of Batch1 are extracted from ref-batch1
Note on AO4: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: Extracted from land release material in ref-batch1 of budget sheet 8 sites of Batch1 are extracted from ref-batch1
Note on AO5: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: Extracted from land release material in ref-batch1 of budget sheet 8 sites of Batch1 are extracted from ref-batch1
Note on AO6: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: Extracted from land release material in ref-batch1 of budget sheet 8 sites of Batch1 are extracted from ref-batch1
Note on AO7: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: Extracted from land release material in ref-batch1 of budget sheet 8 sites of Batch1 are extracted from ref-batch1
Note on AO8: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: Extracted from land release material in ref-batch1 of budget sheet 8 sites of Batch1 are extracted from ref-batch1
Note on AO9: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: Extracted from land release material in ref-batch1 of budget sheet 8 sites of Batch1 are extracted from ref-batch1
Note on AO10: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: Extracted from land release material in ref-batch1 of budget sheet 8 sites of Batch1 are extracted from ref-batch1
Note on AQ3: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: Permit set at KRW 180,000,000 per 1Mw
Note on AQ4: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: Permit set at KRW 180,000,000 per 1Mw
Note on AQ5: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: Permit set at KRW 180,000,000 per 1Mw
Note on AQ6: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: Permit set at KRW 180,000,000 per 1Mw
Note on AQ7: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: Permit set at KRW 180,000,000 per 1Mw
Note on AQ8: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: Permit set at KRW 180,000,000 per 1Mw
Note on AQ9: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: Permit set at KRW 180,000,000 per 1Mw
Note on AQ10: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: Permit set at KRW 180,000,000 per 1Mw
Note on AU2: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: Expected production

## Sheet1 (hidden)
Batch 2_RTB
SN | License Holder | Power Plant Name | Project Site Address | Permitted Capacity(kw) | Specific Production [kWh/kWp] |  | KIER |  | AEP [MWh] | Land Use | Self Owned/Rented | License Status | Grid Connection Status | EBL(1) | Development permit(2) | Business registration(3) | Certified copy of the register(4) | Shareholder register(5) | Certificate of a registered seal(6) | Module Layout | PPA agmt.(7) | Sellers PPA to KEPCO | Power of Attorney(8) | ID copy of owner(9) | GIA |  |  | Lease agmt.
[6 empty] | day | South | East-West | [16 empty] | Date to be issued | Date Expired | Available to connect
12 | Galsan Solar | Galsan Solar | 경북 봉화군 재산면 갈산리 2133,2135 | 993.6 | 1403 | 3.84 | 4.1 | 3.6 | 1394.0208 | Farmland | Self-Owned | Development Permit Completed | Second half of the year in 2026 | O | O | x | x | x | x | O | - | O | x | x | 2022-09-07 | 2024-12-31 | Jan '25 | x
11 | Mineuri Solar | Mineuri Solar | 경북 봉화군 재산면 갈산리 2134,2279 | 993.6 | 1403 | 3.84 | 4.1 | 3.6 | 1394.0208 | Farmland | Self-Owned | Development Permit Completed | Second half of the year in 2026 | O | O | x | x | x | x | O | - | O | x | x | 2023-12-29 | 2026-12-31 | Jan '27 | x
10 | Saegol Solar | Saegol Solar | 경북 봉화군 재산면 갈산리 2127,2280,2281 | 993.6 | 1403 | 3.84 | 4.1 | 3.6 | 1394.0208 | Farmland | Self-Owned | Development Permit Completed | Second half of the year in 2026 | O | O | x | x | x | x | O | - | O | x | x | 2023-12-29 | 2026-12-31 | Jan '27 | x
9 | Jaesan Solar | Jaesan Solar | 경북 봉화군 재산면 갈산리 2127,2128 | 993.6 | 1403 | 3.84 | 4.1 | 3.6 | 1394.0208 | Farmland | Self-Owned | Development Permit Completed | Second half of the year in 2026 | O | O | x | x | x | x | O | - | O | x | x | 2023-12-29 | 2026-12-31 | Jan '27 | x | =365*
2 | Jigyeong | Hanil Jigyeong 1 | 경상북도 영양군 석보면 지경리 98-1 | 499.96 | 1384 | 3.79 | 4.1 | 3.7 | 691.9446 | Farmland | Self-Owned | Development Permit Completed | 2026 | O | O | O | O | O | O | O | - | O | x | O | 2023-08-28 | 2025-02-28 | Mar '25 | x
2 | Sim Cheol-woo | Ho Duck4 | 전라남도 고흥군 과역면 호덕리 12-4 | 299.28 | 1493 | 4.09 | 4.2 | 3.7 | 446.825 | Farmland | Self-Owned | Development Permit Completed | 2026 | O | O | O | Sole proprietorship | Sole proprietorship | x | O | - | O | x | O | 2023-06-29 | 2025-06-28 | Jul '25 | x
2 | Mugok | Hanil Mugok 15 | 경남 합천군 대양면 무곡리 351,352 | 499.96 | 1447 | 3.96 | 4.3 | 3.8 | 723.4421 | Farmland | Self-Owned | Development Permit Completed | 2026 | O | O | O | x | x | x | O | - | O | x | O | 2023-05-06 | Till end by Construction | Jul '25 | x
2 | Sungsi3 | Hanil Jigyeong 2 | 경상북도 영양군 석보면 지경리 98-1, 산51-22 | 149.64 | 1384 | 3.79 | 4.1 | 3.7 | 207.1018 | Farmland, Mountain | Self-Owned | Development Permit Completed | 2026 | O | O | O | O | O | O | O | - | O | x | O | 2024-08-09 | 2026-04-30 | May '26 | x
9 | Seodeul Solar | Seodeul Solar | 경북 봉화군 춘양면 우구치리 145-1,145-2 | 899.25 | 1334 | 3.65 | 4.1 | 3.6 | 1199.5995 | Farmland | Self-Owned | Development Permit Completed | 2027 | O | O | x | Sole proprietorship | Sole proprietorship | x | O | - | O | x | x | 2023-07-28 | 2025-05-31 | Jun '26 | x
9 | Siwol Solar | Siwol Solar | 경북 봉화군 춘양면 우구치리 146-1,146-2 | 778.26 | 1334 | 3.65 | 4.1 | 3.6 | 1038.1988 | Farmland | Self-Owned | Development Permit Completed | 2027 | O | O | x | Sole proprietorship | Sole proprietorship | x | O | - | O | x | x | 2023-07-28 | 2025-05-31 | Jun '26 | x
9 | Geumjeong Solar | Geumjeong Solar | 경북 봉화군 춘양면 우구치리 141,142 | 499.2 | 1334 | 3.65 | 4.1 | 3.6 | 665.9328 | Farmland | Rented(25yrs) | Development Permit Completed | 2027 | O | O | x | Sole proprietorship | Sole proprietorship | x | O | - | O | x | x | 2023-07-28 | 2025-05-31 | Jun '26 | x
1 | Ssoltop Miracle | Jangchon 1 | 전남 해남군 마산면 장촌리 260,262,713-1,713-2,714,715,716 | 999.24 | 1286 | 3.52 | 4.2 | 3.8 | 1285.0226 | Farmland | Self-Owned | Development Permit Completed | 2025 | O | O | O | O | O | O | O | - | O | x | O | 2024-08-14 | 2026-06-27 | Jul '26 | x
2 | Ssoltop Masan | Masan 1 | 충청북도 영동군 황간면 마산리 188 | 399.04 | 1424 | 3.9 | 4.1 | 3.6 | 568.233 | Farmland | Self-Owned | Development Permit Completed | 2025 | O | O | O | Sole proprietorship | Sole proprietorship | x | O | - | O | x | O | 2023-10-20 | 2025-07-30 | Aug '26 | x
3 | HaengWoon16 | Bongyang 1 | 경북 봉화군 봉성면 봉양리 1126,1127,1129,1131,1137,1138 | 999.18 | 1450 | 3.97 | 4.1 | 3.6 | 1448.811 | Farmland | Self-Owned | Development Permit Completed | 2026 | O | x | O | x | Sole proprietorship | x | O | - | x | x | O |  |  | Jan '27 | x
4 | HaengWoon15 | Bongyang 3 | 경북 봉화군 봉성면 봉양리 1126,1127,1129,1131 | 499.59 | 1450 | 3.97 | 4.1 | 3.6 | 724.4055 | Farmland | Self-Owned | Development Permit Completed | 2026 | O | x | O | x | x | x | O | - | x | x | O |  |  | Jan '27 | x
5 | BongYang4 | Bongyang 4 | 경북 봉화군 봉성면 봉양리 1513-1,1513-2 | 499.96 | 1448 | 3.97 | 4.1 | 3.6 | 723.9421 | Farmland | Self-Owned | Development Permit Completed | 2026 | O | x | O | x | x | x | x | - | x | x | O |  |  | Jan '27 | x
6 | BongYang6 | Bongyang 6 | 경북 봉화군 봉성면 봉양리 1139,1140 | 699.48 | 1450 | 3.97 | 4.1 | 3.6 | 1014.246 | Farmland | Self-Owned | Development Permit Completed | 2026 | O | x | O | x | x | x | O | - | x | x | O |  |  | Jan '27 | x
7 | BongYang10 | Bongyang 10 | 경북 봉화군 봉성면 봉양리 801,806,807,808 | 900.14 | 1451 | 3.98 | 4.1 | 3.6 | 1306.1031 | Farmland | Self-Owned | Development Permit Completed | 2026 | O | x | O | x | x | x | O | - | x | x | O |  |  | Jan '27 | x
8 | MunChon | MunChon Taeyang | 경북 봉화군 상운면 문촌리 401,402,403 | 799.24 | 1449 | 3.97 | 4.1 | 3.6 | 1158.0988 | Farmland | Self-Owned | Development Permit Completed | 2026 | O | x | O | O | x | x | O | - | x | x | x |  |  | Jan '27 | x
9 | WolTan | WolTan | 전북 남원시 대강면 월탄리 73,74 | 499.96 | 1452 | 3.98 | 4.1 | 3.7 | 725.9419 | Farmland | Self-Owned | Development Permit Completed | 2026 | O | x | O | x | x | x | x | - | x | x | x |  |  | Jan '27 | x
Grand Total |  |  |  | 6295.83
665932.8

## Rationales_Solar M&A (hidden)
[14 empty] | UTILITY | [9 empty] | LAND | [7 empty] | MoTIE | PERMITS | [6 empty] | EXPENSE FOERCAST | [8 empty] | INTERNAL | [5 empty] | Next Step
Proyect Name | Location (English) | Location (Korean) | Coordinates | Pipeline registration date | DC | AC | Semi-RTB Date | RTB Date | PPA Company | PPA Date | GV COD Mark | GV COD Date | Set | Utility Progress | Preliminary app date | Secondary app date | Secondary response date | ICC reception date | Interconnection fee(KRW) | Utility construction period (months) | Utility COD | Utility COD | Utility Company Area | LOI contract | Land Contract | Land Price(KRW) | Land Price/Pyeong | Lease Price(KRW)/Year | Lease Price/Pyeong /Year | Catg | Land Area(㎡) | EBL | EIA | Development Permit | GIA(Grid Interconnetion Agreement) | Farmland only | Cultural Property | Forestland Development | Permits Cost estimation | Land | Utility | Permit | EPC | Land / Wp | Utility / Wp | Permit / Wp | EPC / Wp | Total / Wp | Last updated on | Specific Production (kWh/kAp/year) | ex project ower | Project owner | SPC | Plant type | Description
Batch 1 - YJ NANSAN 1 | 2794, Nansan-ri, Seongsan-eup, Seogwipo-si, Jeju-do | 제주도 서귀포시 성산읍 난산리 2794 | 33.407026 / 126.832880 |  |  |  | 2024-12-02 | 2025-01-27 | LCH | 2025-03-31 |  |  | 1 | [5 empty] | 19991600000 | 5 |  |  | Jeju | Signed | Signed | 342166864.0085 | 68430.06 | 20000000 | 7201.3942 | Farmland | 9181 | YES | YES | YES | YES | YES | NO | Unnecessary | 200,000,000 (already paid by seller) | [10 empty] | 1287179.1576 | Lee HongYeon | Lee HongYeon |  | Ground PV | - EPC company has been decided as the DB company. - Require site survey and get approved the detailed drawing by GV. - Make a report to Jeju local government, KEPCO and Kesco(Korea Electrical Safety Corportation). - After Kesco's approval -> COD
Batch 1 - YJ NANSAN 2 | 2794, Nansan-ri, Seongsan-eup, Seogwipo-si, Jeju-do | 제주도 서귀포시 성산읍 난산리 2794 | 33.407026 / 126.832880 |  |  |  | 2024-12-02 | 2025-01-27 | LCH | 2025-03-31 |  |  | 1 | [5 empty] | 19991600000 | 5 |  |  | Jeju | Signed | Signed | 350962352.5071 | 68430.06 | 20000000 | 7020.9196 | Farmland | 9417 | YES | YES | YES | YES | YES | NO | Unnecessary | 200,000,000 (already paid by seller) | [10 empty] | 1287179.1576 | Lee HongYeon | Lee HongYeon |  | Ground PV
Batch 1 - YJ GASI 1 | 3097, Gasi-ri, Pyoseon-myeon, Seogwipo-si, Jeju-do | 제주도 서귀포시 표선면 가시리 3097 | 33.369228 / 126.754227 |  |  |  | 2024-12-02 | 2025-01-27 | LCH | 2025-03-31 |  |  | 1 | [5 empty] | 19992000000 | 5 |  |  | Jeju | Signed | Signed | 339105943.269 | 77355.72 | 20000000 | 8214.1881 | Mountain | 8049 | YES | YES | YES | YES | YES | NO | Unnecessary | 200,000,000 (already paid by seller) | [10 empty] | 1286741.3328 | Lee HongYeon | Lee HongYeon |  | Ground PV
Batch 1 - YJ GASI 2 | 3097, Gasi-ri, Pyoseon-myeon, Seogwipo-si, Jeju-do | 제주도 서귀포시 표선면 가시리 3097 | 33.369228 / 126.754227 |  |  |  | 2024-12-02 | 2025-01-27 | LCH | 2025-03-31 |  |  | 1 | [5 empty] | 19992000000 | 5 |  |  | Jeju | Signed | Signed | 358527963.3767 | 77355.72 | 20000000 | 7769.2127 | Mountain | 8510 | YES | YES | YES | YES | YES | NO | Unnecessary | 200,000,000 (already paid by seller) | [10 empty] | 1286741.3328 | Lee HongYeon | Lee HongYeon |  | Ground PV
Batch 1 - Dream 1 | 3745, Wimi-ri, Namwon-eup, Seogwipo-si, Jeju-do | 제주도 서귀포시 남원읍 위미리 3745 | 33.317158 / 126.655067 |  |  |  | 2024-12-02 | 2025-01-27 | LCH | 2025-03-31 |  |  | 1 | [5 empty] | 19984800000 | 5 |  |  | Jeju | Signed | Signed | 479091392.7953 | 107762.4684 | 20000000 | 8099.4732 | Mountain | 8163 | YES | YES | YES | YES | YES | NO | Unnecessary | 200,000,000 (already paid by seller) | [10 empty] | 1286741.3328 | Kim HanYong | Kim HanYong |  | Ground PV
Batch 1 - Dream 2 | 3745, Wimi-ri, Namwon-eup, Seogwipo-si, Jeju-do | 제주도 서귀포시 남원읍 위미리 3745 | 33.317158 / 126.655067 |  |  |  | 2024-12-02 | 2025-01-27 | LCH | 2025-03-31 |  |  | 1 | [5 empty] | 19984800000 | 5 |  |  | Jeju | Signed | Signed | 458549681.7236 | 107762.4684 | 20000000 | 8462.3064 | Mountain | 7813 | YES | YES | YES | YES | YES | NO | Unnecessary | 200,000,000 (already paid by seller) | [10 empty] | 1286741.3328 | Lee SuKyung | Lee SuKyung |  | Ground PV
Batch 1 - JEIL TECH 1 | Mountain 56, Sumang-ri, Namwon-eup, Seogwipo-si, Jeju-do | 제주도 서귀포시 남원읍 수망리 산 56 | 33.350553 / 126.714457 |  |  |  | 2024-12-02 | 2025-01-27 | LCH | 2025-03-31 |  |  | 1 | [5 empty] | 19988800000 | 5 |  |  | Jeju | Signed | Signed | 209528337.2294 | 44687.8044 | 20000000 | 7679.8699 | Mountain | 8609 | YES | YES | YES | YES | YES | NO | Unnecessary | 200,000,000 (already paid by seller) | [10 empty] | 1286998.8768 | Kim JungHee | Kim JungHee |  | Ground PV
Batch 1 - JEIL TECH 2 | Mountain 56 & 619 Sumang-ri, Namwon-eup, Seogwipo-si, Jeju-do | 제주도 서귀포시 남원읍 수망리 619번지 & 산 56 | 33.350107 / 126.716851 |  |  |  | 2024-12-02 | 2025-01-27 | LCH | 2025-03-31 |  |  | 1 | [5 empty] | 19984800000 | 5 |  |  | Jeju | Signed | Signed | 219818507.8395 | 46413.432 | 20000000 | 7603.0359 | Mountain | 8696 | YES | YES | YES | YES | YES | NO | Unnecessary | 200,000,000 (already paid by seller) | [10 empty] | 1286998.8768 | Kim JungHyun | Kim JungHyun |  | Ground PV
Galsan (SPA) | 2133, Galsan-ri, Jaesan-myeon, Bonghwa-gun, Gyeongsangbuk-do | 전라남도 해남군 마산면 장촌리 260 | 34.603966 /126.581118 |  |  |  | TBD | TBD |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 14000000000 |  |  |  | Jeollanam-do | No | No | 423979620.2064 | 121865.0112 | 20000000 | 10350.0313 | Farmland | 6388 | YES | YES | YES |  | YES | NO | Unnecessary | [11 empty] | 901404 | Soltop Miracle | Soltop Miracle |  | Ground PV
Mineuri (SPA) | 2133, Galsan-ri, Jaesan-myeon, Bonghwa-gun, Gyeongsangbuk-do | 충북 영동군 황간면 마산리 188 | 34.760916 /127.164863 |  |  |  | TBD | TBD |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7980800000 |  |  |  | Chungcheongbuk-do | No | No | 112565659.9671 | 50459.7312 | 20000000 | 16141.6016 | Farmland | 4096 | YES | YES | YES |  | YES | NO | Unnecessary | [11 empty] | 513851.7888 | Yoon Jeonghui | Yoon Jeonghui |  | Ground PV
Saegol (SPA) | 2133, Galsan-ri, Jaesan-myeon, Bonghwa-gun, Gyeongsangbuk-do | 경상북도 합천군 대양면 무곡리 351 | 35.528860 / 128.202764 |  |  |  | TBD | TBD |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 9999200000 |  |  |  | Gyeongsangnam-do | No | No | 114439222.1671 | 45818.388 | 20000000 | 14416.9211 | Farmland | 4586 | YES | YES | YES |  | YES | NO | Unnecessary | [11 empty] | 643808.4912 | Mugok | Mugok |  | Ground PV
Jaesan (SPA) | 2133, Galsan-ri, Jaesan-myeon, Bonghwa-gun, Gyeongsangbuk-do | 경상북도 봉화군 재산면 갈산리 2133 | 36.852391 / 128.961792 |  |  |  | TBD | TBD |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 79488000000 |  |  |  | Gyeongsangbuk-do | No | No | 99766461.215 | 7723.6711 | 20000000 | 2787.705 | Farmland | 23717 | YES | YES | YES |  | YES | NO | Unnecessary | [11 empty] | 5117914.368 | Galsan, Mineuri, Saegol, Jaesan | Galsan, Mineuri, Saegol, Jaesan |  | Ground PV
Hanil Jigyeong 1 (APA) | 98-1, Jigyeong-ri, Seokbo-myeon, Yeongyang-gun, Gyeongsangbuk-do | 경상북도 봉화군 춘양면 우구치리 145-1 | 37.066663 / 128.772237 |  |  |  | TBD | TBD |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 43534200000 |  |  |  | Gyeongsangbuk-do | No | No | 293220067.7371 | 19999.4288 | 20000000 | 2456.0178 | Farmland | 26920 | YES | YES | YES |  | YES | NO | Unnecessary | [11 empty] | 2802993.0012 | Seodeul, Siwol, Guemjeong | Seodeul, Siwol, Guemjeong |  | Ground PV
Ho Duck4 (APA) | 12-4, Hodeok-ri, Gwayeok-myeon, Goheung-gun, Jeollanam-do
Hanil Mugok 15 (APA) | 351 Mugok-ri, Daeyang-myeon, Hapcheon, Gyeongsangnam-do
Hanil Jigyeong 2 (APA) | Mountain 51-22, Jigyeong-ri, Seokbo-myeon, Yeongyang-gun, Gyeongsangbuk-do
Jangchon 1 (APA) | 260, Jangchon-ri, Masan-myeon, Haenam-gun, Jeollanam-do
Soltop Masan 1 (APA) | 188, Masan-ri, Hwanggan-myeon, Yeongdong-gun, Chungcheongbuk-do
Batch 2 - SooAm 1 | 8, Gajang-ri, Yulchon-myeon, Yeosu-si, Jeollanam-do | [53 empty] | - The land owner is going to proceed with the development action in person and OG will pay them for the sales and permitting amounts. Appr. KRW 50milion/MW (M&A) + KRW 400milion/MW (Development incl. DAP) + KRW 20milion/MW (Broker fee) + KRW 900mil-1billion/MW = Total KRW 1.4 bilion/MW The detailed information will be updated.
Batch 2 - SooAm 2 | 8, Gajang-ri, Yulchon-myeon, Yeosu-si, Jeollanam-do
Batch 2 - SooAm 3 | 8, Gajang-ri, Yulchon-myeon, Yeosu-si, Jeollanam-do
Batch 2 - SooAm 4 | 8, Gajang-ri, Yulchon-myeon, Yeosu-si, Jeollanam-do
Batch 2 - SooAm 5 | 8, Gajang-ri, Yulchon-myeon, Yeosu-si, Jeollanam-do
Batch 2 - SooAm 6 | 8, Gajang-ri, Yulchon-myeon, Yeosu-si, Jeollanam-do
Batch 2 - SooAm 7 | 8, Gajang-ri, Yulchon-myeon, Yeosu-si, Jeollanam-do
Batch 2 - SooAm 8 | 8, Gajang-ri, Yulchon-myeon, Yeosu-si, Jeollanam-do
Batch 2 - SooAm 9 | 8, Gajang-ri, Yulchon-myeon, Yeosu-si, Jeollanam-do
Total 17.5MW
Note on E2: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 각종 공사 착공 신고
Note on T2: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20Milion KRW Per MW
Note on AB10: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: Mountain 56 : 385㎡ - KRW 7,510/Pyeong & #619: 8311㎡ - KRW 7,800/Pyeong
Note on AY2: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: Expected production

## Solar Organic (hidden)
Ground Mounted-PV Organic | [14 empty] | UTILITY | [9 empty] | LAND | [7 empty] | MoTIE | PERMITS | [6 empty] | EXPENSE FORECAST (KRW) | [8 empty] | INTERNAL
Project Name | PD | PM | Location (English) | Location (Korean) | Coordinates | Pipeline registration date | DC | Semi-RTB Date | RTB Date | PPA Company | PPA Date | GV COD Mark | GV COD Date | Set | Utility Progress | Preliminary app date | Secondary app date | Secondary response date | ICC reception date | Interconnection fee(KRW) | Utility construction period (months) | Utility COD | Utility COD | Utility Company Area | LOI contract | Land Contract | Land Price(KRW) | Land Price/Pyeong | Lease Price(KRW)/Year | Lease Price/Pyeong /Year | Catg | Land Area(㎡) | EBL | EIA | Development Act Permit | GIA(Grid Interconnetion Agreement) | Farmland only | Cultural Property | Forestland Development | Permits Cost estimation | Land | Utility | Permit | EPC | Land / Wp | Utility / Wp | Permit / Wp | EPC / Wp | Total / Wp | Last updated on | Specific Production (kWh/kAp/year) | ex project ower | Project owner | SPC | Plant type | Comments
Note on G2: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 각종 공사 착공 신고
Note on U2: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20Milion KRW Per MW
Note on AZ2: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: Expected production

## DG-PV M&A (hidden)
DG-PV M&A | [16 empty] | UTILITY |  |  | LAND | Unit: KRW |  | MoTIE | PERMITS | [9 empty] | INTERNAL | [6 empty] | EXPENSE FORECAST(KRW)
Project & Total Capacity(kWp) | Site Name | Location (English) | Location (Korean) | Coordinates N / E | IRR | GV sensitivity analysis | Specific Production (MWh/year) | NEH (Year) |  | Pipeline registration date | DC (kWp) | RTB Date | PPA Company | PPA Date | GV COD Date | Set | Interconnection fee(KRW)/MW | Construction period (months) | Utility Company Area | Land Contract | Roof Lease Price/kW/Year | Roof Area(㎡) | EBL | EIA | DAP | Grid available to connect |  | Permits Cost estimation | Land / Wp | Utility / Wp | Permit / Wp | EPC / Wp | Total / Wp | Last updated on | Broker | Supply Voltage (V) | Module Type | No. of Module | ex project ower | Project owner | Roof Lease amount/kWp | Annual Roof Lease Payment | Pre-payment (Year) | Pre-payment Amount | Brokerage Fee | Devex | EPC | Remark
POSN2HO M&A - 5PJT 1668.87 | POSN2-1HO | 14, Yuchonsandan 1-gil, Geumwang-eup, Eumseong-gun, Chungcheongbuk-do | 충청북도 음성군 금왕읍 유촌리 779 | 36.954473 / 127.563122 | 7.19% |  | 465.5 | 1347 | 3.6904 | 2025-01-07 | 362.88 | 2025-07-01 | TBD |  | 2026-01-01 | 1 | 40000000 | 6 | Eumseong, Chungbuk | Yes | 30000000 | 1566.18 | By 06 Apr '26 | Yes | By 31 Dec '26 | Hanjeon PPA Applied | NamEumseong S/S, Ingok D/L_10.6MW | 8370116 | [5 empty] | 2026-01-29 | Next S | 380V | SL65-78TDP-600S | 576 | Next S | Next S | 30000 | 10886400 | 5 | 48988800 | 36288000 | 108864000 | 381024000 | The capacity was 345.6kW but on PPA application it's applied 362.88kW. Upfront 1-5years of lease: 10% discount, annually shall be paid from the 6th year. Pay 90% of Devex at SPA signing and rest 10% at DAP completion (TBC)
| POSN2-3HO | 278-48 & 7 lots(413-11, 334-3, 336-1, 333-2, 332-2, 413-10, 316-4), Deokgeum-ro, Jincheon-eup, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do | 충청북도 진천군 진천읍 상신리 310-5번지 외 7필지 | 36.954473 / 127.563122 | 7.99% |  | 204.47 | 1437 | 3.937 | 2025-01-07 | 141.12 | 2025-07-01 | TBD |  | 2026-01-01 | 1 | 40000000 | 6 | Jincheon, Chungbuk | Yes | 30000000 | 625 | By 25 Sep '27 | Yes | By 31 Oct '25 | Hanjeon PPA Applied | Deoksan S/S, Sangshin D/L_3MW | 3417797 | [5 empty] | 2026-01-29 | Next S | 380V | SL65-78TDP-630S | 224 | Next S | Next S | 30000 | 4233600 | 5 | 19051200 | 14112000 | 42336000 | 148176000 | Upfront 1- 5years of lease: 10% discount, annually shall be paid from the 6th year.
| POSN2-4HO | 77, Chungjusandan 7-ro, Chungju-si, Chungcheongbuk-do | 충청북도 충주시 충주산단7로 77 | 37.016515 / 127.953404 | 7.36% |  | 1076.5 | 1351 | 3.7014 | 2025-01-07 | 790.65 | 2025-07-01 | TBD |  | 2026-01-01 | 1 | 40000000 | 6 | Chungju, Chungbuk | Yes | 30000000 | 3464 | By 17 Nov '27 | Yes | By 31 Oct '25 | Hanjeon PPA Applied | Choonju S/S, Bolt D/L_5MW | 19148820 | [5 empty] | 2026-01-29 | Next S | 22.9kV | SL65-78TDP-630S | 1255 | Next S | Next S | 30000 | 23719500 | 5 | 106737750 | 79065000 | 237195000 | 830182500 | Upfront 1-5years of lease: 10% discount, annually shall be paid from the 6th year.
| POSN2-6HO | 245, Gongdan 3-daero, Siheung-si, Gyeonggi-do | 경기도 시흥시 공단3대로 245 | 37.321046 / 126.714477 | 7.49% |  | 177 | 1401 | 3.8384 | 2025-01-07 | 125.37 | 2025-07-01 | TBD |  | 2026-01-01 | 1 | 40000000 | 6 | Siheung, Gyeonggido | Yes | 30000000 | 537 | By 05 Jun '26 | Yes | Accepted Jan '25 | Hanjeon PPA Applied | NamJeongwang S/S, Miho D/L_4MW | 3036347 | [5 empty] | 2026-01-29 | Next S | 380V | SL65-78TDP-630S | 199 | Next S | Next S | 30000 | 3761100 | 5 | 16924950 | 12537000 | 37611000 | 131638500 | Upfront 1-5years of lease: 10% discount, annually shall be paid from the 6th year.
| POSN2-8HO | 89-24, Daegot-ro 328beon-gil, Daegot-myeon, Gimpo-si | 경기도 김포시 대곶면 석정리 169-27 가동,나동, 169-20 가동,나동. 169-32 건물 위 | 37.675322 / 126.560357 | 7.88% |  | 351.83 | 1410 | 3.863 | 2025-01-07 | 248.85 | 2025-07-01 | TBD |  | 2026-01-01 | 1 | 40000000 | 6 | Gimpo, Gyeonggido | Yes | 30000000 | 2020 | By 09 Jul '26 | Yes | Applied | Hanjeon PPA Applied | Yanggok S/S, Tongjin D/L_5MW | 6026920 | [5 empty] | 2026-01-29 | Next S | 380V | SL65-78TDP-630S | 395 | Next S | Next S | 30000 | 7465500 | 5 | 33594750 | 24885000 | 74655000 | 261292500 | Upfront 1-5years of lease: 10% discount, annually shall be paid from the 6th year.
| 1668.87 | [9 empty] | 1668.87
Formulas:
GV COD Date = EDATE([RTB Date],6)
Note on Z5: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: Conditionally authorized
Note on AC3: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 전체 인허가비용 40,000,000KRW 로 발전용량 대비 비율로 산정함.
Note on AC4: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 전체 인허가비용 40,000,000KRW 로 발전용량 대비 비율로 산정함.
Note on AC5: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 전체 인허가비용 40,000,000KRW 로 발전용량 대비 비율로 산정함.
Note on AC6: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 전체 인허가비용 40,000,000KRW 로 발전용량 대비 비율로 산정함.
Note on AC7: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 전체 인허가비용 40,000,000KRW 로 발전용량 대비 비율로 산정함.
(Excl. 10% VAT)

## Rationales_DG-PV Organic (hidden)
Next Step
Project Name | PD | PM | Location (English) | Description
Asan 500KW |  |  | 234, Sinui-gil, Eumbong-myeon, Asan-si, Chungcheongnam-do | - Shall meet a seller to discuss further
Boryeong 500KW |  |  | 57-17, Ungcheonsandan 2-gil, Ungcheon-eup, Boryeong-si, Chungcheongnam-do | - Shall meet a seller with Ken to discuss related to lease amount.
Kwangyang port 7.5MW |  |  | 11, Hangman 3-ro, Gwangyang-si, Jeollanam-do | - Value proposal sent out to KL. - According to the sub station status survey, Gwangyang sub station is full so new sub stations or DL should be considered. - IRR : Appr. 9.65%
Cheonan 5.3MW |  |  | 5, Saeteo-gil, Seonggeo-eup, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do | - 3 Storages. Batch 1: module 202ea(128.27kW), Batch 2: module 203ea(128.905kW), Batch3: module 7,953ea(5,050.155kW)/ Total: 5,307.33kW - Require to visit the site to check the available DL Point(Confirmed Seonggeo SS #4 TR has left appr. 7MW) - Require to confirm connection status and timing with KEPCO. - IRR : Appr. 8.95%
Kookje University |  |  | 56, Janganut-gil, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do | Donate $6,000 in rent to scholarships
Esun |  |  |  | Grid available '26-'27
Sejin MSC
Myeongil Curtain Wall |  |  |  | 계약예정
Seoyong
Yeoju NH Investment & Securities |  |  |  | From Kyobo Realco
Icheon NH Investment & Securities |  |  |  | From Kyobo Realco
Chilgok Melon Asset No. 12 Specialized Investment Private Real Estate Investment (Co.) |  |  |  | From Kyobo Realco
Seun Steel Ulsan
Seun Steel Busan Factory & Warehouse Building
Seun BNC
Seun Steel Gyeongju
Good Road |  |  |  | 계약예정
KIC |  |  |  | 계약예정/ Grid available '26-'27
Eco Insutech |  |  |  | Under lease
Cosmo chemical |  |  |  | Under lease
MPM Trade |  |  |  | Under lease
Vision E&C |  |  |  | Under lease
Medicox Gimhae |  |  |  | Under lease
Medicoxx Goseong |  |  |  | Under lease
Daesun Josun Bongrae |  |  |  | Under lease
Daesun Josun Dadae |  |  |  | Under lease
Fine vestil |  |  |  | Under lease
Dongil Steel |  |  |  | Under lease
Seyoung Tech |  |  |  | Under lease
Seji Solotech Busan |  |  |  | Under lease
Seji Solotech Ulsan |  |  |  | Under lease
Shingal Warehouse 1-1 |  |  |  | Under lease
Shingal Warehouse 1-2 |  |  |  | Under lease
Seohae Industries |  |  |  | Under lease
Daekyung Industrial 1-1 |  |  |  | Under lease
Daekyung Industrial 1-2 |  |  |  | Under lease
GIS |  |  |  | Under lease
Korea E&R |  |  |  | Under lease

## DG정리 (hidden)
SN | Project name | kWp |  | Location | RtB date | Cod date |  | Seq. | No. | Project Name | Location | Capacity(kWp) | Grid connection
1 | Jinyoung Metal Factory 1 | 1041 |  | Busan | Apr '25 | Oct '25 |  | ① | 1 | Sammi | Incheon | 2743.2 | 12MW spare capacity
2 | Jinyoung Metal Factory 2 |  |  | Busan | May '25 | Nov '25 |  | ② | 2 | MPM Trade | Gyeonggi-do | 210.82 | 12MW spare capacity
3 | Kairos | 406 |  | Chungcheongbuk-do | May '25 | Nov '25 |  | ③ | 3 | Tyson Foods Korea | Sejong | 650.24 | 6MW spare capacity
5 | Sehyun Chemical | 158.75 |  | Chungcheongbuk-do | May '25 | Nov '25 |  | ④ | 4 | BNB Composite | Gyeongsangnam-do | 243.84 | 5MW spare capacity | 2743.2 | Sammi | Incheon
7 | Younggwang Industry* | 545.46 |  | Gyeonggi-do | Jun '25 | Dec '25 |  |  | 5 | Oneel |  | 522.6 | 12MW spare capacity | 210.82 | MPM Trade | Gyeonggi-do
9 | Esun* | 150 |  | Gyeonggi-do | Jun '25 | Dec '25 |  |  | 6 | Kyunghan Korea 1 |  | 909.32 | 10MW spare capacity | 650.24 | Tyson Foods Korea | Sejong
10 | Sejin SMC * | 144.15 |  | Gyeonggi-do |  |  |  |  | 7 | Kyunghan Korea 2 |  | 355.6 | 11MW spare capacity
11 | Seoyong* | 138.43 |  | Gyeonggi-do |  |  |  | ⑤ | 8 | Seun BNC | Gyeongsangbuk-do | 328.3 | 10MW spare capacity | 243.84 | BNB Composite | Gyeongsangnam-do
12 | Ajin P&S* | 151.13 |  | Daegu |  |  |  |  | 9 | Seun Steel Gyeongju |  | 509.6 | 9MW spare capacity | 522.605 | Oneel | Gyeongsangnam-do
8 | Cosmo chemical* | 3201.02 |  | Ulsan | Jun '25 | Dec '25 |  | ⑥ | 10 | Yooil Rubber 1 | Busan | 913.76 | 8MW spare capacity | 909.32 | Kyunghan Korea 1 | Gyeongsangnam-do
4 | Eco Inshutech* | 319.2 |  | Gyeongsangnam-do | May '25 | Nov '25 |  |  | 10 | Yooil Rubber 2 |  | 654.05 | 12MW spare capacity | 355.6 | Kyunghan Korea 2 | Gyeongsangnam-do
6 | Myunghyun Tech | 110.08 |  | Gyeongsangbuk-do | May '25 | Nov '25 | [7 empty] | 328.3 | Seun BNC | Gyeongsangbuk-do
13 | Daeheung Industry | 300.08 |  | Gyeongsangbuk-do | [9 empty] | 509.6 | Seun Steel Gyeongju | Gyeongsangbuk-do
14 | Jeonjin Tech | 160 |  | Gyeongsangbuk-do | [9 empty] | 913.765 | Yooil Rubber 1 | Busan
[14 empty] | 654.05 | Yooil Rubber 2 | Busan
SN | Project name | kWp | Total kWp | Location | RtB date | Cod date
1 | Seun Steel Busan Factory & Warehouse Building | 3181.5 | 19837.3 | Busan
2 | Daesun Josun Bongrae | 275.88 |  | Busan | [5 empty] | 서류준비는 끝났으나 담당이사님 (임영화)이 오늘까지 연차여서 SPA 도장이 늦는다
3 | Daesun Josun Dadae | 4535.52 |  | Busan
4 | Dongil Steel | 453.42 |  | Busan
5 | Seji Solotech Busan | 773.5 |  | Busan
6 | AT Busan | 1341.12 |  | Busan
7 | AT Hakjang | 406.4 |  | Busan |  |  | 부산 15ea
8 | Industrial Technology | 1224.6 |  | Busan |  |  | 19837.3
9 | Samjin Food | 483.7 |  | Busan
10 | IEN Hanchang Kijang | 1602.48 |  | Busan
11 | IEN Hanchang Kangseo | 483.12 |  | Busan
12 | Lee Won Precision Co. | 320.76 |  | Busan
13 | Lee Won Precision Co. Factory 1 | 326.7 |  | Busan
14 | KORENS EM | 4098 |  | Busan
15 | Songwol Towel Shinpyeong | 330.6 |  | Busan
SN | Project name | kWp | Total kWp | Location | RtB date | Cod date
1 | Vision E&C Roof Top | 277.2 | 1427.82 | Chungcheongbuk-do
2 | AT Cheongwon | 1036.32 |  | Chungcheongbuk-do |  |  | 충북 3ea
3 | Nurungji | 114.3 |  | Chungcheongbuk-do |  |  | 1427.82
1 | Korea E&R | 1183 | 2713.99 | Chungcheongnam-do
2 | Gunil Steel | 318.14 |  | Chungcheongnam-do
3 | KORENS RTX | 195 |  | Chungcheongnam-do |  |  | 충남 5ea
4 | Seyoung Tech | 769.56 |  | Chungcheongnam-do |  |  | 2713.99
5 | Lux Electric | 248.29 |  | Chungcheongnam-do
SN | Project name | kWp | Total kWp | Location | RtB date | Cod date | 대구 1ea
1 | AT Ansim | 1363.98 | 1363.98 | Daegu |  |  | 1363.98
SN | Project name | kWp | Total kWp | Location | RtB date | Cod date | 강원도 1ea
1 | Myeongju | 258.42 | 258.42 | Gangwon-do |  |  | 258.42
SN | Project name | kWp | Total kWp | Location | RtB date | Cod date
1 | Kookje University | 1764.67 | 25917.85 | Gyeonggi-do |  |  | 경기도 37ea
2 | Myeongil Curtain Wall | 335.28 |  | Gyeonggi-do |  |  | 25917.85
3 | MPM Trade Roof Top | 210.82 |  | Gyeonggi-do
4 | Yeoju NH Investment & Securities | 1099.35 |  | Gyeonggi-do
5 | Icheon NH Investment & Securities | 1322.37 |  | Gyeonggi-do
6 | Singal logistics storage 1 | 675.64 |  | Gyeonggi-do
7 | Singal logistics storage 1-1 | 1634.49 |  | Gyeonggi-do
8 | Seohae Industry | 532 |  | Gyeonggi-do
9 | Daegyung Industry 1-1 | 198.12 |  | Gyeonggi-do
10 | Daegyung Industry 1-2 | 145.41 |  | Gyeonggi-do
11 | Gyeonggi Curtain Wall 1-1 | 233.68 |  | Gyeonggi-do
12 | Gyeonggi Curtain Wall 1-2 | 105.41 |  | Gyeonggi-do
13 | Lee Sang Bok | 396.2 |  | Gyeonggi-do
14 | Gyeonggi Changho | 142.88 |  | Gyeonggi-do
15 | Gyeongin Precision Machinery | 841.38 |  | Gyeonggi-do
16 | Oh Sung-young/Oh Se-geun(Private property) | 417.19 |  | Gyeonggi-do
17 | Samhyeon | 417.19 |  | Gyeonggi-do
18 | Soodal Korea | 536.58 |  | Gyeonggi-do
19 | AT Gimpo | 1083.31 |  | Gyeonggi-do
20 | AT Icheon | 3835.4 |  | Gyeonggi-do
21 | AT Pyeongtaek | 1800.23 |  | Gyeonggi-do
22 | GTI Co. | 121.92 |  | Gyeonggi-do
23 | Sunkyung Industry (building owned by the representative) | 102.87 |  | Gyeonggi-do
24 | Lee Je-hoon (building owned by an individual) | 217.81 |  | Gyeonggi-do
25 | Shinyang Mecatech Co. | 265.43 |  | Gyeonggi-do
26 | Yale Hightech 1-1 Co. | 118.75 |  | Gyeonggi-do
27 | Yale Hightech 1-2 Co. | 405.13 |  | Gyeonggi-do
28 | Daejin University | 4029.71 |  | Gyeonggi-do
29 | Fine clean Co. | 177.17 |  | Gyeonggi-do
30 | Lee Jinhee (building owned by an individual) | 218.44 |  | Gyeonggi-do
31 | Jang Minki (building owned by an individual) | 286.39 |  | Gyeonggi-do
32 | Oracom Co. | 299.72 |  | Gyeonggi-do
33 | Boseung Co. | 688.34 |  | Gyeonggi-do
34 | Taesung Chemical | 316.23 |  | Gyeonggi-do
35 | World Paper | 142.24 |  | Gyeonggi-do
36 | Chemsfield Korea | 582.93 |  | Gyeonggi-do
37 | World paper 1-2 | 217.17 |  | Gyeonggi-do
SN | Project name | kWp | Total kWp | Location | RtB date | Cod date
1 | Daesung Metal | 894.08 | 16999.23 | Gyeongsangbuk-do
2 | Seun BNC | 328.3 |  | Gyeongsangbuk-do
3 | Seun Steel Gyeongju | 509.6 |  | Gyeongsangbuk-do
4 | Good Road | 438.87 |  | Gyeongsangbuk-do |  |  | 경북 8ea
5 | KIC | 1304.93 |  | Gyeongsangbuk-do |  |  | 16999.23
6 | Chilgok Melon Asset No. 12 Specialized Investment Private Real Estate Investment | 1111.32 |  | Gyeongsangbuk-do
7 | GIS | 1040.13 |  | Gyeongsangbuk-do
8 | Nobelise No. 1 | 11372 |  | Gyeongsangbuk-do
1 | Medicox Gimhae | 342.9 | 13654.88 | Gyeongsangnam-do
2 | Medicox Goseong | 499.75 |  | Gyeongsangnam-do
3 | Fine vestil | 3818.5 |  | Gyeongsangnam-do |  |  | 경남 16ea
4 | Forex-Changwon | 359.41 |  | Gyeongsangnam-do |  |  | 13654.88
5 | Forex-Jinju | 1315.72 |  | Gyeongsangnam-do
6 | Shin Mi-ok (building owned by an individual) | 219.08 |  | Gyeongsangnam-do
7 | KORENS Yangsan | 1285.2 |  | Gyeongsangnam-do
8 | Songwol Towel Bukjeong 1-1 | 618.6 |  | Gyeongsangnam-do
9 | Songwol Towel Bukjeong 1-2 | 393.6 |  | Gyeongsangnam-do
10 | Songwol Towel Yusan | 1473.6 |  | Gyeongsangnam-do
11 | Songwol Towel Noryong | 967.2 |  | Gyeongsangnam-do
12 | Daekyung Susan | 130.17 |  | Gyeongsangnam-do
13 | Kangsung Industry | 182.88 |  | Gyeongsangnam-do
14 | Taewon Industry | 214.63 |  | Gyeongsangnam-do
15 | Hanjin Susan | 167.64 |  | Gyeongsangnam-do
16 | Seunsteel Changwon | 1666 |  | Gyeongsangnam-do
SN | Project name | kWp | Total kWp | Location | RtB date | Cod date | 인천 1ea
1 | AT Incheon | 1036.32 | 1036.32 | Incheon |  |  | 1036.32
SN | Project name | kWp | Total kWp | Location | RtB date | Cod date
1 | AT Jeonju | 529.59 | 529.59 | Jeollabuk-do |  |  | 전북 1ea | 529.59
1 | AT Jangseong | 1102.36 | 1102.36 | Jeollanam-do |  |  | 전남 1ea | 1102.36
SN | Project name | kWp | Total kWp | Location | RtB date | Cod date | 울산 2ea
1 | Seun Steel Ulsan | 1078 | 1492.12 | Ulsan |  |  | 1492.12
2 | Seji Solotech Ulsan | 414.12 |  | Ulsan
SN | Project name | kWp | Total kWp | Location | RtB date | Cod date | 세종 1ea
1 | Tyson Foods Korea | 650.24 | 650.24 | Sejong |  |  | 650.24

## Quarterly BD Projection (hidden)
Quarterly Business Development Projection Analysis
Project* : Previously granted approval
[Unit: KRW K, Incl. VAT 10%]
DG Batch |  | No. | Project Name | Location (English) | Location (Korean) | SPV | Bank | Bank Account Number | Coordinates N / E | Location | Specific Production (MWh/year) | Credit Worthiness | Grid constraint | kWp | NEH (Year) |  | IRR ASSM Based on GV | RTB Date | COD Date | (1) Brokerage Fee | (2) DEVEX | T. (1+2) | T. DEVEX/MW | T. CAPEX | T. OPEX/MW | Pre-payment Amount
|  | 1 | Eco Inshutech* | 8, Greengongdan 2-gil, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do | 경상남도 양산시 그린공단2길 8 | Bolt Taeyanggwang 7HO | Kookmin Bank | 096301-04-103343 | 35.364962 / 129.169206 | Gyeongsangnam-do | 425.22 | BB0 | No | 319.2 | 1405 | 3.8493 | 8.97% | 2025-06-08 | 2025-12-08 | 70224 | 105336 | 175560 | 550000 | 368676 | 65000 | 89376000 |  |  | 0 | FALSE |  | 1.1
|  | 2 | Younggwang Industry* | 278-27, Guksabong-ro, Samjuk-myeon, Anseong-si, Gyeonggi-do | 경기도 안성시 삼죽면 국사봉로 279 | Bolt Taeyanggwang 7HO | Kookmin Bank | 096301-04-103343 | 37.054948 / 127.342079 | Gyeonggi-do | 768.88 | CCC0 | No | 515.62 | 1408 | 3.8575 | 8.91% | 2025-06-08 | 2025-12-08 | 113436.4 | 170154.6 | 283591 | 550000 | 595541.1 | 65000 | 103124000 |  | 175560 | 0 | FALSE | 319.2
|  | 3 | Ajin P&S* | 20, Munhwahoegwan 11an-gil, Dalseo-gu, Daegu, Republic of Korea | 대구광역시 달서구 문화회관 11안길 20 | Bolt Taeyanggwang 7HO | Kookmin Bank | 096301-04-103343 | 35.839857 / 128.525736 | Daegu | 220.62 | B+ | No | 148.59 | 1448 | 3.9671 | 9.63% | 2025-06-08 | 2025-12-08 | 32689.8 | 49034.7 | 81724.5 | 550000 | 171621.45 | 65000 | 29718000 |  | 300003 | 0 | FALSE | 545.46
| DG Batch 1 - 14PJTs | 4 | Sejin SMC * | 174-7, Yangseong-ro, Yangseong-myeon, Anseong-si, Gyeonggi-do | 경기도 안성시 양성면 양성로 174-7 | Bolt Taeyanggwang 7HO | Kookmin Bank | 096301-04-103343 | 37.068518 / 127.206031 | Gyeonggi-do | 200.252 | CCC- | No | 144.15 | 1394 | 3.8192 | 9.14% | 2025-07-10 | 2026-01-10 | 31713 | 47569.5 | 79282.5 | 550000 | 166493.25 | 65000 | 28830000 |  | 83121.5 | 0 | FALSE | 151.13
Q1 |  | 5 | Seoyong* | 155, Yanggyo 1-gil, Oseong-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do | 경기도 평택시 오성면 양교1길 155 | Bolt Taeyanggwang 7HO | Kookmin Bank | 096301-04-103343 | 37.025554 / 126.965970 | Gyeonggi-do | 154.46 | CC+ | No | 138.43 | 1434 | 3.9288 | 9.17% | 2025-07-10 | 2026-01-10 | 30454.6 | 45681.9 | 76136.5 | 550000 | 159886.65 | 65000 | 27686000 | 526428999.8 | 79282.5 | 0 | FALSE | 144.15
|  | 6 | Myunghyun Tech | 9-62 & 9-64 Geumho-ro 1-gil, Jicheon-myeon, Chilgok-gun, Gyeongsangbuk-do | 경상북도 칠곡군 지천면 금호리 196-7, 196-8 | Bolt Taeyanggwang 7HO | Kookmin Bank | 096301-04-103343 | 35.953814 / 128.439590 | Gyeongsangbuk-do | 156.56 | B+ | No | 110.08 | 1431 | 3.9205 | 8.65% | 2025-07-10 | 2026-01-10 | 24217.6 | 36326.4 | 60544 | 550000 | 127142.4 | 65000 | 22016000 |  | 76136.5 | 0 | FALSE | 138.43
2025 | 6197.12 | 7 | Jinyoung Metal Factory 1 Jinyoung Metal Factory 2 | 50, Garisae 2-ro, Gangseo-gu, Busan | 부산광역시 강서구 가리새2로 50(범방동 1921-9) | Bolt Taeyanggwang 7HO | Kookmin Bank | 096301-04-103343 | 37.185887 / 128.886199 | Busan | 1083.386 | B0 | No | 1041 | 1427 | 3.9096 | 10.33% | 2025-07-10 | 2026-01-10 | 57255 | 343530 | 400785 | 385000 | 1202355 | 65000 | 182175000 |  | 60544 | 0 | FALSE | 110.08
|  |  |  | 124, Mieumgukje 2-ro, Gangseo-gu, Busan | 부산광역시 강서구 미음국제2로 124(미음동 1644-3) | Bolt Taeyanggwang 2HO | Kookmin Bank | 096301-04-103327 | 35.148711 / 128.863679 |  | 366.696 |  |  |  | 1403 | 3.8438 | 9.78% | 2025-07-10 | 2026-01-10 | 0 | 0 |  |  |  | 65000 |  |  | 400785 | 1 | TRUE | 1041
|  | 8 | Kairos | 35, Je 3sandan 3-ro, Jecheon-si, Chungcheongbuk-do | 충청북도 제천시 제3산단3로 35 (충청북도 제천시 왕암동 1435) | Bolt Taeyanggwang 2HO | Kookmin Bank | 096301-04-103327 | 37.145323 / 128.142151 | Chungcheongbuk-do | 538.065 | B+ | No | 406 | 1350.5 | TBD | 9.25% | 2025-07-10 | 2026-01-10 | 22330 | 133980 | 156310 | 385000 | 468930 | 65000 | 71050000 |  |  | 0 | FALSE
|  | 9 | Sehyun Chemical | 9, Pungjeong 2-gil, Naesu-eup, Cheongwon-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do | 충청북도 청주시 청원구 내수읍 풍정2길 9 | Bolt Taeyanggwang 7HO | Kookmin Bank | 096301-04-103343 | 36.712544 / 127.555940 | Chungcheongbuk-do | 227.2 | B- | No | 158.75 | 1449 | 3.9699 | 9.99% | 2025-08-08 | 2026-02-08 | 34925 | 52387.5 | 87312.5 | 550000 | 183356.25 | 65000 | 31750000 |  | 156310 | 0 | FALSE | 406
|  | 10 | Cosmo chemical* | 55, Wonbong-ro, Onsan-eup, Ulju-gun, Ulsan | 울산 울주군 온산읍 원산리 891 | Bolt Taeyanggwang 3HO | Kookmin Bank | 096301-04-103330 | 35.421052 / 129.346203 | Ulsan | 4637 | BB+ | Yes | 3065.3 | 1442 | 3.9507 | 9.07% | 2025-10-08 | 2026-04-08 | 674366 | 1011549 | 1685915 | 550000 | 3540421.5 | 65000 | 613060000 |  | 87312.5 | 0 | FALSE | 158.75
|  | 11 | Daeheung Industry | 673, Yeonhwa-ri, Jicheon-myeon, Chilgok-gun, Gyeongsangbuk-do | 경상북도 칠곡군 지천면 연화리 673-2,673-5 | Bolt Taeyanggwang 7HO | Kookmin Bank | 096301-04-103343 | 35.958172 / 128.447976 | Gyeongsangbuk-do | 430.54 | BB- | No | 300.8 | 1437 | 3.937 | 9.14% | 2025-09-10 | 2026-03-10 | 66176 | 99264 | 165440 | 550000 | 347424 | 65000 | 60160000 |  | 1685915 | 0 | FALSE | 3065.3
|  | 12 | Jeonjin Tech | 148-80, Geumho-ro, Jicheon-myeon, Chilgok-gun, Gyeongsangbuk-do | 경상북도 칠곡군 지천면 금호리 396-32 | Bolt Taeyanggwang 7HO | Kookmin Bank | 096301-04-103343 | 35.946724 / 128.445923 | Gyeongsangbuk-do | 229.36 | B- | No | 160 | 1422 | 3.8959 | 9.07% | 2025-09-10 | 2026-03-10 | 35200 | 52800 | 88000 | 550000 | 184800 | 65000 | 32000000 |  | 165440 | 0 | FALSE | 300.08
|  | 13 | Fine Precision Industrial | 174-42, Jeongoksandan-ro, Seosin-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do | 경기도 화성시 서신면 전곡산단로 174-42(장외리 651-7) | Bolt Taeyanggwang 7HO | Kookmin Bank | 096301-04-103343 | 37.185887 / 126.666793 | Gyeonggi-do | 358.32 | B+ | No | 247.04 | 1458 | 3.9945 | 9.43% | 2025-09-10 | 2026-03-10 | 54348.8 | 81523.2 | 135872 | 550000 | 285331.2 | 65000 | 49408000 |  | 88000 | 0 | FALSE | 160
|  | 14 | Esun* | 26, Euntongsandan 1-gil, Yeoncheon-eup, Yeoncheon-gun, Gyeonggi-do | 경기 연천군 연천읍 통현리 1069-7 | Bolt Taeyanggwang 6HO | Kookmin Bank | 096337-04-011223 | 38.071849 / 127.077021 | Gyeonggi-do | 300.486 | B+ | No | 150 | 1420 | 3.8904 | 8.92% | 2025-12-08 | 2026-06-08 | 33000 | 49500 | 82500 | 550000 | 173250 | 65000 | 30000000 |  | 135872 | 0 | FALSE | 247.04
Total Capacity | [13 empty] | 9994.115
Average IRR(%) | [16 empty] | 8.949%
Grand T. (1+2) | [21 empty] | KRW 5,737,589 K (c EUR 3,903,122) |  |  |  |  | 1470
|  | 4 | Seun BNC |  |  | Bolt Taeyanggwang 3HO | Kookmin Bank | 096301-04-103330 |  | Gyeongsangbuk-do |  | B+ | No | 351.155 | 1399 | 3.8329 | 8.79% | 2025-11-01 | 2026-05-01 | 77254.1 | 115881.15 | 193135.25 | 500000 | 405584.025 | 65000 |  | 5559846050 | KRW | 491265.845 |  | 7940.675 |  | 500000000 | 3970337500000
|  | 8 | Seun Steel Gyeongju |  |  | Bolt Taeyanggwang 3HO | Kookmin Bank | 096301-04-103330 |  | Gyeongsangbuk-do |  | BB- | No | 709.295 | 1389 | 3.8055 | 8.7% | 2025-11-01 | 2026-05-01 | 156044.9 | 234067.35 | 390112.25 | 500000 | 819235.725 | 65000 |  | 3782208.1973 | EUR | 985210.755 |  | 2409.04 | 10349.715 | 450000000 | 1084068000000
|  | 12 | Tyson Foods Korea |  |  | Bolt Taeyanggwang 3HO | Kookmin Bank | 096301-04-103330 |  | Sejong |  | BBB0 | No | 650.24 | 1434 | 3.9288 | 9.16% | 2025-11-01 | 2026-05-01 | 143052.8 | 214579.2 | 357632 | 500000 | 751027.2 | 65000 |  |  |  | 932444.16 |  | 10349.715 |  |  | 5054405500000 | 488361805.1318
|  | 16 | MPM Trade |  |  | Bolt Taeyanggwang 7HO | Kookmin Bank | 096301-04-103343 |  | Gyeonggi-do |  | B+ | No | 210.82 | 1453 | 3.9808 | 9.34% | 2025-11-01 | 2026-05-01 | 46380.4 | 69570.6 | 115951 | 500000 | 243497.1 | 65000 |  | 11953920825 | T CAPEX KRW | 306321.46
|  | 20 | Oneel |  |  | Bolt Taeyanggwang 3HO | Kookmin Bank | 096301-04-103330 |  | Gyeongsangnam-do |  | BBB | No | 522.605 | 1373 | 3.7616 | 8.55% | 2025-11-01 | 2026-05-01 | 114973.1 | 172459.65 | 287432.75 | 500000 | 603608.775 | 65000 |  | 8131918.9286 | T CAPEX EUR | 717536.665
|  | 24 | BNB Composite |  |  | Bolt Taeyanggwang 3HO | Kookmin Bank | 096301-04-103330 |  | Gyeongsangnam-do |  | BB- | No | 243.84 | 1388 | 3.8027 | 8.72% | 2025-12-01 | 2026-06-01 | 53644.8 | 80467.2 | 134112 | 500000 | 281635.2 | 65000 |  | 5054405500000 | DVEX/MW KRW | 338449.92
| DG Batch 2 18 PJTs | 28 | Sammi |  |  | Bolt Taeyanggwang 3HO | Kookmin Bank | 096301-04-103330 |  | Incheon |  | BBB- | No | 2743.2 | 1415 | 3.8767 | 8.86% | 2025-12-01 | 2026-06-01 | 603504 | 905256 | 1508760 | 500000 | 3168396 | 65000 |  | 3438371088.4354 | DVEX/MW EUR | 3881628
Q1-1 |  | 32 | Kyunghan Korea 1 |  |  | Bolt Taeyanggwang 3HO | Kookmin Bank | 096301-04-103330 |  | Gyeongsangnam-do |  | AAA | No | 695.325 | 1392 | 3.8137 | 8.72% | 2025-12-01 | 2026-06-01 | 152971.5 | 229457.25 | 382428.75 | 500000 | 803100.375 | 65000 |  |  |  | 967892.4
2025 | 9994.115 | 36 | Kyunghan Korea 2 |  |  | Bolt Taeyanggwang 3HO | Kookmin Bank | 096301-04-103330 |  | Gyeongsangnam-do |  | AAA | No | 355.6 | 1399 | 3.8329 | 8.78% | 2025-12-01 | 2026-06-01 | 78232 | 117348 | 195580 | 500000 | 410718 | 65000 |  |  |  | 497484.4
|  | 40 | Yooil Rubber 1 |  |  | Bolt Taeyanggwang 3HO | Kookmin Bank | 096301-04-103330 |  | Busan |  | BBB- | No | 913.765 | 1391 | 3.811 | 8.71% | 2025-12-01 | 2026-06-01 | 201028.3 | 301542.45 | 502570.75 | 500000 | 1055398.575 | 65000 |  |  |  | 1271047.115
|  | 44 | Yooil Rubber 2 |  |  | Bolt Taeyanggwang 3HO | Kookmin Bank | 096301-04-103330 |  | Busan |  | BBB- | No | 544.83 | 1405 | 3.8493 | 8.84% | 2025-12-01 | 2026-06-01 | 119862.6 | 179793.9 | 299656.5 | 500000 | 629278.65 | 65000 |  |  |  | 765486.15
|  | 48 | Doori Industry |  |  | Bolt Taeyanggwang 2HO | Kookmin Bank | 096301-04-103327 |  | Gyeonggi-do |  | B0 | No | 210 | 1399 | 3.8329 | 9.09% | 2025-08-25 | 2026-02-25 | 34650 | 69300 | 103950 | 450000 | 242550 | 65000 |  |  |  | 293790
|  | 52 | Gyeongju Hyosung Energy farm |  |  | Bolt Taeyanggwang 2HO | Kookmin Bank | 096301-04-103327 |  | Gyeongsangbuk-do |  | BB+ | No | 249.6 | 1393 | 3.8164 | 9.04% | 2025-09-25 | 2026-03-25 | 41184 | 82368 | 123552 | 450000 | 288288 | 65000 |  |  |  | 347692.8
|  | 56 | Kojimom Bio |  |  | Bolt Taeyanggwang 2HO | Kookmin Bank | 096301-04-103327 |  | Chungcheongbuk-do |  | CCC0 | No | 264.32 | 1360 | 3.726 | 8.69% | 2025-09-25 | 2026-03-25 | 43612.8 | 87225.6 | 130838.4 | 450000 | 305289.6 | 65000 |  |  |  | 359475.2
|  | 60 | Dongshin Motek |  |  | Bolt Taeyanggwang 2HO | Kookmin Bank | 096301-04-103327 |  | Gyeongsangnam-do |  | B+ | No | 380.8 | 1438 | 3.9397 | 9.53% | 2025-09-25 | 2026-03-25 | 62832 | 125664 | 188496 | 450000 | 439824 | 65000 |  |  |  | 547590.4
|  | 64 | Vega |  |  | Bolt Taeyanggwang 2HO | Kookmin Bank | 096301-04-103327 |  | Gyeongsangbuk-do |  | CCC+ | No | 560 | 1449 | 3.9699 | 9.65% | 2025-09-25 | 2026-03-25 | 92400 | 184800 | 277200 | 450000 | 646800 | 65000 |  |  |  | 811440
|  | 68 | Korea Kospack |  |  | Bolt Taeyanggwang 2HO | Kookmin Bank | 096301-04-103327 |  | Chungcheongbuk-do |  | CCC+ | No | 556.16 | 1362 | 3.7315 | 8.73% | 2025-09-25 | 2026-03-25 | 91766.4 | 183532.8 | 275299.2 | 450000 | 642364.8 | 65000 |  |  |  | 757489.92
|  | 72 | Pungcheon Im clan |  |  | Bolt Taeyanggwang 2HO | Kookmin Bank | 096301-04-103327 |  | Gyeonggi-do |  | CCC+ | No | 188.16 | 1410 | 3.863 | 9.19% | 2025-09-25 | 2026-03-25 | 31046.4 | 62092.8 | 93139.2 | 450000 | 217324.8 | 65000 |  |  |  | 265305.6
Total Capacity | [13 empty] | 20794.755 | [14 empty] | 14537550.79
Average IRR(%) | [28 empty] | 1454.6111
Grand T. (1+2) | [21 empty] | KRW K (c EUR )
Q2 2025 | DG Batch 3 - PJT | 1 | Guemjeong Techno | 56, Janganut-gil, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do | 경기도 평택시 장안동 353 |  |  |  | 37.064506 / 127.080781 | Gyeonggi-do | 168.7687 | B- | No | 122 | 1385 | 3.7945 | 0.0895 | 2025-09-25 | 2026-03-25 | 20130 | 40260 | 60390 | 495 | 140910 | 65000 | 21350000 |  |  |  |  | 18388.015 |  | 500000000 | 9194007500000
|  | 2 | Epyeonan nursing home | 976-9, Hyeeum-ro, Gwangtan-myeon, Paju-si, Gyeonggi-do | 경기도 파주시 광탄면 혜음로 976-9 |  |  |  | 37.770977 / 126.851925 | Gyeonggi-do | 246.0976 | B+ | No | 172 | 1430.8 | 3.92 | 0.0945 | 2025-09-25 | 2026-03-25 | 28380 | 56760 | 85140 | 495 | 198660 | 65000 | 30100000 | [5 empty] | 18388.015 | 450000000 | 0
|  | 3 | Gemtech | 1049, Gyeongchung-daero, Ganam-eup, Yeoju-si, Gyeonggi-do | 경기도 여주시 가남읍 경충대로 1049 |  |  |  | 37.188297 / 127.559881 | Daegu | 359.89 | CCC+ | No | 232.32 | 1547 | 4.2384 | 0.1065 | 2025-09-25 | 2026-03-25 | 38332.8 | 76665.6 | 114998.4 | 495 | 268329.6 | 65000 | 40600000 |  |  |  |  | 18388.015 |  |  | 9194007500000 | 500000000
|  | 4 | LSG | 1894, Jinsangmi-ro, Icheon-si, Gyeonggi-do | 경기도 이천시 진상미로 1894 |  |  |  | 37.216792 / 127.452298 | Gangwon-do | 716.722 | B+ | No | 499.11 | 1436 | 3.9342 | 0.0917 | 2025-11-01 | 2026-05-01 | 109804.2 | 164706.3 | 274510.5 | 550 | 576472.05 | 65000 | 99822000
|  | 5 | Hanseo Motors | 6-15, Gongdan-ro 13-gil, Waegwan-eup, Chilgok-gun, Gyeongsangbuk-do | 경상북도 칠곡군 왜관읍 공단로13길 6-15 |  |  |  | 35.962166 / 128.408782 | Gangwon-do | 192.024 | B+ | No | 142.875 | 1344 | 3.6822 | 0.0819 | 2025-11-01 | 2026-05-01 | 31432.5 | 47148.75 | 78581.25 | 550 | 165020.625 | 65000 | 28575000
|  | 6 | Dongsung Metal | 17, Jukjeon-ro, Buk-gu, Ulsan | 울산광역시 북구 죽전로 17 |  |  |  | 35.565890 / 129.365446 | Gyeongsangbuk-do | 706.0334 | BB- | No | 495.81 | 1424 | 3.9014 | 0.0905 | 2025-11-01 | 2026-05-01 | 109078.2 | 163617.3 | 272695.5 | 550 | 572660.55 | 65001 | 99162000
|  | 7 | Seun Steel Ulsan | 112, Yutongdanji 1-ro, Gangseo-gu, Busan | 부산광역시 강서구 유통단지1로 112 |  |  |  | 35.165792 / 128.947869 | Ulsan | 1521.71 | BB- | No | 1078 | 1412 | 3.8685 | TBD | TBD | #VALUE! | 237160 | 355740 | 592900 | 550 | 1245090 | 65002 | 215600000
| 20794.755 | 8 | Seun Steel Busan Factory & Warehouse Building | 201, Cheolgangsandan-ro 130beon-gil, Ocheon-eup, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do | 경상북도 포항시 남구 오천읍 철강산단로 130번길 201 |  |  |  | 35.957090 / 129.391365 | Busan | 4501.8225 | BB- | No | 3181.5 | 1415 | 3.8767 | 0.0881 | TBD | #VALUE! | 699930 | 1049895 | 1749825 | 550 | 3674632.5 | 65003 | 636300000
|  | 9 | Daesun Josun Bongrae | 184-20, Cheonbuksandan-ro, Cheonbuk-myeon, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do | 경상북도 경주시 천북면 천북산단로 184-20 |  |  |  | 35.944606 / 129.271791 | Busan | 385.6802 | CCC0 | No | 275.88 | 1398 | 3.8301 | 0.0877 | TBD | #VALUE! | 60693.6 | 91040.4 | 151734 | 550 | 318641.4 | 65004 | 55176000
|  | 10 | Daesun Josun Dadae | 207-13, Cheolgangsandan-ro 130beon-gil, Ocheon-eup, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do | 경상북도 포항시 남구 오천읍 철강산단로130번길 207-13 |  |  |  | 35.958561/ 129.391720 | Busan | 6345.1925 | CCC0 | No | 4535.52 | 1399 | 3.8329 | 0.0856 | TBD | #VALUE! | 997814.4 | 1496721.6 | 2494536 | 550 | 5238525.6 | 65000 | 907104000
|  | 11 | Fine vestil | 238, Amsogogae-ro, Yanggam-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do | 경기도 화성시 양감면 암소고개로 238 |  |  |  | 37.077854 / 126.915375 | Gyeongsangnam-do | 5445.181 | CCC0 | No | 3818.5 | 1426 | 3.9068 | 0.0886 | TBD | #VALUE! | 840070 | 1260105 | 2100175 | 550 | 4410367.5 | 65000 | 763700000
|  | 12 | Dongil Steel | 289, Jungwonsaneop-ro, Judeok-eup, Chungju-si, Chungcheongbuk-do | 충청북도 충주시 주덕읍 중원산업로 289 |  |  |  | 37.009729 / 127.752899 | Busan | 644.7632 | B- | No | 453.42 | 1422 | 3.8959 | 0 | TBD | #VALUE! | 99752.4 | 149628.6 | 249381 | 550 | 523700.1 | 65000 | 90684000
|  | 13 | Vision E&C |  | 경상남도 고성군 하일면 자란만로 2080 |  |  |  |  | Chungcheongbuk-do | 388.73 | B0 | No | 277.2 | 1402 | 3.8411 | TBD | TBD | #VALUE! | 60984 | 91476 | 152460 | 550 | 320166 | 65000 | 55440000
|  | 14 | Daekyung Susan | [6 empty] | Gyeongsangnam-do | 186.7939 | Individual business owner | No | 130.17 | 1435 | 3.9315 | 0 | TBD | #VALUE! | 28637.4 | 42956.1 | 71593.5 | 550 | 150346.35 | 65000 | 26034000
|  | 15 | Kangsung Industry | [6 empty] | Gyeongsangnam-do | 258.5923 | Individual business owner | No | 182.88 | 1414 | 3.874 | 0 | TBD | #VALUE! | 40233.6 | 60350.4 | 100584 | 550 | 211226.4 | 65000 | 36576000
|  | 16 | Taewon Industry | [6 empty] | Gyeongsangnam-do | 315.5061 | B+ | No | 214.63 | 1470 | 4.0274 | 0 | TBD | #VALUE! | 47218.6 | 70827.9 | 118046.5 | 550 | 247897.65 | 65000 | 42926000
|  | 17 | World Paper 1-1 | [6 empty] | Gyeonggi-do | 208.2394 | BB+ | No | 142.24 | 1464 | 4.011 | 0 | TBD | #VALUE! | 31292.8 | 46939.2 | 78232 | 550 | 164287.2 | 65000 | 28448000
|  | 18 | World paper 1-2 | [6 empty] | Gyeonggi-do | 319.8914 | BB+ | No | 217.17 | 1473 | 4.0356 | 0 | TBD | #VALUE! | 47777.4 | 71666.1 | 119443.5 | 550 | 250831.35 | 65000 | 43434000
|  | 19 | Hanjin Susan (building owned by an individual) | [6 empty] | Gyeongsangnam-do | 244.4191 | Individual business owner | No | 167.64 | 1458 | 3.9945 | 0 | TBD | #VALUE! | 36880.8 | 55321.2 | 92202 | 550 | 193624.2 | 65000 | 33528000
|  | 20 | Chemsfield Korea | [6 empty] | Gyeonggi-do | 856.9071 | CCC0 | No | 582.93 | 1470 | 4.0274 | 0 | TBD | #VALUE! | 128244.6 | 192366.9 | 320611.5 | 550 | 673284.15 | 65000 | 116586000
|  | 21 | Lux Electric | [6 empty] | Chungcheongnam-do | 361.0137 | BB+ | No | 248.29 | 1454 | 3.9836 | 0 | TBD | #VALUE! | 54623.8 | 81935.7 | 136559.5 | 550 | 286774.95 | 65000 | 49658000
|  | 22 | Keohwa | [6 empty] | Gyeonggi-do | 1719.7172 | BB+ | No | 1217.93 | 1412 | 3.8685 | 0 | TBD | #VALUE! | 267944.6 | 401916.9 | 669861.5 | 550 | 1406709.15 | 65000 | 243586000
|  | 23 | Dong-A | [6 empty] | Chungcheongnam-do | 289.3568 | BBB- | No | 203.2 | 1424 | 3.9014 | 0 | TBD | #VALUE! | 44704 | 67056 | 111760 | 550 | 234696 | 65000 | 40640000
|  | 24 | Kookje University | [6 empty] | Gyeonggi-do | 2548.1763 | University (non-profit organization) | No | 1764.67 | 1444 | 3.9562 | 0 | TBD | #VALUE! | 388227.4 | 582341.1 | 970568.5 | 550 | 2038193.85 | 65000 | 126175125
|  | 25 | Good Road | [6 empty] | Gyeongsangbuk-do | 622.7565 | BB0 | No | 438.87 | 1419 | 3.8877 | 0 | TBD | #VALUE! | 96551.4 | 144827.1 | 241378.5 | 550 | 506894.85 | 65000 | 87774000
Total Capacity | [13 empty] | 35118.41
Average IRR(%)
Grand T. (1+2) | [21 empty] | KRW K (c EUR )
Q3-4 2025 | DG Batch4 - 24 PJT | 1 | Shingal Warehouse 1-1 | [6 empty] | Gyeonggi-do |  | Original Owner CCC+ Trust Company A0 | No | 675.64 | 1448 | 3.9671 | TBD | TBD | #VALUE! | 148640.8 | 222961.2 | 371602 | 550 | 780364.2 | 65000
|  | 2 | Shingal Warehouse 1-2 | [6 empty] | Gyeonggi-do |  | Original Owner CCC- Trust Company AA+ | No | 1634.49 | 1443 | 3.9534 | TBD | TBD | #VALUE! | 359587.8 | 539381.7 | 898969.5 | 550 | 1887835.95 | 65000
|  | 3 | GIS | [6 empty] | Gyeongsangbuk-do |  | BBB0 | No | 1040.13 | 1428 | 3.9123 | TBD | TBD | #VALUE! | 228828.6 | 343242.9 | 572071.5 | 550 | 1201350.15 | 65000
|  | 4 | Lee Sang Bok | [6 empty] | Gyeonggi-do |  | Individual business owner | No | 396.2 | 1452 | 3.9781 | TBD | TBD | #VALUE! | 87164 | 130746 | 217910 | 550 | 457611 | 65000
|  | 5 | Gunil Steel | [6 empty] | Chungcheongnam-do |  | BBB+ | No | 318.135 | 1444 | 3.9562 | TBD | TBD | #VALUE! | 69989.7 | 104984.55 | 174974.25 | 550 | 367445.925 | 65000
|  | 6 | Gyeongin Precision Machinery | [6 empty] | Gyeonggi-do |  | B0 | No | 841.375 | 1457 | 3.9918 | TBD | TBD | #VALUE! | 185102.5 | 277653.75 | 462756.25 | 550 | 971788.125 | 65000
|  | 7 | Oh Sung-young/Oh Se-geun(Private property) | [6 empty] | Gyeonggi-do |  | Individual business owner | No | 417.19 | 1451 | 3.9753 | TBD | TBD | #VALUE! | 91781.8 | 137672.7 | 229454.5 | 550 | 481854.45 | 65000
|  | 8 | Samhyeon |  | 충청남도 천안시 서북구 입장면 연곡길 385 |  |  |  |  | Gyeonggi-do | 0 | BBB- | No | 417.19 | 1463 | 4.0082 | TBD | TBD | #VALUE! | 91781.8 | 137672.7 | 229454.5 | 550 | 481854.45 | 65000 | 0
|  | 9 | Soodal Korea | 586-3, Sin-gal-ri, Moga-myeon, Icheon-si, Gyeonggi-do | 경기도 이천시 모가면 신갈리 586-3 |  |  |  | 37.196321 / 127.444041 | Gyeonggi-do | 870035.1 | BBB+ | No | 536.575 | 1393 | 3.8164 | TBD | TBD | #VALUE! | 118046.5 | 177069.75 | 295116.25 | 550 | 619744.125 | 65000 | 135128000
|  | 10 | AT Gimpo | 971, Sasil-ro, Moga-myeon, Icheon-si, Gyeonggi-do | 경기도 이천시 모가면 사실로 971(신갈리 850) |  |  |  | 37.199076/ 127.444457 | Gyeonggi-do | 2104765.5 | A0 | No | 1083.31 | 1438 | 3.9397 | TBD | TBD | #VALUE! | 238328.2 | 357492.3 | 595820.5 | 550 | 1251223.05 | 65000 | 326898000
|  | 11 | AT Icheon | 154-47, Gimhae-daero 916beon-gil, Hallim-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do | 경상남도 김해시 한림면 김해대로 916번길 154-47 |  |  |  | 35.282896 / 128.795583 | Gyeonggi-do | #VALUE! | A0 | No | 3835.4 | 1411 | 3.8658 | TBD | TBD | #VALUE! | 843788 | 1265682 | 2109470 | 550 | 4429887 | 65000 | #VALUE!
|  | 12 | AT Pyeongtaek | 739, Donghae-ro, Georyu-myeon, Goseong-gun, Gyeongsangnam-do | 경상남도 고성군 거류면 동해로 739 |  |  |  | 35.016398 / 128.389241 | Gyeonggi-do | #VALUE! | A0 | No | 1800.225 | 1447 | 3.9644 | TBD | TBD | #VALUE! | 396049.5 | 594074.25 | 990123.75 | 550 | 2079259.875 | 65000 | #VALUE!
| 35118.41 | 13 | AT Ansim | 28, Gangbyeon-ro 670beon-gil, Gangneung-si, Gangwon-do | 강원도 강릉시 강변로670번길 28 |  |  |  | 37.767065 / 128.932636 | Daegu | #VALUE! | A0 | No | 1363.98 | 1442 | 3.9507 | TBD | TBD | #VALUE! | 300075.6 | 450113.4 | 750189 | 550 | 1575396.9 | 65000 | #VALUE!
|  | 14 | AT Busan | 81-1, Songnae-gil, Poseung-eup, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do | 경기도 평택시 포승읍 송내길 81-1 |  |  |  | 36.964554 / 126.868290 | Busan | #VALUE! | A0 | No | 1341.12 | 1427 | 3.9096 | TBD | TBD | #VALUE! | 295046.4 | 442569.6 | 737616 | 550 | 1548993.6 | 65000 | #VALUE!
|  | 15 | AT Hakjang | 71, Eunma-gil, Ilsandong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do | 경기도 고양시 일산동구 설문동 495-1 |  |  |  | 37.714686 / 126.806743 | Busan | #VALUE! | A0 | No | 406.4 | 1369 | 3.7507 | TBD | TBD | #VALUE! | 89408 | 134112 | 223520 | 550 | 469392 | 65000 | #VALUE!
|  | 16 | AT Incheon | 217, Eunma-gil, Ilsandong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do | 경기도 고양시 일산동구 설문동 576-8 |  |  |  | 37.725217 / 126.801923 | Incheon | #VALUE! | A0 | No | 1036.32 | 1455 | 3.9863 | TBD | TBD | #VALUE! | 227990.4 | 341985.6 | 569976 | 550 | 1196949.6 | 65000 | #VALUE!
|  | 17 | AT Jeonju | 55, 5gongdan 5-ro, Sandong-eup, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do | 경상북도 구미시 산동읍 5공단 5로 55 |  |  |  | 36.185808 / 128.431620 | Jeollabuk-do | 1339396.2 | A0 | No | 529.59 | 1402 | 3.8411 | TBD | TBD | #VALUE! | 116509.8 | 174764.7 | 291274.5 | 550 | 611676.45 | 65000 | 208026000
|  | 18 | AT Cheongwon | 374-33, Manjangsan-ro, Gwangtan-myeon, Paju-si, Gyeonggi-do | 경기 파주시 광탄면 창만리 201-6 |  |  |  | 37.798231 / 126.877088 | Chungcheongbuk-do | #VALUE! | A0 | No | 1036.32 | 1437 | 3.937 | TBD | TBD | #VALUE! | 227990.4 | 341985.6 | 569976 | 550 | 1196949.6 | 65000 | #VALUE!
|  | 19 | Nobelise No. 1 | 199-38, Eungol-gil, Jori-eup, Paju-si, Gyeonggi-do | 경기 파주시 조리읍 장곡리 44-11 |  |  |  | 37.751772 / 126.848093 | Gyeongsangbuk-do | #VALUE! | BBB0 | No | 11372 | 1386 | 3.7973 | TBD | TBD | #VALUE! | 2501840 | 3752760 | 6254600 | 550 | 13134660 | 65000 | #VALUE!
|  | 20 | Lee Je-hoon (building owned by an individual) | 456, Cheongbuk-ro, Cheongbuk-eup, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do | 경기 평택시 청북읍 율북리 3-29 |  |  |  | 37.070226 / 126.968714 | Gyeonggi-do | 510194.7 | Individual business owner | No | 217.805 | 1457 | 3.9918 | TBD | TBD | #VALUE! | 47917.1 | 71875.65 | 119792.75 | 550 | 251564.775 | 65000 | 79240000
|  | 21 | Shinyang Mecatech | 46, Banwol-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do | 경남 창원시 성산구 반월로 46 |  |  |  | 35.207624 / 128.634204 | Gyeonggi-do | #VALUE! | BB0 | No | 265.43 | 1469 | 4.0247 | TBD | TBD | #VALUE! | 58394.6 | 87591.9 | 145986.5 | 550 | 306571.65 | 65000 | #VALUE!
|  | 22 | Yale Hightech 1-1 | 74, Saneop-ro, Jeongchon-myeon, Jinju-si, Gyeongsangnam-do | 경남 진주시 정촌면 산업로 74 |  |  |  | 35.121341 / 128.106637 | Gyeonggi-do | #VALUE! | CCC0 | No | 118.745 | 1451 | 3.9753 | TBD | TBD | #VALUE! | 26123.9 | 39185.85 | 65309.75 | 550 | 137150.475 | 65000 | #VALUE!
|  | 23 | Yale Hightech 1-2 | 275-38, Eungol-gil, Jori-eup, Paju-si, Gyeonggi-do | 경기도 파주시 조리읍 은골길 275-38 |  |  |  | 37.751031 / 126.846303 | Gyeonggi-do | #VALUE! | CCC0 | No | 405.13 | 1449 | 3.9699 | TBD | TBD | #VALUE! | 89128.6 | 133692.9 | 222821.5 | 550 | 467925.15 | 65000 | #VALUE!
|  | 24 | Daejin University | 62, Yeonbong 2-gil, Ipjang-myeon, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do | 충청남도 천안시 서북구 입장면 연봉2길 62 |  |  |  | 36.950735 / 127.187073 | Gyeonggi-do | 409675.2 | University (non-profit organization) | No | 4029.71 | 1377 | 3.7726 | TBD | TBD | #VALUE! | 886536.2 | 1329804.3 | 2216340.5 | 550 | 4654315.05 | 65000 | 63627000
Total Capacity | [13 empty] | 56726.235
Average IRR(%)
Grand T. (1+2) | [21 empty] | KRW K (c EUR )
|  | 1 | Industrial Technology(일광개발주식회사) | 92-8, Siu-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do | 경기도 안산시 단원구 초지동 619-3 |  |  |  | 37.307331 / 126.803703 | Busan | 1083461.9 | BBB0 | No | 1224.6 | 1391 | 3.811 | TBD | TBD | #VALUE! | 269412 | 404118 | 673530 | 550 | 1414413 | 65000 | 168275000
|  | 2 | Daesun Josun Bongrae | 8 & 10, Changsintteul-gil, Oseong-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do | 경기도 평택시 오성면 창신뜰길 8, 10 |  |  |  | 37.013927 / 127.004582 | Busan | 537223.9 | CCC0 | No | 275.88 | 1398 | 3.8301 | 0.0877 | TBD | #VALUE! | 60693.6 | 91040.4 | 151734 | 550 | 318641.4 | 65000 | 83438000
|  | 3 | Daesun Josun Dadae | 112, Oseongbuk-ro, Oseong-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do | 경기도 평택시 오성면 오성북로 112 |  |  |  | 37.014575 / 126.973801 | Busan | 537223.9 | CCC0 | No | 4535.52 | 1399 | 3.8329 | 0.0856 | TBD | #VALUE! | 997814.4 | 1496721.6 | 2494536 | 550 | 5238525.6 | 65000 | 83438000
|  | 4 | Fine vestil | 34-3 & 36-20, Dogok-gil, Yangseong-myeon, Anseong-si, Gyeonggi-do | 경기도 안성시 양성면 도곡길 34-3,36-20 |  |  |  | 37.078219 / 127.212921 | Gyeongsangnam-do | 690964.8 | CCC0 | No | 3818.5 | 1426 | 3.9068 | 0.0886 | TBD | #VALUE! | 840070 | 1260105 | 2100175 | 550 | 4410367.5 | 65000 | 107315000
|  | 5 | Dongil Steel | 12, Arayuk-ro 182beon-gil, Gochon-eup, Gimpo-si, Gyeonggi-do | 경기도 김포시 고촌읍 아라육로182번길 12 |  |  |  | 37.595567 / 126.782454 | Busan | 1395000 | B- | No | 453.42 | 1422 | 3.8959 | 0 | TBD | #VALUE! | 99752.4 | 149628.6 | 249381 | 550 | 523700.1 | 65000 | 216662000
|  | 6 | Samjin Food | 124-33, Daepyeong-ro, Daewol-myeon, Icheon-si, Gyeonggi-do | 경기도 이천시 대월면 대평로 124-33 |  |  |  | 37.227833 / 127.487317 | Busan | 4938921.3 | BBB0 | No | 483.7 | 1424 | 3.9014 | TBD | TBD | #VALUE! | 106414 | 159621 | 266035 | 550 | 558673.5 | 65000 | 767080000
|  | 7 | IEN Hanchang Kijang | 87, Doilyutong-gil, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do | 경기도 평택시 도일유통길 87 |  |  |  | 37.039748 / 127.103925 | Busan | 2318192.2 | A0 | No | 1602.48 | 1391 | 3.811 | TBD | TBD | #VALUE! | 352545.6 | 528818.4 | 881364 | 550 | 1850864.4 | 65000 | 360045000
| DG Batch 5 - 40 PJT | 8 | IEN Hanchang Kangseo | 11, Ansim-ro 102-gil, Dong-gu, Daegu | 대구광역시 동구 안심로102길 11 |  |  |  | 35.870991 / 128.739964 | Busan | 1756424.3 | A0 | No | 483.12 | 1432 | 3.9233 | TBD | TBD | #VALUE! | 106286.4 | 159429.6 | 265716 | 550 | 558003.6 | 65000 | 272796000
|  | 9 | Lee Won Precision | 37, Garisae 3-ro, Gangseo-gu, Busan | 부산광역시 강서구 가리새3로 37 |  |  |  | 35.139336 / 128.888810 | Busan | 1726987 | B- | No | 320.76 | 1372 | 3.7589 | TBD | TBD | #VALUE! | 70567.2 | 105850.8 | 176418 | 550 | 370477.8 | 65000 | 268224000
|  | 10 | Lee Won Precision Factory 1 | 116, Daedong-ro, Sasang-gu, Busan | 부산광역시 사상구 학장동 574-72 |  |  |  | 35.139125 / 128.980940 | Busan | 523329.4 | B- | No | 326.7 | 1389 | 3.8055 | TBD | TBD | #VALUE! | 71874 | 107811 | 179685 | 550 | 377338.5 | 65000 | 81280000
|  | 11 | Seyoung Tech | 42, Seohae-daero 140beon-gil, Jung-gu, Incheon | 인천광역시 중구 신흥동 3가 62-1 |  |  |  | 37.438408 / 126.623474 | Chungcheongnam-do | 5413.886 | B- | No | 769.56 | 1467 | 4.0192 | TBD | TBD | #VALUE! | 169303.2 | 253954.8 | 423258 | 550 | 888841.8 | 65000 | 207264000
|  | 12 | Seji Solotech Busan | 142, Danpung-ro, Jangseong-eup, Jangseong-gun, Jeollanam-do | 전라남도 장성군 장성읍 유탕리 1831 |  |  |  | 35.315957 / 126.797718 | Busan | #VALUE! | BBB0 | No | 773.5 | 1386 | 3.7973 | TBD | TBD | #VALUE! | 170170 | 255255 | 425425 | 550 | 893392.5 | 65000 | #VALUE!
|  | 13 | Seji Solotech Ulsan | 167, Sinbok-ro, Deokjin-gu, Jeonju-si, Jeonbuk-do | 전북특별자치도 전주시 덕진구 팔복동4가 249-10 |  |  |  | 35.863619 / 127.099393 | Ulsan | 681963.6 | BBB0 | No | 414.12 | 1368 | 3.7479 | TBD | TBD | #VALUE! | 91106.4 | 136659.6 | 227766 | 550 | 478308.6 | 65000 | 105918000
|  | 14 | KORENS EM | 440, Chojeongyaksu-ro, Naesu-eup, Cheongwon-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do | 충청북도 청주시 청원구 내수읍 풍정리 16 |  |  |  | 36.711524 / 127.557304 | Busan | 1334490 | B0 | No | 4098 | 1403 | 3.8438 | TBD | TBD | #VALUE! | 901560 | 1352340 | 2253900 | 550 | 4733190 | 65000 | 207264000
|  | 15 | KORENS RTX | 23, Jeokseogongdan-ro, Yeongju-si, Gyeongsangbuk-do | 경상북도 영주시 적서동 250 |  |  |  | 36.791685 / 128.626380 | Chungcheongnam-do | 14643951.8 | CCC- | No | 195 | 1414 | 3.874 | TBD | TBD | #VALUE! | 42900 | 64350 | 107250 | 550 | 225225 | 65000 | 2274400000
|  | 16 | KORENS Yangsan | 15, Hyundaikia-ro 830beon-gil, Bibong-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do | 경기도 화성시 비봉면 양노리 722-8 |  |  |  | 37.221639 / 126.860580 | Gyeongsangnam-do | #VALUE! | BB+ | No | 1285.2 | 1374 | 3.7644 | TBD | TBD | #VALUE! | 282744 | 424116 | 706860 | 550 | 1484406 | 65000 | #VALUE!
|  | 17 | Songwol Towel Shinpyeong | 70-21, Soran-gil, Yanggam-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do | 경기도 화성시 양감면 사창리 1101-15 |  |  |  | 37.081635 / 126.966262 | Busan | #VALUE! | A0 | No | 330.6 | 1438 | 3.9397 | TBD | TBD | #VALUE! | 72732 | 109098 | 181830 | 550 | 381843 | 65000 | #VALUE!
|  | 18 | Songwol Towel Bukjeong 1-1 |  | 경기도 화성시 향남읍 백토리 429-10 |  |  |  | 37.122956 / 126.944645 | Gyeongsangnam-do | 280478.3 | A0 | No | 618.6 | 1408 | 3.8575 | TBD | TBD | #VALUE! | 136092 | 204138 | 340230 | 550 | 714483 | 65000 | 43561000
|  | 19 | Songwol Towel Bukjeong 1-2 |  | 경기도 화성시 향남읍 백토리 85-1,85-2 |  |  |  | 37.123441 / 126.945943 | Gyeongsangnam-do | 341799.5 | A0 | No | 393.6 | 1408 | 3.8575 | TBD | TBD | #VALUE! | 86592 | 129888 | 216480 | 550 | 454608 | 65000 | 53086000
|  | 20 | Songwol Towel Yusan |  | 경기도 평택시 청북읍 백봉리 219-4 |  |  |  | 37.036088 / 126.979952 | Gyeongsangnam-do | 152916.8 | A0 | No | 1473.6 | 1378 | 3.7753 | TBD | TBD | #VALUE! | 324192 | 486288 | 810480 | 550 | 1702008 | 65000 | 23749000
| 56726.235 | 21 | Lee Jinhee (building owned by an individual) |  | 경기도 평택시 청북읍 백봉리 199-1 |  |  |  | 37.038433 / 126.974824 | Gyeonggi-do | 521694 | Individual business owner | No | 218.44 | 1441 | 3.9479 | TBD | TBD | #VALUE! | 48056.8 | 72085.2 | 120142 | 550 | 252298.2 | 65000 | 81026000
|  | 22 | Jang Minki (building owned by an individual) |  | 경상남도 김해시 한림면 안하리 2002-9 |  |  |  | 35.300778 / 128.831988 | Gyeonggi-do | #VALUE! | Individual business owner | No | 286.385 | 1437 | 3.937 | TBD | TBD | #VALUE! | 63004.7 | 94507.05 | 157511.75 | 550 | 330774.675 | 65000 | #VALUE!
|  | 23 | Oracom |  | 경기도 포천시 선단동 산 11-1 |  |  |  | 37.873020 / 127.156552 | Gyeonggi-do | 5189138.2 | CCC+ | No | 299.72 | 1440 | 3.9452 | TBD | TBD | #VALUE! | 65938.4 | 98907.6 | 164846 | 550 | 346176.6 | 65000 | 805942000
|  | 24 | Boseung |  | 부산광역시 기장군 장안읍 장안산단9로 87 |  |  |  | 35.328139/ 129.266508 | Gyeonggi-do | 1702.5 | B+ | No | 688.34 | 1431 | 3.9205 | TBD | TBD | #VALUE! | 151434.8 | 227152.2 | 378587 | 550 | 795032.7 | 65000 | 244920000
|  | 25 | Daesung Metal | 254, Bongnaenaru-ro, Yeongdo-gu, Busan | 부산광역시 영도구 봉래나루로 254 |  |  |  | 35.095200 / 129.046419 | Gyeongsangbuk-do | 385.6802 | BB- | No | 894.08 | 1402 | 3.8411 | TBD | TBD | #VALUE! | 196697.6 | 295046.4 | 491744 | 550 | 1032662.4 | 65000 | 55176000
|  | 26 | Taesung Chemical | 454, Gamcheonhang-ro, Saha-gu, Busan | 부산광역시 사하구 감천항로 454 |  |  |  | 35.051661 / 128.991991 | Gyeonggi-do | 6345.1925 | B+ | No | 316.23 | 1422 | 3.8959 | TBD | TBD | #VALUE! | 69570.6 | 104355.9 | 173926.5 | 550 | 365245.65 | 65000 | 907104000
|  | 27 | World Paper 1-1 | 259-33 Changmil-ro, Changnyeong-eup, Changnyeong-gun, Gyeongsangnam-do | 경상남도 창녕군 창녕읍 창밀로 259-33 |  |  |  | 35.564485 / 128.500461 | Gyeonggi-do | 5445.181 | BB+ | No | 142.24 | 1464 | 4.011 | 0 | TBD | #VALUE! | 31292.8 | 46939.2 | 78232 | 550 | 164287.2 | 65000 | 763700000
|  | 28 | World paper 1-2 | 255, Bongnaenaru-ro, Yeongdo-gu, Busan | 부산광역시 영도구 봉래나루로 255 |  |  |  | 35.095200 / 129.046420 | Gyeonggi-do | 644.7632 | BB+ | No | 217.17 | 1473 | 4.0356 | 0 | TBD | #VALUE! | 47777.4 | 71666.1 | 119443.5 | 550 | 250831.35 | 65000 | 90684000
|  | 29 | Hanjin Susan (building owned by an individual) | 455, Gamcheonhang-ro, Saha-gu, Busan | 부산광역시 사하구 감천항로 455 |  |  |  | 35.051661 / 128.991992 | Gyeongsangnam-do | 687.86 | Individual business owner | No | 167.64 | 1458 | 3.9945 | 0 | TBD | #VALUE! | 36880.8 | 55321.2 | 92202 | 550 | 193624.2 | 65000 | 96740000
|  | 30 | Seunsteel Changwon | 259-34 Changmil-ro, Changnyeong-eup, Changnyeong-gun, Gyeongsangnam-do | 경상남도 창녕군 창녕읍 창밀로 259-34 |  |  |  | 35.564485 / 128.500462 | Gyeonggi-do | 2232.6 | BB- | No | 1666 | 1439 | 3.9425 | TBD | TBD | #VALUE! | 366520 | 549780 | 916300 | 550 | 1924230 | 65000 | 320496000
|  | 31 | Samkwang Automotive | 256, Bongnaenaru-ro, Yeongdo-gu, Busan | 부산광역시 영도구 봉래나루로 256 |  |  |  | 35.095200 / 129.046421 | Gyeongsangbuk-do | 690.99 | BB | No | 269.875 | 1433 | 3.926 | TBD | TBD | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 96624000
|  | 32 | Samkwang OneTech | 456, Gamcheonhang-ro, Saha-gu, Busan | 부산광역시 사하구 감천항로 456 |  |  |  | 35.051661 / 128.991993 | Gyeongsangbuk-do | 440.19 | BB | No | 657.225 | 1444 | 3.9562 | TBD | TBD | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 64152000
|  | 33 | Samkwang HQ | 259-35 Changmil-ro, Changnyeong-eup, Changnyeong-gun, Gyeongsangnam-do | 경상남도 창녕군 창녕읍 창밀로 259-35 |  |  |  | 35.564485 / 128.500463 | Gyeongsangbuk-do | 452.81 | BBB- | No | 598.17 | 1447 | 3.9644 | TBD | TBD | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 65340000
|  | 34 | GMB Korea Factory 2 | 257, Bongnaenaru-ro, Yeongdo-gu, Busan | 부산광역시 영도구 봉래나루로 257 |  |  |  | 35.095200 / 129.046422 | Gyeongsangnam-do | 1311.2 | A- | No | 1537.97 | 1389 | 3.8055 | TBD | TBD | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 153912000
|  | 35 | GMB Korea Headquarters | 255, Bongnaenaru-ro, Yeongdo-gu, Busan | 부산광역시 영도구 봉래나루로 255 |  |  |  | 35.095200 / 129.046420 | Gyeongsangnam-do | 1071.7 | A- | No | 1645.92 | 1400 | 3.8356 | TBD | TBD | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 154700000
|  | 36 | GMB Korea Seosan | 455, Gamcheonhang-ro, Saha-gu, Busan | 부산광역시 사하구 감천항로 455 |  |  |  | 35.051661 / 128.991992 | Chungcheongnam-do | 566.62 | A- | No | 1076.325 | 1427 | 3.9096 | TBD | TBD | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000
|  | 37 | SNT Dynamics(주차장포함) | 259-34 Changmil-ro, Changnyeong-eup, Changnyeong-gun, Gyeongsangnam-do | 경상남도 창녕군 창녕읍 창밀로 259-34 |  |  |  | 35.564485 / 128.500462 | Gyeongsangnam-do | 5749.494 | AA- | No | 8953.5 | 1407 | 3.8548 | TBD | TBD | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000
|  | 38 | STX Engine | 255, Bongnaenaru-ro, Yeongdo-gu, Busan | 부산광역시 영도구 봉래나루로 255 |  |  |  | 35.095200 / 129.046420 | Gyeongsangnam-do | 275.73 | BB+ | No | 3794.125 | 1388 | 3.8027 | TBD | TBD | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000
|  | 39 | Kunhwa Changwon | 455, Gamcheonhang-ro, Saha-gu, Busan | 부산광역시 사하구 감천항로 455 |  |  |  | 35.051661 / 128.991992 | Gyeongsangnam-do | 1765.8648 | BBB | No | 9240.52 | 1410 | 3.863 | TBD | TBD | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 82824000
|  | 40 | Taekwang |  | 부산광역시 강서구 미음국제8로 121 |  |  |  | 35.137311 / 128.864834 | Gyeongsangnam-do | 5749.494 | BB | No | 179.9 | 1433 | 3.926 | TBD | TBD | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 819600000
PAST DG Batch 2 - 12 PJT |  | 0 | Medicox Gimhae | 56, Janganut-gil, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do | 경기도 평택시 장안동 353 |  |  |  | 37.064506 / 127.080781 | Gyeongnam | 0 | TBD | No | 342.9 | 1438 | 3.9397 | TBD | TBD | TBD | 68580 | 102870 | 171450 |  | 360045
|  | 0 | Medicox Goseong | 976-9, Hyeeum-ro, Gwangtan-myeon, Paju-si, Gyeonggi-do | 경기도 파주시 광탄면 혜음로 976-9 |  |  |  | 37.770977 / 126.851925 | Gyeongnam | 0 | TBD | No | 499.75 | 1528 | 4.1863 | TBD | TBD | TBD | 99950 | 149925 | 249875 |  | 524737.5
|  | 0 | Yeoju NH Investment & Securities | 1049, Gyeongchung-daero, Ganam-eup, Yeoju-si, Gyeonggi-do | 경기도 여주시 가남읍 경충대로 1049 |  |  |  | 37.188297 / 127.559881 | Gyeong | 0 | TBD | No | 1099.35 | 1324 | 3.6274 | 9.3% | TBD | TBD | 241857 | 362785.5 | 604642.5 |  | 1269749.25
|  | 0 | Icheon NH Investment & Securities | 1894, Jinsangmi-ro, Icheon-si, Gyeonggi-do | 경기도 이천시 진상미로 1894 |  |  |  | 37.216792 / 127.452298 | Gyeong | 0 | TBD | No | 1322.37 | 1318 | 3.611 | 9.3% | TBD | TBD | 290921.4 | 436382.1 | 727303.5 |  | 1527337.35
|  | 0 | Chilgok Melon Asset No. 12 Specialized Investment Private Real Estate Investment | 6-15, Gongdan-ro 13-gil, Waegwan-eup, Chilgok-gun, Gyeongsangbuk-do | 경상북도 칠곡군 왜관읍 공단로13길 6-15 |  |  |  | 35.962166 / 128.408782 | Gyeongbuk | 0 | TBD | No | 1111.32 | 1309 | 3.5863 | 9.3% | TBD | TBD | 244490.4 | 366735.6 | 611226 |  | 1283574.6
|  | 0 | Daesun Josun Bongrae | 254, Bongnaenaru-ro, Yeongdo-gu, Busan | 부산광역시 영도구 봉래나루로 254 |  |  |  | 35.095200 / 129.046419 | Busan | 385.73 | TBD | No | 275.88 | 1398 | 3.8301 | TBD | TBD | TBD | 55176 | 82764 | 137940 |  | 289674
15416.2 |  | 0 | Daesun Josun Dadae | 454, Gamcheonhang-ro, Saha-gu, Busan | 부산광역시 사하구 감천항로 454 |  |  |  | 35.051661 / 128.991991 | Busan | 6344.3 | TBD | No | 4535.52 | 1399 | 3.8329 | TBD | TBD | TBD | 907104 | 1360656 | 2267760 |  | 4762296
|  | 0 | Fine vestil | 259-33 Changmil-ro, Changnyeong-eup, Changnyeong-gun, Gyeongsangnam-do | 경상남도 창녕군 창녕읍 창밀로 259-33 |  |  |  | 35.564485 / 128.500461 | Gyeongnam | 5445 | TBD | No | 3818.5 | 1426 | 3.9068 | TBD | TBD | TBD | 763700 | 1145550 | 1909250 |  | 4009425
|  | 0 | Dongil Steel | 46, Gaya-daero, Sasang-gu, Busan | 부산광역시 사상구 가야대로 46 |  |  |  | 35.150749 / 128.977356 | Busan | 645.89 | TBD | No | 453.42 | 1422 | 3.8959 | TBD | TBD | TBD | 90684 | 136026 | 226710 |  | 476091
|  | 0 | Seyoung Tech | 35, Gadeok-gil 2beon-gil, Sinchang-myeon, Asan-si, Chungcheongnam-do | 충청남도 아산시 신창면 가덕길2번길 35 |  |  |  | 36.816785 / 126.926670 | Gyeongnam | 1311.2 | TBD | No | 769.56 | 1467 | 4.0192 | TBD | TBD | TBD | 153912 | 230868 | 384780 |  | 808038
|  | 0 | Seji Solotech Busan | 143, Jangansandan 9-ro, Jangan-eup, Gijang-gun, Busan | 부산광역시 기장군 장안산단9로 143 |  |  |  | 35.325150 / 129.261213 | Busan | 1071.7 | TBD | No | 773.5 | 1386 | 3.7973 | TBD | TBD | TBD | 154700 | 232050 | 386750 |  | 812175
|  | 0 | Seji Solotech Ulsan | 24, Bancheonsaneop-ro, Eonyang-eup, Ulju-gun, Ulsan | 울산광역시 울주군 언양읍 반천산업로 24 |  |  |  | 35.558129 / 129.150268 | Ulsan | 533270.6 | TBD | No | 414.12 | - | - | TBD | TBD | TBD | 82824 | 124236 | 207060 |  | 434826
Note on AA11: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: KRW 35,000,000 for 5years then KRW 40,000,000 after 6th year

## Wind (hidden)
Wind | [13 empty] | UTILITY | [9 empty] | LAND | [7 empty] | MoTIE | PERMITS | [5 empty] | EXPENSE FORECAST (KRW) | [8 empty] | INTERNAL
Project & Total Capacity(kWp) | Lidar name | Location (English) | Lidar Location (Korean) | Coordinates | Pipeline registration date | DC (kWp) | Semi-RTB Date | RTB Date | PPA Company | PPA Date | GV COD Mark | GV COD Date | Set | Utility Progress | Preliminary app date | Secondary app date | Secondary response date | ICC reception date | Interconnection fee(KRW) | Utility construction period (months) | Utility COD | Utility COD | Utility Company Area | LOI contract | Land Contract | Land Price(KRW) | Land Price/Pyeong | Lease Price(KRW)/Year | Lease Price/Pyeong /Year | Catg | Land Area(㎡) | EBL | EIA | DAP | GIA(Grid Interconnetion Agreement) | Cultural Property | Forestland Development | Permits Cost estimation | Land | Utility | Permit | EPC | Land / Wp | Utility / Wp | Permit / Wp | EPC / Wp | Total / Wp | Last updated on | Specific Production (kWh/kAp/year) | ex project ower | Project owner | Plant type | Comments
Note on F2: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 각종 공사 착공 신고
Note on T2: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20Milion KRW Per MW
Note on AM2: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: =영업비
Note on AX2: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: Expected production

## Rationales_Wind (hidden)
Next Step
Monday No. | Devex No. | Project Name | PD | PM | Location (English) | Description
|  | Boseong Wind 80MW | JP | JP | Mountain 161, Bongsan-ri, Boseong-eup, Boseong-gun, Jeollanam-do | - Received Raw Data on Oct 10. - Require to review transporation way and re-check location of turbines. - Require to create an input sheet for Capex, DeVex and Opex - Conduct NDA sign with KAI energy

## Down PJ (hidden)
[15 empty] | UTILITY | [9 empty] | LAND | [7 empty] | MoTIE | PERMITS | [6 empty] | EXPENSE FOERCAST | [8 empty] | INTERNAL
| Proyect Name | Location (English) | Location (Korean) | Coordinates | Pipeline registration date | DC | AC | Semi-RTB Date | RTB Date | PPA Company | PPA Date | GV COD Mark | GV COD Date | Set | Utility Progress | Preliminary app date | Secondary app date | Secondary response date | ICC reception date | Interconnection fee(KRW) | Utility construction period (months) | Utility COD | Utility COD | Utility Company Area | LOI contract | Land Contract | Land Price(KRW) | Land Price/Pyeong | Lease Price(KRW)/Year | Lease Price/Pyeong /Year | Catg | Land Area(㎡) | EBL | EIA | Development Act Permit | GIA(Grid Interconnetion Agreement) | Farmland only | Cultural Property | Forestland Development | Permits Cost estimation | Land | Utility | Permit | EPC | Land / Wp | Utility / Wp | Permit / Wp | EPC / Wp | Total / Wp | Last updated on | Specific Production (kWh/kAp/year) | ex project ower | Project owner | SPC | Plant type | Comments
| DSR 1.8MW | Mountain 39-1, Deoksang-ri, Jeungpyeong-eup, Jeungpyeong-gun, Chungcheongbuk-do | 충청북도 증평군 증평읍 덕상리 산 39-1 | 36.759087 / 127.616790 |  |  |  | TBD | TBD | [10 empty] | 3600000000 |  |  |  | Chungcheongbuk-do |  | no | 97764562.7837 | 9800 | 62475000 | 11272.5815 | Mountain, Farmland | 18317 | [8 empty] | 89100000 |  | 95400000 | 2035006182 | [10 empty] | Ground PV
Drop | Batch 2 - Hanil Taepyeong | 318-7 Taepyeong-ri, Sandong-myeon, Namwon-si, Jeollabuk-do | 전라북도 남원시 산동면 태평리 318-7 | 35.498415 / 127.478277 |  |  |  | 2025-04-07 | 2025-05-06 | LCH | TBD |  |  | 1 | [5 empty] | 19998400000 | 5 |  |  | Jeollabuk-do | No | No | 177788387.7962 | 39510.9216 | 20000000 | 8002.4207 |  | Farmland | 8262 | YES | YES | YES |  | YES | NO | Unnecessary | 400000000 | 18230304 |  | 492884394.434 | 1018668553 | [6 empty] | 999.92 | 1287616.9824 | Taepyeong | Taepyeong |  | Ground PV
| Batch 2 - Hanil Seomae 1, 2 | 1078-3 Seomae-ri, Geumji-myeon, Namwon-si, Jeollabuk-do | 전라북도 남원시 금지면 서매리 1078-3 | 35.359098 / 127.270429 |  |  |  | 2025-04-07 | 2025-05-06 | LCH | TBD |  |  | 2 | [5 empty] | 13966400000 | 5 |  |  | Jeollabuk-do | No | No | 123614400.9504 | 50935.7664 | 20000000 | 14837.5224 |  | Farmland | 4456 | YES | YES | YES |  | YES | NO | Unnecessary | 400000000 | 9104578 |  | 246156301.3966 | 508743401 | [6 empty] | 499.38 | 643061.6136 | Seomae, Sim Cheolwoo | Seomae, Sim Cheolwoo |  | Ground PV
| Batch 2 - Taepyeong 6,7,8,9,10,11,14 | 318 Taepyeong-ri, Sandong-myeon, Namwon-si, Jeollabuk-do | 전라북도 남원시 산동면 태평리 318 | 35.498924 / 127.478533 |  |  |  | 2025-04-07 | 2025-05-06 | LCH | TBD |  |  | 7 | [5 empty] | 13966400000 | 5 |  |  | Jeollabuk-do | No | No | 222215806.7032 | 37820.9966 | 20000000 | 6128.6615 |  | Farmland | 10788 | YES | YES | YES |  | YES | NO | Unnecessary | 400000000 | 12731604 |  | 344218567.8066 | 711413537 | [6 empty] | 698.32 | 899240.6304 | Sim Cheolwoo + 2 | Sim Cheolwoo + 2 |  | Ground PV
| Batch 2 - Hanil Wari 1 ~ 5 | 136, Wa-ri, Yulgok-myeon, Hapcheon-gun, Gyeongsangnam-do | 경상남도 합천군 율곡면 와리 136 | 35.626028 / 128.208020 |  |  |  | 2025-04-07 | 2025-05-06 | LCH | TBD |  |  | 5 | [5 empty] | 9380800000 | 5 |  |  | Gyeongsangnam-do | No | No | 154847070.4224 | 47228.6423 | 20000000 | 10982.7243 |  | Farmland | 6020 | YES | YES | YES |  | YES | NO | Unnecessary | 400000000 | 8551426 |  | 231200992.4447 | 477834525 | [6 empty] | 469.04 | 603992.1888 | Yoon Jeonghui | Yoon Jeonghui |  | Ground PV
| Batch 2 - Hi | 830, Mokchon-ri, Nagan-myeon, Suncheon-si, Jeollanam-do | 전라남도 순천시 낙안면 목촌리 830 | 34.942417 / 127.316117 |  |  |  | 2025-04-07 | 2025-05-06 | LCH | TBD |  |  | 1 | [5 empty] | 9210600000 | 5 |  |  | Jeollanam-do | No | No | 51744694.9598 | 25705.9008 | 20000000 | 17888.5281 |  | Farmland | 3696 | YES | YES | YES |  | YES | NO | Unnecessary | 400000000 | 8396274 |  | 227006210.6656 | 469164962 | [6 empty] | 460.53 | 593033.6916 | Hi | Hi |  | Ground PV
| Batch 2 - Seonghyeon Solar | 1088, Bongjeon-ri, Seoha-myeon, Hamyang-gun, Gyeongsangnam-do | 경상남도 함양군 서하면 봉정리 1088 | 35.636304 / 127.729371 |  |  |  | 2025-04-07 | 2025-05-06 | LCH | TBD |  |  | 1 | [5 empty] | 15078400000 | 5 |  |  | Gyeongsangnam-do | No | No | 162682544.6386 | 36458.3459 | 20000000 | 8069.8157 |  | Farmland | 8193 | YES | YES | YES | 2027 | YES | NO | Unnecessary | 400000000 | 15078400 | - | 371625132.6623 | 791616000 | [6 empty] | 753.92 | 970837.8624 | SeongHyeon | SeongHyeon |  | Ground PV
| Batch 2 - Sinuie Solar | 365-2, Yeondeok-ri, Byeonggok-myeon, Hamyang-gun, Gyeongsangnam-do | 경남 함양군 병곡면 연덕리 365-2,365-5,369-1,369-2,369-3,374,376,380 | 35.513975 / 127.675755 |  |  |  | 2025-04-07 | 2025-05-06 | LCH | TBD |  |  | 1 | [5 empty] | 9976000000 | 5 |  |  | Gyeongsangnam-do | No | No | 88546483.6726 | 32060.9707 | 20000000 | 13038.0596 |  | Farmland | 5071 | YES | YES | YES | 2027 | YES | NO | Unnecessary | 400000000 | 9976000 | - | 245870405.5761 | 523740000 | [6 empty] | 498.8 | 642314.736 | Sinuie | Sinuie |  | Ground PV
| Batch 2 - Seunghui1 Solar | Mountain 97-1, BeomA-ri, Gojeon-myeon, Hadong-gun, Gyeongsangnam-do | 경남 하동군 고전면 범아리 산97-1 토지위 | 35.023563 / 127.801960 |  |  |  | 2025-04-07 | 2025-05-06 | LCH | TBD |  |  | 1 | [5 empty] | 19980000000 | 5 |  |  | Gyeongsangnam-do | No | No | 386092745.624 | 49329.1476 | 20000000 | 4600.6541 |  | Farmland | 14371 | YES | YES | YES | 2027 | YES | NO | Unnecessary | 400000000 | 19980000 | - | 492430904.512 | 1048950000 | [6 empty] | 999 | 1286432.28 | Jung Seung-hui | Jung Seung-hui |  | Ground PV | REC: 0.5 - Mountain
Drop | Batch 2 -Bongyang 1 | 1126,1127,1129 Bongyang-ri, Bongseong-myeon, Bonghwa-gun, Gyeongsangbuk-do | 경북 봉화군 봉성면 봉양리 1126,1127,1129 | 36.859118 /128.800552 | 2024-10-07 | 999.18 |  | TBD | TBD | LCH | TBD |  | TBD | 1 | [5 empty] | 19983600000 | 6 |  |  | Gyeongsangbuk-do | No | No | - | - |  | - | 300000000 | Farmland | 6274 | YES | YES | No | 2026 | YES | NO | Unnecessary | 400000000 |  | - | #DIV/0! | 1049139000 | [6 empty] | 999.18 | 5746.56 | HaengWoon16 | HaengWoon16 |  | Ground PV
| Batch 2 -Bongyang 3 | 1131,1137,1138 Bongyang-ri, Bongseong-myeon, Bonghwa-gun, Gyeongsangbuk-do | 경북 봉화군 봉성면 봉양리 1131,1137,1138 | 36.859118 /128.800552 | 2024-10-07 | 499.59 |  | TBD | TBD | LCH | TBD |  | TBD | 1 | [5 empty] | 9991800000 | 6 |  |  | Gyeongsangbuk-do | No | No | - | - |  | - | 150000000 | Farmland | 7432 | YES | YES | No | 2026 | YES | NO | Unnecessary | 400000000 |  | - | #DIV/0! | 524569500 | [6 empty] | 499.59 | 5746.56 | HaengWoon15 | HaengWoon15 |  | Ground PV
| Batch 2 -Bongyang 4 | 1513-1 Bongyang-ri, Bongseong-myeon, Bonghwa-gun, Gyeongsangbuk-do | 경상북도 봉화군 봉양리 1513 | 36.869636 /128.792147 | 2024-10-07 | 499.96 |  | TBD | TBD | LCH | TBD |  | TBD | 1 | [5 empty] | 9999200000 | 6 |  |  | Gyeongsangbuk-do | No | No | - | - |  | - | 150000000 | Farmland | 6264 | YES | YES | No | 2026 | YES | NO | Unnecessary | 400000000 |  | - | #DIV/0! | 524958000 | [6 empty] | 499.96 | 5746.56 | Bongyang 4 | Bongyang 4 |  | Ground PV
| Batch 2 -Bongyang 6 | 1139, Bongyang-ri, Bongseong-myeon, Bonghwa-gun, Gyeongsangbuk-do | 경상북도 봉화군 봉양리 1139 | 36.859895 / 128.799966 | 2024-10-07 | 699.48 |  | TBD | TBD | LCH | TBD |  | TBD | 1 | [5 empty] | 13989600000 | 6 |  |  | Gyeongsangbuk-do | No | No | - | - |  | - | 210000000 | Farmland | 6645 | YES | YES | No | 2026 | YES | NO | Unnecessary | 400000000 |  | - | #DIV/0! | 734454000 | [6 empty] | 699.48 | 5671.735 | Bongyang 6 | Bongyang 6 |  | Ground PV
| Batch 2 -Bongyang 10 | 801, Bongyang-ri, Bongseong-myeon, Bonghwa-gun, Gyeongsangbuk-do | 경상북도 봉화군 봉양리 801 | 36.854207 / 128.820455 | 2024-10-07 | 900.14 |  | TBD | TBD | LCH | TBD |  | TBD | 1 | [5 empty] | 18002800000 | 6 |  |  | Gyeongsangbuk-do | No | No | - | - |  | - | 270000000 | Farmland | 8226 | YES | YES | No | 2026 | YES | NO | Unnecessary | 400000000 |  | - | #DIV/0! | 945147000 | [6 empty] | 900.14 | 6269.97 | Bongyang 10 | Bongyang 10 |  | Ground PV
| Batch 2 -Moonchon Taeyang | 401, Munchon-ri, Sangun-myeon, Bonghwa-gun, Gyeongsangbuk-do | 경상북도 봉화군 상운면 문촌리 401 | 36.860589 / 128.795904 | 2024-10-07 | 799.24 |  | TBD | TBD | LCH | TBD |  | TBD | 1 | [5 empty] | 15984800000 | 6 |  |  | Gyeongsangbuk-do | No | No | - | - |  | - | 240000000 | Farmland | 7680 | YES | YES | No | 2026 | YES | NO | Unnecessary | 400000000 |  | - | #DIV/0! | 839202000 | [6 empty] | 799.24 | 6215.22 | Moonchon | Moonchon |  | Ground PV
| Batch 2 -Woltan Taeyang | 73 Woltan-ri, Daegang-myeon, Namwon-si, Jeollabuk-do | 전라북도 남원시 대강면 월탄리 73 | 35.355383 / 127.203402 | 2024-10-07 | 499.96 |  | TBD | TBD | LCH | TBD |  | TBD | 1 | [5 empty] | 9999200000 | 6 |  |  | Jeollabuk-do | No | No | - | - |  | - | 150000000 | Farmland | 4208 | YES | YES | No | 2026 | YES | NO | Unnecessary | 400000000 |  | - | #DIV/0! | 524958000 | [6 empty] | 499.96 | 5671.735 | Woltan | Woltan |  | Ground PV
Drop | Chungcheongbuk-do 18MW
Drop | Gyeongsangnam-do 16MW
Drop | Under development introduction 5.3MW
Drop | Batch 1 - SooAm 1 | 8, Gajang-ri, Yulchon-myeon, Yeosu-si, Jeollanam-do
| SooAm 2 | 8, Gajang-ri, Yulchon-myeon, Yeosu-si, Jeollanam-do
| SooAm 3 | 8, Gajang-ri, Yulchon-myeon, Yeosu-si, Jeollanam-do
| SooAm 4 | 8, Gajang-ri, Yulchon-myeon, Yeosu-si, Jeollanam-do
| SooAm 5 | 8, Gajang-ri, Yulchon-myeon, Yeosu-si, Jeollanam-do
| SooAm 6 | 8, Gajang-ri, Yulchon-myeon, Yeosu-si, Jeollanam-do
| SooAm 7 | 8, Gajang-ri, Yulchon-myeon, Yeosu-si, Jeollanam-do
| SooAm 8 | 8, Gajang-ri, Yulchon-myeon, Yeosu-si, Jeollanam-do
| SooAm 9 | 8, Gajang-ri, Yulchon-myeon, Yeosu-si, Jeollanam-do
Drop | Batch 1 - Boner 1 | 120, Gongdanseo-gil, Chilseo-myeon, Haman-gun, Gyeongsangnam-do
| Boner 2 | 603, Ugeo-ri, Beopsu-myeon, Haman-gun, Gyeongsangnam-do
| Boner 3 | 74, Gangju 3-gil, Beopsu-myeon, Haman-gun, Gyeongsangnam-do
| Boner 5 | 37, Megapolliseu 1-ro, Daesowon-myeon, Chungju-si, Chungcheongbuk-do
| Boner 8 | 57, Eogokgongdan 7-gil, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do
| Boner 10 | 7, Mieumgukje 6-ro, Gangseo-gu, Busan
| Boner 11 | 41, 1gongdan-ro 2-gil, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do
| Boner 12 | 398, Noksansaneopjung-ro, Gangseo-gu, Busan
| Boner 13 | 1, Munhyeongdongnim-ro 49beon-gil, Mohyeon-eup, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do
Drop | Batch 1 - Drne 1 | 351, Daehyeon-ri, Seokpo-myeon, Bonghwa-gun, Gyeongsangbuk-do
| Drne 2 | 330-1, Daehyeon-ri, Seokpo-myeon, Bonghwa-gun, Gyeongsangbuk-do
| Drne 5 | 373, Daehyeon-ri, Seokpo-myeon, Bonghwa-gun, Gyeongsangbuk-do
| Drne 6 | 336, Daehyeon-ri, Seokpo-myeon, Bonghwa-gun, Gyeongsangbuk-do
| Drne 7 | 306-1, Daehyeon-ri, Seokpo-myeon, Bonghwa-gun, Gyeongsangbuk-do
| Drne 8 | 302, Daehyeon-ri, Seokpo-myeon, Bonghwa-gun, Gyeongsangbuk-do
| Drne 9 | 297, Daehyeon-ri, Seokpo-myeon, Bonghwa-gun, Gyeongsangbuk-do
| Drne 10 | 294, Daehyeon-ri, Seokpo-myeon, Bonghwa-gun, Gyeongsangbuk-do
Drop DG Organic | Samhwa Suji
| Medicox Gimhae | 154-47, Gimhae-daero 916beon-gil, Hallim-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do
| Medicox Goseong | 739, Donghae-ro, Georyu-myeon, Goseong-gun, Gyeongsangnam-do
| Myeongju | 28, Gangbyeon-ro 670beon-gil, Gangneung-si, Gangwon-do
| Seohae Industry | 81-1, Songnae-gil, Poseung-eup, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do
| Daegyung Industry 1-1 | 71, Eunma-gil, Ilsandong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do
| Daegyung Industry 1-2 | 217, Eunma-gil, Ilsandong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do
| Gyeonggi Curtain Wall 1-1 | 374-33, Manjangsan-ro, Gwangtan-myeon, Paju-si, Gyeonggi-do
| Gyeonggi Curtain Wall 1-2 | 199-38, Eungol-gil, Jori-eup, Paju-si, Gyeonggi-do
| Forex-Changwon | 46, Banwol-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do
| Forex-Jinju | 74, Saneop-ro, Jeongchon-myeon, Jinju-si, Gyeongsangnam-do
| Gyeonggi Changho | 275-38, Eungol-gil, Jori-eup, Paju-si, Gyeonggi-do
| GTI Co. | 15, Hyundaikia-ro 830beon-gil, Bibong-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do
| Sunkyung Industry (building owned by the representative) | 70-21, Soran-gil, Yanggam-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do
Shin Mi-ok (building owned by an individual)
Fine clean Co.
Nurungji
Seunsteel Changwon
| Yeoju NH Investment & Securities | 1049, Gyeongchung-daero, Ganam-eup, Yeoju-si, Gyeonggi-do
| Icheon NH Investment & Securities | 1894, Jinsangmi-ro, Icheon-si, Gyeonggi-do
| Chilgok Melon Asset No. 12 Specialized Investment Private Real Estate Investment | 6-15, Gongdan-ro 13-gil, Waegwan-eup, Chilgok-gun, Gyeongsangbuk-do
| AT Jangseong | 142, Danpung-ro, Jangseong-eup, Jangseong-gun, Jeollanam-do
Boseong Wind 37.2MW (Phase1) | Met mast | Mountain 161, Bongsan-ri, Boseong-eup, Boseong-gun, Jeollanam-do | 전라남도 보성군 보성읍 봉산리 산 161(Met mast installation) | 34.43737 / 127.41782 | 2024-10-07 | 37200 | [16 empty] | Jeollanam-do | No | No | TBD | TBD | TBD | TBD | Mountain | TBD | [7 empty] | 300000000 |  | 400000000 | 235200000000 | [5 empty] | 2025-02-04 |  | KAI Energy | KAI Energy | Onshore Wind | - Prepare LDD and TDD table with conclusions in English - ldd remains to be received / tdd for translation - discuss projects acquisition sum: need to add a premium equivalent to what we think really went through haedcounts and stakeholders fee (Rex to organise fees table for JP to negotiate) By 06 Feb 2025
| p-1-1 |  |  | 34.725195 / 127.057292 | 2025-01-14 |  |  | 2027-04-07 |  |  |  | 2029-03-07
| p-1-2 |  |  | 34.725389 /127.061820 | 2025-01-14 |  |  | 2027-04-07 |  |  |  | 2029-03-07
| p-1-3 |  |  | 34.724207 / 127.066994 | 2025-01-14 |  |  | 2027-04-07 |  |  |  | 2029-03-07
| p-1-4 |  |  | 34.724612 / 127.071497 | 2025-01-14 |  |  | 2027-04-07 |  |  |  | 2029-03-07
| p-1-5 |  |  | 34.724514 / 127.078911 | 2025-01-14 |  |  | 2027-04-07 |  |  |  | 2029-03-07
| p-1-6 |  |  | 34.727320 / 127.082602 | 2025-01-14 |  |  | 2027-04-07 |  |  |  | 2029-03-07
Boseong Wind 31.0MW (Phase2) | Met mast |  | 보성군 득량면 해평리 산81 (Met mast installation) | 34.724371 / 127.167627 | 2025-01-14 | 31000
| p-2-1 |  |  | 34.731218 / 127.171230 | 2025-01-14 |  |  | 2028-04-07 |  |  |  | 2031-03-07
| p-2-2 |  |  | 34.728091 / 127.169266 | 2025-01-14 |  |  | 2028-04-07 |  |  |  | 2031-03-07
| p-2-3 |  |  | 34.725211 / 127.167906 | 2025-01-14 |  |  | 2028-04-07 |  |  |  | 2031-03-07
| p-2-4 |  |  | 34.721917 / 127.166118 | 2025-01-14 |  |  | 2028-04-07 |  |  |  | 2031-03-07
| p-2-5 |  |  | 34.718840 / 127.163877 | 2025-01-14 |  |  | 2028-04-07 |  |  |  | 2031-03-07
| p-2-6 |  |  | 34.715624 / 127.162070 | 2025-01-14 |  |  | 2028-04-07 |  |  |  | 2031-03-07
Note on F2: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 각종 공사 착공 신고
Note on U2: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 20Milion KRW Per MW
Note on AG3: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: Forest: 12,363, Farmland 5,954
Note on AN70: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: Apply Land depot related cost in "Wind 98MW, M&A98MW" sheet of budget sheet
Note on AP3: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: Reflected as the amount of the lease consolidation fee of "GM_1.8 MW" in the budget sheet
Note on AP70: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: Apply EBL related cost in "Wind 98MW, M&A98MW" sheet of budget sheet
Note on AQ9: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: Extracted from land release material in ref-batch1 of budget sheet 8 sites of Batch1 are extracted from ref-batch1
Note on AQ10: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: Extracted from land release material in ref-batch1 of budget sheet 8 sites of Batch1 are extracted from ref-batch1
Note on AQ11: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: Extracted from land release material in ref-batch1 of budget sheet 8 sites of Batch1 are extracted from ref-batch1
Note on AQ70: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: EPC is set at KRW 2,400,000,000 per MW and reflected
Note on AR3: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: Reflected as the permit amount of "ref-GM" on the budget sheet
Note on AS3: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: Reflected as EPC amount of "GM_1.8MW" in budget sheet
Note on AZ2: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: Expected production

## Back up (hidden)
Utility Progress
1.Submitted documents for Preliminary
2.Preliminary Answer Received
3.Submitted documents for Secondary
4.Secondary answer Received
5.Submitted documents for IC contract
6.IC contract received

## Pivot (hidden)
RTB Date | (Multiple Items)
Proyect Name | (Multiple Items)
Sum of DC
12325.18